## HR_INS
Tipo de Registro 1 | Grupo HR | Contador grupo hojas ruta | Txt.brv.HRuta | Puesto de trabajo | Centro de planificacion | Utilización de hoja de ruta | Grupo de planificación | Estado global | Estado de la instalación | Estrategia de mantenimiento | Conjunto
Tipo de Registro 2 | Grupo HR | Número de operación | Puesto de trabajo | Clave de control | Texto breve operación | Trabajo de la operación | Unidad de trabajo | Cantidad de personas | Duración de operación normal | Unidad duración normal | Moneda | Plazo entrega prev | Clase de coste | Grupo de artículos | Grupo de compras | Organización compras | Acreedor
Tipo de Registro 3 | Grupo HR | Texto explicativo
Tipo de Registro 4 | Grupo HR | Número de material | Cantidad
Tipo de Registro 5 | Grupo HR | Paquete 1
Tipo de Registro 6 | Grupo HR | N° servicio | Cantidad | Precio
1 | MALI004 | M1 | INSP_MEC_ALIME_METSO AF884-MN7455 -75hp | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI004 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspec reductor combinado de faja 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI004 | Inspec reductor combinado de faja 330H
3 | MALI004 | Verificar la temperatura de los rodamientos con el pirometro con rangos
3 | MALI004 | entre 70 °C y 90 °C.. Verificar ruido y/o vibracion en condiciones
3 | MALI004 | normales. Verificar fuga de aceite por empaques y/o sello radiales.
3 | MALI004 | Verificar solturas y/o desajuste en los elementos de union.
5 | MALI004 | H3
2 | MALI004 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 660H | 6.6 | H | 2 | 3.3 | H
3 | MALI004 | Inspeccion general alimentador 660H
3 | MALI004 | * Inspec nivel aceite d reductor faja 660H: Verificar el nivel de
3 | MALI004 | aceite correcto De ser necesario rellenar con aceite ISO VG 220 -
3 | MALI004 | Mobilgear 600 XP 220 hasta donde indique la mirilla de aceite.
3 | MALI004 | * Inspec apoyos eje motriz faja 660H: Verificar la temperatura de los
3 | MALI004 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 70 °C y 90 °C.. Verificar
3 | MALI004 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar fuga de aceite
3 | MALI004 | por empaques y/o sello radiales. Verificar solturas y/o desajuste en
3 | MALI004 | los elementos de union.
3 | MALI004 | * Inspec gnrl d placas alimtdrs d faj 660H: Verificar solturas o
3 | MALI004 | roturas de pernos, retorquear o cambiar de acuerdo a condicion.
3 | MALI004 | Detectar ruidos extraños.
3 | MALI004 | * Inspeccion general d cadenas d faja 660H: Verificar solturas o
3 | MALI004 | roturas de pernos tensores de cadena, retorquear o cambiar de acuerdo a
3 | MALI004 | condicion. Detectar ruidos extraños.
5 | MALI004 | H4
2 | MALI004 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 2000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MALI004 | Inspeccion general alimentador 2000H
3 | MALI004 | * Inspec d placas almntadoras d faja 2000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI004 | las placas (verificar el espesor), verificar el ajuste de los elementos
3 | MALI004 | de union ( la primera inspeccion debe ser a las 100 horas de trabajo).
3 | MALI004 | * Inspeccion generl d cadenas d faja 2000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI004 | las cadenas , comparar los valores de desgaste con las tablas
3 | MALI004 | suministradas por el fabricante para determinar si es necesario el
3 | MALI004 | cambio de las mismas.
5 | MALI004 | HA
2 | MALI004 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 4000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MALI004 | Inspeccion general alimentador 4000H
3 | MALI004 | * Inspec del eje motriz de faja 4000H: Desmontar el eje del conjunto,
3 | MALI004 | montarlo sobre soportes que aseguren una posicion horizontal ( montado
3 | MALI004 | entre centros en un torno), con la ayuda de instrumentos de medicion
3 | MALI004 | verificar desgastes en los apoyos de rodamientos, apoyos de sellos.
3 | MALI004 | Verificar flexion en el eje.
3 | MALI004 | * Inspec d rodillos de carga de faja 4000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI004 | los rodillos comparando el desgaste con las tablas de desgaste que
3 | MALI004 | provee el fabricante para determinar su cambio. Verificar solturas y/o
3 | MALI004 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI004 | * Inspec d rodillos d retorno d faja 4000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI004 | los rodillos comparando el desgaste con las tablas de desgaste que
3 | MALI004 | provee el fabricante para determinar su cambio. Verificar solturas y/o
3 | MALI004 | desajuste en los elementos de union.
5 | MALI004 | HE
1 | MALI004 | M2 | PREV_MEC_ALIME_METSO AF884-MN7455 -75hp | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI004 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb aceite reductor combinado faj 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI004 | Camb aceite reductor combinado faj 4000H
3 | MALI004 | Debe de drenar todo el aceite del reductor, realizar la limpieza
3 | MALI004 | interna con disolvente industrial, rellenar el reductor con aceite ISO
3 | MALI004 | VG 220 - Mobilgear 600 XP 220, 55 litros.
4 | MALI004 | 2530846 | 14.53
5 | MALI004 | HE
2 | MALI004 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Camb grasa d apys eje motriz faja 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI004 | Camb grasa d apys eje motriz faja 4000H
3 | MALI004 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI004 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI004 | alimentadores , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI004 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI004 | componente, y verificar la estanqueidad.
4 | MALI004 | 2530835 | 4
5 | MALI004 | HE
1 | MALI004 | M3 | LUBR_MEC_ALIME_METSO AF884-MN7455 -75hp | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI004 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion apoyos eje motriz faja 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI004 | Lubricacion apoyos eje motriz faja 660H
3 | MALI004 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI004 | periodico con grasa del tipo NLGI 2.
5 | MALI004 | H4
1 | MALI004 | E1 | INSP_ELE_ALIME_METSO AF884-MN7455 -75hp | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI004 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general alimentador 1M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MALI004 | Inspeccion general alimentador 1M
3 | MALI004 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MALI004 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MALI004 | del motor, tapa y ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MALI004 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos,
3 | MALI004 | sintomas de sobrecalentamiento en carcaza y caja de conexiones. De ser
3 | MALI004 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MALI004 | aire. Registrar los parametros electricos del motor en el formato
3 | MALI004 | establecido.
3 | MALI004 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI004 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MALI004 | no exceda, segun al manual del fabricante.
3 | MALI004 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI004 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MALI004 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MALI004 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MALI004 | * Inspec panel ctrl caja conex de faja 1M: Verificacion de humedad en
3 | MALI004 | tablero, verificar que cuente con silica gel o absolvedor de humedad,
3 | MALI004 | verificar conexionado de cables de fuerza y mando, estado de borneras,
3 | MALI004 | terminales, luces indicadoras, interruptor de parada de emergencia,
3 | MALI004 | verificar el conexionado de puesta a tierra, inspeccion de
3 | MALI004 | prensaestopas, tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro.
5 | MALI004 | S3
1 | MALI004 | E2 | PREV_ELE_ALIME_METSO AF884-MN7455 -75hp | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI004 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de faja 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI004 | Mtto menor de motor de faja 2000H
3 | MALI004 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MALI004 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MALI004 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MALI004 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MALI004 | HA
2 | MALI004 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI004 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MALI004 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MALI004 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MALI004 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MALI004 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MALI004 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MALI004 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MALI004 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MALI004 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MALI004 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MALI004 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MALI004 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MALI004 | traves del ordenador.
5 | MALI004 | HE
2 | MALI004 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto panel ctrl y caja conex faja 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI004 | Mtto panel ctrl y caja conex faja 4000H
3 | MALI004 | Limpiar el interior con brocha y aspiradora, limpiar Los bornes y
3 | MALI004 | conexiones con limpiador de contactos y el exterior con trapo humedo y
3 | MALI004 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MALI004 | inspeccionar conectores, cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MALI004 | continuidad, reemplazar contactos deteriorados, comprobar las luces del
3 | MALI004 | panel, inspeccionar el panel en busca de botones, interruptores e
3 | MALI004 | indicadores averiados o faltantes, sustituir segun se requiera, si
3 | MALI004 | cuenta con ventilador verificar el cableado y filtros.
5 | MALI004 | HE
2 | MALI004 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MALI004 | Mtto general motor 4000H
3 | MALI004 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI004 | y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de conexiones,
3 | MALI004 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, inspeccionar
3 | MALI004 | sintomas de sobrecalentamiento en bornes de conexion y aislamiento de
3 | MALI004 | cables de alimentacion, ajustar conexiones, verificar la hermeticidad
3 | MALI004 | de la caja de conexiones, cerrar la caja de conexiones. Aplicar
3 | MALI004 | anticorrosivo de zinc a pernos de tapa. Comprobar la continuidad de
3 | MALI004 | cada elemento del calefactor.
3 | MALI004 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI004 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de
3 | MALI004 | conexiones, ajustar conexiones, verificar que los terminales se
3 | MALI004 | encuentren en buen estado, medir la resistencia del RTD, verificar la
3 | MALI004 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MALI004 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MALI004 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MALI004 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, cambiar el
3 | MALI004 | ventilador si se encuentra roto, colocar la tapa del ventilador.
3 | MALI004 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MALI004 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MALI004 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MALI004 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MALI004 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MALI004 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MALI004 | datos de la actividad en formato establecido.
5 | MALI004 | HE
1 | MALI004 | E3 | LUBR_ELE_ALIME_METSO AF884-MN7455 -75hp | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI004 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de faja 12000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI004 | Lubricacion de motor de faja 12000H
3 | MALI004 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MALI004 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MALI004 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MALI004 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MALI004 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MALI004 | delantero 6314-C3 y posterior 6314-C3 cantidad de grasa 27g c/u
3 | MALI004 | intervalo de lubricacion 12000 h. Emplear GRASA MOBIL POLYREX EM.
4 | MALI004 | 2530835 | 0.06
5 | MALI004 | HP
1 | MALI004 | I1 | INSP_INS_ALIME_METSO AF884-MN7455 -75hp | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI004 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de faja 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI004 | Inspeccion de instrumentos de faja 1M
3 | MALI004 | HS-20101, HS-20102, SSL-20100, TSH-20103, YA-20108, YL-20108.
5 | MALI004 | S3
1 | MALI004 | I2 | PREV_INS_ALIME_METSO AF884-MN7455 -75hp | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI004 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de faja 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI004 | Mtto de instrumentos de faja 4000H
3 | MALI004 | Limpiar y cambiar componentes averiados. HS-20101, HS-20102, SSL-20100,
3 | MALI004 | TSH-20103, YA-20108, YL-20108.
5 | MALI004 | HE
1 | MALI004 | P1 | PRED_CON_ALIME_METSO AF884-MN7455 -75hp | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI004 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI004 | Monitoreo de vibracion de motor 750H
3 | MALI004 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MALI004 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MALI004 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MALI004 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MALI004 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MALI004 | H5
2 | MALI004 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI004 | Monitoreo de termografia de motor 750H
3 | MALI004 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MALI004 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MALI004 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MALI004 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MALI004 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MALI004 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MALI004 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MALI004 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MALI004 | H5
2 | MALI004 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit vibracional reductor faja 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI004 | Monit vibracional reductor faja 750H
3 | MALI004 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MALI004 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MALI004 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MALI004 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MALI004 | del area.
5 | MALI004 | H5
2 | MALI004 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit ultrasonido eje motriz faja 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI004 | Monit ultrasonido eje motriz faja 4000H
3 | MALI004 | Verificar el desgaste en los apoyos de sellos y rodamientos, posibles
3 | MALI004 | daños y fracturas en el eje motriz . Cambiar el eje de ser necesario.
5 | MALI004 | HE
2 | MALI004 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Desgaste d rodillos d carga de faja 750H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI004 | Desgaste d rodillos d carga de faja 750H
3 | MALI004 | Realizar la medicion de desgaste de rodillos.
5 | MALI004 | H5
1 | MALI005 | M1 | INSP_MEC_ALIME_METSO AF5-72MN-11850-75HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI005 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspec reductor combinado de faja 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI005 | Inspec reductor combinado de faja 330H
3 | MALI005 | Verificar la temperatura de los rodamientos con el pirometro con rangos
3 | MALI005 | entre 70 °C y 90 °C.. Verificar ruido y/o vibracion en condiciones
3 | MALI005 | normales. Verificar fuga de aceite por empaques y/o sello radiales.
3 | MALI005 | Verificar solturas y/o desajuste en los elementos de union.
5 | MALI005 | H3
2 | MALI005 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 660H | 6.6 | H | 2 | 3.3 | H
3 | MALI005 | Inspeccion general alimentador 660H
3 | MALI005 | * Inspec nivel aceite d reductor faja 660H: Verificar el nivel de
3 | MALI005 | aceite correcto De ser necesario rellenar con aceite ISO VG 220 -
3 | MALI005 | Mobilgear 600 XP 220 hasta donde indique la mirilla de aceite.
3 | MALI005 | * Inspec apoyos eje motriz faja 660H: Verificar la temperatura de los
3 | MALI005 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 70 °C y 90 °C.. Verificar
3 | MALI005 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar fuga de aceite
3 | MALI005 | por empaques y/o sello radiales. Verificar solturas y/o desajuste en
3 | MALI005 | los elementos de union.
3 | MALI005 | * Inspec gnrl d placas almtdors d faj 660H: Verificar solturas o
3 | MALI005 | roturas de pernos, retorquear o cambiar de acuerdo a condicion.
3 | MALI005 | Detectar ruidos extraños.
3 | MALI005 | * Inspeccion general d cadenas d faja 660H: Verificar solturas o
3 | MALI005 | roturas de pernos tensores de cadena, retorquear o cambiar de acuerdo a
3 | MALI005 | condicion. Detectar ruidos extraños.
5 | MALI005 | H4
2 | MALI005 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 2000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MALI005 | Inspeccion general alimentador 2000H
3 | MALI005 | * Inspec d placas almntadoras d faja 2000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI005 | las placas (verificar el espesor), verificar el ajuste de los elementos
3 | MALI005 | de union ( la primera inspeccion debe ser a las 100 horas de trabajo).
3 | MALI005 | * Inspec general d cadenas d faja 2000H: Verificar el desgaste de las
3 | MALI005 | cadenas , comparar los valores de desgaste con las tablas suministradas
3 | MALI005 | por el fabricante para determinar si es necesario el cambio de las
3 | MALI005 | mismas.
5 | MALI005 | HA
2 | MALI005 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 4000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MALI005 | Inspeccion general alimentador 4000H
3 | MALI005 | * Inspec del eje motriz de faja 4000H: Desmontar el eje del conjunto,
3 | MALI005 | montarlo sobre soportes que aseguren una posicion horizontal ( montado
3 | MALI005 | entre centros en un torno), con la ayuda de instrumentos de medicion
3 | MALI005 | verificar desgastes en los apoyos de rodamientos, apoyos de sellos.
3 | MALI005 | Verificar flexion en el eje.
3 | MALI005 | * Inspec d rodillos de carga de faja 4000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI005 | los rodillos comparando el desgaste con las tablas de desgaste que
3 | MALI005 | provee el fabricante para determinar su cambio. Verificar solturas y/o
3 | MALI005 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI005 | * Inspec d rodillos d retorno d faja 4000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI005 | los rodillos comparando el desgaste con las tablas de desgaste que
3 | MALI005 | provee el fabricante para determinar su cambio. Verificar solturas y/o
3 | MALI005 | desajuste en los elementos de union.
5 | MALI005 | HE
1 | MALI005 | M2 | PREV_MEC_ALIME_METSO AF5-72MN-11850-75HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI005 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb aceite reductor combinado faj 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI005 | Camb aceite reductor combinado faj 4000H
3 | MALI005 | Debe de drenar todo el aceite del reductor, realizar la limpieza
3 | MALI005 | interna con disolvente industrial, rellenar el reductor con aceite ISO
3 | MALI005 | VG 220 - Mobilgear 600 XP 220, 55 litros.
4 | MALI005 | 2530846 | 14.53
5 | MALI005 | HE
2 | MALI005 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Camb grasa apoyos eje motriz faja 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI005 | Camb grasa apoyos eje motriz faja 4000H
3 | MALI005 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI005 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI005 | alimentadores , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI005 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI005 | componente, y verificar la estanqueidad.
4 | MALI005 | 2530835 | 4
5 | MALI005 | HE
1 | MALI005 | M3 | LUBR_MEC_ALIME_METSO AF5-72MN-11850-75HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI005 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion apoyos eje motriz faja 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI005 | Lubricacion apoyos eje motriz faja 660H
3 | MALI005 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI005 | periodico con grasa del tipo NLGI 2.
5 | MALI005 | H4
1 | MALI005 | E1 | INSP_ELE_ALIME_METSO AF5-72MN-11850-75HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI005 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general alimentador 1M | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MALI005 | Inspeccion general alimentador 1M
3 | MALI005 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MALI005 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MALI005 | del motor, tapa y ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MALI005 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos,
3 | MALI005 | sintomas de sobrecalentamiento en carcaza y caja de conexiones. De ser
3 | MALI005 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MALI005 | aire. Registrar los parametros electricos del motor en el formato
3 | MALI005 | establecido.
3 | MALI005 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI005 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MALI005 | no exceda, segun al manual del fabricante.
3 | MALI005 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI005 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MALI005 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MALI005 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MALI005 | * Inspec panel ctrl caja conex de faja 1M: Verificacion de humedad en
3 | MALI005 | tablero, verificar que cuente con silica gel o absolvedor de humedad,
3 | MALI005 | verificar conexionado de cables de fuerza y mando, estado de borneras,
3 | MALI005 | terminales, luces indicadoras, interruptor de parada de emergencia,
3 | MALI005 | verificar el conexionado de puesta a tierra, inspeccion de
3 | MALI005 | prensaestopas, tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro.
5 | MALI005 | S3
1 | MALI005 | E2 | PREV_ELE_ALIME_METSO AF5-72MN-11850-75HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI005 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de faja 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI005 | Mtto menor de motor de faja 2000H
3 | MALI005 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MALI005 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MALI005 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MALI005 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MALI005 | HA
2 | MALI005 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI005 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MALI005 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MALI005 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MALI005 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MALI005 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MALI005 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MALI005 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MALI005 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MALI005 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MALI005 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MALI005 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MALI005 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MALI005 | traves del ordenador.
5 | MALI005 | HE
2 | MALI005 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto panel ctrl y caja conx faja 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI005 | Mtto panel ctrl y caja conx faja 4000H
3 | MALI005 | Limpiar el interior con brocha y aspiradora, limpiar Los bornes y
3 | MALI005 | conexiones con limpiador de contactos y el exterior con trapo humedo y
3 | MALI005 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MALI005 | inspeccionar conectores, cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MALI005 | continuidad, reemplazar contactos deteriorados, comprobar las luces del
3 | MALI005 | panel, inspeccionar el panel en busca de botones, interruptores e
3 | MALI005 | indicadores averiados o faltantes, sustituir segun se requiera, si
3 | MALI005 | cuenta con ventilador verificar el cableado y filtros.
5 | MALI005 | HE
2 | MALI005 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MALI005 | Mtto general motor 4000H
3 | MALI005 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI005 | y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de conexiones,
3 | MALI005 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, inspeccionar
3 | MALI005 | sintomas de sobrecalentamiento en bornes de conexion y aislamiento de
3 | MALI005 | cables de alimentacion, ajustar conexiones, verificar la hermeticidad
3 | MALI005 | de la caja de conexiones, cerrar la caja de conexiones. Aplicar
3 | MALI005 | anticorrosivo de zinc a pernos de tapa. Comprobar la continuidad de
3 | MALI005 | cada elemento del calefactor.
3 | MALI005 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI005 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de
3 | MALI005 | conexiones, ajustar conexiones, verificar que los terminales se
3 | MALI005 | encuentren en buen estado, medir la resistencia del RTD, verificar la
3 | MALI005 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MALI005 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MALI005 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MALI005 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, cambiar el
3 | MALI005 | ventilador si se encuentra roto, colocar la tapa del ventilador.
3 | MALI005 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MALI005 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MALI005 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MALI005 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MALI005 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MALI005 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MALI005 | datos de la actividad en formato establecido.
5 | MALI005 | HE
1 | MALI005 | E3 | LUBR_ELE_ALIME_METSO AF5-72MN-11850-75HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI005 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de faja 12000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI005 | Lubricacion de motor de faja 12000H
3 | MALI005 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MALI005 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MALI005 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MALI005 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MALI005 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MALI005 | delantero 6314-C3 y posterior 6314-C3 cantidad de grasa 27g c/u
3 | MALI005 | intervalo de lubricacion 12000 h. Emplear GRASA MOBIL POLYREX EM.
4 | MALI005 | 2530835 | 0.06
5 | MALI005 | HP
1 | MALI005 | I1 | INSP_INS_ALIME_METSO AF5-72MN-11850-75HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI005 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de faja 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI005 | Inspeccion de instrumentos de faja 1M
3 | MALI005 | CA-20307, XV-20378, XS-20378, HS-20301, HS-20302, LSH-20304, SSL-20300,
3 | MALI005 | TSH-20303, YA-20306, YL-20306.
5 | MALI005 | S3
1 | MALI005 | I2 | PREV_INS_ALIME_METSO AF5-72MN-11850-75HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI005 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de faja 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI005 | Mtto de instrumentos de faja 4000H
3 | MALI005 | Limpiar y cambiar componentes averiados. CA-20307, XV-20378, XS-20378,
3 | MALI005 | HS-20301, HS-20302, LSH-20304, SSL-20300, TSH-20303, YA-20306,
3 | MALI005 | YL-20306.
5 | MALI005 | HE
1 | MALI005 | P1 | PRED_CON_ALIME_METSO AF5-72MN-11850-75HP | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI005 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI005 | Monitoreo de vibracion de motor 750H
3 | MALI005 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MALI005 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MALI005 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MALI005 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MALI005 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MALI005 | H5
2 | MALI005 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI005 | Monitoreo de termografia de motor 750H
3 | MALI005 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MALI005 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MALI005 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MALI005 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MALI005 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MALI005 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MALI005 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MALI005 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MALI005 | H5
2 | MALI005 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit condicion vibra reductor faj 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI005 | Monit condicion vibra reductor faj 750H
3 | MALI005 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MALI005 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MALI005 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MALI005 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MALI005 | del area.
5 | MALI005 | H5
2 | MALI005 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit p ultrasnido eje motriz faja 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI005 | Monit p ultrasnido eje motriz faja 4000H
3 | MALI005 | Verificar el desgaste en los apoyos de sellos y rodamientos, posibles
3 | MALI005 | daños y fracturas en el eje motriz . Cambiar el eje de ser necesario.
5 | MALI005 | HE
2 | MALI005 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Desgaste d rodillos d carga de faja 750H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI005 | Desgaste d rodillos d carga de faja 750H
3 | MALI005 | Realizar la medicion de desgaste de rodillos.
5 | MALI005 | H5
1 | MBOM010 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_METSO HR200 FNR-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM010 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de eje de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM010 | Inspeccion de eje de bomba 8000H
3 | MBOM010 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM010 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM010 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, recuperar la
3 | MBOM010 | medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM010 | HL
2 | MBOM010 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 8.6 | H | 2 | 4.3 | H
3 | MBOM010 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM010 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar ajuste de pernos de
3 | MBOM010 | carcasa y ajustar de ser necesario, inspeccionar fugas en lado succion
3 | MBOM010 | y lado de descarga, cambiar empaque de ser necesario.
3 | MBOM010 | * Inspeccion de sellos de bomba 660H: Verificar nivel de goteo en lado
3 | MBOM010 | prensaestopas, de haber un flujo excesivo en la zona de sello ajustar
3 | MBOM010 | prensaestopas, de haber goteo inferior a la condicion normal de
3 | MBOM010 | operacion liberar los pernos de prensaestopas, verificar temperatura en
3 | MBOM010 | la zona, de presentar sobrecalentamiento realizar cambio de estopas.
5 | MBOM010 | H4
1 | MBOM010 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_METSO HR200 FNR-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM010 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM010 | Cambio de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM010 | Destensar pernos de base del motor, retirar fajas, colocar fajas
3 | MBOM010 | nuevas, regular tension de fajas a traves de los pernos de la base del
3 | MBOM010 | motor.
5 | MBOM010 | HE
2 | MBOM010 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM010 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H
3 | MBOM010 | Desmontar el impulsor, retirar manguito y junta desgastado, comprobar
3 | MBOM010 | medidas de manguito nuevo, montar en el eje con junta nueva, montar
3 | MBOM010 | impulsor.
4 | MBOM010 | 3040107 | 1
4 | MBOM010 | 3040108 | 1
5 | MBOM010 | HE
2 | MBOM010 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM010 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM010 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM010 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM010 | HL
2 | MBOM010 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | MBOM010 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H
3 | MBOM010 | Desmontar la voluta, retirar los pernos de union de la carcasa, retirar
3 | MBOM010 | eje e impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar
3 | MBOM010 | forros, ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM010 | montar la voluta.
4 | MBOM010 | 2523928 | 1
4 | MBOM010 | 2523929 | 1
4 | MBOM010 | 2523925 | 1
5 | MBOM010 | HE
2 | MBOM010 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MBOM010 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM010 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM010 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM010 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM010 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM010 | holgura entre carcasa e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM010 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM010 | de la carcasa(ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM010 | 3040110 | 1
5 | MBOM010 | HE
2 | MBOM010 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM010 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H
3 | MBOM010 | Desmontar prensa estopa y extraer los sellos (estopas/cuerda
3 | MBOM010 | grafitada), extraer del anillo difusor, preparar los sellos para cambio
3 | MBOM010 | (determinar correctamente la longitud y realizar los cortes de los
3 | MBOM010 | mismos en diagonal para lograr un mejor sellado), montar los sellos y
3 | MBOM010 | el anillo difusor (tener en cuenta la posicion del anillo difusor pues
3 | MBOM010 | este debe de quedar a la altura del punto de lubricacion con agua),
3 | MBOM010 | montar la prensa estopa y ajustar los pernos hasta lograr un punto de
3 | MBOM010 | goteo adecuado(este cantidad de goteo depende del diametro del eje).
4 | MBOM010 | 3040101 | 4
5 | MBOM010 | HA
2 | MBOM010 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM010 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM010 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM010 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM010 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM010 | HL
1 | MBOM010 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_METSO HR200 FNR-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM010 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubri d caja rodamientos d bomba 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM010 | Lubri d caja rodamientos d bomba 660H
3 | MBOM010 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 3 - SKF LGMT3,
3 | MBOM010 | 0.48kg.
4 | MBOM010 | 2530833 | 0.48
5 | MBOM010 | H4
1 | MBOM010 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_METSO HR200 FNR-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM010 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM010 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM010 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM010 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM010 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM010 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM010 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM010 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM010 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM010 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM010 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM010 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM010 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM010 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM010 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM010 | S3
1 | MBOM010 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_METSO HR200 FNR-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM010 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM010 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM010 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM010 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM010 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM010 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM010 | HA
2 | MBOM010 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM010 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MBOM010 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM010 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM010 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM010 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM010 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM010 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM010 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM010 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM010 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM010 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM010 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM010 | traves del ordenador.
5 | MBOM010 | HE
2 | MBOM010 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9.6 | H | 2 | 4.8 | H
3 | MBOM010 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM010 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM010 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM010 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM010 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM010 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM010 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM010 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM010 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM010 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM010 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM010 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM010 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM010 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM010 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MBOM010 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM010 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM010 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM010 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM010 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM010 | HE
1 | MBOM010 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_METSO HR200 FNR-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM010 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 20000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM010 | Lubricacion de motor de bomba 20000H
3 | MBOM010 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM010 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM010 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM010 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM010 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Tipo de grasa
3 | MBOM010 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero (lado acople) NU-312-C3 cantidad
3 | MBOM010 | de grasa 21g intervalo de lubricacion 20000 h, Rodamiento posterior
3 | MBOM010 | (lado ventilador) 6212-ZZ-C3 no requiere lubricacion por ser tipo
3 | MBOM010 | obturado.
4 | MBOM010 | 2530835 | 0.021
5 | MBOM010 | HZ
1 | MBOM010 | I1 | INSP_INS_BOMBA_METSO HR200 FNR-S C5 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM010 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MBOM010 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM010 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM010 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM010 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM010 | no existan fugas en las conexiones: XV-22683.
5 | MBOM010 | S3
1 | MBOM010 | I2 | PREV_INS_BOMBA_METSO HR200 FNR-S C5 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM010 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM010 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM010 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM010 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM010 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM010 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM010 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: XV-22683.
5 | MBOM010 | HE
1 | MBOM010 | P1 | PRED_CON_BOMBA_METSO HR200 FNR-S C5 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM010 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM010 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM010 | Utilizando el colector de vibracion realizar las Mediciones en los
3 | MBOM010 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM010 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las Mediciones
3 | MBOM010 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM010 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM010 | H9
2 | MBOM010 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM010 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM010 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM010 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM010 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM010 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM010 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM010 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM010 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM010 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM010 | H9
2 | MBOM010 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM010 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM010 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM010 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM010 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM010 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM010 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM010 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM010 | HE
2 | MBOM010 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monitor d caja rodamientos d bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM010 | Monitor d caja rodamientos d bomba 1500H
3 | MBOM010 | Verificar que no existan ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la
3 | MBOM010 | temperatura no exceda 100 °C. Verificar fugas de grasa por los sellos
3 | MBOM010 | y/o juntas.
5 | MBOM010 | H9
2 | MBOM010 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit vibra d caja rodamient bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM010 | Monit vibra d caja rodamient bomba 1500H
3 | MBOM010 | Medir vibraciones en los rodamientos.
5 | MBOM010 | H9
1 | MBOM011 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_METSO HR150 FNR-S C4 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM011 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de eje de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM011 | Inspeccion de eje de bomba 8000H
3 | MBOM011 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM011 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM011 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, recuperar la
3 | MBOM011 | medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM011 | HL
2 | MBOM011 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 8.6 | H | 2 | 4.3 | H
3 | MBOM011 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM011 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar ajuste de pernos de
3 | MBOM011 | carcasa y ajustar de ser necesario, inspeccionar fugas en lado succion
3 | MBOM011 | y lado de descarga, cambiar empaque de ser necesario.
3 | MBOM011 | * Inspeccion de sellos de bomba 660H: Verificar nivel de goteo en lado
3 | MBOM011 | prensaestopas, de haber un flujo excesivo en la zona de sello ajustar
3 | MBOM011 | prensaestopas, de haber goteo inferior a la condicion normal de
3 | MBOM011 | operacion liberar los pernos de prensaestopas, verificar temperatura en
3 | MBOM011 | la zona, de presentar sobrecalentamiento realizar cambio de estopas.
5 | MBOM011 | H4
1 | MBOM011 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_METSO HR150 FNR-S C4 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM011 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM011 | Cambio de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM011 | Destensar pernos de base del motor, retirar fajas, colocar fajas
3 | MBOM011 | nuevas, regular tension de fajas a traves de los pernos de la base del
3 | MBOM011 | motor.
5 | MBOM011 | HE
2 | MBOM011 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM011 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H
3 | MBOM011 | Desmontar el impulsor, retirar manguito y junta desgastado, comprobar
3 | MBOM011 | medidas de manguito nuevo, montar en el eje con junta nueva, montar
3 | MBOM011 | impulsor.
4 | MBOM011 | 3040104 | 1
5 | MBOM011 | HE
2 | MBOM011 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MBOM011 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM011 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM011 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM011 | HL
2 | MBOM011 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | MBOM011 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H
3 | MBOM011 | Desmontar la voluta, retirar los pernos de union de la carcasa, retirar
3 | MBOM011 | eje e impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar
3 | MBOM011 | forros, ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM011 | montar la voluta.
4 | MBOM011 | 2523926 | 1
4 | MBOM011 | 2523927 | 1
4 | MBOM011 | 2523930 | 1
5 | MBOM011 | HE
2 | MBOM011 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | MBOM011 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM011 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM011 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM011 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM011 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM011 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM011 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM011 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
5 | MBOM011 | HE
2 | MBOM011 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM011 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H
3 | MBOM011 | Desmontar prensa estopa y extraer los sellos (estopas/cuerda
3 | MBOM011 | grafitada), extraer del anillo difusor, preparar los sellos para cambio
3 | MBOM011 | (determinar correctamente la longitud y realizar los cortes de los
3 | MBOM011 | mismos en diagonal para lograr un mejor sellado), montar los sellos y
3 | MBOM011 | el anillo difusor (tener en cuenta la posicion del anillo difusor pues
3 | MBOM011 | este debe de quedar a la altura del punto de lubricacion con agua),
3 | MBOM011 | montar la prensa estopa y ajustar los pernos hasta lograr un punto de
3 | MBOM011 | goteo adecuado (este cantidad de goteo depende del diametro del eje).
4 | MBOM011 | 3040118 | 4
5 | MBOM011 | HA
2 | MBOM011 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM011 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM011 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM011 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM011 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM011 | HL
1 | MBOM011 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_METSO HR150 FNR-S C4 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM011 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubr d caja rodamientos d bomba 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM011 | Lubr d caja rodamientos d bomba 660H
3 | MBOM011 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 3 - SKF LGMT3,
3 | MBOM011 | 0.30kg.
4 | MBOM011 | 2530833 | 0.3
5 | MBOM011 | H4
1 | MBOM011 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_METSO HR150 FNR-S C4 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM011 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM011 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM011 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM011 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM011 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM011 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM011 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM011 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM011 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM011 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM011 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM011 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM011 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM011 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM011 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM011 | S3
1 | MBOM011 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_METSO HR150 FNR-S C4 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM011 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM011 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM011 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM011 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM011 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM011 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM011 | HA
2 | MBOM011 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM011 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MBOM011 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM011 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM011 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM011 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM011 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM011 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM011 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM011 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM011 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM011 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM011 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM011 | traves del ordenador.
5 | MBOM011 | HE
2 | MBOM011 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9.6 | H | 2 | 4.8 | H
3 | MBOM011 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM011 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM011 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM011 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM011 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM011 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM011 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM011 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM011 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM011 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM011 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM011 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM011 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM011 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM011 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MBOM011 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM011 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM011 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM011 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM011 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM011 | HE
1 | MBOM011 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_METSO HR150 FNR-S C4 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM011 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 20000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM011 | Lubricacion de motor de bomba 20000H
3 | MBOM011 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM011 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM011 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM011 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM011 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Tipo de grasa
3 | MBOM011 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero (lado acople) NU-309-C3 cantidad
3 | MBOM011 | de grasa 13g intervalo de lubricacion 20000 h, Rodamiento posterior
3 | MBOM011 | (lado ventilador) 6209-ZZ-C3 no requiere lubricacion por ser tipo
3 | MBOM011 | obturado.
4 | MBOM011 | 2530835 | 0.013
5 | MBOM011 | HZ
1 | MBOM011 | I1 | INSP_INS_BOMBA_METSO HR150 FNR-S C4 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM011 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MBOM011 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM011 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM011 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM011 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM011 | no existan fugas en las conexiones: XV-22844, TT-22843.
5 | MBOM011 | S3
1 | MBOM011 | I2 | PREV_INS_BOMBA_METSO HR150 FNR-S C4 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM011 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM011 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM011 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM011 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM011 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM011 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM011 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: XV-22844,
3 | MBOM011 | TT-22843.
5 | MBOM011 | HE
2 | MBOM011 | 20 | TEC-INS | PM01 | Cntrstcion y/o ajste transm d bmba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM011 | Cntrstcion y/o ajste transm d bmba 4000H
3 | MBOM011 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM011 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM011 | de lazo de control con sala de control: TT-22843.
5 | MBOM011 | HE
1 | MBOM011 | P1 | PRED_CON_BOMBA_METSO HR150 FNR-S C4 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM011 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM011 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM011 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM011 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM011 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM011 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM011 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM011 | H9
2 | MBOM011 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM011 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM011 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM011 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM011 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM011 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM011 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM011 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM011 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM011 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM011 | H9
2 | MBOM011 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM011 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM011 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM011 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM011 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM011 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM011 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM011 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM011 | HE
2 | MBOM011 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM011 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H
3 | MBOM011 | Verificar que no existan ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la
3 | MBOM011 | temperatura no exceda 100 °C. Verificar fugas de grasa por los sellos
3 | MBOM011 | y/o juntas.
5 | MBOM011 | H9
2 | MBOM011 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM011 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM011 | Medir vibraciones en los rodamientos.
5 | MBOM011 | H9
1 | MCLA001 | M1 | INSP_MEC_CLARI_OUTOTEC 35M | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCLA001 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp d presion d unidad hidra bomba 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCLA001 | Insp d presion d unidad hidra bomba 660H
3 | MCLA001 | Verificar el valor marcado por los manometros, anotarlos en un cuaderno
3 | MCLA001 | de apuntes, comparar los datos obtenidos con los niveles de alerta y
3 | MCLA001 | peligro.
5 | MCLA001 | H4
2 | MCLA001 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Insp tuberia alimen feedwell bomba 4000H | 1.5 | H | 1 | 1.5 | H
3 | MCLA001 | Insp tuberia alimen feedwell bomba 4000H
3 | MCLA001 | Inspeccionar desde dentro del tanque de alimentacion para ver si el
3 | MCLA001 | revestimiento del extremo de la tuberia presenta algun fallo.
5 | MCLA001 | HE
2 | MCLA001 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general clarificador 330H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCLA001 | Inspeccion general clarificador 330H
3 | MCLA001 | * Inspec elevador rastra levante bomb 330H: Asegurar que no haya
3 | MCLA001 | objetos extraños que obstaculicen el funcionamiento, comprobar que los
3 | MCLA001 | cilindros del elevador del rastrillo no presentan fugas.
3 | MCLA001 | * Insp conjunto unidad hidraulic bomb 330H: Retirar el polvo de la
3 | MCLA001 | superficie exterior, verificar el nivel de aceite a traves del visor,
3 | MCLA001 | Revisar fugas de aceite por los empaques y sellos, revisar el estado de
3 | MCLA001 | tuberias, accesorios y mangueras.
5 | MCLA001 | H3
2 | MCLA001 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general clarificador 2000H | 10.6 | H | 2 | 5.3 | H
3 | MCLA001 | Inspeccion general clarificador 2000H
3 | MCLA001 | * Insp accionam motor hidraulic bomb 2000H: Retirar el polvo de la
3 | MCLA001 | superficie externa del engranaje, Verificar el nivel de aceite a traves
3 | MCLA001 | del visor, Revisar fugas de lubricante por los empaques y sellos.
3 | MCLA001 | * Insp sistm lubric anillo giro bomb 2000H: Detectar signos de fugas,
3 | MCLA001 | comprobar visualmente el nivel de grasa restante a traves del visor,
3 | MCLA001 | comprobar el indicador LED en el lubricador automatico.
3 | MCLA001 | * Inspec d tanque de tanque de bomba 2000H: Verificar las superficies
3 | MCLA001 | externas del tanque en busca de signos de deterioro de pared, Comprobar
3 | MCLA001 | si los pasillos, escaleras o peldaños presentan fisuras.
5 | MCLA001 | HA
2 | MCLA001 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general clarificador 8000H | 51.6 | H | 2 | 25.8 | H
3 | MCLA001 | Inspeccion general clarificador 8000H
3 | MCLA001 | * Inspec visual de feedwell de bomba 8000H: Verificar el tanque de
3 | MCLA001 | alimentacion, la tuberia de alimentacion, el puente y las demas
3 | MCLA001 | tuberias en busca de signos de desgaste o corrosion. Verificacionde
3 | MCLA001 | ajuste de pernos de anclaje.
3 | MCLA001 | * Inspec deflector feedwell bomba 8000H: Colocar eje en la posicion mas
3 | MCLA001 | alta, bloquear eje con vigas, desde el nivel inferior soltar y retirar
3 | MCLA001 | pernos del cono, colocar maniobra de izaje en cono, levantar y retirar,
3 | MCLA001 | posicionar cono nuevo en la parte inferior del eje, colocar pernos y
3 | MCLA001 | ajustarlos repetidamente hasta el torque requerido, retirar vigas de
3 | MCLA001 | bloqueo en el accionamiento, bajar rastra a su posicion inicial.
3 | MCLA001 | * Insp brazo rastra rastras bomba 8000H: Observar cualquier grieta o
3 | MCLA001 | fisura en los brazos largos y cortos, determinar el estado de zonas en
3 | MCLA001 | desgaste con un analisis por liquido penetrante para determinar su
3 | MCLA001 | cambio.
3 | MCLA001 | * Inspec anual tanque tanque dbomba 8000H: Drenar el clarificador,
3 | MCLA001 | Inspeccionar completamente el tanque y la canaleta en busca de signos
3 | MCLA001 | de deterioro, inspeccionar el suelo del tanque. Verificar estado del
3 | MCLA001 | tanque, realizar medicion topografica para nivelacion y verticalidad de
3 | MCLA001 | eje de ser necesario.
3 | MCLA001 | * Inspec d pernos de tanque de bomba 8000H: Inspeccione los pernos en
3 | MCLA001 | los soportes del tanque, en el tanque, en el puente, en la unidad de
3 | MCLA001 | accionamiento del rastrillo y en el mecanismo en busca de señales de
3 | MCLA001 | daños o corrosion.
3 | MCLA001 | * Inspec empalme puente puente bomba 8000H: Asegurar de que los pernos
3 | MCLA001 | del grado estructural correcto, retirar uno a uno cada perno viejo,
3 | MCLA001 | verificar los pares de apriete de todos los pernos.
5 | MCLA001 | HL
1 | MCLA001 | M2 | PREV_MEC_CLARI_OUTOTEC 35M | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCLA001 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb gras sistm lubric anillo bomb 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCLA001 | Camb gras sistm lubric anillo bomb 4000H
3 | MCLA001 | Realizar una purga completa de la grasa, cerrar la valvula de cuarto de
3 | MCLA001 | vuelta entre el cartucho del lubricador y el engrasador para evitar que
3 | MCLA001 | la grasa decebado fluya en reversa, bombear una cantidad suficiente de
3 | MCLA001 | grasa para recargar la tuberia de suministro mas el volumen interno del
3 | MCLA001 | rodamiento giratorio.
5 | MCLA001 | HE
2 | MCLA001 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Izaje de rastra levante de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MCLA001 | Izaje de rastra levante de bomba 2000H
3 | MCLA001 | Elevar y bajar las rastras para verificar el engrase y la operacion sin
3 | MCLA001 | problemas de las correderas, quitar la grasa sucia o seca de las
3 | MCLA001 | correderas y aplique la grasa.
5 | MCLA001 | HA
2 | MCLA001 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Camb raspadores de rastra de bomba 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCLA001 | Camb raspadores de rastra de bomba 4000H
3 | MCLA001 | Bloquear el eje en la posicion mas alta, ingresar por el nivel inferior
3 | MCLA001 | del clarificador, cambiar los raspadores gastados, bajar el eje a su
3 | MCLA001 | posicion original, medir la distancia entre el cono de descarga y el
3 | MCLA001 | raspador que debe ser 100mm.
5 | MCLA001 | HE
2 | MCLA001 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general reductor planetario 4000H | 19.6 | H | 2 | 9.8 | H
3 | MCLA001 | Mtto general reductor planetario 4000H
3 | MCLA001 | * Cambio aceite reductor planet bomb 4000H: Colocar un recipiente
3 | MCLA001 | grande debajo del tapon de vaciado, sacar el tapon de vaciado, esperar
3 | MCLA001 | varios minutos a que el aceite salga, sustituir el aceite nuevo hasta
3 | MCLA001 | alcanzar el limite de nivel , (el aceite debe ser anti espumas), roscar
3 | MCLA001 | el tapon de vaciado. Cantidad 76.4 L.
3 | MCLA001 | * Cambio frasco reductor planet bomb 4000H: Desconectar conexiones
3 | MCLA001 | hidraulicas, ubicar las conexiones para drenar todo el aceite que
3 | MCLA001 | contienen, remover respirador, revisar estado del visor de aceite,
3 | MCLA001 | reemplazar frasco con uno nuevo, realizar las conexiones hidraulicas.
4 | MCLA001 | 2517940 | 20
5 | MCLA001 | HE
2 | MCLA001 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general unidad hidraulica 4000H | 4.6 | H | 2 | 2.3 | H
3 | MCLA001 | Mtto general unidad hidraulica 4000H
3 | MCLA001 | * Camb filtro succion hidraulic bomb 4000H: Unidad hidraulica bloqueada
3 | MCLA001 | y despresurizada, ubicarse sobre el tanque de aceite, abrir tapa de
3 | MCLA001 | filtro, desenroscar filtro y reemplazarlo, cerrar tapa de filtro.
3 | MCLA001 | * Camb filtro retor und hidraul bomb 4000H: Unidad hidraulica bloqueada
3 | MCLA001 | y despresurizada, ubicarse sobre el tanque de aceite, abrir tapa de
3 | MCLA001 | filtro, desenroscar filtro y reemplazarlo, cerrar tapa de filtro. Este
3 | MCLA001 | filtro tiene un interruptor de saturacion el cual cuando el elemento
3 | MCLA001 | seleccionado en el filtro doble se satura, cambia de estado y envia una
3 | MCLA001 | señal. El filtro tambien posee un pin mecanico rojo que asciende cuando
3 | MCLA001 | el filtro se satura, se recomienda visualizar el pin cada 400 horas.
3 | MCLA001 | * Camb filtro aire und hidrauli bomb 4000H: Unidad hidraulica bloqueada
3 | MCLA001 | y despresurizada, ubicarse sobre el tanque de aceite, desenroscar
3 | MCLA001 | filtro y reemplazarlo. El filtro tiene granulos que cambian de color
3 | MCLA001 | indicando la saturacion del filtro, lo cual indica que se tiene que
3 | MCLA001 | cambiar.
4 | MCLA001 | 3042022 | 1
4 | MCLA001 | 3042022 | 1
5 | MCLA001 | HE
2 | MCLA001 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general rastras 8000H | 19 | H | 2 | 9.5 | H
3 | MCLA001 | Mtto general rastras 8000H
3 | MCLA001 | * Comprob pernos brazo rastras bomba 8000H: Limpiar las cabezas
3 | MCLA001 | hexagonales de los pernos, para mantener las bridas de la conexion en
3 | MCLA001 | paralelo, los pernos deben apretarseuniformemente. Esto se logra
3 | MCLA001 | apretando los pernos en varias etapas, en cada etapa utilizando un
3 | MCLA001 | patron de estrella para garantizar que la conexion se cierre de manera
3 | MCLA001 | uniforme en toda la cara.
3 | MCLA001 | * Camb cuchillas rastra rastras bomb 8000H: Con el clarificador vacio y
3 | MCLA001 | sin obstrucciones en el interior, soportar cuchilla con tacos de
3 | MCLA001 | madera, retirar pernos de fijacion de cuchillas a la estructura de la
3 | MCLA001 | rastra, quitar cuchilla fuera del brazo de rastra, repetir accion por
3 | MCLA001 | todas las cuchillas usadas, traer cuchillas nuevas, soportar su peso
3 | MCLA001 | sobre tacos o soportes, colocar pernos de fijacion.
5 | MCLA001 | HL
2 | MCLA001 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general reductor planetario 8000H | 2.6 | H | 2 | 1.3 | H
3 | MCLA001 | Mtto general reductor planetario 8000H
3 | MCLA001 | * Verific ajuste pernos reductr bomb 8000H: Limpiar las cabezas
3 | MCLA001 | hexagonales de los pernos, con torquimetro constatar el ajuste dado por
3 | MCLA001 | el fabricante.
3 | MCLA001 | * Limpieza tapones de reductor bomba 8000H: Retirar todos los residuos
3 | MCLA001 | de metal del tapon magnetico.
5 | MCLA001 | HL
2 | MCLA001 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general unidad hidraulica 8000H | 13 | H | 2 | 6.5 | H
3 | MCLA001 | Mtto general unidad hidraulica 8000H
3 | MCLA001 | * Camb enfriador und hidraulica bomb 8000H: Unidad hidraulica bloqueada
3 | MCLA001 | y despresurizada, retirar todas las conexiones hidraulicas y de
3 | MCLA001 | enfriamiento, retirar pernos de fijacion del enfriador a la estructura,
3 | MCLA001 | reemplazar enfriador, colocar pernos de fijacion, colocar tuberias y
3 | MCLA001 | conexiones hidraulicas.
3 | MCLA001 | * Cambio aceite und hidraulica bomba 8000H: Drenar aceite del tanque,
3 | MCLA001 | limpiar con solvente el interior, llenar aceite a traves de sus puntos
3 | MCLA001 | de lubricacion.
4 | MCLA001 | 3042023 | 1
4 | MCLA001 | 2520144 | 21.13
5 | MCLA001 | HL
1 | MCLA001 | M3 | LUBR_MEC_CLARI_OUTOTEC 35M | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCLA001 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric motor de und hidraulic bomb 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCLA001 | Lubric motor de und hidraulic bomb 2000H
3 | MCLA001 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, identificar
3 | MCLA001 | fugas de grasa, limpiar la grasera con un trapo, colocar la manguera de
3 | MCLA001 | la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y retirar la
3 | MCLA001 | manguera, colocar nuevamente el tapon y ajustarlo debidamente,
3 | MCLA001 | verificar que no existen fugas. Grasa Movil Polyrex EM.
4 | MCLA001 | 2530835 | 0.036
5 | MCLA001 | HA
1 | MCLA001 | E1 | INSP_ELE_CLARI_OUTOTEC 35M | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCLA001 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 2S | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCLA001 | Inspeccion general motor 2S
3 | MCLA001 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MCLA001 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MCLA001 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MCLA001 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MCLA001 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCLA001 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MCLA001 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCLA001 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCLA001 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MCLA001 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCLA001 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCLA001 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCLA001 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MCLA001 | S2
1 | MCLA001 | E2 | PREV_ELE_CLARI_OUTOTEC 35M | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCLA001 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Limpieza exterior de motor 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCLA001 | Limpieza exterior de motor 2000H
3 | MCLA001 | Limpiar con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo para
3 | MCLA001 | pulverizar con solvente dielectrico.
5 | MCLA001 | HA
2 | MCLA001 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MCLA001 | Mtto general motor 4000H
3 | MCLA001 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MCLA001 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MCLA001 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCLA001 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCLA001 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MCLA001 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MCLA001 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MCLA001 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MCLA001 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto.
3 | MCLA001 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MCLA001 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MCLA001 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MCLA001 | * Arrancador motor electrico d bomba 4000H: Abrir la tapa de cubiculo y
3 | MCLA001 | realizar la limpieza del interior utilizando la aspiradora para retirar
3 | MCLA001 | el polvo acumulado, limpiar con trapo industrial e inspeccionar el
3 | MCLA001 | estado de las conexiones electricas (fusibles, borneras, transformador
3 | MCLA001 | de control, rele, accionamientos mecanicos, aisladores y pernos de
3 | MCLA001 | sujecion verificando rajaduras, falta de ajuste, falsos contactos o
3 | MCLA001 | posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor para la
3 | MCLA001 | limpieza y mantenimiento de contactos, utilice limpia contactos para el
3 | MCLA001 | mantenimiento respectivo, si es necesario algun cambio de componentes,
3 | MCLA001 | usando un multimetro verificar la continuidad de contactos, realizar el
3 | MCLA001 | ajuste de todos los pernos de borneras y dispositivos con conexiones
3 | MCLA001 | electricas, verificar el estado de las lamparas indicadoras, realizar
3 | MCLA001 | el mantenimiento a las botoneras y parada de emergencia utilizando el
3 | MCLA001 | multimetro verificar su operatividad, verificar el estad de los cables
3 | MCLA001 | que no presenten signos de recalentamiento y se encuentren debidamente
3 | MCLA001 | rotulados.
5 | MCLA001 | HE
1 | MCLA001 | E3 | LUBR_ELE_CLARI_OUTOTEC 35M | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCLA001 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 19000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCLA001 | Lubricacion de motor de bomba 19000H
3 | MCLA001 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MCLA001 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MCLA001 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MCLA001 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MCLA001 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MCLA001 | delantero 6308-C3 cantidad de grasa 11g intervalo de lubricacion 19000
3 | MCLA001 | h.
4 | MCLA001 | 2530835 | 0.011
5 | MCLA001 | HY
2 | MCLA001 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 20000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCLA001 | Lubricacion de motor de bomba 20000H
3 | MCLA001 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MCLA001 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MCLA001 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MCLA001 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MCLA001 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MCLA001 | posterior 6207-C3 cantidad de grasa 7g intervalo de lubricacion 20000
3 | MCLA001 | h.
4 | MCLA001 | 2530835 | 0.007
5 | MCLA001 | HZ
1 | MCLA001 | I1 | INSP_INS_CLARI_OUTOTEC 35M | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCLA001 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general clarificador | 4.6 | H | 2 | 2.3 | H
3 | MCLA001 | Inspeccion general clarificador
3 | MCLA001 | * Inspec instrumen clarificador bomba 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MCLA001 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MCLA001 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MCLA001 | instrumentos no presente daños, inspeccionar que no existan fugas en
3 | MCLA001 | las conexiones. PIT-34006, ZIT-34003, ZSH-34003A, ZSL-34003B,
3 | MCLA001 | LL-34003C, LT-34004, AIT-34005, YL-34006J, YL-34006K.
3 | MCLA001 | * Inspec instrum und hidraulica bomba 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MCLA001 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MCLA001 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MCLA001 | instrumentos no presente daños, inspeccionar que no existan fugas en
3 | MCLA001 | las conexiones. NT-34001, NSHH-34001A, PDSH-34005K, PSV-34005B,
3 | MCLA001 | PSV-34005I, PI-34005A, PI-34005H, TT-34005M, LL-34005L, LL-34005S,
3 | MCLA001 | LI-34005G, XV-34005C, XV-34005F,XV-34005J,XV-34005P,XV-34005N,
3 | MCLA001 | ZSO-34005D, ZSO-34005E, ZSO-34005Q, ZSO-34005R.
5 | MCLA001 | S3
1 | MCLA001 | I2 | PREV_INS_CLARI_OUTOTEC 35M | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCLA001 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto instrument clarificador bomba 2000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MCLA001 | Mtto instrument clarificador bomba 2000H
3 | MCLA001 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCLA001 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCLA001 | ajuste de conexiones, inspeccionar la integridad de la boya,
3 | MCLA001 | inspeccionar cables y terminales, realizar la lubricacion del mecanismo
3 | MCLA001 | de censado de nivel, realizar pruebas de error y confirmacion con sala
3 | MCLA001 | de control. PIT-34006, ZIT-34003, ZSH-34003A, ZSL-34003B, LL-34003C,
3 | MCLA001 | LT-34004, AIT-34005, YL-34006J, YL-34006K.
5 | MCLA001 | HA
2 | MCLA001 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion clarificador d bomba 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCLA001 | Contrastacion clarificador d bomba 4000H
3 | MCLA001 | Realizar la contrastacion, realizar pruebas de error, confirmacion y
3 | MCLA001 | contraste de medidas con sala de control. PIT-34006, ZIT-34003,
3 | MCLA001 | LT-34004, AIT-34005.
5 | MCLA001 | HE
2 | MCLA001 | 30 | TEC-INS | PM01 | Limpiar Panel control clarificador 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCLA001 | Limpiar Panel control clarificador 2000H
3 | MCLA001 | Limpiar el interior con limpia contactos y el exterior con trapo y
3 | MCLA001 | solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, inspeccionar
3 | MCLA001 | borneras, cables y terminales, verificar el funcionamiento adecuado de
3 | MCLA001 | la electrovalvula, inspeccionar que no existan fugas en los conectores
3 | MCLA001 | rapidos.
5 | MCLA001 | HA
2 | MCLA001 | 40 | TEC-INS | PM01 | Mtto panel cntrl clarific de bomb 4000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MCLA001 | Mtto panel cntrl clarific de bomb 4000H
3 | MCLA001 | Realizar el mantenimiento general al panel de control, ajustar
3 | MCLA001 | conexiones, inspeccionar borneras, cables y terminales, verificar el
3 | MCLA001 | funcionamiento adecuado de la electrovalvula, inspeccionar que no
3 | MCLA001 | existan fugas en los conectores rapidos. Verificar hermeticidad del
3 | MCLA001 | panel, reemplazar componentes averiados deser necesario.
5 | MCLA001 | HE
2 | MCLA001 | 50 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrument hidraulica bomb 2000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MCLA001 | Mtto de instrument hidraulica bomb 2000H
3 | MCLA001 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCLA001 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCLA001 | ajuste de conexiones, inspeccionar la integridad de la boya,
3 | MCLA001 | inspeccionar cables y terminales, realizar la lubricacion del mecanismo
3 | MCLA001 | de censado de nivel, realizar pruebas de error y confirmacion con sala
3 | MCLA001 | de control. NT-34001, NSHH-34001A, PDSH-34005K, PSV-34005B, PSV-34005I,
3 | MCLA001 | PI-34005A, PI-34005H, TT-34005M, LL-34005L, LL-34005S, LI-34005G,
3 | MCLA001 | XV-34005C, XV-34005F,XV-34005J,XV-34005P,XV-34005N, ZSO-34005D,
3 | MCLA001 | ZSO-34005E, ZSO-34005Q, ZSO-34005R.
5 | MCLA001 | HA
2 | MCLA001 | 60 | TEC-INS | PM01 | Ajuste valvulas und hidraul bomba 4000H | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MCLA001 | Ajuste valvulas und hidraul bomba 4000H
3 | MCLA001 | Realizar la contrastacion, realizar pruebas de error, confirmacion y
3 | MCLA001 | contraste de medidas con sala de control. NT-34001, TT-34005M,
3 | MCLA001 | XV-34005C, XV-34005F,XV-34005J,XV-34005P,XV-34005N.
5 | MCLA001 | HE
1 | MCLA001 | P1 | PRED_CON_CLARI_OUTOTEC 35M | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCLA001 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monit tempe d reduct hidraulic bomb 660H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MCLA001 | Monit tempe d reduct hidraulic bomb 660H
3 | MCLA001 | Utilizando el pirometro tomar lectura de temperatura en el estator
3 | MCLA001 | verificando que no exceda segun datos de placa., no exceder los 100 °C.
5 | MCLA001 | H4
2 | MCLA001 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Analisis vibra reductor planet bomb 660H | 2 | H | 1 | 2 | H
3 | MCLA001 | Analisis vibra reductor planet bomb 660H
3 | MCLA001 | Utilizar el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MCLA001 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MCLA001 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MCLA001 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MCLA001 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MCLA001 | H4
2 | MCLA001 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit tempera reductor planet bomba 660H | 2 | H | 1 | 2 | H
3 | MCLA001 | Monit tempera reductor planet bomba 660H
3 | MCLA001 | Utilizando el pirometro tomar lectura de temperatura en el estator
3 | MCLA001 | verificando que no exceda segun datos de placa., no exceder los 100 °C.
5 | MCLA001 | H4
2 | MCLA001 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Analss aceite reductor planet bomb 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCLA001 | Analss aceite reductor planet bomb 2000H
3 | MCLA001 | Tomar muestras de aceite en un contenedor chico a traves de la valvula
3 | MCLA001 | de drenaje, mandar a laboratorio, comparar los datos obtenidos con los
3 | MCLA001 | niveles de alerta y peligro.
5 | MCLA001 | HA
2 | MCLA001 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit temper rodam anillo giro bomb 660H | 1.5 | H | 1 | 1.5 | H
3 | MCLA001 | Monit temper rodam anillo giro bomb 660H
3 | MCLA001 | Utilizando el pirometro tomar lectura de temperatura en los rodamientos
3 | MCLA001 | verificando que no exceda segun manual de fabricante.
5 | MCLA001 | H4
2 | MCLA001 | 60 | TEC-PRD | PM01 | Lubric bloques guias levante bomb 2000H | 2 | H | 1 | 2 | H
3 | MCLA001 | Lubric bloques guias levante bomb 2000H
3 | MCLA001 | Verificar que las guias esten engrasadas correctamente. Grasa Movil GP.
3 | MCLA001 | Con el elevador del rastrillo en su posicion mas baja, bombee grasa en
3 | MCLA001 | cada uno de los cuatro niples de grasa de los bloques guia a su vez
3 | MCLA001 | hasta que se vea grasa saliendo del espacio entre el bloque guia y la
3 | MCLA001 | placa guia. Suba y baje manualmente el rastrillo y luego aplique una
3 | MCLA001 | segunda dosis de grasa a cada engrasador.
4 | MCLA001 | 2520140 | 1.1
5 | MCLA001 | HA
2 | MCLA001 | 70 | TEC-PRD | PM01 | Monit temper roda hidraulic bomb 330H | 1.5 | H | 1 | 1.5 | H
3 | MCLA001 | Monit temper roda hidraulic bomb 330H
3 | MCLA001 | Utilizando el pirometro tomar lectura de temperatura en los rodamientos
3 | MCLA001 | verificando que no exceda segun manual de fabricante.
5 | MCLA001 | H3
2 | MCLA001 | 80 | TEC-PRD | PM01 | Monit vibra motor uni hidr bomb 330H | 1.5 | H | 1 | 1.5 | H
3 | MCLA001 | Monit vibra motor uni hidr bomb 330H
3 | MCLA001 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MCLA001 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MCLA001 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MCLA001 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MCLA001 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MCLA001 | H3
1 | MALI006 | M1 | INSP_MEC_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI006 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp reductor combinado alimentador 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI006 | Insp reductor combinado alimentador 330H
3 | MALI006 | Verificar la temperatura de los rodamientos con el pirometro con rangos
3 | MALI006 | entre 70 °C y 90 °C.. Verificar ruido y/o vibracion en condiciones
3 | MALI006 | normales. Verificar fuga de aceite por empaques y/o sello radiales.
3 | MALI006 | Verificar solturas y/o desajuste en los elementos de union.
5 | MALI006 | H3
2 | MALI006 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 660H | 6.6 | H | 2 | 3.3 | H
3 | MALI006 | Inspeccion general alimentador 660H
3 | MALI006 | * Insp nivel aceite reductor combinad 660H: Verificar el nivel de
3 | MALI006 | aceite correcto De ser necesario rellenar con aceite ISO VG 220 -
3 | MALI006 | Mobilgear 600 XP 220 hasta donde indique la mirilla de aceite.
3 | MALI006 | * Insp apoyos eje motriz alimentador 660H: Verificar la temperatura de
3 | MALI006 | los rodamientos con el pirometro con rangos entre 70 °C y 90 °C..
3 | MALI006 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar fuga
3 | MALI006 | de aceite por empaques y/o sello radiales. Verificar solturas y/o
3 | MALI006 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI006 | * Insp general placas alimentadoras 660H: Verificar solturas o roturas
3 | MALI006 | de pernos, retorquear o cambiar de acuerdo a condicion. Detectar ruidos
3 | MALI006 | extraños.
3 | MALI006 | * Insp general de cadenas d aliment 660H: Verificar solturas o roturas
3 | MALI006 | de pernos tensores de cadena, retorquear o cambiar de acuerdo a
3 | MALI006 | condicion. Detectar ruidos extraños.
5 | MALI006 | H4
2 | MALI006 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 2000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MALI006 | Inspeccion general alimentador 2000H
3 | MALI006 | * Insp desgaste placas alimentadoras 2000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI006 | las placas (verificar el espesor), verificar el ajuste de los elementos
3 | MALI006 | de union ( la primera inspeccion debe ser a las 100 horas de trabajo).
3 | MALI006 | * Inspeccion cadenas del alimentador 2000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI006 | las cadenas , comparar los valores de desgaste con las tablas
3 | MALI006 | suministradas por el fabricante para determinar si es necesario el
3 | MALI006 | cambio de las mismas.
5 | MALI006 | HA
2 | MALI006 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 4000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MALI006 | Inspeccion general alimentador 4000H
3 | MALI006 | * Inspeccion eje motriz alimentador 4000H: Desmontar el eje del
3 | MALI006 | conjunto, montarlo sobre soportes que aseguren una posicion horizontal
3 | MALI006 | ( montado entre centros en un torno), con la ayuda de instrumentos de
3 | MALI006 | medicion verificar desgastes en los apoyos de rodamientos, apoyos de
3 | MALI006 | sellos. Verificar flexion en el eje.
3 | MALI006 | * Insp rodillos de carga alimentador 4000H: Verificar el desgaste de
3 | MALI006 | los rodillos comparando el desgaste con las tablas de desgaste que
3 | MALI006 | provee el fabricante para determinar su cambio. Verificar solturas y/o
3 | MALI006 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI006 | * Insp rodillos retorno alimentador 4000H: Verificar el desgaste de los
3 | MALI006 | rodillos comparando el desgaste con las tablas de desgaste que provee
3 | MALI006 | el fabricante para determinar su cambio. Verificar solturas y/o
3 | MALI006 | desajuste en los elementos de union.
5 | MALI006 | HE
1 | MALI006 | M2 | PREV_MEC_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI006 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio aceite reductor combinado 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI006 | Cambio aceite reductor combinado 4000H
3 | MALI006 | Debe de drenar todo el aceite del reductor, realizar la limpieza
3 | MALI006 | interna con disolvente industrial, rellenar el reductor con aceite ISO
3 | MALI006 | VG 220 - Mobilgear 600 XP 220, 55 litros.
4 | MALI006 | 2530846 | 14.53
5 | MALI006 | HE
2 | MALI006 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio grasa apoyos de eje motriz 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI006 | Cambio grasa apoyos de eje motriz 4000H
3 | MALI006 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI006 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI006 | alimentadores , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI006 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI006 | componente, y verificar la estanqueidad.
4 | MALI006 | 2530835 | 4.38
5 | MALI006 | HE
1 | MALI006 | M3 | LUBR_MEC_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI006 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric apoyos eje motriz alimentad 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI006 | Lubric apoyos eje motriz alimentad 660H
3 | MALI006 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI006 | periodico con grasa del tipo NLGI 2.
5 | MALI006 | H4
1 | MALI006 | E1 | INSP_ELE_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI006 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general alimentador 1M | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI006 | Inspeccion general alimentador 1M
3 | MALI006 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MALI006 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MALI006 | del motor, tapa y ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MALI006 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos,
3 | MALI006 | sintomas de sobrecalentamiento en carcaza y caja de conexiones. De ser
3 | MALI006 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MALI006 | aire. Registrar los parametros electricos del motor en el formato
3 | MALI006 | establecido.
3 | MALI006 | * Insp panel ctrl y caja conex d alim 1M: Verificacion de humedad en
3 | MALI006 | tablero, verificar que cuente con silica gel o absolvedor de humedad,
3 | MALI006 | verificar conexionado de cables de fuerza y mando, estado de borneras,
3 | MALI006 | terminales, luces indicadoras, interruptor de parada de emergencia,
3 | MALI006 | verificar el conexionado de puesta a tierra, inspeccion de
3 | MALI006 | prensaestopas, tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro.
5 | MALI006 | S3
1 | MALI006 | E2 | PREV_ELE_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI006 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de alimentador 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI006 | Mtto menor de motor de alimentador 2000H
3 | MALI006 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MALI006 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MALI006 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MALI006 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MALI006 | HA
2 | MALI006 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI006 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MALI006 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MALI006 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MALI006 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MALI006 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MALI006 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MALI006 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MALI006 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MALI006 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MALI006 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MALI006 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MALI006 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MALI006 | traves del ordenador.
5 | MALI006 | HE
2 | MALI006 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto panel ctrl y caja conexiones 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI006 | Mtto panel ctrl y caja conexiones 4000H
3 | MALI006 | Limpiar el interior con brocha y aspiradora, limpiar Los bornes y
3 | MALI006 | conexiones con limpiador de contactos y el exterior con trapo humedo y
3 | MALI006 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MALI006 | inspeccionar conectores, cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MALI006 | continuidad, reemplazar contactos deteriorados, comprobar las luces del
3 | MALI006 | panel, inspeccionar el panel en busca de botones, interruptores e
3 | MALI006 | indicadores averiados o faltantes, sustituir segun se requiera, si
3 | MALI006 | cuenta con ventilador verificar el cableado y filtros.
5 | MALI006 | HE
2 | MALI006 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MALI006 | Mtto general motor 4000H
3 | MALI006 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI006 | y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de conexiones,
3 | MALI006 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, inspeccionar
3 | MALI006 | sintomas de sobrecalentamiento en bornes de conexion y aislamiento de
3 | MALI006 | cables de alimentacion, ajustar conexiones, verificar la hermeticidad
3 | MALI006 | de la caja de conexiones, cerrar la caja de conexiones. Aplicar
3 | MALI006 | anticorrosivo de zinc a pernos de tapa. Comprobar la continuidad de
3 | MALI006 | cada elemento del calefactor.
3 | MALI006 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI006 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de
3 | MALI006 | conexiones, ajustar conexiones, verificar que los terminales se
3 | MALI006 | encuentren en buen estado, medir la resistencia del RTD, verificar la
3 | MALI006 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MALI006 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MALI006 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MALI006 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, cambiar el
3 | MALI006 | ventilador si se encuentra roto, colocar la tapa del ventilador.
3 | MALI006 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MALI006 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MALI006 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MALI006 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MALI006 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MALI006 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MALI006 | datos de la actividad en formato establecido.
5 | MALI006 | HE
1 | MALI006 | E3 | LUBR_ELE_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI006 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor del alim 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI006 | Lubricacion de motor del alim 8000H
3 | MALI006 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MALI006 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MALI006 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MALI006 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MALI006 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MALI006 | delantero 6319-C3 y posterior 6316-C3 cantidad de grasa 45g y 34g
3 | MALI006 | respectivamente, intervalo de lubricacion 8000 h. Emplear GRASA MOBIL
3 | MALI006 | POLYREX EM.
4 | MALI006 | 2530835 | 0.08
5 | MALI006 | HL
1 | MALI006 | I1 | INSP_INS_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI006 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion instrumentos alimentador 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI006 | Inspeccion instrumentos alimentador 1M
3 | MALI006 | CA-30308, XV-30007, HS-30301, HS-30302, SSL-30300, TSH-30303, YA-30307,
3 | MALI006 | YL-30307.
5 | MALI006 | S3
1 | MALI006 | I2 | PREV_INS_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI006 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto d instrumentos de alimentador 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI006 | Mtto d instrumentos de alimentador 4000H
3 | MALI006 | Limpiar y cambiar componentes averiados. CA-30308, XV-30007, HS-30301,
3 | MALI006 | HS-30302, SSL-30300, TSH-30303, YA-30307, YL-30307.
5 | MALI006 | HE
1 | MALI006 | P1 | PRED_CON_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI006 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperatura rodamientos motor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI006 | Monit temperatura rodamientos motor 660H
3 | MALI006 | Utilizando el pirometro tomar lectura y registrar la temperatura en los
3 | MALI006 | rodamientos verificando que no exceda, segun al manual del fabricante.
5 | MALI006 | H4
2 | MALI006 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperatura estator motor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI006 | Monit temperatura estator motor 660H
3 | MALI006 | Utilizando el pirometro tomar lectura y registrar la temperatura en el
3 | MALI006 | estator verificando que no exceda segun datos de placa. (Considerar que
3 | MALI006 | la temperatura real es aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MALI006 | H4
2 | MALI006 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI006 | Monitoreo de vibracion de motor 660H
3 | MALI006 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MALI006 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MALI006 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MALI006 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MALI006 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MALI006 | H4
2 | MALI006 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI006 | Monitoreo de termografia de motor 660H
3 | MALI006 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MALI006 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MALI006 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MALI006 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MALI006 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MALI006 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MALI006 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MALI006 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MALI006 | H4
2 | MALI006 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion reductor combinad 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI006 | Monit x vibracion reductor combinad 660H
3 | MALI006 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MALI006 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MALI006 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MALI006 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MALI006 | del area.
5 | MALI006 | H4
2 | MALI006 | 60 | TEC-PRD | PM01 | Monit ultrasonido eje motriz alim 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI006 | Monit ultrasonido eje motriz alim 4000H
3 | MALI006 | Verificar el desgaste en los apoyos de sellos y rodamientos, posibles
3 | MALI006 | daños y fracturas en el eje motriz . Cambiar el eje de ser necesario.
5 | MALI006 | HE
2 | MALI006 | 70 | TEC-PRD | PM01 | Insp desgaste rodillos carga d alim 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI006 | Insp desgaste rodillos carga d alim 660H
3 | MALI006 | Realizar la medicion de desgaste de rodillos.
5 | MALI006 | H4
1 | MALI006 | I3 | INSP_INS_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI006 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion instrumentos alimentador 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI006 | Inspeccion instrumentos alimentador 1M
3 | MALI006 | Inspeccionar el estado de componentes. CA-30358, XV-30008, HS-30351,
3 | MALI006 | HS-30352, SSL-30350, TSH-30353, YA-30357, YL-30357.
5 | MALI006 | S3
1 | MALI006 | I4 | PREV_INS_ALIME_METSO AF572MN9800175HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI006 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto d instrumentos de alimentador 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI006 | Mtto d instrumentos de alimentador 4000H
3 | MALI006 | Limpiar y cambiar componentes averiados. CA-30358, XV-30008, HS-30351,
3 | MALI006 | HS-30352, SSL-30350, TSH-30353, YA-30357, YL-30357.
5 | MALI006 | HE
1 | MBOM012 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_WEIR 100 MR3-5100x1500 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM012 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM012 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM012 | * Insp. Desg. fajas y poleas bomba 660H: Desgaste en las poleas,
3 | MBOM012 | verificar ruido inusual y solturas en componentes de transmision.
3 | MBOM012 | * Inspeccion de carcasa bomba 660H: Verificar fugas en la columna de
3 | MBOM012 | descarga de la bomba y la union de tuberias y bridas, realizar el
3 | MBOM012 | cambio de empaques (juntas) de ser necesario. Inspeccion de malla de
3 | MBOM012 | succion.
3 | MBOM012 | * Insp. caja rod. porta rod. bomba 660H: Verificar que no existan
3 | MBOM012 | ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la temperatura no exceda 100
3 | MBOM012 | °C. Verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
5 | MBOM012 | H4
1 | MBOM012 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_WEIR 100 MR3-5100x1500 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM012 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas trans. bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM012 | Cambio de fajas trans. bomba 4000H
3 | MBOM012 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | MBOM012 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | MBOM012 | lentamente. Verificar con galgas el desgaste de las poleas de
3 | MBOM012 | transmision, de ser necesario cambiar poleas de transmision. Montar las
3 | MBOM012 | fajas de transmision una por una rotando el equipo lentamente y tensar
3 | MBOM012 | las mismas (verificar en todo momento el alineamiento antes de fijar
3 | MBOM012 | los componentes en su posicion final).
5 | MBOM012 | HE
2 | MBOM012 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | MBOM012 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM012 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM012 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM012 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM012 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM012 | holgura entre carcasa e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM012 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM012 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM012 | 3043032 | 1
4 | MBOM012 | 3043031 | 1
5 | MBOM012 | HE
2 | MBOM012 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Camb. de elementos de union bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM012 | Camb. de elementos de union bomba 8000H
3 | MBOM012 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM012 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM012 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM012 | HL
2 | MBOM012 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 18 | H | 2 | 9 | H
3 | MBOM012 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM012 | * Cambio de carcasa de bomba 8000H: Desmontar la voluta, retirar los
3 | MBOM012 | pernos de union de la carcasa, retirar eje e impulsor, retirar pernos
3 | MBOM012 | de sujecion de revestimiento, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM012 | montar la voluta, asegurar los elementos y verificar estanqueidad.
3 | MBOM012 | * Mantenimiento carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MBOM012 | equipo, inspeccionar la malla de succion, arenar y/o pintar la bomba
3 | MBOM012 | para evitar corrosion y desgastes externos.
4 | MBOM012 | 3043035 | 1
5 | MBOM012 | HL
1 | MBOM012 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_WEIR 100 MR3-5100x1500 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM012 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric columna portarod de bomba 660H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM012 | Lubric columna portarod de bomba 660H
3 | MBOM012 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 2 - Mobil AW2,
3 | MBOM012 | para el rodamiento lado bomba utilizar una cantidad de 280 gr de manera
3 | MBOM012 | inicial y una cantidad de 93 gr. en la relubricacion. Para el
3 | MBOM012 | rodamiento lado motor utilizar una cantidad de 210 gr de manera inicial
3 | MBOM012 | y una cantidad de 70 gr. en la relubricacion.
5 | MBOM012 | H4
1 | MBOM012 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_WEIR 100 MR3-5100x1500 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM012 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM012 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM012 | * Insp. General motor elec. de bomba 1M: Inspeccionar conexion a
3 | MBOM012 | tierra, cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje,
3 | MBOM012 | carcasa del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MBOM012 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De
3 | MBOM012 | ser necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM012 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM012 | * Monit. temp. rod. mot. elec. bomba 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM012 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM012 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM012 | * Monit. temp. Est. mot. elec. bomba 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM012 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM012 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM012 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM012 | S3
1 | MBOM012 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_WEIR 100 MR3-5100x1500 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM012 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor motor elec. de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM012 | Mtto menor motor elec. de bomba 4000H
3 | MBOM012 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM012 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM012 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM012 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM012 | HE
2 | MBOM012 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto prev. arranc. bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM012 | Mtto prev. arranc. bomba 8000H
3 | MBOM012 | Realizar la limpieza interior utilizando la aspiradora para retirar el
3 | MBOM012 | polvo acumulado, limpiar con trapo y brocha de ser necesario,
3 | MBOM012 | inspeccionar el estado de las conexiones electricas como fusibles,
3 | MBOM012 | borneras, transformador de control, rele, accionamientos mecanicos,
3 | MBOM012 | aisladores y pernos de sujecion, verificar falta de ajuste, falsos
3 | MBOM012 | contactos o posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor
3 | MBOM012 | para la limpieza y mantenimiento de contactos, utilizar limpia
3 | MBOM012 | contactos para el mantenimiento respectivo, realizar cambio de algun
3 | MBOM012 | componente de ser necesario, verificar la continuidad de contactos con
3 | MBOM012 | el multimetro, realizar el ajuste de todos los pernos de borneras y
3 | MBOM012 | dispositivos con conexiones electricas, verificar el estado de las
3 | MBOM012 | lamparas indicadoras, realizar el mantenimiento a las botoneras y
3 | MBOM012 | parada de emergencia utilizando el multimetro verificar su
3 | MBOM012 | operatividad, verificar el estad de los cables, que no presenten signos
3 | MBOM012 | de recalentamiento y se encuentren debidamente rotulados.
5 | MBOM012 | HL
2 | MBOM012 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM012 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM012 | * Mtto caja conx. motor elec. bomba 8000H: Limpiar el exterior con
3 | MBOM012 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MBOM012 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM012 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM012 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM012 | * Mtto vent. motor electrico bomba 8000H: Retirar la tapa del
3 | MBOM012 | ventilador, limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico,
3 | MBOM012 | colocar la tapa del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra
3 | MBOM012 | roto. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM012 | * Mtt. cable tierra mot. elec. Bomb. 8000H: Limpiar el terminal del
3 | MBOM012 | cable a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el
3 | MBOM012 | terminal del cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad
3 | MBOM012 | del cable. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM012 | * Verif. termistor mot. elec bomba 8000H: Verificar estatus de
3 | MBOM012 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM012 | * Medicion aislam. mot. elec bomba 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM012 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM012 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM012 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM012 | HL
1 | MBOM012 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_WEIR 100 MR3-5100x1500 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM012 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubric. Mot. Elec de bomba 17000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM012 | Lubric. Mot. Elec de bomba 17000H
3 | MBOM012 | Lubricacion: Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar,
3 | MBOM012 | limpiar la grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa,
3 | MBOM012 | colocar la manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar
3 | MBOM012 | de grasa y retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y
3 | MBOM012 | ajustarlo debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo).
3 | MBOM012 | Rodamiento delantero (lado acople) NU-311-C3 cantidad de grasa 18g
3 | MBOM012 | intervalo de lubricacion calculado 17000 h. Rodamiento posterior (lado
3 | MBOM012 | ventilador) 6211-C3 cantidad de grasa 18g intervalo de lubricacion
3 | MBOM012 | calculado 17000 h. Emplear grasa MOBIL POLIREX PM.
4 | MBOM012 | 2530835 | 36
5 | MBOM012 | HW
1 | MBOM012 | I1 | INSP_INS_BOMBA_WEIR 100 MR3-5100x1500 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM012 | 10 | TEC-INS | PM01 | Insp. de instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM012 | Insp. de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM012 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM012 | inspeccionar que el pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM012 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM012 | no existan fugas en las conexiones: LSL-21310, LSH-21310.
5 | MBOM012 | S3
1 | MBOM012 | I2 | PREV_INS_BOMBA_WEIR 100 MR3-5100x1500 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM012 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM012 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM012 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MBOM012 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM012 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM012 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: LSL-21310,
3 | MBOM012 | LSH-21310.
5 | MBOM012 | HE
1 | MBOM012 | P1 | PRED_CON_BOMBA_WEIR 100 MR3-5100x1500 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM012 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monit. vibr. mot elec. bomba 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM012 | Monit. vibr. mot elec. bomba 1500H
3 | MBOM012 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM012 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM012 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM012 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM012 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM012 | H9
2 | MBOM012 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monit. term. mot. elec. bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM012 | Monit. term. mot. elec. bomba 1500H
3 | MBOM012 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM012 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM012 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM012 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM012 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM012 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM012 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM012 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM012 | H9
2 | MBOM012 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit. cond. vib. porta rod. Bomb 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM012 | Monit. cond. vib. porta rod. Bomb 1500H
3 | MBOM012 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM012 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM012 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM012 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM012 | del area.
5 | MBOM012 | H9
2 | MBOM012 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit. temp. rod. port. rod. Bomb. 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM012 | Monit. temp. rod. port. rod. Bomb. 1500H
3 | MBOM012 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM012 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM012 | H9
1 | MBOM013 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_WEIR 80 MR3-5100x1500 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM013 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM013 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM013 | * Inspeccion desgaste fajas bomba 660H: Inspeccion del desgaste de las
3 | MBOM013 | fajas, desgaste en las poleas, verificar ruido inusual y solturas en
3 | MBOM013 | componentes de transmision.
3 | MBOM013 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar fugas en la columna de
3 | MBOM013 | descarga de la bomba y la union de tuberias y bridas, realizar el
3 | MBOM013 | cambio de empaques (juntas) de ser necesario. Inspeccion de malla de
3 | MBOM013 | succion.
3 | MBOM013 | * Insp. caja rod. porta rod. bomba 660H: Verificar que no existan
3 | MBOM013 | ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM013 | 100°C. Verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
5 | MBOM013 | H4
1 | MBOM013 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_WEIR 80 MR3-5100x1500 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM013 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb. fajas de trans. de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM013 | Camb. fajas de trans. de bomba 4000H
3 | MBOM013 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | MBOM013 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | MBOM013 | lentamente. Verificar con galgas el desgaste de las poleas de
3 | MBOM013 | transmision, de ser necesario cambiar poleas de transmision. Montar las
3 | MBOM013 | fajas de transmision una por una rotando el equipo lentamente y tensar
3 | MBOM013 | las mismas (verificar en todo momento el alineamiento antes de fijar
3 | MBOM013 | los componentes en su posicion final).
5 | MBOM013 | HE
2 | MBOM013 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | MBOM013 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM013 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM013 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM013 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM013 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM013 | holgura entre carcasa e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM013 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM013 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM013 | 3043026 | 1
4 | MBOM013 | 3043031 | 1
5 | MBOM013 | HE
2 | MBOM013 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM013 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM013 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM013 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM013 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM013 | HL
2 | MBOM013 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 18 | H | 2 | 9 | H
3 | MBOM013 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM013 | * Cambio de carcasa de bomba 8000H: Desmontar la voluta, retirar los
3 | MBOM013 | pernos de union de la carcasa, retirar eje e impulsor, retirar pernos
3 | MBOM013 | de sujecion de revestimiento, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM013 | montar la voluta, asegurar los elementos y verificar estanqueidad.
3 | MBOM013 | * Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MBOM013 | equipo, inspeccionar la malla de succion, arenar y/o pintar la bomba
3 | MBOM013 | para evitar corrosion y desgastes externos.
4 | MBOM013 | 3043030 | 1
5 | MBOM013 | HL
1 | MBOM013 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_WEIR 80 MR3-5100x1500 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM013 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM013 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H
3 | MBOM013 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 2 - Mobil AW2,
3 | MBOM013 | para el rodamiento lado bomba utilizar una cantidad de 280 gr de manera
3 | MBOM013 | inicial y una cantidad de 93 gr. en la relubricacion. Para el
3 | MBOM013 | rodamiento lado motor utilizar una cantidad de 210 gr de manera inicial
3 | MBOM013 | y una cantidad de 70 gr. en la relubricacion.
5 | MBOM013 | H4
1 | MBOM013 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_WEIR 80 MR3-5100x1500 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM013 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM013 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM013 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM013 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM013 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM013 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM013 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM013 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM013 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM013 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM013 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM013 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM013 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM013 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM013 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM013 | S3
1 | MBOM013 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_WEIR 80 MR3-5100x1500 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM013 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM013 | Mtto menor de motor de bomba 4000H
3 | MBOM013 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM013 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM013 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM013 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM013 | HE
2 | MBOM013 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto prev. de arrancador de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM013 | Mtto prev. de arrancador de bomba 8000H
3 | MBOM013 | Realizar la limpieza interior utilizando la aspiradora para retirar el
3 | MBOM013 | polvo acumulado, limpiar con trapo y brocha de ser necesario,
3 | MBOM013 | inspeccionar el estado de las conexiones electricas como fusibles,
3 | MBOM013 | borneras, transformador de control, rele, accionamientos mecanicos,
3 | MBOM013 | aisladores y pernos de sujecion, verificar falta de ajuste, falsos
3 | MBOM013 | contactos o posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor
3 | MBOM013 | para la limpieza y mantenimiento de contactos, utilizar limpia
3 | MBOM013 | contactos para el mantenimiento respectivo, realizar cambio de algun
3 | MBOM013 | componente de ser necesario, verificar la continuidad de contactos con
3 | MBOM013 | el multimetro, realizar el ajuste de todos los pernos de borneras y
3 | MBOM013 | dispositivos con conexiones electricas, verificar el estado de las
3 | MBOM013 | lamparas indicadoras, realizar el mantenimiento a las botoneras y
3 | MBOM013 | parada de emergencia utilizando el multimetro verificar su
3 | MBOM013 | operatividad, verificar el estad de los cables, que no presenten signos
3 | MBOM013 | de recalentamiento y se encuentren debidamente rotulados.
5 | MBOM013 | HL
2 | MBOM013 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM013 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM013 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM013 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM013 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM013 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM013 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM013 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM013 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM013 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM013 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM013 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM013 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM013 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM013 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM013 | * Verificacion de Termistor de motor 8000H: Verificar estatus de
3 | MBOM013 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM013 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM013 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM013 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM013 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM013 | HL
1 | MBOM013 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_WEIR 80 MR3-5100x1500 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM013 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 14000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM013 | Lubricacion de motor de bomba 14000H
3 | MBOM013 | Lubricacion: Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar,
3 | MBOM013 | limpiar la grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa,
3 | MBOM013 | colocar la manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar
3 | MBOM013 | de grasa y retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y
3 | MBOM013 | ajustarlo debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo).
3 | MBOM013 | Rodamiento delantero (lado acople) NU-309-C3 cantidad de grasa 13g
3 | MBOM013 | intervalo de lubricacion calculado 14000 h. Rodamiento posterior (lado
3 | MBOM013 | ventilador) 6209-C3 cantidad de grasa 13g intervalo de lubricacion
3 | MBOM013 | calculado 14000 h. Emplear grasa MOBIL POLIREX PM.
4 | MBOM013 | 2530835 | 26
5 | MBOM013 | HS
1 | MBOM013 | I1 | INSP_INS_BOMBA_WEIR 80 MR3-5100x1500 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM013 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM013 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM013 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM013 | inspeccionar que el pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM013 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM013 | no existan fugas en las conexiones: LSL-22607, LSH-222607.
5 | MBOM013 | S3
1 | MBOM013 | I2 | PREV_INS_BOMBA_WEIR 80 MR3-5100x1500 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM013 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM013 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM013 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MBOM013 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM013 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM013 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: LSL-22607,
3 | MBOM013 | LSH-222607.
5 | MBOM013 | HE
1 | MBOM013 | P1 | PRED_CON_BOMBA_WEIR 80 MR3-5100x1500 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM013 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM013 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM013 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM013 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM013 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM013 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM013 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM013 | H9
2 | MBOM013 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM013 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM013 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM013 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM013 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM013 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM013 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM013 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM013 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM013 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM013 | H9
2 | MBOM013 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit. vib. col. porta rod. bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM013 | Monit. vib. col. porta rod. bomba 1500H
3 | MBOM013 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM013 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM013 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM013 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM013 | del area.
5 | MBOM013 | H9
2 | MBOM013 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit. temp. col. porta rod. Bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM013 | Monit. temp. col. porta rod. Bomba 1500H
3 | MBOM013 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM013 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM013 | H9
1 | MALI007 | M1 | INSP_MEC_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI007 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI007 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H
3 | MALI007 | Verificar el nivel de aceite correcto De ser necesario rellenar con
3 | MALI007 | aceite ISO VG 220 hasta donde indique la mirilla de aceite.
5 | MALI007 | H4
2 | MALI007 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 330H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI007 | Inspeccion general alimentador 330H
3 | MALI007 | * Insp banda de faja transp aliment 330H: Verificar desgaste,
3 | MALI007 | desprendimiento y/o rotura de la banda. Verificar el tensado y/o
3 | MALI007 | soltura de la banda. Verificar que la banda trabaje alineada.
3 | MALI007 | * Insp polea motriz de alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI007 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI007 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI007 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI007 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI007 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI007 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI007 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI007 | * Insp polea de cola de alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI007 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI007 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI007 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI007 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI007 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI007 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI007 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI007 | * Insp polines de impacto alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI007 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60°C y 90°C.
3 | MALI007 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI007 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI007 | * Insp polines de carga alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI007 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI007 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI007 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI007 | * Insp polines transicion alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI007 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI007 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI007 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI007 | * Insp polines retorno en v aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI007 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI007 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI007 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI007 | * Insp polines retorno plano aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI007 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI007 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI007 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI007 | * Insp sistema de tensado de aliment 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI007 | estructura, los cilindros hidraulicos y de los elementos de union.
3 | MALI007 | Verificar fracturas, fugas y solturas.
3 | MALI007 | * Insp raspador primario alimentador 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI007 | hoja de uretano, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI007 | * Insp del raspador sec de aliment 330H: Verificar el estado de la hoja
3 | MALI007 | de tungsteno, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI007 | * Insp raspador en v de alimentador 330H: Verificar el estado de las
3 | MALI007 | hojas transversales, la hoja de la punta del raspador, el bastidor y
3 | MALI007 | del estado del sistema de tensado.
5 | MALI007 | H3
2 | MALI007 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 2000H | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MALI007 | Inspeccion general alimentador 2000H
3 | MALI007 | * Insp revest polea motriz aliment 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI007 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Tomar medidas del espesor
3 | MALI007 | del revestimiento.
3 | MALI007 | * Insp revest polea de cola aliment 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI007 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Tomar medidas del espesor
3 | MALI007 | del revestimiento.
5 | MALI007 | HA
1 | MALI007 | M2 | PREV_MEC_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI007 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio aceite reductor combinado 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI007 | Cambio aceite reductor combinado 2000H
3 | MALI007 | Debe de drenar todo el aceite del reductor, realizar la limpieza
3 | MALI007 | interna con disolvente industrial, rellenar el reductor con aceite ISO
3 | MALI007 | VG 220 hasta el nivel requerido.
4 | MALI007 | 2530846 | 18.76
5 | MALI007 | HA
2 | MALI007 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Camb banda faja transp de aliment 8000H | 96 | H | 6 | 16 | H
3 | MALI007 | Camb banda faja transp de aliment 8000H
3 | MALI007 | Verificar el desgaste de la banda. Cortar y retirar la banda. Montar la
3 | MALI007 | nueva banda, de ser necesario retirar polines donde se empalmara la
3 | MALI007 | banda. Pasar la banda y enfrentar las puntas, realizar el escalonado en
3 | MALI007 | ambas puntas. Lijar y aplicar el pegamento vulcanizante. Instalar el
3 | MALI007 | equipo para vulcanizar a la presion y temperatura adecuada. Dejar
3 | MALI007 | enfriar la banda e instalar los polines retirados. Verificar el
3 | MALI007 | correcto tensando y el alineamiento de la banda.
4 | MALI007 | 3041956 | 1
5 | MALI007 | HL
2 | MALI007 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines impacto alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI007 | Camb polines impacto alimentador 2000H
3 | MALI007 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI007 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI007 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI007 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI007 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI007 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI007 | la banda.
4 | MALI007 | 3041958 | 9
5 | MALI007 | HA
2 | MALI007 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de carga alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI007 | Camb polines de carga alimentador 2000H
3 | MALI007 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI007 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI007 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI007 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI007 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI007 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI007 | la banda.
4 | MALI007 | 3041957 | 14
5 | MALI007 | HA
2 | MALI007 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de transicion aliment 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI007 | Camb polines de transicion aliment 2000H
3 | MALI007 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI007 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI007 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI007 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI007 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI007 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI007 | la banda.
4 | MALI007 | 3041959 | 7
5 | MALI007 | HA
2 | MALI007 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines retorno en v aliment 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI007 | Camb polines retorno en v aliment 2000H
3 | MALI007 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI007 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI007 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI007 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI007 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI007 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI007 | la banda.
4 | MALI007 | 3041961 | 4
5 | MALI007 | HA
2 | MALI007 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines retorno plano aliment 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI007 | Camb polines retorno plano aliment 2000H
3 | MALI007 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI007 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI007 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI007 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI007 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI007 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI007 | la banda.
4 | MALI007 | 3041960 | 1
5 | MALI007 | HA
2 | MALI007 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general Sis tensado aliment 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI007 | Mtto general Sis tensado aliment 4000H
3 | MALI007 | Cambio de los cilindros hidraulico, ajuste de los elementos de union y
3 | MALI007 | de ser necesario reparacion de la estructura.
4 | MALI007 | 3041975 | 1
5 | MALI007 | HE
2 | MALI007 | 90 | TEC-MEC | PM01 | Regul de raspador primario aliment 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI007 | Regul de raspador primario aliment 660H
3 | MALI007 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI007 | H4
2 | MALI007 | 100 | TEC-MEC | PM01 | Regul raspador sec de alimentador 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI007 | Regul raspador sec de alimentador 660H
3 | MALI007 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI007 | H4
2 | MALI007 | 110 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general reductor de combinado 660H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI007 | Mtto general reductor de combinado 660H
3 | MALI007 | * Extrac muestra aceite reduc aliment 660H: Retirar valvula de
3 | MALI007 | muestreo. Insertar manguera de extraccion sujeto a la jeringa y/o bomba
3 | MALI007 | de vacio. Colocar envase esterilizado y llenar con aceite que sera
3 | MALI007 | analizado hasta las 3/4 partes. Tapar el envase para evitar
3 | MALI007 | contaminacion externa. Retirar manguera y colocar valvula de muestreo.
3 | MALI007 | Limpiar rastros de aceite.
3 | MALI007 | * Lubri sello laberinto reduc aliment 660H: Realizar la lubricacion del
3 | MALI007 | sello con una frecuencia mensual, cantidad de 0.1kg, emplear Mobil
3 | MALI007 | Polyrex EM.
4 | MALI007 | 2530835 | 0.1
5 | MALI007 | H4
2 | MALI007 | 120 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general polea de cola 4000H | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MALI007 | Mtto general polea de cola 4000H
3 | MALI007 | * Lub apoyos eje-polea cola aliment 4000H: Realizar un proceso de
3 | MALI007 | relubricacion de los apoyos del eje motriz periodico con grasa del tipo
3 | MALI007 | Mobil Polyrex EM.
3 | MALI007 | * Camb grasa apoy eje-pol mot alimen 4000H: Realizar el proceso de
3 | MALI007 | cambio de grasa de los apoyos del eje motriz, desmontar las tapas de
3 | MALI007 | los apoyos desmontar el apoyo de la base del alimentadores , drenar
3 | MALI007 | toda la grasa y limpiar con solvente industrial, rellenar con grasa del
3 | MALI007 | tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el componente, y verificar
3 | MALI007 | la estanqueidad.
4 | MALI007 | 2530835 | 4
5 | MALI007 | HE
2 | MALI007 | 130 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general polea motriz 4000H | 4.6 | H | 2 | 2.3 | H
3 | MALI007 | Mtto general polea motriz 4000H
3 | MALI007 | * Lub apoyos eje-polea motriz alimen 4000H: Realizar un proceso de
3 | MALI007 | relubricacion de los apoyos del eje motriz periodico con grasa del tipo
3 | MALI007 | Mobil Polyrex EM.
3 | MALI007 | * Camb grasa eje-polea motriz alimen 4000H: Realizar el proceso de
3 | MALI007 | cambio de grasa de los apoyos del eje motriz, desmontar las tapas de
3 | MALI007 | los apoyos desmontar el apoyo de la base del alimentadores , drenar
3 | MALI007 | toda la grasa y limpiar con solvente industrial, rellenar con grasa del
3 | MALI007 | tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el componente, y verificar
3 | MALI007 | la estanqueidad.
4 | MALI007 | 2530835 | 4.5
5 | MALI007 | HE
1 | MALI007 | E1 | INSP_ELE_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI007 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general alimentador 2S | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MALI007 | Inspeccion general alimentador 2S
3 | MALI007 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MALI007 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MALI007 | del motor, tapa y ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MALI007 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos,
3 | MALI007 | sintomas de sobrecalentamiento en carcaza y caja de conexiones. De ser
3 | MALI007 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MALI007 | aire. Registrar los parametros electricos del motor en el formato
3 | MALI007 | establecido.
3 | MALI007 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI007 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MALI007 | no exceda, segun al manual del fabricante.
3 | MALI007 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI007 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MALI007 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MALI007 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MALI007 | * Insp panel ctrl y caja conex d alim 2S: Verificacion de humedad en
3 | MALI007 | tablero, verificar que cuente con silica gel o absolvedor de humedad,
3 | MALI007 | verificar conexionado de cables de fuerza y mando, estado de borneras,
3 | MALI007 | terminales, luces indicadoras, interruptor de parada de emergencia,
3 | MALI007 | verificar el conexionado de puesta a tierra, inspeccion de
3 | MALI007 | prensaestopas, tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro.
5 | MALI007 | S2
1 | MALI007 | E2 | PREV_ELE_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI007 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de alimentador 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI007 | Mtto menor de motor de alimentador 2000H
3 | MALI007 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MALI007 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MALI007 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MALI007 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MALI007 | HA
2 | MALI007 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI007 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MALI007 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MALI007 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MALI007 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MALI007 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MALI007 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MALI007 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MALI007 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MALI007 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MALI007 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MALI007 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MALI007 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MALI007 | traves del ordenador.
5 | MALI007 | HE
2 | MALI007 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto panel ctrl y caja conexiones 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI007 | Mtto panel ctrl y caja conexiones 4000H
3 | MALI007 | Limpiar el interior con brocha y aspiradora, limpiar Los bornes y
3 | MALI007 | conexiones con limpiador de contactos y el exterior con trapo humedo y
3 | MALI007 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MALI007 | inspeccionar conectores, cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MALI007 | continuidad, reemplazar contactos deteriorados, comprobar las luces del
3 | MALI007 | panel, inspeccionar el panel en busca de botones, interruptores e
3 | MALI007 | indicadores averiados o faltantes, sustituir segun se requiera, si
3 | MALI007 | cuenta con ventilador verificar el cableado y filtros.
5 | MALI007 | HE
2 | MALI007 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MALI007 | Mtto general motor 4000H
3 | MALI007 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI007 | y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de conexiones,
3 | MALI007 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, inspeccionar
3 | MALI007 | sintomas de sobrecalentamiento en bornes de conexion y aislamiento de
3 | MALI007 | cables de alimentacion, ajustar conexiones, verificar la hermeticidad
3 | MALI007 | de la caja de conexiones, cerrar la caja de conexiones. Aplicar
3 | MALI007 | anticorrosivo de zinc a pernos de tapa. Comprobar la continuidad de
3 | MALI007 | cada elemento del calefactor.
3 | MALI007 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI007 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de
3 | MALI007 | conexiones, ajustar conexiones, verificar que los terminales se
3 | MALI007 | encuentren en buen estado, medir la resistencia del RTD, verificar la
3 | MALI007 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MALI007 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MALI007 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MALI007 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, cambiar el
3 | MALI007 | ventilador si se encuentra roto, colocar la tapa del ventilador.
3 | MALI007 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MALI007 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MALI007 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MALI007 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MALI007 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MALI007 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MALI007 | datos de la actividad en formato establecido.
5 | MALI007 | HE
1 | MALI007 | E3 | LUBR_ELE_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI007 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor del alim 12000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI007 | Lubricacion de motor del alim 12000H
3 | MALI007 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MALI007 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MALI007 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MALI007 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MALI007 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MALI007 | delantero 6314-C3 y posterior 6314-C3 cantidad de grasa 27g c/u
3 | MALI007 | intervalo de lubricacion 12000 h.
4 | MALI007 | 2530835 | 54
5 | MALI007 | HP
1 | MALI007 | I1 | INSP_INS_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI007 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general alimentador | 5.6 | H | 2 | 2.8 | H
3 | MALI007 | Inspeccion general alimentador
3 | MALI007 | * Insp interrup faja instrum aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI007 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI007 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI007 | instrumentos no presente daños: HS-20501A, HS-20501B.
3 | MALI007 | * Insp desalinea faja instrum aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI007 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI007 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI007 | instrumentos no presente daños: ZS-20502A, ZS-20502B, ZS-20503A,
3 | MALI007 | ZS-20503B, ZS-20504A, ZS-20504B.
3 | MALI007 | * Insp interruptor vel baja aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI007 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI007 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI007 | instrumentos no presente daños: SSL-20500.
3 | MALI007 | * Insp diversos instrum de aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI007 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI007 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI007 | instrumentos no presente daños: YA-20505, YL-20505, SV-20518E,
3 | MALI007 | PSV-20518A, PI-20518, LG-20518, HS-20500, FCV-20518A, FCV-20518B,
3 | MALI007 | FCV-20518C, FCV-20518D, FY-20518A, SV-20518A, SV-20518B, FY-20518B,
3 | MALI007 | SV-20518C, SV-20518D.
5 | MALI007 | S3
1 | MALI007 | I2 | PREV_INS_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI007 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto general instrumentos | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MALI007 | Mtto general instrumentos
3 | MALI007 | * Mtto interrup faja instrum aliment 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI007 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI007 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI007 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI007 | interruptores: HS-20501A, HS-20501B.
3 | MALI007 | * Mtto desalinea faja instrum alimen 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI007 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI007 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI007 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI007 | interruptores: ZS-20502A, ZS-20502B, ZS-20503A, ZS-20503B, ZS-20504A,
3 | MALI007 | ZS-20504B.
3 | MALI007 | * Mtto interrup vel baja inst alimen 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI007 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI007 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI007 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI007 | interruptores: SSL-20500.
3 | MALI007 | * Mtto diversos instrumentos aliment 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI007 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI007 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI007 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI007 | interruptores: YA-20505, YL-20505, SV-20518E, PSV-20518A, PI-20518,
3 | MALI007 | LG-20518, HS-20500, FCV-20518A, FCV-20518B, FCV-20518C, FCV-20518D,
3 | MALI007 | FY-20518A, SV-20518A, SV-20518B, FY-20518B, SV-20518C, SV-20518D.
5 | MALI007 | HE
1 | MALI007 | P1 | PRED_CON_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI007 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI007 | Monitoreo de vibracion de motor 750H
3 | MALI007 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MALI007 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MALI007 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MALI007 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MALI007 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MALI007 | H5
2 | MALI007 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI007 | Monitoreo de termografia de motor 750H
3 | MALI007 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MALI007 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MALI007 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MALI007 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MALI007 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MALI007 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MALI007 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MALI007 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MALI007 | H5
2 | MALI007 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Insp reductor combinado alimentador 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI007 | Insp reductor combinado alimentador 330H
3 | MALI007 | Verificar la temperatura de los rodamientos con el pirometro con rangos
3 | MALI007 | entre 70 °C y 90 °C.. Verificar ruido y/o vibracion en condiciones
3 | MALI007 | normales. Verificar fuga de aceite por empaques y/o sello radiales.
3 | MALI007 | Verificar solturas y/o desajuste en los elementos de union.
5 | MALI007 | H3
2 | MALI007 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion reductor combinad 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI007 | Monit x vibracion reductor combinad 750H
3 | MALI007 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI007 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI007 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI007 | H5
2 | MALI007 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit termograf reduc comb aliment 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI007 | Monit termograf reduc comb aliment 750H
3 | MALI007 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI007 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI007 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI007 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI007 | condicion y estado.
5 | MALI007 | H5
2 | MALI007 | 60 | TEC-PRD | PM01 | Monit vib polea motriz de aliment 750H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MALI007 | Monit vib polea motriz de aliment 750H
3 | MALI007 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI007 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI007 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI007 | H5
2 | MALI007 | 70 | TEC-PRD | PM01 | Monit termog polea motriz aliment 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI007 | Monit termog polea motriz aliment 750H
3 | MALI007 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI007 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI007 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI007 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI007 | condicion y estado.
5 | MALI007 | H5
2 | MALI007 | 80 | TEC-PRD | PM01 | Monit vibracion polea cola aliment 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI007 | Monit vibracion polea cola aliment 750H
3 | MALI007 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI007 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI007 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI007 | H5
2 | MALI007 | 90 | TEC-PRD | PM01 | Monit termografia polea aliment 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI007 | Monit termografia polea aliment 750H
3 | MALI007 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI007 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI007 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI007 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI007 | condicion y estado.
5 | MALI007 | H5
1 | MALI007 | I3 | INSP_INS_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI007 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general alimentador | 5.6 | H | 2 | 2.8 | H
3 | MALI007 | Inspeccion general alimentador
3 | MALI007 | * Insp interrup faja instrum aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI007 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI007 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI007 | instrumentos no presente daños: HS-20511A, HS-20511B.
3 | MALI007 | * Insp desalinea faja instrum aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI007 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI007 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI007 | instrumentos no presente daños: ZS-20512A, ZS-20512B, ZS-20513A,
3 | MALI007 | ZS-20513B, ZS-20514A.
3 | MALI007 | * Insp interruptor vel baja aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI007 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI007 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI007 | instrumentos no presente daños: SSL-20510.
3 | MALI007 | * Insp diversos instrum de aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI007 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI007 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI007 | instrumentos no presente daños: ZS-20514B, YA-20515, YL-20515, ,
3 | MALI007 | HS-20510.
5 | MALI007 | S3
1 | MALI007 | I4 | PREV_INS_ALIME_METSO BF24001490060HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI007 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto general instrumentos | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MALI007 | Mtto general instrumentos
3 | MALI007 | * Mtto interrup faja instrum aliment 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI007 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI007 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI007 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI007 | interruptores: HS-20511A, HS-20511B.
3 | MALI007 | * Mtto desalinea faja instrum alimen 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI007 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI007 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI007 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI007 | interruptores: ZS-20512A, ZS-20512B, ZS-20513A, ZS-20513B, ZS-20514A.
3 | MALI007 | * Mtto interrup vel baja inst alimen 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI007 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI007 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI007 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI007 | interruptores: SSL-20510.
3 | MALI007 | * Mtto diversos instrumentos aliment 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI007 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI007 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI007 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI007 | interruptores: ZS-20514B, YA-20515, YL-20515, , HS-20510.
5 | MALI007 | HE
1 | MALI008 | M1 | INSP_MEC_ALIME_METSO BF240016800200HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI008 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI008 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H
3 | MALI008 | Verificar el nivel de aceite correcto De ser necesario rellenar con
3 | MALI008 | aceite ISO VG 220 hasta donde indique la mirilla de aceite.
5 | MALI008 | H4
2 | MALI008 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 330H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI008 | Inspeccion general alimentador 330H
3 | MALI008 | * Inspec banda d faja transp aliment 330H: Verificar desgaste,
3 | MALI008 | desprendimiento y/o rotura de la banda. Verificar el tensado y/o
3 | MALI008 | soltura de la banda. Verificar que la banda trabaje alineada.
3 | MALI008 | * Inspec polea motriz de alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI008 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI008 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI008 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI008 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI008 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI008 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI008 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI008 | * Inspec polea de cola de alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI008 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI008 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI008 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI008 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI008 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI008 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI008 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI008 | * Inspec polines de impacto de alimnt 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI008 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60°C y 90°C.
3 | MALI008 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI008 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI008 | * Inspec polines de carga de aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI008 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI008 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI008 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI008 | * Inspec polines transicion d aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI008 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI008 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI008 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI008 | * Inspec polines de retorno en V 330H: Verificar la temperatura de Los
3 | MALI008 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C. Verificar
3 | MALI008 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar solturas y/o
3 | MALI008 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI008 | * Inspec polines de retorno plano 330H: Verificar la temperatura de Los
3 | MALI008 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C. Verificar
3 | MALI008 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar solturas y/o
3 | MALI008 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI008 | * Inspec sist tensado de alimentador 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI008 | estructura, los cilindros hidraulicos y de los elementos de union.
3 | MALI008 | Verificar fracturas, fugas y solturas.
3 | MALI008 | * Inspec raspador primario alimentadr 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI008 | hoja de uretano, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI008 | * Inspec raspador secundario aliment 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI008 | hoja de tungsteno, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI008 | * Inspec raspador en v de alimentador 330H: Verificar el estado de las
3 | MALI008 | hojas transversales, la hoja de la punta del raspador, el bastidor y
3 | MALI008 | del estado del sistema de tensado.
5 | MALI008 | H3
2 | MALI008 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 2000H | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MALI008 | Inspeccion general alimentador 2000H
3 | MALI008 | * Inspec revestimiento polea motriz 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI008 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Tomar medidas del espesor
3 | MALI008 | del revestimiento.
3 | MALI008 | * Inspec revestimiento polea de cola 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI008 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Tomar medidas del espesor
3 | MALI008 | del revestimiento.
5 | MALI008 | HA
1 | MALI008 | M2 | PREV_MEC_ALIME_METSO BF240016800200HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI008 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb banda d faja transp d aliment 8000H | 96 | H | 6 | 16 | H
3 | MALI008 | Camb banda d faja transp d aliment 8000H
3 | MALI008 | Verificar el desgaste de la banda. Cortar y retirar la banda. Montar la
3 | MALI008 | nueva banda, de ser necesario retirar polines donde se empalmara la
3 | MALI008 | banda. Pasar la banda y enfrentar las puntas, realizar el escalonado en
3 | MALI008 | ambas puntas. Lijar y aplicar el pegamento vulcanizante. Instalar el
3 | MALI008 | equipo para vulcanizar a la presion y temperatura adecuada. Dejar
3 | MALI008 | enfriar la banda e instalar los polines retirados. Verificar el
3 | MALI008 | correcto tensando y el alineamiento de la banda.
4 | MALI008 | 3041956 | 1
5 | MALI008 | HL
2 | MALI008 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Lubric apoyos eje y polea motriz 4000H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI008 | Lubric apoyos eje y polea motriz 4000H
3 | MALI008 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI008 | periodico con grasa del tipo NLGI 2.
5 | MALI008 | HE
2 | MALI008 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Lubrc apoys eje motrz y polea cola 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Lubrc apoys eje motrz y polea cola 4000H
3 | MALI008 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI008 | periodico con grasa del tipo NLGI 2.
5 | MALI008 | HE
2 | MALI008 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines impacto d alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI008 | Camb polines impacto d alimentador 2000H
3 | MALI008 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI008 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI008 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI008 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI008 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI008 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI008 | la banda.
4 | MALI008 | 3041958 | 9
5 | MALI008 | HA
2 | MALI008 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines d carga d alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI008 | Camb polines d carga d alimentador 2000H
3 | MALI008 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI008 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI008 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI008 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI008 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI008 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI008 | la banda.
4 | MALI008 | 3041957 | 14
5 | MALI008 | HA
2 | MALI008 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines transicion d aliment 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI008 | Camb polines transicion d aliment 2000H
3 | MALI008 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI008 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI008 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI008 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI008 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI008 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI008 | la banda.
4 | MALI008 | 3041959 | 7
5 | MALI008 | HA
2 | MALI008 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de retorno en V 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI008 | Camb polines de retorno en V 2000H
3 | MALI008 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI008 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI008 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI008 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI008 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI008 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI008 | la banda.
4 | MALI008 | 3041961 | 4
5 | MALI008 | HA
2 | MALI008 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de retorno plano 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI008 | Camb polines de retorno plano 2000H
3 | MALI008 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI008 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI008 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI008 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI008 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI008 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI008 | la banda.
4 | MALI008 | 3041960 | 1
5 | MALI008 | HA
2 | MALI008 | 90 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general sist tensado aliment 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI008 | Mtto general sist tensado aliment 4000H
3 | MALI008 | Cambio de los cilindros hidraulico, ajuste de los elementos de union y
3 | MALI008 | de ser necesario reparacion de la estructura.
4 | MALI008 | 3041975 | 1
5 | MALI008 | HE
2 | MALI008 | 100 | TEC-MEC | PM01 | Regulacion raspador primario alimnt 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI008 | Regulacion raspador primario alimnt 660H
3 | MALI008 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI008 | H4
2 | MALI008 | 110 | TEC-MEC | PM01 | Regulacion raspador sec alimentador 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI008 | Regulacion raspador sec alimentador 660H
3 | MALI008 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI008 | H4
2 | MALI008 | 120 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general reductor de combinado 660H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI008 | Mtto general reductor de combinado 660H
3 | MALI008 | * Extrac muestra d aceite d reductor 660H: Retirar valvula de muestreo.
3 | MALI008 | Insertar manguera de extraccion sujeto a la jeringa y/o bomba de vacio.
3 | MALI008 | Colocar envase esterilizado y llenar con aceite que sera analizado
3 | MALI008 | hasta las 3/4 partes. Tapar el envase para evitar contaminacion
3 | MALI008 | externa. Retirar manguera y colocar valvula de muestreo. Limpiar
3 | MALI008 | rastros de aceite.
3 | MALI008 | * Lubric sello laberint reductor comb 660H: Realizar la lubricacion del
3 | MALI008 | sello con una frecuencia mensual, cantidad de 0.1kg, emplear Mobil
3 | MALI008 | Polyrex EM.
4 | MALI008 | 2530835 | 0.1
5 | MALI008 | H4
1 | MALI008 | M3 | LUBR_MEC_ALIME_METSO BF240016800200HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI008 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio aceite reductor combinado 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI008 | Cambio aceite reductor combinado 2000H
3 | MALI008 | Debe de drenar todo el aceite del reductor, realizar la limpieza
3 | MALI008 | interna con disolvente industrial, rellenar el reductor con aceite ISO
3 | MALI008 | VG 220 hasta el nivel requerido.
4 | MALI008 | 2530846 | 33.29
5 | MALI008 | HA
2 | MALI008 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Camb grasa apoys eje y polea motrz 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI008 | Camb grasa apoys eje y polea motrz 4000H
3 | MALI008 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI008 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI008 | alimentadores , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI008 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI008 | componente, y verificar la estanqueidad.
4 | MALI008 | 2530835 | 13
5 | MALI008 | HE
2 | MALI008 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cmb gras apys eje mtrz polea cola 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI008 | Cmb gras apys eje mtrz polea cola 4000H
3 | MALI008 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI008 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI008 | alimentadores , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI008 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI008 | componente, y verificar la estanqueidad.
4 | MALI008 | 2530835 | 6
5 | MALI008 | HE
1 | MALI008 | E1 | INSP_ELE_ALIME_METSO BF240016800200HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI008 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general alimentador 2S | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MALI008 | Inspeccion general alimentador 2S
3 | MALI008 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MALI008 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MALI008 | del motor, tapa y ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MALI008 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos,
3 | MALI008 | sintomas de sobrecalentamiento en carcaza y caja de conexiones. De ser
3 | MALI008 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MALI008 | aire. Registrar los parametros electricos del motor en el formato
3 | MALI008 | establecido.
3 | MALI008 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI008 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MALI008 | no exceda, segun al manual del fabricante.
3 | MALI008 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI008 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MALI008 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MALI008 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MALI008 | * Insp panel ctrl y caja conex d alim 2S: Verificacion de humedad en
3 | MALI008 | tablero, verificar que cuente con silica gel o absolvedor de humedad,
3 | MALI008 | verificar conexionado de cables de fuerza y mando, estado de borneras,
3 | MALI008 | terminales, luces indicadoras, interruptor de parada de emergencia,
3 | MALI008 | verificar el conexionado de puesta a tierra, inspeccion de
3 | MALI008 | prensaestopas, tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro.
5 | MALI008 | S2
1 | MALI008 | E2 | PREV_ELE_ALIME_METSO BF240016800200HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI008 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de alimentador 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI008 | Mtto menor de motor de alimentador 2000H
3 | MALI008 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MALI008 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MALI008 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MALI008 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MALI008 | HA
2 | MALI008 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI008 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MALI008 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MALI008 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MALI008 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MALI008 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MALI008 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MALI008 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MALI008 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MALI008 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MALI008 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MALI008 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MALI008 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MALI008 | traves del ordenador.
5 | MALI008 | HE
2 | MALI008 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto panel ctrl y caja conexiones 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI008 | Mtto panel ctrl y caja conexiones 4000H
3 | MALI008 | Limpiar el interior con brocha y aspiradora, limpiar Los bornes y
3 | MALI008 | conexiones con limpiador de contactos y el exterior con trapo humedo y
3 | MALI008 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MALI008 | inspeccionar conectores, cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MALI008 | continuidad, reemplazar contactos deteriorados, comprobar las luces del
3 | MALI008 | panel, inspeccionar el panel en busca de botones, interruptores e
3 | MALI008 | indicadores averiados o faltantes, sustituir segun se requiera, si
3 | MALI008 | cuenta con ventilador verificar el cableado y filtros.
5 | MALI008 | HE
2 | MALI008 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MALI008 | Mtto general motor 4000H
3 | MALI008 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI008 | y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de conexiones,
3 | MALI008 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, inspeccionar
3 | MALI008 | sintomas de sobrecalentamiento en bornes de conexion y aislamiento de
3 | MALI008 | cables de alimentacion, ajustar conexiones, verificar la hermeticidad
3 | MALI008 | de la caja de conexiones, cerrar la caja de conexiones. Aplicar
3 | MALI008 | anticorrosivo de zinc a pernos de tapa. Comprobar la continuidad de
3 | MALI008 | cada elemento del calefactor.
3 | MALI008 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI008 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de
3 | MALI008 | conexiones, ajustar conexiones, verificar que los terminales se
3 | MALI008 | encuentren en buen estado, medir la resistencia del RTD, verificar la
3 | MALI008 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MALI008 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MALI008 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MALI008 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, cambiar el
3 | MALI008 | ventilador si se encuentra roto, colocar la tapa del ventilador.
3 | MALI008 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MALI008 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MALI008 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MALI008 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MALI008 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MALI008 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MALI008 | datos de la actividad en formato establecido.
5 | MALI008 | HE
1 | MALI008 | E3 | LUBR_ELE_ALIME_METSO BF240016800200HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI008 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor del alim 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Lubricacion de motor del alim 8000H
3 | MALI008 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MALI008 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MALI008 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MALI008 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MALI008 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MALI008 | delantero 6319-C3 cantidad 45 gr. y posterior 6316-C3 cantidad de grasa
3 | MALI008 | 34gr c/u intervalo de lubricacion 8000 h.
4 | MALI008 | 2530835 | 0.08
5 | MALI008 | HL
1 | MALI008 | I1 | INSP_INS_ALIME_METSO BF240016800200HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI008 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general alimentador | 5.6 | H | 2 | 2.8 | H
3 | MALI008 | Inspeccion general alimentador
3 | MALI008 | * Inspec interruptrs faja instruments 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI008 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI008 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI008 | instrumentos no presente daños: HS-30651A, HS-30651B.
3 | MALI008 | * Inspec desalineamiento faja instr 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI008 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI008 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI008 | instrumentos no presente daños: ZS-30652A, ZS-30652B, ZS-30653A,
3 | MALI008 | ZS-30653B.
3 | MALI008 | * Inspec interruptor vel baja instr. 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI008 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI008 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI008 | instrumentos no presente daños: SSL-30650.
3 | MALI008 | * Inspec instr Diversos instr Aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI008 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI008 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI008 | instrumentos no presente daños: SAL-30650, HA-30651, ZA-30652,
3 | MALI008 | ZA-30653, SZ-30656, TSH-30655, YL-30654, YA-30654, UA-30654, YS-30655,
3 | MALI008 | YA-30655.
5 | MALI008 | S3
1 | MALI008 | I2 | PREV_INS_ALIME_METSO BF240016800200HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI008 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto general instrumentos | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MALI008 | Mtto general instrumentos
3 | MALI008 | * Mtto interruptores faja instrumnts 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI008 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI008 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI008 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI008 | interruptores: HS-30651A, HS-30651B.
3 | MALI008 | * Mtto desalineamiento faja instr 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI008 | y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar con
3 | MALI008 | limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar cables
3 | MALI008 | y terminales, realizar pruebas de continuidad en los interruptores:
3 | MALI008 | ZS-30652A, ZS-30652B, ZS-30653A, ZS-30653B.
3 | MALI008 | * Mtto interruptor vel baja instr 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI008 | y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar con
3 | MALI008 | limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar cables
3 | MALI008 | y terminales, realizar pruebas de continuidad en los interruptores:
3 | MALI008 | SSL-30650.
3 | MALI008 | * Mtto instr diversos instr aliment 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI008 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI008 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI008 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI008 | interruptores: SAL-30650, HA-30651, ZA-30652, ZA-30653, SZ-30656,
3 | MALI008 | TSH-30655, YL-30654, YA-30654, UA-30654, YS-30655, YA-30655.
5 | MALI008 | HE
1 | MALI008 | P1 | PRED_CON_ALIME_METSO BF240016800200HP | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI008 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Monitoreo de vibracion de motor 750H
3 | MALI008 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MALI008 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MALI008 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MALI008 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MALI008 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MALI008 | H5
2 | MALI008 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Monitoreo de termografia de motor 750H
3 | MALI008 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MALI008 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MALI008 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MALI008 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MALI008 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MALI008 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MALI008 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MALI008 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MALI008 | H5
2 | MALI008 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Insp reductor combinado alimentador 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Insp reductor combinado alimentador 330H
3 | MALI008 | Verificar la temperatura de los rodamientos con el pirometro con rangos
3 | MALI008 | entre 70 °C y 90 °C.. Verificar ruido y/o vibracion en condiciones
3 | MALI008 | normales. Verificar fuga de aceite por empaques y/o sello radiales.
3 | MALI008 | Verificar solturas y/o desajuste en los elementos de union.
5 | MALI008 | H3
2 | MALI008 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion reductor combinad 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Monit x vibracion reductor combinad 750H
3 | MALI008 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI008 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI008 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI008 | H5
2 | MALI008 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termograf reduct comb 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Monit cond x termograf reduct comb 750H
3 | MALI008 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI008 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI008 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI008 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI008 | condicion y estado.
5 | MALI008 | H5
2 | MALI008 | 60 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x vibracion polea motriz 750H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MALI008 | Monit cond x vibracion polea motriz 750H
3 | MALI008 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI008 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI008 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI008 | H5
2 | MALI008 | 70 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termograf polea motriz 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Monit cond x termograf polea motriz 750H
3 | MALI008 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI008 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI008 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI008 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI008 | condicion y estado.
5 | MALI008 | H5
2 | MALI008 | 80 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x vibracion polea d cola 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Monit cond x vibracion polea d cola 750H
3 | MALI008 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI008 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI008 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI008 | H5
2 | MALI008 | 90 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termogrf polea de cola 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI008 | Monit cond x termogrf polea de cola 750H
3 | MALI008 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI008 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI008 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI008 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI008 | condicion y estado.
5 | MALI008 | H5
1 | MALI009 | M1 | INSP_MEC_ALIME_METSO BF240018600250HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI009 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI009 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H
3 | MALI009 | Verificar el nivel de aceite correcto De ser necesario rellenar con
3 | MALI009 | aceite ISO VG 220 hasta donde indique la mirilla de aceite.
5 | MALI009 | H4
2 | MALI009 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 330H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI009 | Inspeccion general alimentador 330H
3 | MALI009 | * Inspec banda d faja transp aliment 330H: Verificar desgaste,
3 | MALI009 | desprendimiento y/o rotura de la banda. Verificar el tensado y/o
3 | MALI009 | soltura de la banda. Verificar que la banda trabaje alineada.
3 | MALI009 | * Inspec polea motriz de alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI009 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI009 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI009 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI009 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI009 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI009 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI009 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI009 | * Inspec polea de cola de alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI009 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI009 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI009 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI009 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI009 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI009 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI009 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI009 | * Inspec polines de impacto de alimnt 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI009 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60°C y 90°C.
3 | MALI009 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI009 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI009 | * Inspec polines de carga de aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI009 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI009 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI009 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI009 | * Inspec polines transicion d aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI009 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI009 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI009 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI009 | * Inspec polines de retorno en V 330H: Verificar la temperatura de Los
3 | MALI009 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C. Verificar
3 | MALI009 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar solturas y/o
3 | MALI009 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI009 | * Inspec polines de retorno plano 330H: Verificar la temperatura de Los
3 | MALI009 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C. Verificar
3 | MALI009 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar solturas y/o
3 | MALI009 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI009 | * Inspec sist tensado de alimentador 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI009 | estructura, los cilindros hidraulicos y de los elementos de union.
3 | MALI009 | Verificar fracturas, fugas y solturas.
3 | MALI009 | * Inspec raspador primario alimentadr 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI009 | hoja de uretano, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI009 | * Inspec raspador secundario aliment 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI009 | hoja de tungsteno, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI009 | * Inspec raspador en v de alimentador 330H: Verificar el estado de las
3 | MALI009 | hojas transversales, la hoja de la punta del raspador, el bastidor y
3 | MALI009 | del estado del sistema de tensado.
5 | MALI009 | H3
2 | MALI009 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 2000H | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MALI009 | Inspeccion general alimentador 2000H
3 | MALI009 | * Inspec revestimiento polea motriz 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI009 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Tomar medidas del espesor
3 | MALI009 | del revestimiento.
3 | MALI009 | * Inspec revestimiento polea de cola 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI009 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Tomar medidas del espesor
3 | MALI009 | del revestimiento.
5 | MALI009 | HA
1 | MALI009 | M2 | PREV_MEC_ALIME_METSO BF240018600250HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI009 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb banda d faja transp d aliment 8000H | 96 | H | 6 | 16 | H
3 | MALI009 | Camb banda d faja transp d aliment 8000H
3 | MALI009 | Verificar el desgaste de la banda. Cortar y retirar la banda. Montar la
3 | MALI009 | nueva banda, de ser necesario retirar polines donde se empalmara la
3 | MALI009 | banda. Pasar la banda y enfrentar las puntas, realizar el escalonado en
3 | MALI009 | ambas puntas. Lijar y aplicar el pegamento vulcanizante. Instalar el
3 | MALI009 | equipo para vulcanizar a la presion y temperatura adecuada. Dejar
3 | MALI009 | enfriar la banda e instalar los polines retirados. Verificar el
3 | MALI009 | correcto tensando y el alineamiento de la banda.
4 | MALI009 | 3041956 | 1
5 | MALI009 | HL
2 | MALI009 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Lubric apoyos eje y polea motriz 4000H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI009 | Lubric apoyos eje y polea motriz 4000H
3 | MALI009 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI009 | periodico con grasa del tipo Mobil Polyrex EM.
5 | MALI009 | HE
2 | MALI009 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Lubrc apoys eje motrz y polea cola 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Lubrc apoys eje motrz y polea cola 4000H
3 | MALI009 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI009 | periodico con grasa del tipo Mobil Polyrex EM.
5 | MALI009 | HE
2 | MALI009 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines impacto d alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI009 | Camb polines impacto d alimentador 2000H
3 | MALI009 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI009 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI009 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI009 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI009 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI009 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI009 | la banda.
4 | MALI009 | 3041958 | 9
5 | MALI009 | HA
2 | MALI009 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines d carga d alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI009 | Camb polines d carga d alimentador 2000H
3 | MALI009 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI009 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI009 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI009 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI009 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI009 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI009 | la banda.
4 | MALI009 | 3041957 | 14
5 | MALI009 | HA
2 | MALI009 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines transicion d aliment 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI009 | Camb polines transicion d aliment 2000H
3 | MALI009 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI009 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI009 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI009 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI009 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI009 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI009 | la banda.
4 | MALI009 | 3041959 | 7
5 | MALI009 | HA
2 | MALI009 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de retorno en V 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI009 | Camb polines de retorno en V 2000H
3 | MALI009 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI009 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI009 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI009 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI009 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI009 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI009 | la banda.
4 | MALI009 | 3041961 | 4
5 | MALI009 | HA
2 | MALI009 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de retorno plano 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI009 | Camb polines de retorno plano 2000H
3 | MALI009 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI009 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI009 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI009 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI009 | transportador. Instale los pernos y deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI009 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI009 | la banda.
4 | MALI009 | 3041960 | 1
5 | MALI009 | HA
2 | MALI009 | 90 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general sist tensado aliment 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI009 | Mtto general sist tensado aliment 4000H
3 | MALI009 | Cambio de los cilindros hidraulico, ajuste de los elementos de union y
3 | MALI009 | de ser necesario reparacion de la estructura.
4 | MALI009 | 3041975 | 1
5 | MALI009 | HE
2 | MALI009 | 100 | TEC-MEC | PM01 | Regulacion raspador primario alimnt 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI009 | Regulacion raspador primario alimnt 660H
3 | MALI009 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI009 | H4
2 | MALI009 | 110 | TEC-MEC | PM01 | Regulacion raspador sec alimentador 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI009 | Regulacion raspador sec alimentador 660H
3 | MALI009 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI009 | H4
2 | MALI009 | 120 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general reductor de combinado 660H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI009 | Mtto general reductor de combinado 660H
3 | MALI009 | * Extrac muestra d aceite d reductor 660H: Retirar valvula de muestreo.
3 | MALI009 | Insertar manguera de extraccion sujeto a la jeringa y/o bomba de vacio.
3 | MALI009 | Colocar envase esterilizado y llenar con aceite que sera analizado
3 | MALI009 | hasta las 3/4 partes. Tapar el envase para evitar contaminacion
3 | MALI009 | externa. Retirar manguera y colocar valvula de muestreo. Limpiar
3 | MALI009 | rastros de aceite.
3 | MALI009 | * Lubric sello laberint reductor comb 660H: Realizar la lubricacion del
3 | MALI009 | sello con una frecuencia mensual, cantidad de 0.1kg, emplear Mobil
3 | MALI009 | Polyrex EM.
4 | MALI009 | 2530835 | 0.1
5 | MALI009 | H4
1 | MALI009 | M3 | LUBR_MEC_ALIME_METSO BF240018600250HP | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI009 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio aceite reductor combinado 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI009 | Cambio aceite reductor combinado 2000H
3 | MALI009 | Debe de drenar todo el aceite del reductor, realizar la limpieza
3 | MALI009 | interna con disolvente industrial, rellenar el reductor con aceite ISO
3 | MALI009 | VG 220 hasta el nivel requerido.
4 | MALI009 | 2530846 | 33.29
5 | MALI009 | HA
2 | MALI009 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Camb grasa apoys eje y polea motrz 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI009 | Camb grasa apoys eje y polea motrz 4000H
3 | MALI009 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI009 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI009 | alimentadores , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI009 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI009 | componente, y verificar la estanqueidad.
5 | MALI009 | HE
2 | MALI009 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cmb gras apys eje mtrz polea cola 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI009 | Cmb gras apys eje mtrz polea cola 4000H
3 | MALI009 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI009 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI009 | alimentadores , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI009 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI009 | componente, y verificar la estanqueidad.
5 | MALI009 | HE
1 | MALI009 | E1 | INSP_ELE_ALIME_METSO BF240018600250HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI009 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general alimentador 2S | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MALI009 | Inspeccion general alimentador 2S
3 | MALI009 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MALI009 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MALI009 | del motor, tapa y ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MALI009 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos,
3 | MALI009 | sintomas de sobrecalentamiento en carcaza y caja de conexiones. De ser
3 | MALI009 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MALI009 | aire. Registrar los parametros electricos del motor en el formato
3 | MALI009 | establecido.
3 | MALI009 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI009 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MALI009 | no exceda, segun al manual del fabricante.
3 | MALI009 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MALI009 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MALI009 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MALI009 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MALI009 | * Insp panel ctrl y caja conex d alim 2S: Verificacion de humedad en
3 | MALI009 | tablero, verificar que cuente con silica gel o absolvedor de humedad,
3 | MALI009 | verificar conexionado de cables de fuerza y mando, estado de borneras,
3 | MALI009 | terminales, luces indicadoras, interruptor de parada de emergencia,
3 | MALI009 | verificar el conexionado de puesta a tierra, inspeccion de
3 | MALI009 | prensaestopas, tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro.
5 | MALI009 | S2
1 | MALI009 | E2 | PREV_ELE_ALIME_METSO BF240018600250HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI009 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de alimentador 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI009 | Mtto menor de motor de alimentador 2000H
3 | MALI009 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MALI009 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MALI009 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MALI009 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MALI009 | HA
2 | MALI009 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI009 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MALI009 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MALI009 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MALI009 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MALI009 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MALI009 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MALI009 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MALI009 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MALI009 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MALI009 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MALI009 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MALI009 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MALI009 | traves del ordenador.
5 | MALI009 | HE
2 | MALI009 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto panel ctrl y caja conexiones 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MALI009 | Mtto panel ctrl y caja conexiones 4000H
3 | MALI009 | Limpiar el interior con brocha y aspiradora, limpiar Los bornes y
3 | MALI009 | conexiones con limpiador de contactos y el exterior con trapo humedo y
3 | MALI009 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MALI009 | inspeccionar conectores, cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MALI009 | continuidad, reemplazar contactos deteriorados, comprobar las luces del
3 | MALI009 | panel, inspeccionar el panel en busca de botones, interruptores e
3 | MALI009 | indicadores averiados o faltantes, sustituir segun se requiera, si
3 | MALI009 | cuenta con ventilador verificar el cableado y filtros.
5 | MALI009 | HE
2 | MALI009 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MALI009 | Mtto general motor 4000H
3 | MALI009 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI009 | y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de conexiones,
3 | MALI009 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, inspeccionar
3 | MALI009 | sintomas de sobrecalentamiento en bornes de conexion y aislamiento de
3 | MALI009 | cables de alimentacion, ajustar conexiones, verificar la hermeticidad
3 | MALI009 | de la caja de conexiones, cerrar la caja de conexiones. Aplicar
3 | MALI009 | anticorrosivo de zinc a pernos de tapa. Comprobar la continuidad de
3 | MALI009 | cada elemento del calefactor.
3 | MALI009 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI009 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de
3 | MALI009 | conexiones, ajustar conexiones, verificar que los terminales se
3 | MALI009 | encuentren en buen estado, medir la resistencia del RTD, verificar la
3 | MALI009 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MALI009 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MALI009 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MALI009 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, cambiar el
3 | MALI009 | ventilador si se encuentra roto, colocar la tapa del ventilador.
3 | MALI009 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MALI009 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MALI009 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MALI009 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MALI009 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MALI009 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MALI009 | datos de la actividad en formato establecido.
5 | MALI009 | HE
1 | MALI009 | E3 | LUBR_ELE_ALIME_METSO BF240018600250HP | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI009 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor del alim 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Lubricacion de motor del alim 8000H
3 | MALI009 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MALI009 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MALI009 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MALI009 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MALI009 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MALI009 | delantero 6319-C3 cantidad 45 gr. y posterior 6316-C3 cantidad de grasa
3 | MALI009 | 34gr c/u intervalo de lubricacion 8000 h.
5 | MALI009 | HL
1 | MALI009 | I1 | INSP_INS_ALIME_METSO BF240018600250HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI009 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general alimentador | 5.6 | H | 2 | 2.8 | H
3 | MALI009 | Inspeccion general alimentador
3 | MALI009 | * Inspec interruptrs faja instruments 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI009 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI009 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI009 | instrumentos no presente daños: HS-31002A, HS-31002B.
3 | MALI009 | * Inspec desalineamiento faja instr 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI009 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI009 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI009 | instrumentos no presente daños: ZS-31003A, ZS-31003B, ZS-31004A,
3 | MALI009 | ZS-31004B.
3 | MALI009 | * Inspec interruptor vel baja instr. 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI009 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI009 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI009 | instrumentos no presente daños: SSL-31000.
3 | MALI009 | * Inspec instr Diversos instr Aliment 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MALI009 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MALI009 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MALI009 | instrumentos no presente daños: YA-31007, YL-31007, SE-31001, ST-31001,
3 | MALI009 | ZA-31003, ZA-31004, SZ-31006, TSH-31008, ZO-31008A, ZC-31008A,
3 | MALI009 | SAL-31000.
5 | MALI009 | S3
1 | MALI009 | I2 | PREV_INS_ALIME_METSO BF240018600250HP | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI009 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto general instrumentos | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MALI009 | Mtto general instrumentos
3 | MALI009 | * Mtto interruptores faja instrumnts 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI009 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI009 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI009 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI009 | interruptores: HS-31002A, HS-31002B.
3 | MALI009 | * Mtto desalineamiento faja instr 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI009 | y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar con
3 | MALI009 | limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar cables
3 | MALI009 | y terminales, realizar pruebas de continuidad en los interruptores:
3 | MALI009 | ZS-31003A, ZS-31003B, ZS-31004A, ZS-31004B.
3 | MALI009 | * Mtto interruptor vel baja instr 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MALI009 | y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar con
3 | MALI009 | limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar cables
3 | MALI009 | y terminales, realizar pruebas de continuidad en los interruptores:
3 | MALI009 | SSL-31000.
3 | MALI009 | * Mtto instr diversos instr aliment 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MALI009 | trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones y limpiar
3 | MALI009 | con limpia contactos, realizar el ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MALI009 | cables y terminales, realizar pruebas de continuidad en los
3 | MALI009 | interruptores: YA-31007, YL-31007, SE-31001, ST-31001, ZA-31003,
3 | MALI009 | ZA-31004, SZ-31006, TSH-31008, ZO-31008A, ZC-31008A, SAL-31000.
5 | MALI009 | HE
1 | MALI009 | P1 | PRED_CON_ALIME_METSO BF240018600250HP | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI009 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Monitoreo de vibracion de motor 750H
3 | MALI009 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MALI009 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MALI009 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MALI009 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MALI009 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MALI009 | H5
2 | MALI009 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Monitoreo de termografia de motor 750H
3 | MALI009 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MALI009 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MALI009 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MALI009 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MALI009 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MALI009 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MALI009 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MALI009 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MALI009 | H5
2 | MALI009 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Insp reductor combinado alimentador 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Insp reductor combinado alimentador 330H
3 | MALI009 | Verificar la temperatura de los rodamientos con el pirometro con rangos
3 | MALI009 | entre 70 °C y 90 °C.. Verificar ruido y/o vibracion en condiciones
3 | MALI009 | normales. Verificar fuga de aceite por empaques y/o sello radiales.
3 | MALI009 | Verificar solturas y/o desajuste en los elementos de union.
5 | MALI009 | H3
2 | MALI009 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion reductor combinad 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Monit x vibracion reductor combinad 750H
3 | MALI009 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI009 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI009 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI009 | H5
2 | MALI009 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termograf reduct comb 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Monit cond x termograf reduct comb 750H
3 | MALI009 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI009 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI009 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI009 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI009 | condicion y estado.
5 | MALI009 | H5
2 | MALI009 | 60 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x vibracion polea motriz 750H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MALI009 | Monit cond x vibracion polea motriz 750H
3 | MALI009 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI009 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI009 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI009 | H5
2 | MALI009 | 70 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termograf polea motriz 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Monit cond x termograf polea motriz 750H
3 | MALI009 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI009 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI009 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI009 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI009 | condicion y estado.
5 | MALI009 | H5
2 | MALI009 | 80 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x vibracion polea d cola 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Monit cond x vibracion polea d cola 750H
3 | MALI009 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI009 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI009 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI009 | H5
2 | MALI009 | 90 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termogrf polea de cola 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI009 | Monit cond x termogrf polea de cola 750H
3 | MALI009 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI009 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI009 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI009 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI009 | condicion y estado.
5 | MALI009 | H5
1 | MALI010 | M1 | INSP_MEC_ALIME_METSO FE315 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI010 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI010 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H
3 | MALI010 | Verificar el nivel de aceite correcto De ser necesario rellenar con
3 | MALI010 | aceite ISO VG 220 hasta donde indique la mirilla de aceite.
5 | MALI010 | H4
2 | MALI010 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 330H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI010 | Inspeccion general alimentador 330H
3 | MALI010 | * Inspec banda d faja transp aliment 330H: Verificar desgaste,
3 | MALI010 | desprendimiento y/o rotura de la banda. Verificar el tensado y/o
3 | MALI010 | soltura de la banda. Verificar que la banda trabaje alineada.
3 | MALI010 | * Inspec polea motriz de alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI010 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI010 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI010 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI010 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI010 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI010 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI010 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI010 | * Inspec polea de cola de alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI010 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI010 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI010 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI010 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI010 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI010 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI010 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI010 | * Inspec polines de impacto de alimnt 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI010 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60°C y 90°C.
3 | MALI010 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI010 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI010 | * Inspec polines de carga de aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI010 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI010 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI010 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI010 | * Inspec polines transicion d aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI010 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI010 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI010 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI010 | * Inspec polines de retorno en V 330H: Verificar la temperatura de Los
3 | MALI010 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C. Verificar
3 | MALI010 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar solturas y/o
3 | MALI010 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI010 | * Inspec polines de retorno plano 330H: Verificar la temperatura de Los
3 | MALI010 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C. Verificar
3 | MALI010 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar solturas y/o
3 | MALI010 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI010 | * Inspec sist tensado de alimentador 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI010 | estructura, los cilindros hidraulicos y de los elementos de union.
3 | MALI010 | Verificar fracturas, fugas y solturas.
3 | MALI010 | * Inspec raspador primario alimentadr 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI010 | hoja de uretano, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI010 | * Inspec raspador secundario aliment 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI010 | hoja de tungsteno, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI010 | * Inspec raspador en v de alimentador 330H: Verificar el estado de las
3 | MALI010 | hojas transversales, la hoja de la punta del raspador, el bastidor y
3 | MALI010 | del estado del sistema de tensado.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 2000H | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MALI010 | Inspeccion general alimentador 2000H
3 | MALI010 | * Inspec revestimiento polea motriz 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI010 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento.Tomar medidas del espesor
3 | MALI010 | del revestimiento.
3 | MALI010 | * Inspec revestimiento polea de cola 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI010 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento.Tomar medidas del espesor
3 | MALI010 | del revestimiento.
5 | MALI010 | HA
1 | MALI010 | M2 | PREV_MEC_ALIME_METSO FE315 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI010 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio aceite reductor combinado 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI010 | Cambio aceite reductor combinado 2000H
3 | MALI010 | Debe de drenar todo el aceite del reductor, reliazar la limpieza
3 | MALI010 | interna con disolvente industrial, rellenar el reductor con aceite ISO
3 | MALI010 | VG 220 hasta el nivel requerido.
5 | MALI010 | HA
2 | MALI010 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Extrac muestra d aceite d reductor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Extrac muestra d aceite d reductor 660H
3 | MALI010 | Retirar valvula de muestreo. Insertar manguera de extraccion sujeto a
3 | MALI010 | la jeringa y/o bomba de vacio. Colocar envase esterilizado y llenar con
3 | MALI010 | aceite que sera analizado hasta las 3/4 partes. Tapar el envase para
3 | MALI010 | evitar contaminacion externa. Retirar manguera y colocar valvula de
3 | MALI010 | muestreo. Limpiar rastros de aceite.
5 | MALI010 | H4
2 | MALI010 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Camb banda d faja transp d aliment 8000H | 48 | H | 6 | 8 | H
3 | MALI010 | Camb banda d faja transp d aliment 8000H
3 | MALI010 | Verificar el desgaste de la banda. Cortar y retirar la banda. Montar la
3 | MALI010 | nueva banda, de ser necesario retirar polines donde se empalmara la
3 | MALI010 | banda. Pasar la banda y enfrentar las puntas, realizar el escalonado en
3 | MALI010 | ambas puntas. Lijar y aplicar el pegamento vulcanizante. Instalar el
3 | MALI010 | equipo para vulcanizar a la presion y temperatura adecuada. Dejar
3 | MALI010 | enfriar la banda e instalar los polines retirados. Verificar el
3 | MALI010 | correcto tensando y el alineamiento de la banda.
4 | MALI010 | 3041956 | 1
5 | MALI010 | HL
2 | MALI010 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Camb grasa apoys eje y polea motrz 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI010 | Camb grasa apoys eje y polea motrz 4000H
3 | MALI010 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI010 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI010 | alimentadors , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI010 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI010 | componente, y verificar la estanqueidad.
5 | MALI010 | HE
2 | MALI010 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Cmb gras apys eje mtrz polea cola 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI010 | Cmb gras apys eje mtrz polea cola 4000H
3 | MALI010 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI010 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI010 | alimentadors , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI010 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI010 | componente, y verificar la estanqueidad.
5 | MALI010 | HE
2 | MALI010 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines impacto d alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI010 | Camb polines impacto d alimentador 2000H
3 | MALI010 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI010 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI010 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI010 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI010 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI010 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI010 | la banda.
4 | MALI010 | 3045552 | 12
5 | MALI010 | HA
2 | MALI010 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines d carga d alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI010 | Camb polines d carga d alimentador 2000H
3 | MALI010 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI010 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI010 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI010 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI010 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI010 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI010 | la banda.
4 | MALI010 | 3045553 | 4
5 | MALI010 | HA
2 | MALI010 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines transicion d aliment 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI010 | Camb polines transicion d aliment 2000H
3 | MALI010 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI010 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI010 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI010 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI010 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI010 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI010 | la banda.
4 | MALI010 | 3045554 | 2
5 | MALI010 | HA
2 | MALI010 | 90 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de retorno en V 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI010 | Camb polines de retorno en V 2000H
3 | MALI010 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI010 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI010 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI010 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI010 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI010 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI010 | la banda.
4 | MALI010 | 3045555 | 4
5 | MALI010 | HA
2 | MALI010 | 100 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de retorno plano 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI010 | Camb polines de retorno plano 2000H
3 | MALI010 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI010 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI010 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI010 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI010 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI010 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI010 | la banda.
5 | MALI010 | HA
2 | MALI010 | 110 | TEC-MEC | PM01 | Mtto gral sist tensado d alimentad 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI010 | Mtto gral sist tensado d alimentad 4000H
3 | MALI010 | Cambio de los cilindros hidraulico, ajuste de los elementos de union y
3 | MALI010 | de ser necesario reparacion de la estructura.
5 | MALI010 | HE
2 | MALI010 | 120 | TEC-MEC | PM01 | Regulacion raspador primario alimnt 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI010 | Regulacion raspador primario alimnt 660H
3 | MALI010 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI010 | H4
2 | MALI010 | 130 | TEC-MEC | PM01 | Regulacion raspador sec alimentador 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI010 | Regulacion raspador sec alimentador 660H
3 | MALI010 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI010 | H4
1 | MALI010 | M3 | LUBR_MEC_ALIME_METSO FE315 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI010 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric sello laberint reductor comb 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Lubric sello laberint reductor comb 660H
3 | MALI010 | Realizar la lubricacion del sello con una frecuencia mensual, cantidad
3 | MALI010 | de 0.1kg, emplear Mobil Polyrex EM.
4 | MALI010 | 2530835 | 0.1
5 | MALI010 | H4
2 | MALI010 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Lubric apoyos eje y polea motriz 4000H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI010 | Lubric apoyos eje y polea motriz 4000H
3 | MALI010 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI010 | periodico con grasa del tipo NLGI 2.
5 | MALI010 | HE
2 | MALI010 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Lubrc apoys eje motrz y polea cola 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Lubrc apoys eje motrz y polea cola 4000H
3 | MALI010 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI010 | periodico con grasa del tipo NLGI 2.
5 | MALI010 | HE
1 | MALI010 | E1 | INSP_ELE_ALIME_METSO FE315 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI010 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general de motor 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Inspeccion general de motor 1M
3 | MALI010 | Inspeccionar conexion a tierra, cables de alimentacion, caja de
3 | MALI010 | conexiones, pernos de anclaje, carcasa del motor, ventilador.
5 | MALI010 | S3
1 | MALI010 | E2 | PREV_ELE_ALIME_METSO FE315 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI010 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Limpieza exterior de motor 2000H | 0 | H | 2 | 0 | H
3 | MALI010 | Limpieza exterior de motor 2000H
3 | MALI010 | Pulverizar con solvente dielectrico, limpiar con trapo y brocha.
5 | MALI010 | HA
2 | MALI010 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9.4 | H | 2 | 4.7 | H
3 | MALI010 | Mtto general motor 4000H
3 | MALI010 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el esterior con trapo
3 | MALI010 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MALI010 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MALI010 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MALI010 | alimentacion.
3 | MALI010 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MALI010 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MALI010 | aislamiento.
3 | MALI010 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MALI010 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MALI010 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto.
3 | MALI010 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MALI010 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MALI010 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MALI010 | * Mtto mecanismo arranque motor.elec 4000H: Realizar el mantenimiento
3 | MALI010 | del mecaanismo de arranque del motor durante las actividades de
3 | MALI010 | detencion mayor del equipo, semestral o 4000 horas de operacion.
3 | MALI010 | * Mecanismo arranque motor electrico 4000H: Realizar el mantenimiento
3 | MALI010 | del mecanismo de arranque.
5 | MALI010 | HE
1 | MALI010 | I1 | INSP_INS_ALIME_METSO FE315 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI010 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion instrumentos alimentador 2S | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Inspeccion instrumentos alimentador 2S
3 | MALI010 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MALI010 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MALI010 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños, inspeccionar el
3 | MALI010 | estado del interruptor de parada de emergencia. LIT-33162, LIC-33162,
3 | MALI010 | LZ-33162, US-33160.
5 | MALI010 | S2
1 | MALI010 | I2 | PREV_INS_ALIME_METSO FE315 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI010 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto d instrumentos de alimentador 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI010 | Mtto d instrumentos de alimentador 4000H
3 | MALI010 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MALI010 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MALI010 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MALI010 | continuidad en los interruptores. LIT-33162, LIC-33162, LZ-33162,
3 | MALI010 | US-33160.
5 | MALI010 | HE
2 | MALI010 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastcion y/o ajste transmisors 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI010 | Contrastcion y/o ajste transmisors 4000H
3 | MALI010 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MALI010 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MALI010 | de lazo de control con sala de control: LIT-33162.
5 | MALI010 | HE
1 | MALI010 | P1 | PRED_CON_ALIME_METSO FE315 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI010 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Monitoreo de vibracion de motor 330H
3 | MALI010 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MALI010 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MALI010 | que la vibracion no exceda los XX mm/seg.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperatura rodamientos motor 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Monit temperatura rodamientos motor 330H
3 | MALI010 | Utilizando el pirometro tomar lectura de temperatura en los rodamientos
3 | MALI010 | verificando que no exceda segun manual de fabricante.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperatura estator motor 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Monit temperatura estator motor 330H
3 | MALI010 | Utilizando el pirometro tomar lectura de temperatura en el estator
3 | MALI010 | verificando que no exceda segun datos de placa.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Insp reductor combinado alimentador 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Insp reductor combinado alimentador 330H
3 | MALI010 | Verificar la temperatura de los rodamientos con el pirometro con rangos
3 | MALI010 | entre 70 °C y 90 °C.. Verificar ruido y/o vibracion en condiciones
3 | MALI010 | normales. Verficar fuga de aceite por empaques y/o sello radiales.
3 | MALI010 | Verificar solturas y/o desajuste en los elementos de union.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion reductor combinad 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Monit x vibracion reductor combinad 330H
3 | MALI010 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI010 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI010 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 60 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termograf reduct comb 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Monit cond x termograf reduct comb 330H
3 | MALI010 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI010 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI010 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI010 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI010 | condicion y estado.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 70 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x vibracion polea motriz 330H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MALI010 | Monit cond x vibracion polea motriz 330H
3 | MALI010 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI010 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI010 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 80 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termograf polea motriz 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Monit cond x termograf polea motriz 330H
3 | MALI010 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI010 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI010 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI010 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI010 | condicion y estado.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 90 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x vibracion polea d cola 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Monit cond x vibracion polea d cola 330H
3 | MALI010 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI010 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI010 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI010 | H3
2 | MALI010 | 100 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termogrf polea de cola 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI010 | Monit cond x termogrf polea de cola 330H
3 | MALI010 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI010 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI010 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI010 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI010 | condicion y estado.
5 | MALI010 | H3
1 | MALI011 | M1 | INSP_MEC_ALIME_METSO FE316 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI011 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI011 | Insp nivel aceite reductor combinad 660H
3 | MALI011 | Verificar el nivel de aceite correcto De ser necesario rellenar con
3 | MALI011 | aceite ISO VG 220 hasta donde indique la mirilla de aceite.
5 | MALI011 | H4
2 | MALI011 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 330H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI011 | Inspeccion general alimentador 330H
3 | MALI011 | * Inspec banda d faja transp aliment 330H: Verificar desgaste,
3 | MALI011 | desprendimiento y/o rotura de la banda. Verificar el tensado y/o
3 | MALI011 | soltura de la banda. Verificar que la banda trabaje alineada.
3 | MALI011 | * Inspec polea motriz de alimentador 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI011 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI011 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI011 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI011 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI011 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI011 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI011 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI011 | * Inspec polea de cola de alimentadr 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI011 | las chumaceras con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI011 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales, de encontrar un
3 | MALI011 | comportamiento inusual, medir con el vibrometro en los puntos de las
3 | MALI011 | chumaceras . Verificar fuga de grasa por empaques y/o sello radiales,
3 | MALI011 | de ser necesario lubricar con grasa NLGI 2 EP. Verificar desgaste,
3 | MALI011 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento. Verificar solturas y/o
3 | MALI011 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI011 | * Inspec polines d impacto de alimnt 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI011 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60°C y 90°C.
3 | MALI011 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI011 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI011 | * Inspec polines de carga de aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI011 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI011 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI011 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI011 | * Inspec polins transicion d aliment 330H: Verificar la temperatura de
3 | MALI011 | Los rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C.
3 | MALI011 | Verificar ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar
3 | MALI011 | solturas y/o desajuste en los elementos de union.
3 | MALI011 | * Inspec polines de retorno en V 330H: Verificar la temperatura de Los
3 | MALI011 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C. Verificar
3 | MALI011 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar solturas y/o
3 | MALI011 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI011 | * Inspec polines de retorno plano 330H: Verificar la temperatura de Los
3 | MALI011 | rodamientos con el pirometro con rangos entre 60 °C y 90 °C. Verificar
3 | MALI011 | ruido y/o vibracion en condiciones normales. Verificar solturas y/o
3 | MALI011 | desajuste en los elementos de union.
3 | MALI011 | * Inspec sist tensado de alimentador 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI011 | estructura, los cilindros hidraulicos y de los elementos de union.
3 | MALI011 | Verificar fracturas, fugas y solturas.
3 | MALI011 | * Inspec raspadr primario alimentadr 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI011 | hoja de uretano, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI011 | * Inspec raspador secundario aliment 330H: Verificar el estado de la
3 | MALI011 | hoja de tungsteno, el bastidor y del estado del sistema de tensado.
3 | MALI011 | * Inspec raspador en v de alimentadr 330H: Verificar el estado de las
3 | MALI011 | hojas transversales, la hoja de la punta del raspador, el bastidor y
3 | MALI011 | del estado del sistema de tensado.
5 | MALI011 | H3
2 | MALI011 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general alimentador 2000H | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MALI011 | Inspeccion general alimentador 2000H
3 | MALI011 | * Inspec revestimiento polea motriz 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI011 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento.Tomar medidas del espesor
3 | MALI011 | del revestimiento.
3 | MALI011 | * Inspec revestimiento polea de cola 2000H: Verificar desgaste,
3 | MALI011 | desprendimiento y/o rotura del revestimiento.Tomar medidas del espesor
3 | MALI011 | del revestimiento.
5 | MALI011 | HA
1 | MALI011 | M2 | PREV_MEC_ALIME_METSO FE316 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI011 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Extrac muestra d aceite d reductor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Extrac muestra d aceite d reductor 660H
3 | MALI011 | Retirar valvula de muestreo. Insertar manguera de extraccion sujeto a
3 | MALI011 | la jeringa y/o bomba de vacio. Colocar envase esterilizado y llenar con
3 | MALI011 | aceite que sera analizado hasta las 3/4 partes. Tapar el envase para
3 | MALI011 | evitar contaminacion externa. Retirar manguera y colocar valvula de
3 | MALI011 | muestreo. Limpiar rastros de aceite.
5 | MALI011 | H4
2 | MALI011 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Camb banda d faja transp d aliment 8000H | 48 | H | 6 | 8 | H
3 | MALI011 | Camb banda d faja transp d aliment 8000H
3 | MALI011 | Verificar el desgaste de la banda. Cortar y retirar la banda. Montar la
3 | MALI011 | nueva banda, de ser necesario retirar polines donde se empalmara la
3 | MALI011 | banda. Pasar la banda y enfrentar las puntas, realizar el escalonado en
3 | MALI011 | ambas puntas. Lijar y aplicar el pegamento vulcanizante. Instalar el
3 | MALI011 | equipo para vulcanizar a la presion y temperatura adecuada. Dejar
3 | MALI011 | enfriar la banda e instalar los polines retirados. Verificar el
3 | MALI011 | correcto tensando y el alineamiento de la banda.
4 | MALI011 | 3041956 | 1
5 | MALI011 | HL
2 | MALI011 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Lubric apoyos eje y polea motriz 4000H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MALI011 | Lubric apoyos eje y polea motriz 4000H
3 | MALI011 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI011 | periodico con grasa del tipo NLGI 2.
5 | MALI011 | HE
2 | MALI011 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Lubrc apoys eje motrz y polea cola 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Lubrc apoys eje motrz y polea cola 4000H
3 | MALI011 | Realizar un proceso de relubricacion de los apoyos del eje motriz
3 | MALI011 | periodico con grasa del tipo NLGI 2.
5 | MALI011 | HE
2 | MALI011 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines impacto d alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI011 | Camb polines impacto d alimentador 2000H
3 | MALI011 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI011 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI011 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI011 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI011 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI011 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI011 | la banda.
4 | MALI011 | 3045552 | 12
5 | MALI011 | HA
2 | MALI011 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines d carga d alimentador 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI011 | Camb polines d carga d alimentador 2000H
3 | MALI011 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI011 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI011 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI011 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI011 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI011 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI011 | la banda.
4 | MALI011 | 3045553 | 4
5 | MALI011 | HA
2 | MALI011 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines transicion d aliment 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI011 | Camb polines transicion d aliment 2000H
3 | MALI011 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI011 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI011 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI011 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI011 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI011 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI011 | la banda.
4 | MALI011 | 3045554 | 2
5 | MALI011 | HA
2 | MALI011 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de retorno en V 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI011 | Camb polines de retorno en V 2000H
3 | MALI011 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI011 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI011 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI011 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI011 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI011 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI011 | la banda.
4 | MALI011 | 3045555 | 4
5 | MALI011 | HA
2 | MALI011 | 90 | TEC-MEC | PM01 | Camb polines de retorno plano 2000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MALI011 | Camb polines de retorno plano 2000H
3 | MALI011 | Verificar el destemplado de la banda. Utilizar el equipo adecuado y
3 | MALI011 | aprobado para levantar la cama de polines. Montar la nueva cama de
3 | MALI011 | polines, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear las
3 | MALI011 | ranuras de la base del polin con los agujeros del estructura del
3 | MALI011 | transportador. Instale los pernosy deslice ambos lados del polin hacia
3 | MALI011 | la polea de cabeza. Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | MALI011 | la banda.
5 | MALI011 | HA
2 | MALI011 | 100 | TEC-MEC | PM01 | Mtto gral sist tensado d alimentad 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI011 | Mtto gral sist tensado d alimentad 4000H
3 | MALI011 | Cambio de los cilindros hidraulico, ajuste de los elementos de union y
3 | MALI011 | de ser necesario reparacion de la estructura.
5 | MALI011 | HE
2 | MALI011 | 110 | TEC-MEC | PM01 | Regulacion raspador primario alimnt 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI011 | Regulacion raspador primario alimnt 660H
3 | MALI011 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI011 | H4
2 | MALI011 | 120 | TEC-MEC | PM01 | Regulacion raspador sec alimentador 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI011 | Regulacion raspador sec alimentador 660H
3 | MALI011 | Realizar la regulacion del raspador.
5 | MALI011 | H4
1 | MALI011 | M3 | LUBR_MEC_ALIME_METSO FE316 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI011 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio aceite reductor combinado 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MALI011 | Cambio aceite reductor combinado 2000H
3 | MALI011 | Debe de drenar todo el aceite del reductor, reliazar la limpieza
3 | MALI011 | interna con disolvente industrial, rellenar el reductor con aceite ISO
3 | MALI011 | VG 220 hasta el nivel requerido.
5 | MALI011 | HA
2 | MALI011 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Lubric sello laberint reductor comb 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Lubric sello laberint reductor comb 660H
3 | MALI011 | Realizar la lubricacion del sello con una frecuencia mensual, cantidad
3 | MALI011 | de 0.1kg, emplear Mobil Polyrex EM.
4 | MALI011 | 2530835 | 0.1
5 | MALI011 | H4
2 | MALI011 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Camb grasa apoys eje y polea motrz 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI011 | Camb grasa apoys eje y polea motrz 4000H
3 | MALI011 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI011 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI011 | alimentadors , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI011 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI011 | componente, y verificar la estanqueidad.
5 | MALI011 | HE
2 | MALI011 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cmb gras apys eje mtrz polea cola 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MALI011 | Cmb gras apys eje mtrz polea cola 4000H
3 | MALI011 | Realizar el proceso de cambio de grasa de los apoyos del eje motriz,
3 | MALI011 | desmontar las tapas de los apoyos desmontar el apoyo de la base del
3 | MALI011 | alimentadors , drenar toda la grasa y limpiar con solvente industrial,
3 | MALI011 | rellenar con grasa del tipo NLGI 2 en la cantidad requerida, montar el
3 | MALI011 | componente, y verificar la estanqueidad.
5 | MALI011 | HE
1 | MALI011 | E1 | INSP_ELE_ALIME_METSO FE316 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI011 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general de motor 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Inspeccion general de motor 1M
3 | MALI011 | Inspeccionar conexion a tierra, cables de alimentacion, caja de
3 | MALI011 | conexiones, pernos de anclaje, carcasa del motor, ventilador.
5 | MALI011 | S3
1 | MALI011 | E2 | PREV_ELE_ALIME_METSO FE316 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI011 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Limpieza exterior de motor 2000H | 0 | H | 2 | 0 | H
3 | MALI011 | Limpieza exterior de motor 2000H
3 | MALI011 | Pulverizar con solvente dielectrico, limpiar con trapo y brocha.
5 | MALI011 | HA
2 | MALI011 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9.4 | H | 2 | 4.7 | H
3 | MALI011 | Mtto general motor 4000H
3 | MALI011 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el esterior con trapo
3 | MALI011 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MALI011 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MALI011 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MALI011 | alimentacion.
3 | MALI011 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MALI011 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MALI011 | aislamiento.
3 | MALI011 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MALI011 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MALI011 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto.
3 | MALI011 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MALI011 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MALI011 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MALI011 | * Mtto mecanismo arranque motor.elec 4000H: Realizar el mantenimiento
3 | MALI011 | del mecaanismo de arranque del motor durante las actividades de
3 | MALI011 | detencion mayor del equipo, semestral o 4000 horas de operacion.
3 | MALI011 | * Mecanismo arranque motor electrico 4000H: Realizar el mantenimiento
3 | MALI011 | del mecanismo de arranque.
5 | MALI011 | HE
1 | MALI011 | I1 | INSP_INS_ALIME_METSO FE316 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MALI011 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion instruments alimentador 2S | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Inspeccion instruments alimentador 2S
3 | MALI011 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MALI011 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MALI011 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños, inspeccionar el
3 | MALI011 | estado del interruptor de parada de emergencia. LIT-33166, LIC-33166,
3 | MALI011 | LZ-33166, US-33161.
5 | MALI011 | S2
1 | MALI011 | I2 | PREV_INS_ALIME_METSO FE316 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI011 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto d instrumentos de alimentador 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI011 | Mtto d instrumentos de alimentador 4000H
3 | MALI011 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MALI011 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MALI011 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MALI011 | continuidad en los interruptores. LIT-33166, LIC-33166, LZ-33166,
3 | MALI011 | US-33161.
5 | MALI011 | HE
2 | MALI011 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastcion y/o ajste transmisors 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MALI011 | Contrastcion y/o ajste transmisors 4000H
3 | MALI011 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MALI011 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MALI011 | de lazo de control con sala de control: LIT-33166.
5 | MALI011 | HE
1 | MALI011 | P1 | PRED_CON_ALIME_METSO FE316 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MALI011 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Monitoreo de vibracion de motor 660H
3 | MALI011 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MALI011 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MALI011 | que la vibracion no exceda los XX mm/seg.
5 | MALI011 | H4
2 | MALI011 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperatura rodamientos motor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Monit temperatura rodamientos motor 660H
3 | MALI011 | Utilizando el pirometro tomar lectura de temperatura en los rodamientos
3 | MALI011 | verificando que no exceda segun manual de fabricante.
5 | MALI011 | H4
2 | MALI011 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperatura estator motor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Monit temperatura estator motor 660H
3 | MALI011 | Utilizando el pirometro tomar lectura de temperatura en el estator
3 | MALI011 | verificando que no exceda segun datos de placa.
5 | MALI011 | H4
2 | MALI011 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Insp reductor combinado alimentadr 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Insp reductor combinado alimentadr 330H
3 | MALI011 | Verificar la temperatura de los rodamientos con el pirometro con rangos
3 | MALI011 | entre 70 °C y 90 °C.. Verificar ruido y/o vibracion en condiciones
3 | MALI011 | normales. Verficar fuga de aceite por empaques y/o sello radiales.
3 | MALI011 | Verificar solturas y/o desajuste en los elementos de union.
5 | MALI011 | H3
2 | MALI011 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion reductr combinad 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Monit x vibracion reductr combinad 330H
3 | MALI011 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI011 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI011 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI011 | H3
2 | MALI011 | 60 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termograf reduct comb 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Monit cond x termograf reduct comb 330H
3 | MALI011 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI011 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI011 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI011 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI011 | condicion y estado.
5 | MALI011 | H3
2 | MALI011 | 70 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x vibracion polea motrz 330H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MALI011 | Monit cond x vibracion polea motrz 330H
3 | MALI011 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI011 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI011 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI011 | H3
2 | MALI011 | 80 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termograf polea motrz 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Monit cond x termograf polea motrz 330H
3 | MALI011 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI011 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI011 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI011 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI011 | condicion y estado.
5 | MALI011 | H3
2 | MALI011 | 90 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x vibracion polea cola 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Monit cond x vibracion polea cola 330H
3 | MALI011 | Tomar parametros de velocidad y aceleracion en los soportes de
3 | MALI011 | rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para determinar la
3 | MALI011 | condicion de los rodamientos para su reemplazo.
5 | MALI011 | H3
2 | MALI011 | 100 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termogrf polea d cola 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MALI011 | Monit cond x termogrf polea d cola 330H
3 | MALI011 | Tomar parametros de temperatura con la camara termografica en los
3 | MALI011 | soportes de rodamientos ( lado libre y de accionamiento) para
3 | MALI011 | determinar la condicion de los rodamientos para su reemplazo. Tomar
3 | MALI011 | parametros de temperatura en los carters de aceite para determinar su
3 | MALI011 | condicion y estado.
5 | MALI011 | H3
1 | MBOM014 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_METSO HR200 ENR-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM014 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de eje de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM014 | Inspeccion de eje de bomba 8000H
3 | MBOM014 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM014 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM014 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, recuperar la
3 | MBOM014 | medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM014 | HL
2 | MBOM014 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 8.6 | H | 2 | 4.3 | H
3 | MBOM014 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM014 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar ajuste de pernos de
3 | MBOM014 | carcasa y ajustar de ser necesario, inspeccionar fugas en lado succion
3 | MBOM014 | y lado de descarga, cambiar empaque de ser necesario.
3 | MBOM014 | * Inspeccion de sellos de bomba 660H: Verificar nivel de goteo en lado
3 | MBOM014 | prensaestopas, de haber un flujo excesivo en la zona de sello ajustar
3 | MBOM014 | prensaestopas, de haber goteo inferior a la condicion normal de
3 | MBOM014 | operacion liberar los pernos de prensaestopas, verificar temperatura en
3 | MBOM014 | la zona, de presentar sobrecalentamiento realizar cambio de estopas.
5 | MBOM014 | H4
1 | MBOM014 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_METSO HR200 ENR-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM014 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM014 | Cambio de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM014 | Destensar pernos de base del motor, retirar fajas, colocar fajas
3 | MBOM014 | nuevas, regular tension de fajas a traves de los pernos de la base del
3 | MBOM014 | motor.
5 | MBOM014 | HE
2 | MBOM014 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM014 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H
3 | MBOM014 | Desmontar el impulsor, retirar manguito y junta desgastado, comprobar
3 | MBOM014 | medidas de manguito nuevo, montar en el eje con junta nueva, montar
3 | MBOM014 | impulsor.
4 | MBOM014 | 3040107 | 1
4 | MBOM014 | 3040108 | 1
5 | MBOM014 | HE
2 | MBOM014 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM014 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM014 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM014 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM014 | HL
2 | MBOM014 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | MBOM014 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H
3 | MBOM014 | Desmontar la voluta, retirar los pernos de union de la carcasa, retirar
3 | MBOM014 | eje e impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar
3 | MBOM014 | forros, ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM014 | montar la voluta.
4 | MBOM014 | 2523928 | 1
4 | MBOM014 | 2523929 | 1
4 | MBOM014 | 2523925 | 1
5 | MBOM014 | HE
2 | MBOM014 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MBOM014 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM014 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM014 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM014 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM014 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM014 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM014 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM014 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM014 | 3040110 | 1
5 | MBOM014 | HE
2 | MBOM014 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de expulsor de bomba 4000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MBOM014 | Cambio de expulsor de bomba 4000H
3 | MBOM014 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM014 | expulsor, determinar el estado del expulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM014 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM014 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM014 | holgura entre carcaza e expulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM014 | impulsor.
4 | MBOM014 | 3040111 | 1
4 | MBOM014 | 3040112 | 1
5 | MBOM014 | HE
2 | MBOM014 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM014 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H
3 | MBOM014 | Desmontar prensa estopa y extraer los sellos (estopas/cuerda
3 | MBOM014 | grafitada), extraer del anillo difusor, preparar los sellos para cambio
3 | MBOM014 | (determinar correctamente la longitud y realizar los cortes de los
3 | MBOM014 | mismos en diagonal para lograr un mejor sellado), montar los sellos y
3 | MBOM014 | el anillo difusor (tener en cuenta la posicion del anillo difusor pues
3 | MBOM014 | este debe de quedar a la altura del punto de lubricacion con agua),
3 | MBOM014 | montar la prensa estopa y ajustar los pernos hasta lograr un punto de
3 | MBOM014 | goteo adecuado (este cantidad de goteo depende del diametro del eje).
4 | MBOM014 | 3040101 | 4
5 | MBOM014 | HA
2 | MBOM014 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM014 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM014 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM014 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM014 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM014 | HL
1 | MBOM014 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_METSO HR200 ENR-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM014 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM014 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H
3 | MBOM014 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 3 - SKF LGMT3,
3 | MBOM014 | 0.48kg.
4 | MBOM014 | 2530833 | 0.48
5 | MBOM014 | H4
1 | MBOM014 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_METSO HR200 ENR-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM014 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM014 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM014 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM014 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM014 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM014 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM014 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM014 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM014 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM014 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM014 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM014 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM014 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM014 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM014 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM014 | S3
1 | MBOM014 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_METSO HR200 ENR-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM014 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM014 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM014 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM014 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM014 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM014 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM014 | HA
2 | MBOM014 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM014 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MBOM014 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM014 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM014 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM014 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM014 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM014 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM014 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM014 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM014 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM014 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM014 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM014 | traves del ordenador.
5 | MBOM014 | HE
2 | MBOM014 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9.6 | H | 2 | 4.8 | H
3 | MBOM014 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM014 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM014 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM014 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM014 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM014 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM014 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM014 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM014 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM014 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM014 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM014 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM014 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM014 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM014 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MBOM014 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM014 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM014 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM014 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM014 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM014 | HE
1 | MBOM014 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_METSO HR200 ENR-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM014 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion rodamientos de motor 20000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM014 | Lubricacion rodamientos de motor 20000H
3 | MBOM014 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM014 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM014 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM014 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM014 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Tipo de grasa
3 | MBOM014 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero (lado acople) 6211-ZZ-C3
3 | MBOM014 | cantidad de grasa 18g intervalo de lubricacion 20000 h, Rodamiento
3 | MBOM014 | posterior (lado ventilador) 6211-ZZ-C3 no requiere lubricacion por ser
3 | MBOM014 | tipo obturado.
4 | MBOM014 | 2530835 | 0.018
5 | MBOM014 | HZ
1 | MBOM014 | I1 | INSP_INS_BOMBA_METSO HR200 ENR-S C5 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM014 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MBOM014 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM014 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM014 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM014 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM014 | no existan fugas en las conexiones: XV-22952.
5 | MBOM014 | S3
1 | MBOM014 | I2 | PREV_INS_BOMBA_METSO HR200 ENR-S C5 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM014 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM014 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM014 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM014 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM014 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM014 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM014 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: XV-22952.
5 | MBOM014 | HE
1 | MBOM014 | P1 | PRED_CON_BOMBA_METSO HR200 ENR-S C5 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM014 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM014 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM014 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM014 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM014 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM014 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM014 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM014 | H9
2 | MBOM014 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM014 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM014 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM014 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM014 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM014 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM014 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM014 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM014 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM014 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM014 | H9
2 | MBOM014 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM014 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM014 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM014 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM014 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM014 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM014 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM014 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM014 | HE
2 | MBOM014 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM014 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H
3 | MBOM014 | Verificar que no existan ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la
3 | MBOM014 | temperatura no exceda 100 °C. Verificar fugas de grasa por los sellos
3 | MBOM014 | y/o juntas.
4 | MBOM014 | 3040109 | 2
4 | MBOM014 | 3040103 | 1
5 | MBOM014 | H9
2 | MBOM014 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM014 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM014 | Medir vibraciones en los rodamientos.
5 | MBOM014 | H9
1 | MBOM015 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_METSO MR300 FNR-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM015 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de eje de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM015 | Inspeccion de eje de bomba 8000H
3 | MBOM015 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM015 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM015 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, recuperar la
3 | MBOM015 | medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM015 | HL
2 | MBOM015 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 8.6 | H | 2 | 4.3 | H
3 | MBOM015 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM015 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar ajuste de pernos de
3 | MBOM015 | carcasa y ajustar de ser necesario, inspeccionar fugas en lado succion
3 | MBOM015 | y lado de descarga, cambiar empaque de ser necesario.
3 | MBOM015 | * Inspeccion de sellos de bomba 660H: Verificar nivel de goteo en lado
3 | MBOM015 | prensaestopas, de haber un flujo excesivo en la zona de sello ajustar
3 | MBOM015 | prensaestopas, de haber goteo inferior a la condicion normal de
3 | MBOM015 | operacion liberar los pernos de prensaestopas, verificar temperatura en
3 | MBOM015 | la zona, de presentar sobrecalentamiento realizar cambio de estopas.
5 | MBOM015 | H4
1 | MBOM015 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_METSO MR300 FNR-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM015 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM015 | Cambio de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM015 | Destensar pernos de base del motor, retirar fajas, colocar fajas
3 | MBOM015 | nuevas, regular tension de fajas a traves de los pernos de la base del
3 | MBOM015 | motor.
5 | MBOM015 | HE
2 | MBOM015 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM015 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H
3 | MBOM015 | Desmontar el impulsor, retirar manguito y junta desgastado, comprobar
3 | MBOM015 | medidas de manguito nuevo, montar en el eje con junta nueva, montar
3 | MBOM015 | impulsor.
4 | MBOM015 | 3040140 | 1
4 | MBOM015 | 3040128 | 1
5 | MBOM015 | HE
2 | MBOM015 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM015 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM015 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM015 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM015 | HL
2 | MBOM015 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | MBOM015 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H
3 | MBOM015 | Desmontar la voluta, retirar los pernos de union de la carcasa, retirar
3 | MBOM015 | eje e impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar
3 | MBOM015 | forros, ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM015 | montar la voluta.
4 | MBOM015 | 2523934 | 1
4 | MBOM015 | 2523938 | 1
5 | MBOM015 | HE
2 | MBOM015 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | MBOM015 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM015 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM015 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM015 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM015 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM015 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM015 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM015 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM015 | 3040129 | 1
5 | MBOM015 | HE
2 | MBOM015 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM015 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H
3 | MBOM015 | Desmontar prensa estopa y extraer los sellos (estopas/cuerda
3 | MBOM015 | grafitada), extraer del anillo difusor, preparar los sellos para cambio
3 | MBOM015 | (determinar correctamente la longitud y realizar los cortes de los
3 | MBOM015 | mismos en diagonal para lograr un mejor sellado), montar los sellos y
3 | MBOM015 | el anillo difusor (tener en cuenta la posicion del anillo difusor pues
3 | MBOM015 | este debe de quedar a la altura del punto de lubricacion con agua),
3 | MBOM015 | montar la prensa estopa y ajustar los pernos hasta lograr un punto de
3 | MBOM015 | goteo adecuado (este cantidad de goteo depende del diametro del eje).
4 | MBOM015 | 3040096 | 4
5 | MBOM015 | HA
2 | MBOM015 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM015 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM015 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM015 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM015 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM015 | HL
1 | MBOM015 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_METSO MR300 FNR-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM015 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM015 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H
3 | MBOM015 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 3 - SKF LGMT3,
3 | MBOM015 | 0.75kg.
4 | MBOM015 | 2530833 | 0.75
5 | MBOM015 | H4
1 | MBOM015 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_METSO MR300 FNR-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM015 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM015 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM015 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM015 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM015 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM015 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM015 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM015 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM015 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM015 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM015 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM015 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM015 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM015 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM015 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM015 | S3
1 | MBOM015 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_METSO MR300 FNR-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM015 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM015 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM015 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM015 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM015 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM015 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM015 | HA
2 | MBOM015 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo arrancador bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM015 | Mtto preventivo arrancador bomba 4000H
3 | MBOM015 | Realizar la limpieza interior utilizando la aspiradora para retirar el
3 | MBOM015 | polvo acumulado, limpiar con trapo y brocha de ser necesario,
3 | MBOM015 | inspeccionar el estado de las conexiones electricas como fusibles,
3 | MBOM015 | borneras, transformador de control, rele, accionamientos mecanicos,
3 | MBOM015 | aisladores y pernos de sujecion, verificar falta de ajuste, falsos
3 | MBOM015 | contactos o posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor
3 | MBOM015 | para la limpieza y mantenimiento de contactos, utilizar limpia
3 | MBOM015 | contactos para el mantenimiento respectivo, realizar cambio de algun
3 | MBOM015 | componente de ser necesario, verificar la continuidad de contactos con
3 | MBOM015 | el multimetro, realizar el ajuste de todos los pernos de borneras y
3 | MBOM015 | dispositivos con conexiones electricas, verificar el estado de las
3 | MBOM015 | lamparas indicadoras, realizar el mantenimiento a las botoneras y
3 | MBOM015 | parada de emergencia utilizando el multimetro verificar su
3 | MBOM015 | operatividad, verificar el estad de los cables, que no presenten signos
3 | MBOM015 | de recalentamiento y se encuentren debidamente rotulados.
5 | MBOM015 | HE
2 | MBOM015 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 11.6 | H | 2 | 5.8 | H
3 | MBOM015 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM015 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM015 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM015 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM015 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM015 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM015 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM015 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MBOM015 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MBOM015 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM015 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM015 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM015 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM015 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM015 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM015 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM015 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM015 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM015 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM015 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM015 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MBOM015 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM015 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM015 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM015 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM015 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM015 | HE
1 | MBOM015 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_METSO MR300 FNR-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM015 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion rodamientos de motor 7000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM015 | Lubricacion rodamientos de motor 7000H
3 | MBOM015 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM015 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM015 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM015 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM015 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Tipo de grasa
3 | MBOM015 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero (lado acople) NU-316-C3 cantidad
3 | MBOM015 | de grasa 34g intervalo de lubricacion 7000 h. Rodamiento posterior
3 | MBOM015 | (lado ventilador) 6316-C3 cantidad de grasa 34g intervalo de
3 | MBOM015 | lubricacion 7000 h.
4 | MBOM015 | 2530835 | 0.068
5 | MBOM015 | HJ
1 | MBOM015 | I1 | INSP_INS_BOMBA_METSO MR300 FNR-S C5 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM015 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MBOM015 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM015 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM015 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM015 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM015 | no existan fugas en las conexiones: XV-22714.
5 | MBOM015 | S3
1 | MBOM015 | I2 | PREV_INS_BOMBA_METSO MR300 FNR-S C5 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM015 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM015 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM015 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM015 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM015 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM015 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM015 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: XV-22714.
5 | MBOM015 | HE
2 | MBOM015 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion, ajuste transmisores 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM015 | Contrastacion, ajuste transmisores 4000H
3 | MBOM015 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM015 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM015 | de lazo de control con sala de control: TT-22709R, TT-22709S,
3 | MBOM015 | TT-22709T.
5 | MBOM015 | HE
1 | MBOM015 | P1 | PRED_CON_BOMBA_METSO MR300 FNR-S C5 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM015 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM015 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM015 | Utilizando el colector de vibracion realizar las Mediciones en los
3 | MBOM015 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM015 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las Mediciones
3 | MBOM015 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM015 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM015 | H9
2 | MBOM015 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM015 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM015 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM015 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM015 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM015 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM015 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM015 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM015 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM015 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM015 | H9
2 | MBOM015 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM015 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM015 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM015 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM015 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM015 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM015 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM015 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM015 | HE
2 | MBOM015 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM015 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H
3 | MBOM015 | Verificar que no existan ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la
3 | MBOM015 | temperatura no exceda 100 °C. Verificar fugas de grasa por los sellos
3 | MBOM015 | y/o juntas.
5 | MBOM015 | H9
2 | MBOM015 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM015 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM015 | Medir vibraciones en los rodamientos.
5 | MBOM015 | H9
1 | MBOM016 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_METSO HR75 FNR-S C4 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM016 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de eje de bomba 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM016 | Inspeccion de eje de bomba 8000H
3 | MBOM016 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM016 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM016 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, recuperar la
3 | MBOM016 | medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM016 | HL
2 | MBOM016 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 8.6 | H | 2 | 4.3 | H
3 | MBOM016 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM016 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar ajuste de pernos de
3 | MBOM016 | carcasa y ajustar de ser necesario, inspeccionar fugas en lado succion
3 | MBOM016 | y lado de descarga, cambiar empaque de ser necesario.
3 | MBOM016 | * Inspeccion de sellos de bomba 660H: Verificar nivel de goteo en lado
3 | MBOM016 | prensaestopas, de haber un flujo excesivo en la zona de sello ajustar
3 | MBOM016 | prensaestopas, de haber goteo inferior a la condicion normal de
3 | MBOM016 | operacion liberar los pernos de prensaestopas, verificar temperatura en
3 | MBOM016 | la zona, de presentar sobrecalentamiento realizar cambio de estopas.
5 | MBOM016 | H4
1 | MBOM016 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_METSO HR75 FNR-S C4 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM016 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM016 | Cambio de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM016 | Destensar pernos de base del motor, retirar fajas, colocar fajas
3 | MBOM016 | nuevas, regular tension de fajas a traves de los pernos de la base del
3 | MBOM016 | motor.
5 | MBOM016 | HE
2 | MBOM016 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM016 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H
3 | MBOM016 | Desmontar el impulsor, retirar manguito y junta desgastado, comprobar
3 | MBOM016 | medidas de manguito nuevo, montar en el eje con junta nueva, montar
3 | MBOM016 | impulsor.
4 | MBOM016 | 3040076 | 1
5 | MBOM016 | HE
2 | MBOM016 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM016 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM016 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM016 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM016 | HL
2 | MBOM016 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MBOM016 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H
3 | MBOM016 | Desmontar la voluta, retirar los pernos de union de la carcasa, retirar
3 | MBOM016 | eje e impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar
3 | MBOM016 | forros, ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM016 | montar la voluta.
4 | MBOM016 | 2523931 | 1
4 | MBOM016 | 2523932 | 1
4 | MBOM016 | 2523933 | 1
5 | MBOM016 | HE
2 | MBOM016 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM016 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM016 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM016 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM016 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM016 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM016 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM016 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM016 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM016 | 3040124 | 1
5 | MBOM016 | HE
2 | MBOM016 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM016 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H
3 | MBOM016 | Desmontar prensa estopa y extraer los sellos (estopas/cuerda
3 | MBOM016 | grafitada), extraer del anillo difusor, preparar los sellos para cambio
3 | MBOM016 | (determinar correctamente la longitud y realizar los cortes de los
3 | MBOM016 | mismos en diagonal para lograr un mejor sellado), montar los sellos y
3 | MBOM016 | el anillo difusor (tener en cuenta la posicion del anillo difusor pues
3 | MBOM016 | este debe de quedar a la altura del punto de lubricacion con agua),
3 | MBOM016 | montar la prensa estopa y ajustar los pernos hasta lograr un punto de
3 | MBOM016 | goteo adecuado (este cantidad de goteo depende del diametro del eje).
4 | MBOM016 | 3040125 | 4
5 | MBOM016 | HA
2 | MBOM016 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM016 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM016 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM016 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM016 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM016 | HL
1 | MBOM016 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_METSO HR75 FNR-S C4 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM016 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM016 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H
3 | MBOM016 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 3 - Mobil Mobilux
3 | MBOM016 | EP3, 0.17kg.
4 | MBOM016 | 2530833 | 0.17
5 | MBOM016 | H4
1 | MBOM016 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_METSO HR75 FNR-S C4 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM016 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM016 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM016 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM016 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM016 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM016 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM016 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM016 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM016 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM016 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM016 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM016 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM016 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM016 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM016 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM016 | S3
1 | MBOM016 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_METSO HR75 FNR-S C4 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM016 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM016 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM016 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM016 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM016 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM016 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM016 | HA
2 | MBOM016 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM016 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MBOM016 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM016 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM016 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM016 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM016 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM016 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM016 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM016 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM016 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM016 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM016 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM016 | traves del ordenador.
5 | MBOM016 | HE
2 | MBOM016 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MBOM016 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM016 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM016 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM016 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM016 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM016 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM016 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM016 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM016 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM016 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM016 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM016 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM016 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM016 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM016 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM016 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM016 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM016 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM016 | HE
1 | MBOM016 | I1 | INSP_INS_BOMBA_METSO HR75 FNR-S C4 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM016 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MBOM016 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM016 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM016 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM016 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM016 | no existan fugas en las conexiones: FSL-26625, XV-26625.
5 | MBOM016 | S3
1 | MBOM016 | I2 | PREV_INS_BOMBA_METSO HR75 FNR-S C4 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM016 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM016 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM016 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM016 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM016 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM016 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM016 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: FSL-26625,
3 | MBOM016 | XV-26625.
5 | MBOM016 | HE
1 | MBOM016 | P1 | PRED_CON_BOMBA_METSO HR75 FNR-S C4 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM016 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM016 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM016 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM016 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM016 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM016 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM016 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM016 | H9
2 | MBOM016 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM016 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM016 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM016 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM016 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM016 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM016 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM016 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM016 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM016 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM016 | H9
2 | MBOM016 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM016 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM016 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM016 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM016 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM016 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM016 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM016 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM016 | HE
2 | MBOM016 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM016 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H
3 | MBOM016 | Verificar que no existan ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la
3 | MBOM016 | temperatura no exceda 100 °C. Verificar fugas de grasa por los sellos
3 | MBOM016 | y/o juntas.
5 | MBOM016 | H9
2 | MBOM016 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM016 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM016 | Medir vibraciones en los rodamientos.
5 | MBOM016 | H9
1 | MBOM017 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_METSO HR 250 FNR-D C5 HC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM017 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de eje de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM017 | Inspeccion de eje de bomba 8000H
3 | MBOM017 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM017 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM017 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, recuperar la
3 | MBOM017 | medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM017 | HL
2 | MBOM017 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 8.6 | H | 2 | 4.3 | H
3 | MBOM017 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM017 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar ajuste de pernos de
3 | MBOM017 | carcasa y ajustar de ser necesario, inspeccionar fugas en lado succion
3 | MBOM017 | y lado de descarga, cambiar empaque de ser necesario.
3 | MBOM017 | * Inspeccion de sellos de bomba 660H: Verificar nivel de goteo en lado
3 | MBOM017 | prensaestopas, de haber un flujo excesivo en la zona de sello ajustar
3 | MBOM017 | prensaestopas, de haber goteo inferior a la condicion normal de
3 | MBOM017 | operacion liberar los pernos de prensaestopas, verificar temperatura en
3 | MBOM017 | la zona, de presentar sobrecalentamiento realizar cambio de estopas.
5 | MBOM017 | H4
1 | MBOM017 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_METSO HR 250 FNR-D C5 HC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM017 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM017 | Cambio de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM017 | Destensar pernos de base del motor, retirar fajas, colocar fajas
3 | MBOM017 | nuevas, regular tension de fajas a traves de los pernos de la base del
3 | MBOM017 | motor.
5 | MBOM017 | HE
2 | MBOM017 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM017 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H
3 | MBOM017 | Desmontar el impulsor, retirar manguito y junta desgastado, comprobar
3 | MBOM017 | medidas de manguito nuevo, montar en el eje con junta nueva, montar
3 | MBOM017 | impulsor.
4 | MBOM017 | 3040140 | 1
4 | MBOM017 | 3040128 | 1
5 | MBOM017 | HE
2 | MBOM017 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MBOM017 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM017 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM017 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM017 | HL
2 | MBOM017 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | MBOM017 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H
3 | MBOM017 | Desmontar la voluta, retirar los pernos de union de la carcasa, retirar
3 | MBOM017 | eje e impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar
3 | MBOM017 | forros, ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM017 | montar la voluta.
4 | MBOM017 | 2523922 | 1
4 | MBOM017 | 2523923 | 1
4 | MBOM017 | 2523938 | 1
5 | MBOM017 | HE
2 | MBOM017 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM017 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM017 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM017 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM017 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM017 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM017 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM017 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM017 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
5 | MBOM017 | HE
2 | MBOM017 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM017 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H
3 | MBOM017 | Desmontar prensa estopa y extraer los sellos (estopas/cuerda
3 | MBOM017 | grafitada), extraer del anillo difusor, preparar los sellos para cambio
3 | MBOM017 | (determinar correctamente la longitud y realizar los cortes de los
3 | MBOM017 | mismos en diagonal para lograr un mejor sellado), montar los sellos y
3 | MBOM017 | el anillo difusor (tener en cuenta la posicion del anillo difusor pues
3 | MBOM017 | este debe de quedar a la altura del punto de lubricacion con agua),
3 | MBOM017 | montar la prensa estopa y ajustar los pernos hasta lograr un punto de
3 | MBOM017 | goteo adecuado (este cantidad de goteo depende del diametro del eje).
4 | MBOM017 | 3040096 | 4
5 | MBOM017 | HA
2 | MBOM017 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM017 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM017 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM017 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM017 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM017 | HL
1 | MBOM017 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_METSO HR 250 FNR-D C5 HC | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM017 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM017 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H
3 | MBOM017 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 3 - SKF LGMT3,
3 | MBOM017 | 1.2kg.
4 | MBOM017 | 2530833 | 1.2
5 | MBOM017 | H4
1 | MBOM017 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_METSO HR 250 FNR-D C5 HC | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM017 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM017 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM017 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM017 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM017 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM017 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM017 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM017 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM017 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM017 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM017 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM017 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM017 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM017 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM017 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM017 | S3
1 | MBOM017 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_METSO HR 250 FNR-D C5 HC | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM017 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM017 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM017 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM017 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM017 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM017 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM017 | HA
2 | MBOM017 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM017 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MBOM017 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM017 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM017 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM017 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM017 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM017 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM017 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM017 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM017 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM017 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM017 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM017 | traves del ordenador.
5 | MBOM017 | HE
2 | MBOM017 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 10.6 | H | 2 | 5.3 | H
3 | MBOM017 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM017 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM017 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM017 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM017 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM017 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM017 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM017 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MBOM017 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MBOM017 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM017 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM017 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM017 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM017 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM017 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM017 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM017 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM017 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM017 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM017 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM017 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MBOM017 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM017 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM017 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM017 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM017 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM017 | HE
1 | MBOM017 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_METSO HR 250 FNR-D C5 HC | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM017 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion rodamientos de motor 7000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM017 | Lubricacion rodamientos de motor 7000H
3 | MBOM017 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM017 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM017 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM017 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM017 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Tipo de grasa
3 | MBOM017 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero (lado acople) NU-316-C3 cantidad
3 | MBOM017 | de grasa 34g intervalo de lubricacion 7000 h. Rodamiento posterior
3 | MBOM017 | (lado ventilador) 6316-C3 cantidad de grasa 34g intervalo de
3 | MBOM017 | lubricacion 7000 h.
4 | MBOM017 | 2530835 | 0.07
5 | MBOM017 | HJ
1 | MBOM017 | I1 | INSP_INS_BOMBA_METSO HR 250 FNR-D C5 HC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM017 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM017 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM017 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM017 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM017 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM017 | no existan fugas en las conexiones: XV-24562A, XV-24562B, FCV-24564,
3 | MBOM017 | XV-24562C, XV-24569, PIT-24568, FIT-24564, DE-24565, DX-24565,
3 | MBOM017 | DIT-24565, XV-24566, XV-24567.
5 | MBOM017 | S3
1 | MBOM017 | I2 | PREV_INS_BOMBA_METSO HR 250 FNR-D C5 HC | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM017 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM017 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM017 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM017 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM017 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM017 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM017 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: XV-24562A,
3 | MBOM017 | XV-24562B, FCV-24564, XV-24562C, XV-24569, PIT-24568, FIT-24564,
3 | MBOM017 | DE-24565, DX-24565, DIT-24565, XV-24566, XV-24567.
5 | MBOM017 | HE
2 | MBOM017 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion, ajuste transmisores 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM017 | Contrastacion, ajuste transmisores 4000H
3 | MBOM017 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM017 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM017 | de lazo de control con sala de control: PIT-24568, FIT-24564,
3 | MBOM017 | DIT-24565.
5 | MBOM017 | HE
1 | MBOM017 | P1 | PRED_CON_BOMBA_METSO HR 250 FNR-D C5 HC | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM017 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM017 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM017 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM017 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM017 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las Mediciones
3 | MBOM017 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM017 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM017 | H9
2 | MBOM017 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM017 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM017 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM017 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM017 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM017 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM017 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM017 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM017 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM017 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM017 | H9
2 | MBOM017 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM017 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM017 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM017 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM017 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM017 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM017 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM017 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM017 | HE
2 | MBOM017 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM017 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H
3 | MBOM017 | Verificar que no existan ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la
3 | MBOM017 | temperatura no exceda 100 °C. Verificar fugas de grasa por los sellos
3 | MBOM017 | y/o juntas.
5 | MBOM017 | H9
2 | MBOM017 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM017 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM017 | Medir vibraciones en los rodamientos.
5 | MBOM017 | H9
1 | MBOM018 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_METSO MM200 EHC-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM018 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de eje de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM018 | Inspeccion de eje de bomba 8000H
3 | MBOM018 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM018 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM018 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, recuperar la
3 | MBOM018 | medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM018 | HL
2 | MBOM018 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 8.6 | H | 2 | 4.3 | H
3 | MBOM018 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM018 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar ajuste de pernos de
3 | MBOM018 | carcasa y ajustar de ser necesario, inspeccionar fugas en lado succion
3 | MBOM018 | y lado de descarga, cambiar empaque de ser necesario.
3 | MBOM018 | * Inspeccion de sellos de bomba 660H: Verificar nivel de goteo en lado
3 | MBOM018 | prensaestopas, de haber un flujo excesivo en la zona de sello ajustar
3 | MBOM018 | prensaestopas, de haber goteo inferior a la condicion normal de
3 | MBOM018 | operacion liberar los pernos de prensaestopas, verificar temperatura en
3 | MBOM018 | la zona, de presentar sobrecalentamiento realizar cambio de estopas.
5 | MBOM018 | H4
1 | MBOM018 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_METSO MM200 EHC-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM018 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM018 | Cambio de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM018 | Destensar pernos de base del motor, retirar fajas, colocar fajas
3 | MBOM018 | nuevas, regular tension de fajas a traves de los pernos de la base del
3 | MBOM018 | motor.
5 | MBOM018 | HE
2 | MBOM018 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM018 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H
3 | MBOM018 | Desmontar el impulsor, retirar manguito y junta desgastado, comprobar
3 | MBOM018 | medidas de manguito nuevo, montar en el eje con junta nueva, montar
3 | MBOM018 | impulsor..
4 | MBOM018 | 3040104 | 1
5 | MBOM018 | HE
2 | MBOM018 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MBOM018 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM018 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM018 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM018 | HL
2 | MBOM018 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MBOM018 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H
3 | MBOM018 | Desmontar la voluta, retirar los pernos de union de la carcasa, retirar
3 | MBOM018 | eje e impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar
3 | MBOM018 | forros, ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM018 | montar la voluta.
4 | MBOM018 | 2523921 | 1
5 | MBOM018 | HE
2 | MBOM018 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM018 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM018 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM018 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM018 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM018 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM018 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM018 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM018 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM018 | 3040093 | 1
5 | MBOM018 | HE
2 | MBOM018 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de expulsor de bomba 4000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM018 | Cambio de expulsor de bomba 4000H
3 | MBOM018 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM018 | expulsor, determinar el estado del expulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM018 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM018 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM018 | holgura entre carcaza e expulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM018 | impulsor.
4 | MBOM018 | 3040105 | 1
4 | MBOM018 | 3040106 | 1
5 | MBOM018 | HE
2 | MBOM018 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM018 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H
3 | MBOM018 | Desmontar prensa estopa y extraer los sellos (estopas/cuerda
3 | MBOM018 | grafitada), extraer del anillo difusor, preparar los sellos para cambio
3 | MBOM018 | (determinar correctamente la longitud y realizar los cortes de los
3 | MBOM018 | mismos en diagonal para lograr un mejor sellado), montar los sellos y
3 | MBOM018 | el anillo difusor (tener en cuenta la posicion del anillo difusor pues
3 | MBOM018 | este debe de quedar a la altura del punto de lubricacion con agua),
3 | MBOM018 | montar la prensa estopa y ajustar los pernos hasta lograr un punto de
3 | MBOM018 | goteo adecuado (este cantidad de goteo depende del diametro del eje).
4 | MBOM018 | 3040118 | 4
5 | MBOM018 | HA
2 | MBOM018 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM018 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM018 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM018 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM018 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM018 | HL
1 | MBOM018 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_METSO MM200 EHC-S C5 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM018 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM018 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H
3 | MBOM018 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 3 - Mobil Mobilux
3 | MBOM018 | EP3, 0.85kg.
4 | MBOM018 | 2530833 | 0.85
5 | MBOM018 | H4
1 | MBOM018 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_METSO MM200 EHC-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM018 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM018 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM018 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM018 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM018 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM018 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM018 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM018 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM018 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM018 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM018 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM018 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM018 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM018 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM018 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM018 | S3
1 | MBOM018 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_METSO MM200 EHC-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM018 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM018 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM018 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM018 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM018 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM018 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM018 | HA
2 | MBOM018 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo arrancador bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM018 | Mtto preventivo arrancador bomba 4000H
3 | MBOM018 | Realizar la limpieza interior utilizando la aspiradora para retirar el
3 | MBOM018 | polvo acumulado, limpiar con trapo y brocha de ser necesario,
3 | MBOM018 | inspeccionar el estado de las conexiones electricas como fusibles,
3 | MBOM018 | borneras, transformador de control, rele, accionamientos mecanicos,
3 | MBOM018 | aisladores y pernos de sujecion, verificar falta de ajuste, falsos
3 | MBOM018 | contactos o posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor
3 | MBOM018 | para la limpieza y mantenimiento de contactos, utilizar limpia
3 | MBOM018 | contactos para el mantenimiento respectivo, realizar cambio de algun
3 | MBOM018 | componente de ser necesario, verificar la continuidad de contactos con
3 | MBOM018 | el multimetro, realizar el ajuste de todos los pernos de borneras y
3 | MBOM018 | dispositivos con conexiones electricas, verificar el estado de las
3 | MBOM018 | lamparas indicadoras, realizar el mantenimiento a las botoneras y
3 | MBOM018 | parada de emergencia utilizando el multimetro verificar su
3 | MBOM018 | operatividad, verificar el estad de los cables, que no presenten signos
3 | MBOM018 | de recalentamiento y se encuentren debidamente rotulados.
5 | MBOM018 | HE
2 | MBOM018 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 11.6 | H | 2 | 5.8 | H
3 | MBOM018 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM018 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM018 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM018 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM018 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM018 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM018 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM018 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MBOM018 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MBOM018 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM018 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM018 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM018 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM018 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM018 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM018 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM018 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM018 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM018 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM018 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM018 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MBOM018 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM018 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM018 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM018 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM018 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM018 | HE
1 | MBOM018 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_METSO MM200 EHC-S C5 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM018 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion rodamientos de motor 5000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM018 | Lubricacion rodamientos de motor 5000H
3 | MBOM018 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM018 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM018 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM018 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM018 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Tipo de grasa
3 | MBOM018 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero (lado acople) NU-319-C3 cantidad
3 | MBOM018 | de grasa 45g intervalo de lubricacion 5000 h. Rodamiento posterior
3 | MBOM018 | (lado ventilador) 6316-C3 cantidad de grasa 34g intervalo de
3 | MBOM018 | lubricacion 5000 h.
4 | MBOM018 | 2530835 | 0.08
5 | MBOM018 | HG
1 | MBOM018 | I1 | INSP_INS_BOMBA_METSO MM200 EHC-S C5 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM018 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM018 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM018 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM018 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM018 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM018 | no existan fugas en las conexiones: PV-26312, PIT-26312, FIT-26313.
5 | MBOM018 | S3
1 | MBOM018 | I2 | PREV_INS_BOMBA_METSO MM200 EHC-S C5 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM018 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM018 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM018 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM018 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM018 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM018 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM018 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: PV-26312,
3 | MBOM018 | PIT-26312, FIT-26313.
5 | MBOM018 | HE
2 | MBOM018 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion, ajuste transmisores 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM018 | Contrastacion, ajuste transmisores 4000H
3 | MBOM018 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM018 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM018 | de lazo de control con sala de control: PIT-26312, FIT-26313.
5 | MBOM018 | HE
1 | MBOM018 | P1 | PRED_CON_BOMBA_METSO MM200 EHC-S C5 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM018 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM018 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM018 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM018 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM018 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM018 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM018 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM018 | H9
2 | MBOM018 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM018 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM018 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM018 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM018 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM018 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM018 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM018 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM018 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM018 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM018 | H9
2 | MBOM018 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM018 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM018 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM018 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM018 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM018 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM018 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM018 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM018 | HE
2 | MBOM018 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM018 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H
3 | MBOM018 | Verificar que no existan ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la
3 | MBOM018 | temperatura no exceda 100 °C. Verificar fugas de grasa por los sellos
3 | MBOM018 | y/o juntas.
5 | MBOM018 | H9
2 | MBOM018 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM018 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM018 | Medir vibraciones en los rodamientos.
5 | MBOM018 | H9
1 | MBOM019 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_WEIR 40 MR2-5100x1500 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM019 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM019 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM019 | * Inspeccion desgaste fajas bomba 660H: Inspeccion del desgaste de las
3 | MBOM019 | fajas, desgaste en las poleas, verificar ruido inusual y solturas en
3 | MBOM019 | componentes de transmision.
3 | MBOM019 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar fugas en la columna de
3 | MBOM019 | descarga de la bomba y la union de tuberias y bridas, realizar el
3 | MBOM019 | cambio de empaques (juntas) de ser necesario. Inspeccion de malla de
3 | MBOM019 | succion.
3 | MBOM019 | * Inspeccion caja rodamientos bomba 660H: Verificar que no existan
3 | MBOM019 | ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la temperatura no exceda 100
3 | MBOM019 | °C. Verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
5 | MBOM019 | H4
1 | MBOM019 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_WEIR 40 MR2-5100x1500 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM019 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio fajas transmision de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM019 | Cambio fajas transmision de bomba 4000H
3 | MBOM019 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | MBOM019 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | MBOM019 | lentamente. Verificar con galgas el desgaste de las poleas de
3 | MBOM019 | transmision, de ser necesario cambiar poleas de transmision. Montar las
3 | MBOM019 | fajas de transmision una por una rotando el equipo lentamente y tensar
3 | MBOM019 | las mismas( verificar en todo momento el alineamiento antes de fijar
3 | MBOM019 | los componentes en su posicion final).
5 | MBOM019 | HE
2 | MBOM019 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 9 | H | 3 | 3 | H
3 | MBOM019 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM019 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM019 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM019 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM019 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM019 | holgura entre carcasa e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM019 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM019 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM019 | 3043020 | 1
4 | MBOM019 | 3043025 | 1
5 | MBOM019 | HE
2 | MBOM019 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM019 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM019 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM019 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM019 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM019 | HL
2 | MBOM019 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 15 | H | 2 | 7.5 | H
3 | MBOM019 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM019 | * Cambio de carcasa de bomba 8000H: Desmontar la voluta, retirar los
3 | MBOM019 | pernos de union de la carcasa, retirar eje e impulsor, retirar pernos
3 | MBOM019 | de sujecion de revestimiento, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM019 | montar la voluta, asegurar los elementos y verificar estanqueidad.
3 | MBOM019 | * Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MBOM019 | equipo, inspeccionar la malla de succion, arenar y/o pintar la bomba
3 | MBOM019 | para evitar corrosion y desgastes externos.
4 | MBOM019 | 3043024 | 1
5 | MBOM019 | HL
1 | MBOM019 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_WEIR 40 MR2-5100x1500 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM019 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM019 | Lubricacion de rodamientos de bomba 660H
3 | MBOM019 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 2 - Mobil AW2,
3 | MBOM019 | para el rodamiento lado bomba utilizar una cantidad de 175 gr de manera
3 | MBOM019 | inicial y una cantidad de 58 gr. en la relubricacion. Para el
3 | MBOM019 | rodamiento lado motor utilizar una cantidad de 140 gr de manera inicial
3 | MBOM019 | y una cantidad de 47 gr. en la relubricacion.
5 | MBOM019 | H4
1 | MBOM019 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_WEIR 40 MR2-5100x1500 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM019 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM019 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM019 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM019 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM019 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM019 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM019 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM019 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM019 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM019 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM019 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM019 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM019 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM019 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM019 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM019 | S3
1 | MBOM019 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_WEIR 40 MR2-5100x1500 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM019 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM019 | Mtto menor de motor de bomba 4000H
3 | MBOM019 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM019 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM019 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM019 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM019 | HE
2 | MBOM019 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo arrancador bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM019 | Mtto preventivo arrancador bomba 8000H
3 | MBOM019 | Realizar la limpieza interior utilizando la aspiradora para retirar el
3 | MBOM019 | polvo acumulado, limpiar con trapo y brocha de ser necesario,
3 | MBOM019 | inspeccionar el estado de las conexiones electricas como fusibles,
3 | MBOM019 | borneras, transformador de control, rele, accionamientos mecanicos,
3 | MBOM019 | aisladores y pernos de sujecion, verificar falta de ajuste, falsos
3 | MBOM019 | contactos o posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor
3 | MBOM019 | para la limpieza y mantenimiento de contactos, utilizar limpia
3 | MBOM019 | contactos para el mantenimiento respectivo, realizar cambio de algun
3 | MBOM019 | componente de ser necesario, verificar la continuidad de contactos con
3 | MBOM019 | el multimetro, realizar el ajuste de todos los pernos de borneras y
3 | MBOM019 | dispositivos con conexiones electricas, verificar el estado de las
3 | MBOM019 | lamparas indicadoras, realizar el mantenimiento a las botoneras y
3 | MBOM019 | parada de emergencia utilizando el multimetro verificar su
3 | MBOM019 | operatividad, verificar el estad de los cables, que no presenten signos
3 | MBOM019 | de recalentamiento y se encuentren debidamente rotulados.
5 | MBOM019 | HL
2 | MBOM019 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM019 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM019 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM019 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM019 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM019 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM019 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM019 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM019 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM019 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM019 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM019 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM019 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM019 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM019 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM019 | * Verificacion de Termistor de motor 8000H: Verificar estatus de
3 | MBOM019 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM019 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM019 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM019 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM019 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM019 | HL
1 | MBOM019 | I1 | INSP_INS_BOMBA_WEIR 40 MR2-5100x1500 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM019 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM019 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM019 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM019 | inspeccionar que el pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM019 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM019 | no existan fugas en las conexiones: LSL-24190, LSH-24190.
5 | MBOM019 | S3
1 | MBOM019 | I2 | PREV_INS_BOMBA_WEIR 40 MR2-5100x1500 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM019 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM019 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM019 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MBOM019 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM019 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM019 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: LSL-24190,
3 | MBOM019 | LSH-24190.
5 | MBOM019 | HE
1 | MBOM019 | P1 | PRED_CON_BOMBA_WEIR 40 MR2-5100x1500 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM019 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM019 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM019 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM019 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM019 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM019 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM019 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM019 | H9
2 | MBOM019 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM019 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM019 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM019 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM019 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM019 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM019 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM019 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM019 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM019 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM019 | H9
2 | MBOM019 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo vibracion rod de bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM019 | Monitoreo vibracion rod de bomba 1500H
3 | MBOM019 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM019 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM019 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM019 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM019 | del area.
5 | MBOM019 | H9
2 | MBOM019 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo temperatura rod de bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM019 | Monitoreo temperatura rod de bomba 1500H
3 | MBOM019 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM019 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM019 | H9
1 | MBOM020 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SULZER A43-350 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM020 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp mantto de acople de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM020 | Insp mantto de acople de bomba 2000H
3 | MBOM020 | Verificar ruido inusual y/o solturas en los elementos de union del
3 | MBOM020 | acople, ajustar elementos de union y reemplazar acople de ser
3 | MBOM020 | necesario.
5 | MBOM020 | HA
2 | MBOM020 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 330H | 0.8 | H | 2 | 0.4 | H
3 | MBOM020 | Inspeccion general bomba 330H
3 | MBOM020 | * Insp caja de rodamientos de bomba 330H: Verificar que no existan
3 | MBOM020 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM020 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM020 | * Insp sello mecanico de bomba 330H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM020 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM020 | total del sello.
5 | MBOM020 | H3
2 | MBOM020 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1.2 | H | 2 | 0.6 | H
3 | MBOM020 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM020 | * Inspeccion general de acople 660H: Verificar ruido inusual y/o
3 | MBOM020 | solturas en los elementos de union del acople.
3 | MBOM020 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar el ajuste entre la
3 | MBOM020 | placa lateral y el impulsor, verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM020 | juntas de la carcasa, verificar condicion de pernos de union, verificar
3 | MBOM020 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
5 | MBOM020 | H4
1 | MBOM020 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SULZER A43-350 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM020 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM020 | Cambio de acople de bomba 8000H
3 | MBOM020 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | MBOM020 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | MBOM020 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | MBOM020 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | MBOM020 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | MBOM020 | HL
2 | MBOM020 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | MBOM020 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM020 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM020 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM020 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM020 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM020 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM020 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM020 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM020 | 3040356 | 1
5 | MBOM020 | HE
2 | MBOM020 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM020 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H
3 | MBOM020 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | MBOM020 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | MBOM020 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | MBOM020 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | MBOM020 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | MBOM020 | 3040364 | 1
5 | MBOM020 | HL
2 | MBOM020 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM020 | Cambio de eje de bomba 8000H
3 | MBOM020 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM020 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM020 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | MBOM020 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
4 | MBOM020 | 3040355 | 1
5 | MBOM020 | HL
2 | MBOM020 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM020 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM020 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM020 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM020 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM020 | HL
2 | MBOM020 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 36 | H | 2 | 18 | H
3 | MBOM020 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM020 | * Prueba de eficiencia de carcasa 8000H: Verificar los parametros de
3 | MBOM020 | operacion, de ser necesario algun desvio cambiar los componentes
3 | MBOM020 | internos.
3 | MBOM020 | * Cambio de revestimiento de carcasa 8000H: Desmontar y retirar los
3 | MBOM020 | pernos de union de la carcasa, retirar eje e impulsor, retirar pernos
3 | MBOM020 | de sujecion de revestimiento, cambiar forros, ajustar forros nuevos,
3 | MBOM020 | montar eje e impulsor, montar la carcasa.
3 | MBOM020 | * Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MBOM020 | equipo, arenar y/o pintar la bomba para evitar corrosion y desgastes
3 | MBOM020 | externos.
4 | MBOM020 | 3040352 | 1
4 | MBOM020 | 3040354 | 1
5 | MBOM020 | HL
1 | MBOM020 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_SULZER A43-350 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM020 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric por grasa rodamientos bomba 2000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM020 | Lubric por grasa rodamientos bomba 2000H
3 | MBOM020 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM020 | 355 Gr. (Grasa NGLI 2 - Mobil Grease XHP 222, lado impulsor 145 Gr. y
3 | MBOM020 | lado acople 210 Gr.). Posteriormente para otras frecuencias de
3 | MBOM020 | lubricaciones, utilizar la bomba de grasa y suministrar 65 Gr. (Grasa
3 | MBOM020 | NGLI 2 - Mobil Grease XHP 222, 25 gramos lado impulsor y 40 gramos lado
3 | MBOM020 | acople). Frecuencia trimestral equivalente a 2000H.
4 | MBOM020 | 2518155 | 0.065
5 | MBOM020 | HA
1 | MBOM020 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SULZER A43-350 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM020 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general de motor 2S | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM020 | Inspeccion general de motor 2S
3 | MBOM020 | Inspeccionar conexion a tierra, cables de alimentacion, caja de
3 | MBOM020 | conexiones, pernos de anclaje, carcasa del motor, ventilador, tuberias
3 | MBOM020 | flexibles conduit, verificar pintura de motor, inspeccionar fugas de
3 | MBOM020 | lubricante en rodamientos. De ser necesario realizar la actividad de
3 | MBOM020 | limpieza del motor con caudal de aire.Registrar los parametros
3 | MBOM020 | electricos de cada motor.
5 | MBOM020 | S2
1 | MBOM020 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SULZER A43-350 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM020 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM020 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM020 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM020 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM020 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM020 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM020 | HA
2 | MBOM020 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion rodamientos de motor 13000H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM020 | Lubricacion rodamientos de motor 13000H
3 | MBOM020 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM020 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM020 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM020 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM020 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Emplear grasa
3 | MBOM020 | MOBIL UNIREX N2, Rodamiento delantero 6319-C3 cantidad de grasa 55g
3 | MBOM020 | intervalo de lubricacion 12900 h, Rodamiento posterior 6316-C3VL0241
3 | MBOM020 | cantidad de grasa 40g intervalo de lubricacion 12900 h.
5 | MBOM020 | HR
2 | MBOM020 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM020 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM020 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM020 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM020 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM020 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM020 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM020 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM020 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM020 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM020 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM020 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM020 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM020 | traves del ordenador.
5 | MBOM020 | HL
2 | MBOM020 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 330H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM020 | Mtto general motor 330H
3 | MBOM020 | * Monit temperatura rodamientos motor 330H: Utilizando el pirometro
3 | MBOM020 | tomar lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando
3 | MBOM020 | que no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM020 | * Monit temperatura estator motor 330H: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM020 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM020 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM020 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM020 | H3
2 | MBOM020 | 50 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MBOM020 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM020 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM020 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM020 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM020 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM020 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM020 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM020 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM020 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM020 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM020 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM020 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM020 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM020 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM020 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM020 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM020 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM020 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM020 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM020 | HL
1 | MBOM020 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A43-350 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM020 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM020 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM020 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM020 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM020 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM020 | no existan fugas en las conexiones: XV-33016, XV-33017, XV-33018,
3 | MBOM020 | XV-33021, RO-33316, RO-33317.
5 | MBOM020 | S3
1 | MBOM020 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A43-350 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM020 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM020 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM020 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM020 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM020 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM020 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM020 | pruebas de error y confirmacion con sala de control: XV-33016,
3 | MBOM020 | XV-33017, XV-33018, XV-33021, RO-33316, RO-33317.
5 | MBOM020 | HE
1 | MBOM020 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SULZER A43-350 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM020 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM020 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM020 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM020 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM020 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM020 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM020 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM020 | H9
2 | MBOM020 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM020 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM020 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM020 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM020 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM020 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM020 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM020 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM020 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM020 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM020 | H9
2 | MBOM020 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba 8000H | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | MBOM020 | Alineamiento laser acople de bomba 8000H
3 | MBOM020 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM020 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM020 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM020 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM020 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM020 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM020 | HL
2 | MBOM020 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo x vibracion caja rod 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM020 | Monitoreo x vibracion caja rod 1500H
3 | MBOM020 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM020 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM020 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM020 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM020 | del area.
5 | MBOM020 | H9
2 | MBOM020 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM020 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM020 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM020 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM020 | H9
1 | MBOM021 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SULZER A53-250 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM021 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp mantto de acople de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM021 | Insp mantto de acople de bomba 2000H
3 | MBOM021 | Verificar ruido inusual y/o solturas en los elementos de union del
3 | MBOM021 | acople, ajustar elementos de union y reemplazar acople de ser
3 | MBOM021 | necesario.
5 | MBOM021 | HA
2 | MBOM021 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM021 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H
3 | MBOM021 | Verificar los parametros de operacion, de ser necesario algun desvio
3 | MBOM021 | cambiar los componetes internos.
5 | MBOM021 | HL
2 | MBOM021 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MBOM021 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM021 | * Inspeccion general de acople 660H: Verificar ruido inusual y/o
3 | MBOM021 | solturas en los elementos de union del acople.
3 | MBOM021 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar el ajuste entre la
3 | MBOM021 | placa lateral y el impulsor, verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM021 | juntas de la carcasa, verificar condicion de pernos de union, verificar
3 | MBOM021 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
3 | MBOM021 | * Insp caja de rodamientos de bomba 660H: Verificar que no existan
3 | MBOM021 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM021 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM021 | * Insp sello mecanico de bomba 660H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM021 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM021 | total del sello.
5 | MBOM021 | H4
1 | MBOM021 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SULZER A53-250 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM021 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM021 | Cambio de acople de bomba 8000H
3 | MBOM021 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | MBOM021 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | MBOM021 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | MBOM021 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | MBOM021 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | MBOM021 | HL
2 | MBOM021 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM021 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H
3 | MBOM021 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | MBOM021 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | MBOM021 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | MBOM021 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | MBOM021 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | MBOM021 | 3040332 | 1
5 | MBOM021 | HL
2 | MBOM021 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba 8000H | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MBOM021 | Cambio de eje de bomba 8000H
3 | MBOM021 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM021 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM021 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | MBOM021 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM021 | HL
2 | MBOM021 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM021 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM021 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM021 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | MBOM021 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM021 | HL
2 | MBOM021 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 24 | H | 2 | 12 | H
3 | MBOM021 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM021 | * Cambio de impulsor de bomba 8000H: Desmontar en la carcasa el lado de
3 | MBOM021 | la succion para tener acceso al impulsor, determinar el estado del
3 | MBOM021 | impulsor (desgaste y/o corrosion), desmontar el impulsor del eje,
3 | MBOM021 | verificar el desgaste en el eje, verificar el anillo de desgaste,
3 | MBOM021 | montar el nuevo impulsor, regular la holgura entre carcaza e impulsor,
3 | MBOM021 | torquear el perno de ajuste del impulsor, inspeccion y reemplazo de las
3 | MBOM021 | empaquetaduras, torquear pernos de la carcasa (ajustar los pernos en
3 | MBOM021 | cruz).
3 | MBOM021 | * Cambio de revestimiento de carcasa 8000H: Desmontar la voluta,
3 | MBOM021 | retirar los pernos de union de la carcasa, retirar eje e impulsor,
3 | MBOM021 | retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar forros, ajustar
3 | MBOM021 | forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa, montar la
3 | MBOM021 | voluta.
3 | MBOM021 | * Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MBOM021 | equipo, arenar y/o pintar la bomba para evitar corrosion y desgastes
3 | MBOM021 | externos.
4 | MBOM021 | 3040335 | 1
5 | MBOM021 | HL
1 | MBOM021 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_SULZER A53-250 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM021 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric x grasa caja rodamientos 2000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM021 | Lubric x grasa caja rodamientos 2000H
3 | MBOM021 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM021 | 610 Gr. (Grasa NGLI 2 lado libre 220 Gr. y lado acople 390 Gr.).
3 | MBOM021 | Posteriormente para otras frecuencias de lubricaciones, utilizar la
3 | MBOM021 | bomba de grasa y suministrar 100 Gr. (Grasa NGLI 2 Gr. Lado libre y 40
3 | MBOM021 | Gr. Lado fijo 60 Gr.).
4 | MBOM021 | 2518155 | 100
5 | MBOM021 | HA
1 | MBOM021 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SULZER A53-250 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM021 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM021 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM021 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM021 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM021 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM021 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM021 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM021 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM021 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM021 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM021 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM021 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM021 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM021 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM021 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM021 | S3
1 | MBOM021 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SULZER A53-250 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM021 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM021 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM021 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM021 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM021 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM021 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM021 | HA
2 | MBOM021 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM021 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM021 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM021 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM021 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM021 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM021 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM021 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM021 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM021 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM021 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM021 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM021 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM021 | traves del ordenador.
5 | MBOM021 | HL
2 | MBOM021 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM021 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM021 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM021 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM021 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM021 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM021 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM021 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM021 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM021 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto.
3 | MBOM021 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM021 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM021 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM021 | * Verificacion de Termistor de motor 8000H: Verificar estatus de
3 | MBOM021 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM021 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM021 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM021 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM021 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM021 | HL
1 | MBOM021 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_SULZER A53-250 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM021 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 13000h | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM021 | Lubricacion de motor de bomba 13000h
3 | MBOM021 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM021 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM021 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM021 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM021 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MBOM021 | delantero (lado acople) 6322-C3 cantidad de grasa 60g intervalo de
3 | MBOM021 | lubricacion 12900 h. Rodamiento posterior (lado ventilador) 6316-C3
3 | MBOM021 | cantidad de grasa 40g intervalo de lubricacion calculado12900 h.
3 | MBOM021 | Emplear grasa MobilGrease XHP 222.
4 | MBOM021 | 2530835 | 0.08
5 | MBOM021 | HR
1 | MBOM021 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A53-250 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM021 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM021 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM021 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM021 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM021 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM021 | no existan fugas en las conexiones. FZ-34202A, FZ-34202B, PI-34203,
3 | MBOM021 | FIT-34202, LV-34200.
5 | MBOM021 | S3
1 | MBOM021 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A53-250 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM021 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM021 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H
3 | MBOM021 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MBOM021 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM021 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MBOM021 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MBOM021 | confirmacion con sala de control. FZ-34202A, FZ-34202B, PI-34203,
3 | MBOM021 | FIT-34202, LV-34200.
5 | MBOM021 | HL
2 | MBOM021 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM021 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H
3 | MBOM021 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM021 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM021 | de lazo de control con sala de control: FIT-34202.
5 | MBOM021 | HE
1 | MBOM021 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SULZER A53-250 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM021 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM021 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM021 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM021 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM021 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM021 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM021 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM021 | H9
2 | MBOM021 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM021 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM021 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM021 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM021 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM021 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM021 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM021 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM021 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM021 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM021 | H9
2 | MBOM021 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba 8000H | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | MBOM021 | Alineamiento laser acople de bomba 8000H
3 | MBOM021 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM021 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM021 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM021 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM021 | medicion de estado fianl de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM021 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM021 | HL
2 | MBOM021 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM021 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H
3 | MBOM021 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM021 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM021 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM021 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM021 | del area.
5 | MBOM021 | H9
2 | MBOM021 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM021 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM021 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM021 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM021 | H9
1 | MBOM022 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SULZER A55-300 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM022 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp mantto de acople de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM022 | Insp mantto de acople de bomba 2000H
3 | MBOM022 | Verificar ruido inusual y/o solturas en los elementos de union del
3 | MBOM022 | acople, ajustar elementos de union y reemplazar acople de ser
3 | MBOM022 | necesario.
5 | MBOM022 | HA
2 | MBOM022 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM022 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H
3 | MBOM022 | Verificar los parametros de operacion, de ser necesario algun desvio
3 | MBOM022 | cambiar los componetes internos.
5 | MBOM022 | HL
2 | MBOM022 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MBOM022 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM022 | * Inspeccion general de acople 660H: Verificar ruido inusual y/o
3 | MBOM022 | solturas en los elementos de union del acople.
3 | MBOM022 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar el ajuste entre la
3 | MBOM022 | placa lateral y el impulsor, verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM022 | juntas de la carcasa, verificar condicion de pernos de union, verificar
3 | MBOM022 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
3 | MBOM022 | * Insp caja de rodamientos de bomba 660H: Verificar que no existan
3 | MBOM022 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM022 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM022 | * Insp sello mecanico de bomba 660H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM022 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM022 | total del sello.
5 | MBOM022 | H4
1 | MBOM022 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SULZER A55-300 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM022 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM022 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H
3 | MBOM022 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | MBOM022 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | MBOM022 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | MBOM022 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | MBOM022 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | MBOM022 | 3040332 | 1
5 | MBOM022 | HL
2 | MBOM022 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba 8000H | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MBOM022 | Cambio de eje de bomba 8000H
3 | MBOM022 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM022 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM022 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | MBOM022 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
4 | MBOM022 | 3040321 | 1
5 | MBOM022 | HL
2 | MBOM022 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 24 | H | 2 | 12 | H
3 | MBOM022 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM022 | * Cambio de impulsor de bomba 8000H: Desmontar en la carcasa el lado de
3 | MBOM022 | la succion para tener acceso al impulsor, determinar el estado del
3 | MBOM022 | impulsor (desgaste y/o corrosion), desmontar el impulsor del eje,
3 | MBOM022 | verificar el desgaste en el eje, verificar el anillo de desgaste,
3 | MBOM022 | montar el nuevo impulsor, regular la holgura entre carcasa e impulsor,
3 | MBOM022 | torquear el perno de ajuste del impulsor, inspeccion y reemplazo de las
3 | MBOM022 | empaquetaduras, torquear pernos de la carcasa (ajustar los pernos en
3 | MBOM022 | cruz).
3 | MBOM022 | * Cambio de revestimiento de carcasa 8000H: Desmontar la voluta,
3 | MBOM022 | retirar los pernos de union de la carcasa, retirar eje e impulsor,
3 | MBOM022 | retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar forros, ajustar
3 | MBOM022 | forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa, montar la
3 | MBOM022 | voluta.
3 | MBOM022 | * Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MBOM022 | equipo, arenar y/o pintar la bomba para evitar corrosion y desgastes
3 | MBOM022 | externos.
4 | MBOM022 | 3040337 | 1
5 | MBOM022 | HL
1 | MBOM022 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_SULZER A55-300 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM022 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric x grasa caja rodamientos 2000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM022 | Lubric x grasa caja rodamientos 2000H
3 | MBOM022 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM022 | 610 Gr. (Grasa NGLI 2 lado libre 220 Gr. y lado acople 390 Gr.).
3 | MBOM022 | Posteriormente para otras frecuencias de lubricaciones, utilizar la
3 | MBOM022 | bomba de grasa y suministrar 100 Gr. (Grasa NGLI 2 Gr. Lado libre y 40
3 | MBOM022 | Gr. Lado fijo 60 Gr.).
4 | MBOM022 | 2518155 | 100
5 | MBOM022 | HA
1 | MBOM022 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SULZER A55-300 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM022 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Verificacion de Termistor de motor 1A | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM022 | Verificacion de Termistor de motor 1A
3 | MBOM022 | Verificar estatus de confirmacion de termistor en sala electrica.
5 | MBOM022 | SC
2 | MBOM022 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM022 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM022 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM022 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM022 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM022 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM022 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM022 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM022 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM022 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM022 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM022 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM022 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM022 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM022 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM022 | S3
1 | MBOM022 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SULZER A55-300 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM022 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM022 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM022 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM022 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM022 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM022 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM022 | HA
2 | MBOM022 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM022 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM022 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM022 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM022 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM022 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM022 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM022 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM022 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM022 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM022 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM022 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM022 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM022 | traves del ordenador.
5 | MBOM022 | HL
2 | MBOM022 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MBOM022 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM022 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM022 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM022 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM022 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM022 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM022 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM022 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM022 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto.
3 | MBOM022 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM022 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM022 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM022 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM022 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM022 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM022 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM022 | HL
1 | MBOM022 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_SULZER A55-300 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM022 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 13000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM022 | Lubricacion de motor de bomba 13000H
3 | MBOM022 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM022 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM022 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM022 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM022 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MBOM022 | delantero (lado acople) 6322-C3 cantidad de grasa 60g intervalo de
3 | MBOM022 | lubricacion 12900 h. Rodamiento posterior (lado ventilador) 6316-C3
3 | MBOM022 | cantidad de grasa 40g intervalo de lubricacion calculado12900 h.
3 | MBOM022 | Emplear grasa MobilGrease XHP 222.
4 | MBOM022 | 2530835 | 0.08
5 | MBOM022 | HR
1 | MBOM022 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A55-300 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM022 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM022 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM022 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM022 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM022 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM022 | no existan fugas en las conexiones. PI-34303, FIT-34302, FIT-34313,
3 | MBOM022 | FV-34313.
5 | MBOM022 | S3
1 | MBOM022 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A55-300 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM022 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM022 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H
3 | MBOM022 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MBOM022 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM022 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MBOM022 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MBOM022 | confirmacion con sala de control. PI-34303, FIT-34302, FIT-34313,
3 | MBOM022 | FV-34313.
5 | MBOM022 | HL
2 | MBOM022 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM022 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H
3 | MBOM022 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM022 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM022 | de lazo de control con sala de control: FIT-34302, FIT-34313.
5 | MBOM022 | HE
1 | MBOM022 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SULZER A55-300 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM022 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM022 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM022 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM022 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM022 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM022 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM022 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM022 | H9
2 | MBOM022 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM022 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM022 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM022 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM022 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM022 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM022 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM022 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM022 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM022 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM022 | H9
2 | MBOM022 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM022 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H
3 | MBOM022 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM022 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM022 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM022 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM022 | del area.
5 | MBOM022 | H9
2 | MBOM022 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM022 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM022 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM022 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM022 | H9
1 | MBOM023 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SULZER A51-400 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM023 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp mantto de acople de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM023 | Insp mantto de acople de bomba 2000H
3 | MBOM023 | Verificar ruido inusual y/o solturas en los elementos de union del
3 | MBOM023 | acople, ajustar elementos de union y reemplazar acople de ser
3 | MBOM023 | necesario.
5 | MBOM023 | HA
2 | MBOM023 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM023 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H
3 | MBOM023 | Verificar los parametros de operacion, de ser necesario algun desvio
3 | MBOM023 | cambiar los componetes internos.
5 | MBOM023 | HL
2 | MBOM023 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 330H | 0.8 | H | 2 | 0.4 | H
3 | MBOM023 | Inspeccion general bomba 330H
3 | MBOM023 | * Insp caja de rodamientos de bomba 330H: Verificar que no existan
3 | MBOM023 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM023 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM023 | * Insp sello mecanico de bomba 330H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM023 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM023 | total del sello.
5 | MBOM023 | H3
2 | MBOM023 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1.2 | H | 2 | 0.6 | H
3 | MBOM023 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM023 | * Inspeccion general de acople 660H: Verificar ruido inusual y/o
3 | MBOM023 | solturas en los elementos de union del acople.
3 | MBOM023 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar el ajuste entre la
3 | MBOM023 | placa lateral y el impulsor, verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM023 | juntas de la carcasa, verificar condicion de pernos de union, verificar
3 | MBOM023 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
5 | MBOM023 | H4
1 | MBOM023 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SULZER A51-400 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM023 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | MBOM023 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM023 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM023 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM023 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM023 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM023 | holgura entre carcasa e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM023 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM023 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM023 | 3040306 | 1
5 | MBOM023 | HE
2 | MBOM023 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 34 | H | 2 | 17 | H
3 | MBOM023 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM023 | * Cambio de revestimiento de carcasa 8000H: Desmontar y retirar los
3 | MBOM023 | pernos de union de la carcasa, retirar eje e impulsor, retirar pernos
3 | MBOM023 | de sujecion de revestimiento, cambiar forros, ajustar forros nuevos,
3 | MBOM023 | montar eje e impulsor, montar la carcasa.
3 | MBOM023 | * Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MBOM023 | equipo, arenar y/o pintar la bomba para evitar corrosion y desgastes
3 | MBOM023 | externos. Realizar el cambio de acuerdo a condicion.
5 | MBOM023 | HL
1 | MBOM023 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_SULZER A51-400 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM023 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric x grasa caja rodamientos 2000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM023 | Lubric x grasa caja rodamientos 2000H
3 | MBOM023 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM023 | 610 Gr. (Grasa NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, lado impulsor 220 Gr. y
3 | MBOM023 | lado acople 390 Gr.). Posteriormente para otras frecuencias de
3 | MBOM023 | lubricaciones, utilizar la bomba de grasa y suministrar 100 Gr. (Grasa
3 | MBOM023 | NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, 40 gramos lado impulsor y 60 gramos lado
3 | MBOM023 | acople). Frecuencia trimestral equivalente a 2000H.
4 | MBOM023 | 2518155 | 100
5 | MBOM023 | HA
1 | MBOM023 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SULZER A51-400 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM023 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 2S | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM023 | Inspeccion general motor 2S
3 | MBOM023 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM023 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM023 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM023 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM023 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM023 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM023 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM023 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM023 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM023 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM023 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM023 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM023 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM023 | S2
1 | MBOM023 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SULZER A51-400 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM023 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM023 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM023 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM023 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM023 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM023 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM023 | HA
2 | MBOM023 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM023 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM023 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM023 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM023 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM023 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM023 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM023 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM023 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM023 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM023 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM023 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM023 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM023 | traves del ordenador.
5 | MBOM023 | HL
2 | MBOM023 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MBOM023 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM023 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM023 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM023 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM023 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM023 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM023 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM023 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM023 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM023 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM023 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM023 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM023 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM023 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM023 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM023 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM023 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM023 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM023 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM023 | HL
1 | MBOM023 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_SULZER A51-400 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM023 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 8000H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM023 | Lubricacion de motor de bomba 8000H
3 | MBOM023 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM023 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM023 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM023 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM023 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Emplear grasa
3 | MBOM023 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero XXXX cantidad de grasa XXg
3 | MBOM023 | intervalo de lubricacion 12900 h, Rodamiento posterior XXXX cantidad de
3 | MBOM023 | grasa XXg intervalo de lubricacion 12900 h.
4 | MBOM023 | 2530835 | 50
5 | MBOM023 | HL
1 | MBOM023 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A51-400 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM023 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM023 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM023 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM023 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM023 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM023 | no existan fugas en las conexiones. TT-35030, FZ-35049, FIT-35049.
5 | MBOM023 | S3
1 | MBOM023 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A51-400 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM023 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM023 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM023 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM023 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM023 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM023 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM023 | pruebas de error y confirmacion con sala de control. TT-35030,
3 | MBOM023 | FZ-35049, FIT-35049.
5 | MBOM023 | HE
2 | MBOM023 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM023 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H
3 | MBOM023 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM023 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM023 | de lazo de control con sala de control: PIT-24568, FIT-24564,
3 | MBOM023 | DIT-24565.
5 | MBOM023 | HE
1 | MBOM023 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SULZER A51-400 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM023 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM023 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM023 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM023 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM023 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM023 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM023 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM023 | H9
2 | MBOM023 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM023 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM023 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM023 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM023 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM023 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM023 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM023 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM023 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM023 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM023 | H9
2 | MBOM023 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM023 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H
3 | MBOM023 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM023 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM023 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM023 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM023 | del area.
5 | MBOM023 | H9
2 | MBOM023 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM023 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM023 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM023 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM023 | H9
1 | MCHA002 | M1 | INSP_MEC_CHANC_METSO MP800 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA002 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general chancadora 165H | 37 | H | 2 | 18.5 | H
3 | MCHA002 | Inspeccion general chancadora 165H
3 | MCHA002 | * Insp fugas apoyos eje intermedio 165H: Verificar el desgaste de los
3 | MCHA002 | sellos y la posible presencia de fugas en los apoyos del eje.
3 | MCHA002 | * Insp tolva de conjunto bowl d chanc 165H: Verificar el estado de
3 | MCHA002 | desgaste de la tolva, limpiar los elementos atrapados.
3 | MCHA002 | * Insp bowl de conjunto bowl de chanc 165H: Verificar el desgaste de
3 | MCHA002 | los revestimiento, los elementos de union y el estado de las cuñas.
3 | MCHA002 | * Insp limp components sist enfr aire 165H: Limpiar y verificar el
3 | MCHA002 | estado de los radiadores y de las valvulas del sistema, los elementos
3 | MCHA002 | de union. Verificar si se presenta vibracion y ruidos anormales en el
3 | MCHA002 | sistema. Cambiar los elementos de ser necesario.
3 | MCHA002 | * Insp limp componentes ventil enfr 165H: Limpiar y verificar el estado
3 | MCHA002 | de los ventiladores, los elementos de union, la vibracion y ruidos.
3 | MCHA002 | Realizar la limpieza de paneles del sistema de enfriamiento.
3 | MCHA002 | * Insp general sist lubricacion 165H: Inspeccionar si se presentan
3 | MCHA002 | fugas en el sistema de lubricacion . Verificar la cantidad, la
3 | MCHA002 | temperatura (en puntos de presion y retorno de aceite) y la presion del
3 | MCHA002 | aceite del sistema de lubricacion.
3 | MCHA002 | * Insp de filtro sist lubr chancadora 165H: Verificar los indicadores
3 | MCHA002 | de contaminacion del filtro del sistema de lubricacion ( cuando el
3 | MCHA002 | lector indique 2.4 bar/ 35 PSI) , en caso necesario cambiar el filtro.
3 | MCHA002 | * Insp bombas lubr sist lubr chancad 165H: Determinar el estado de las
3 | MCHA002 | bombas del sistema de lubricacion( presion y caudal de trabajo).
3 | MCHA002 | * Insp respirador sist lubricacion 165H: Comprobar el estado del
3 | MCHA002 | respiradero en el deposito de aceite, limpiar o cambiar en caso sea
3 | MCHA002 | necesario.
3 | MCHA002 | * Insp rutina sist hidr d chancadora 165H: Inspeccionar si se presentan
3 | MCHA002 | fugas en el sistema y verificar la presion en el sistema hidraulico.
3 | MCHA002 | * Insp filtro de sist hidr chancadora 165H: Verificar los indicadores
3 | MCHA002 | de contaminacion del filtro del sistema hidraulico, en caso necesario
3 | MCHA002 | cambiar el filtro.
3 | MCHA002 | * Verificar nivel deposito sist hidr 165H: Comprobar el nivel de aceite
3 | MCHA002 | en el deposito del sistema hidraulico.
3 | MCHA002 | * Insp componentes sist hidr de chanc 165H: Verificar el estado de
3 | MCHA002 | funcionamiento de la bomba hidraulica, acople (motor-bomba) el modulo
3 | MCHA002 | de valvulas y el acumulador. Cambiar el /los componentes de ser
3 | MCHA002 | necesario.
3 | MCHA002 | * Insp cilindros liberacion sist hidr 165H: Verificar el estado de los
3 | MCHA002 | cilindros de liberacion del aro de ajuste. Cambiar el/los componentes
3 | MCHA002 | de ser necesario.
5 | MCHA002 | H2
2 | MCHA002 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general chancadora 660H | 62.6 | H | 2 | 31.3 | H
3 | MCHA002 | Inspeccion general chancadora 660H
3 | MCHA002 | * Insp fugas elementos union d acople 660H: Inspeccion de fugas y
3 | MCHA002 | elementos de union del acople.
3 | MCHA002 | * Inspeccion desgaste fajas y poleas 660H: Inspeccion del desgaste de
3 | MCHA002 | las fajas, desgaste en las poleas, verificar ruido inusual y solturas
3 | MCHA002 | en componentes de transmision.
3 | MCHA002 | * Inspeccion de hilos del bowl c.bowl 660H: Verificar los hilos de la
3 | MCHA002 | rosca del bowl. (desgaste y posibles deformaciones).
3 | MCHA002 | * Inspeccion del conjunto de cabeza 660H: Verificar posibles fugas de
3 | MCHA002 | aceite por los sellos (T y U) y verificar el desgaste de los elementos
3 | MCHA002 | como el cojinete esferico, el manto y el cojinete de cabeza.
3 | MCHA002 | * Insp set liner/barra art aro ajuste 660H: Verificar el desgaste,
3 | MCHA002 | medir la distancia desde la saliente del gato de limpieza, ubicado
3 | MCHA002 | debajo de la brida del armazon principal, hasta la superficie inferior
3 | MCHA002 | del aro de ajuste en los cuatro puntos. Cambiar los elementos de
3 | MCHA002 | presentarse un desgaste por encima de los datos sugeridos por el
3 | MCHA002 | fabricantes.
3 | MCHA002 | * Insp acumuladores de aro de ajuste 660H: Verificarla presion del gas
3 | MCHA002 | del acumulador (69 bar / 1000 PSI) . Verificar el estado de los
3 | MCHA002 | componentes como la valvula, el acumulador, el manometro, valvula del
3 | MCHA002 | tanque y de purga.
3 | MCHA002 | * Insp hilos de aro de ajuste d chanc 660H: Verificarla el desgaste el
3 | MCHA002 | desgaste en los hilos del aro de ajuste.
3 | MCHA002 | * Inspecc engranaje conico c.excent 660H: Verificar el nivel de
3 | MCHA002 | lubricacion, el desgaste y la corrosion en los dientes del engranaje
3 | MCHA002 | conico, de presentarse un deterioro excesivo cambiar el componente a
3 | MCHA002 | condicion.
3 | MCHA002 | * Insp main frame estruct chancadora 660H: Verificar los revestimientos
3 | MCHA002 | y los protectores de la estructura, revisar los pasadores y casquillos
3 | MCHA002 | de la estructura.
3 | MCHA002 | * Verificar nivel deposito sist lubr 660H: Comprobar el nivel de aceite
3 | MCHA002 | en el deposito del sistema de lubricacion. Aumentar de ser necesario.
3 | MCHA002 | * Insp transmision hidr d sist hidr 660H: Verificar el estado de los
3 | MCHA002 | componentes como son el motor hidraulico, los piñones, los reductores y
3 | MCHA002 | los frenos hidraulicos. Cambiar el / los componentes de ser necesario.
3 | MCHA002 | * Insp pistones aro ajuste sist hidr 660H: Verificar el estado de los
3 | MCHA002 | pistones y del acumulador del sistema del aro de ajuste. Cambiar el/los
3 | MCHA002 | componentes de ser necesario.
3 | MCHA002 | * Inspeccion y limpieza de soplador 660H: Limpiar y verificar el estado
3 | MCHA002 | del soplador, los elementos de union, la vibracion y ruidos.
5 | MCHA002 | H4
2 | MCHA002 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general chancadora 4000H | 54 | H | 2 | 27 | H
3 | MCHA002 | Inspeccion general chancadora 4000H
3 | MCHA002 | * Insp bocinas d conj.cabeza chancad 4000H: Inspeccionar
3 | MCHA002 | dimensionalmente las bocinas para determinar posibles desgastes.
3 | MCHA002 | * Insp de eje principal d chancadora 4000H: Verificar el desgaste en
3 | MCHA002 | las superficies del eje principal, verificar juegos u holguras entre el
3 | MCHA002 | asiento del eje y los cojinetes.
3 | MCHA002 | * Inspeccion del orificio excentrico 4000H: Determinar el desgaste,
3 | MCHA002 | mellas y rayaduras en el orificio de asentamiento del eje principal,
3 | MCHA002 | verificar las medidas y la conicidad del orificio (control
3 | MCHA002 | dimensional).
3 | MCHA002 | * Inspeccion de casquillo excentrico 4000H: Verificar si el casquillo
3 | MCHA002 | excentrico y las bocinas presentan indicios de movimiento, desgaste
3 | MCHA002 | excesivo y que no se hayan retraido (realizar control dimensional), de
3 | MCHA002 | ser necesario cambiar el componente.
3 | MCHA002 | * Insp contrapeso conjunt excentrica 4000H: Verificar el desgaste del
3 | MCHA002 | protector del contrapeso, el estado y ajuste de los elementos de union,
3 | MCHA002 | verificar estado de sellos.
3 | MCHA002 | * Cambio filtro succion de soplador 4000H: Realizar el cambio del
3 | MCHA002 | filtro de succion del soplador de la chancadora.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general chancadora 8000H | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MCHA002 | Inspeccion general chancadora 8000H
3 | MCHA002 | * Insp orificio cabeza en parte sup 8000H: Inspeccionar el orificio de
3 | MCHA002 | la cabeza en busca de ranuras, estrias o puntos rugosos, ya que, si
3 | MCHA002 | existen deben suavizarse. Ademas, controle el orificio para asegurarse
3 | MCHA002 | de que no se haya agrandado o encogido por la presencia de calor.
3 | MCHA002 | * Insp general de aro de ajuste 8000H: Verificar los elementos del aro
3 | MCHA002 | de ajuste como son el sello de la tapa de ajuste, la carcaza anti
3 | MCHA002 | polvo, cilindros de sujecion y el propio aro de ajuste.
5 | MCHA002 | HL
1 | MCHA002 | M2 | PREV_MEC_CHANC_METSO MP800 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA002 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb revest de bowl d conjunto bowl 660H | 40 | H | 5 | 8 | H
3 | MCHA002 | Camb revest de bowl d conjunto bowl 660H
3 | MCHA002 | Retirar la tolva para poder acceder al tazon, desajuste las cuñas,
3 | MCHA002 | desmontar el revestimiento, cambiar el componente, asegurar, tensar las
3 | MCHA002 | cuñas y montar la tolva.
4 | MCHA002 | 2523802 | 1
5 | MCHA002 | H4
2 | MCHA002 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Camb anillo bronce conjunto bowl 8000H | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | MCHA002 | Camb anillo bronce conjunto bowl 8000H
3 | MCHA002 | Realizar el cambio de anillo de ajuste de la chancadora, inicialmente a
3 | MCHA002 | una frecuencia anual o acorde a condicion.
5 | MCHA002 | HL
2 | MCHA002 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cambio manto de conjunto de cabeza 660H | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | MCHA002 | Cambio manto de conjunto de cabeza 660H
3 | MCHA002 | Verificar el desgaste del manto y del asiento en la cabeza. Reemplazar
3 | MCHA002 | el manto de ser necesario. Desmontar la contratuerca, limpiar el
3 | MCHA002 | asiento en la cabeza, montar el nuevo manto, montar el aro de ajuste y
3 | MCHA002 | la contratuerca para asegurar el conjunto.
4 | MCHA002 | 2523803 | 1
4 | MCHA002 | 2523763 | 1
5 | MCHA002 | H4
2 | MCHA002 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Regulac juego engranajs excentrica 4000H | 16 | H | 4 | 4 | H
3 | MCHA002 | Regulac juego engranajs excentrica 4000H
3 | MCHA002 | La regulacion del juego entre engranajes se dara a traves del juego de
3 | MCHA002 | aumentar o quitar cuñas debajo del cojinete de empuje superior hasta
3 | MCHA002 | regular el juego entre el engranaje y en contraeje.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Camb filtro sist lubr de chancadora 660H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Camb filtro sist lubr de chancadora 660H
3 | MCHA002 | Cambiar el componente del sistema de lubricacion a la frecuencia
3 | MCHA002 | determinada o bajo condicion. Realizar el cambio del filtro de retorno
3 | MCHA002 | de lubricacion del sistema.
4 | MCHA002 | 3039504 | 1
5 | MCHA002 | H4
2 | MCHA002 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Camb filtro sist hidr de chancadora 660H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Camb filtro sist hidr de chancadora 660H
3 | MCHA002 | Cambiar el componente del sistema de lubricacion a la frecuencia
3 | MCHA002 | determinada o bajo condicion.
4 | MCHA002 | 3039514 | 1
5 | MCHA002 | H4
2 | MCHA002 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general sist de lubricacion 2000H | 64 | H | 2 | 32 | H
3 | MCHA002 | Mtto general sist de lubricacion 2000H
3 | MCHA002 | * Muestreo aceite sist lubr chancad 2000H: Realizar el muestreo de
3 | MCHA002 | aceite de la unidad de lubricacion de la chancadora.
3 | MCHA002 | * Cambio aceite sist lubr chancadora 2000H: Efectuar el cambio del
3 | MCHA002 | aceite, drenar el tanque, limpiar con solvente industrial y rellenar el
3 | MCHA002 | tanque con el nuevo aceite.
4 | MCHA002 | 2517940 | 600
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general sistema hidraulico 2000H | 30 | H | 2 | 15 | H
3 | MCHA002 | Mtto general sistema hidraulico 2000H
3 | MCHA002 | * Muestreo aceite sist hidr chancad 2000H: Realizar el muestreo de
3 | MCHA002 | aceite del sistema hidraulico, realizar el cambio de aceite de
3 | MCHA002 | presentar anomalias.
3 | MCHA002 | * Cambio aceite sist hidr chancadora 2000H: Efectuar el cambio del
3 | MCHA002 | aceite, drenar el tanque, limpiar con solvente industrial y rellenar el
3 | MCHA002 | tanque con el nuevo aceite.
3 | MCHA002 | * Cambio aceite d reductor sist hidr 2000H: Realizar el cambio de
3 | MCHA002 | aceite del reductor planetario a las 20000H.
4 | MCHA002 | 2518029 | 170
4 | MCHA002 | 2517940 | 5
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 90 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general poleas y fajas 4000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MCHA002 | Mtto general poleas y fajas 4000H
3 | MCHA002 | * Cambio de fajas de transmision 4000H: Fijar el eje del equipo para
3 | MCHA002 | desmontar las fajas de transmision. Retirar las fajas de transmision
3 | MCHA002 | una por una rotando el equipo lentamente. Verificar con galgas el
3 | MCHA002 | desgaste de las poleas de transmision, de ser necesario cambiar poleas
3 | MCHA002 | de transmision. Montar las fajas de transmision una por una rotando el
3 | MCHA002 | equipo lentamente y tensar las mismas( verificar en todo momento el
3 | MCHA002 | alineamiento antes de fijar los componentes en su posicion final).
3 | MCHA002 | * Alineamiento fajas sist acc chanc 4000H: Verificar el nivel de la
3 | MCHA002 | placa base de los equipos (corregir de ser el caso), diagnosticar el
3 | MCHA002 | alineamiento de las poleas con equipo laser (tomar como referencia los
3 | MCHA002 | canales en las poleas mas no las caras laterales de la polea),
3 | MCHA002 | desmontar las fajas, realizar la correccion del alineamiento, montar
3 | MCHA002 | las fajas (de ser necesario realizar el cambio de las mismas), revisar
3 | MCHA002 | el tensado de las fajas, revisar el alineamiento final con el equipo
3 | MCHA002 | laser.
4 | MCHA002 | 2523768 | 1
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 100 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general contraeje 8000H | 152 | H | 2 | 76 | H
3 | MCHA002 | Mtto general contraeje 8000H
3 | MCHA002 | * Cambio de casquillos del contraeje 8000H: Determinar el desgaste de
3 | MCHA002 | los casquillos( interno y externo) del contraeje, determinar su
3 | MCHA002 | condicion y cambiar los componentes de ser necesario.
3 | MCHA002 | * Camb proteccion contraeje de chanc 8000H: Determinar el desgaste de
3 | MCHA002 | las placas de proteccion del contraeje y de los pernos de sujecion .
3 | MCHA002 | Cambiar de ser necesario.
4 | MCHA002 | 2523806 | 1
4 | MCHA002 | 3039481 | 2
5 | MCHA002 | HL
1 | MCHA002 | M3 | LUBR_MEC_CHANC_METSO MP800 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA002 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubr rod apoyos de eje intermedio 330H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MCHA002 | Lubr rod apoyos de eje intermedio 330H
3 | MCHA002 | Lubricar los rodamientos del eje intermedio con la cantidad
3 | MCHA002 | requerida(NLGI 2).
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Verificar nivel aceite de contraeje 165H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MCHA002 | Verificar nivel aceite de contraeje 165H
3 | MCHA002 | Comprobar el nivel de aceite del contraeje.
5 | MCHA002 | H2
1 | MCHA002 | E1 | INSP_ELE_CHANC_METSO MP800 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCHA002 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1S | 11 | H | 2 | 5.5 | H
3 | MCHA002 | Inspeccion general motor 1S
3 | MCHA002 | * Insp general de motor enfriador 1S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MCHA002 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MCHA002 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MCHA002 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MCHA002 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCHA002 | aire.Registrar los parametros electricos.
3 | MCHA002 | * Monit temperat rod motor enfriador 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCHA002 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MCHA002 | * Monit temperat estator motor enfr 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCHA002 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCHA002 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MCHA002 | * Insp general de motor 1 sist lubr 1S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MCHA002 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MCHA002 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MCHA002 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MCHA002 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCHA002 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MCHA002 | * Monit temperat rod motor 1 s.lubr 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCHA002 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MCHA002 | * Monit temperat estator motor1 s.lub 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCHA002 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCHA002 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MCHA002 | * Insp general de motor 2 sist lubr 1S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MCHA002 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MCHA002 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MCHA002 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MCHA002 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCHA002 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MCHA002 | * Monit temperat rod motor 2 s.lubr 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCHA002 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MCHA002 | * Monit temperat estator motor2 s.lub 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCHA002 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCHA002 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MCHA002 | * Insp general de motor sist hidr 1S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MCHA002 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MCHA002 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MCHA002 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MCHA002 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCHA002 | aire.Registrar los parametros electricos del motor.
3 | MCHA002 | * Monit temperatura rod motor s.hidr 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCHA002 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MCHA002 | * Monit temperat estator motor s.hidr 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCHA002 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCHA002 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MCHA002 | * Insp general de motor soplador 1S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MCHA002 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MCHA002 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MCHA002 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MCHA002 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCHA002 | aire.Registrar los parametros electricos del motor.
5 | MCHA002 | S1
2 | MCHA002 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 2S | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCHA002 | Inspeccion general motor 2S
3 | MCHA002 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MCHA002 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MCHA002 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MCHA002 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MCHA002 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCHA002 | aire.Registrar los parametros electricos.
3 | MCHA002 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCHA002 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MCHA002 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCHA002 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCHA002 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MCHA002 | * Monit temperat rod motor soplador 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCHA002 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MCHA002 | * Monit temperat estator mot soplador 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA002 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCHA002 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCHA002 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MCHA002 | S2
1 | MCHA002 | E2 | PREV_ELE_CHANC_METSO MP800 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA002 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de chancadora 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto menor de motor de chancadora 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MCHA002 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MCHA002 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MCHA002 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto prev de arrancador de motor 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCHA002 | Mtto prev de arrancador de motor 4000H
3 | MCHA002 | Realizar la limpieza interior utilizando la aspiradora para retirar el
3 | MCHA002 | polvo acumulado, limpiar con trapo y brocha de ser necesario,
3 | MCHA002 | inspeccionar el estado de las conexiones electricas como fusibles,
3 | MCHA002 | borneras, transformador de control, rele, accionamientos TEC-MECanicos,
3 | MCHA002 | aisladores y pernos de sujecion, verificar falta de ajuste, falsos
3 | MCHA002 | contactos o posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor
3 | MCHA002 | para la limpieza y mantenimiento de contactos, utilizar limpia
3 | MCHA002 | contactos para el mantenimiento respectivo, realizar cambio de algun
3 | MCHA002 | componente de ser necesario, verificar la continuidad de contactos con
3 | MCHA002 | el multimetro, realizar el ajuste de todos los pernos de borneras y
3 | MCHA002 | dispositivos con conexiones electricas, verificar el estado de las
3 | MCHA002 | lamparas indicadoras, realizar el mantenimiento a las botoneras y
3 | MCHA002 | parada de emergencia utilizando el multimetro verificar su
3 | MCHA002 | operatividad, verificar el estad de los cables, que no presenten signos
3 | MCHA002 | de recalentamiento y se encuentren debidamente rotulados.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto botonera campo sist accionam 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto botonera campo sist accionam 4000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior y exterior de la botonera, realizar el ajuste de
3 | MCHA002 | conexiones, inspeccion de cables y terminales, cambio de contactos
3 | MCHA002 | sulfatados, ajuste de pernos, reemplazo de cables, realizar prueba de
3 | MCHA002 | continuidad.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Mtto panel control sist accionam 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Mtto panel control sist accionam 4000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior con limpia contactos y el exterior con trapo y
3 | MCHA002 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MCHA002 | inspeccionar cables y terminales, realizar el ajuste de conexiones,
3 | MCHA002 | limpieza interior, prueba de continuidad, inspeccion de cables y
3 | MCHA002 | terminales de la parada de emergencia, reemplazar contactos
3 | MCHA002 | deteriorados de ser necesario.Comprobar las luces del panel,
3 | MCHA002 | inspeccionar el panel en busca de botones, interruptores e indicadores
3 | MCHA002 | averiados o faltantes, sustituir segun se requiera, , si cuenta con
3 | MCHA002 | ventilador verificar el cableado y filtro.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 50 | TEC-ELE | PM01 | Mtto caja conexiones sist accionam 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Mtto caja conexiones sist accionam 4000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior con limpia contactos y el exterior con trapo y
3 | MCHA002 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MCHA002 | inspeccionar cables y terminales, inspeccionar las tuberias flexibles
3 | MCHA002 | conduit que no presenten deterioro.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 60 | TEC-ELE | PM01 | Mtto d cable a tierra d motor enfr 2000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto d cable a tierra d motor enfr 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el terminal del cable a tierra, ajustar terminal del cable a
3 | MCHA002 | tierra, cambiar el terminal del cable a tierra de ser necesario,
3 | MCHA002 | inspeccionar integridad del cable.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 70 | TEC-ELE | PM01 | Medic aislamiento motor enfriador 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Medic aislamiento motor enfriador 4000H
3 | MCHA002 | Retirar la tapa de la caja de conexiones, desconectar cables de
3 | MCHA002 | alimentacion, medir resistencia de aislamiento, conectar los cables,
3 | MCHA002 | cerrar la tapa de conexion. Registrar datos de actividad en formato
3 | MCHA002 | establecido.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 80 | TEC-ELE | PM01 | Mtto caja conexiones sist enfriam 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Mtto caja conexiones sist enfriam 8000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior con limpia contactos y el exterior con trapo y
3 | MCHA002 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MCHA002 | inspeccionar cables y terminales, inspeccionar las tuberias flexibles
3 | MCHA002 | conduit que no presenten deterioro.
5 | MCHA002 | HL
2 | MCHA002 | 90 | TEC-ELE | PM01 | Mtto botonera campo de sist lubric 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Mtto botonera campo de sist lubric 8000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior y exterior de la botonera, realizar el ajuste de
3 | MCHA002 | conexiones, inspeccion de cables y terminales, cambio de contactos
3 | MCHA002 | sulfatados, ajuste de pernos, reemplazo de cables, realizar prueba de
3 | MCHA002 | continuidad.
5 | MCHA002 | HL
2 | MCHA002 | 100 | TEC-ELE | PM01 | Mtto caja conexiones sist lubric 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Mtto caja conexiones sist lubric 8000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior con limpia contactos y el exterior con trapo y
3 | MCHA002 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MCHA002 | inspeccionar cables y terminales, inspeccionar las tuberias flexibles
3 | MCHA002 | conduit que no presenten deterioro.
5 | MCHA002 | HL
2 | MCHA002 | 110 | TEC-ELE | PM01 | Mtto cable a tierra mot sist hidr 2000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto cable a tierra mot sist hidr 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el terminal del cable a tierra, ajustar terminal del cable a
3 | MCHA002 | tierra, cambiar el terminal del cable a tierra de ser necesario,
3 | MCHA002 | inspeccionar integridad del cable.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 120 | TEC-ELE | PM01 | Medic aislamiento motor sist hidr 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Medic aislamiento motor sist hidr 4000H
3 | MCHA002 | Retirar la tapa de la caja de conexiones, desconectar cables de
3 | MCHA002 | alimentacion, medir resistencia de aislamiento, conectar los cables,
3 | MCHA002 | cerrar la tapa de conexion. Registrar datos de actividad en formato
3 | MCHA002 | establecido.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 130 | TEC-ELE | PM01 | Mtto panel control sist hidraulico 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Mtto panel control sist hidraulico 8000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior con limpia contactos y el exterior con trapo y
3 | MCHA002 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MCHA002 | inspeccionar cables y terminales, realizar el ajuste de conexiones,
3 | MCHA002 | limpieza interior, prueba de continuidad, inspeccion de cables y
3 | MCHA002 | terminales de la parada de emergencia, reemplazar contactos
3 | MCHA002 | deteriorados de ser necesario.Comprobar las luces del panel,
3 | MCHA002 | inspeccionar el panel en busca de botones, interruptores e indicadores
3 | MCHA002 | averiados o faltantes, sustituir segun se requiera, , si cuenta con
3 | MCHA002 | ventilador verificar el cableado y filtro.
5 | MCHA002 | HL
2 | MCHA002 | 140 | TEC-ELE | PM01 | Mtto botonera campo sist hidraulic 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Mtto botonera campo sist hidraulic 8000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior y exterior de la botonera, realizar el ajuste de
3 | MCHA002 | conexiones, inspeccion de cables y terminales, cambio de contactos
3 | MCHA002 | sulfatados, ajuste de pernos, reemplazo de cables, realizar prueba de
3 | MCHA002 | continuidad.
5 | MCHA002 | HL
2 | MCHA002 | 150 | TEC-ELE | PM01 | Mtto caja conexiones sist hidraul 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Mtto caja conexiones sist hidraul 8000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior con limpia contactos y el exterior con trapo y
3 | MCHA002 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MCHA002 | inspeccionar cables y terminales, inspeccionar las tuberias flexibles
3 | MCHA002 | conduit que no presenten deterioro.
5 | MCHA002 | HL
2 | MCHA002 | 160 | TEC-ELE | PM01 | Mtto cable a tierra mot soplador 2000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto cable a tierra mot soplador 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el terminal del cable a tierra, ajustar terminal del cable a
3 | MCHA002 | tierra, cambiar el terminal del cable a tierra de ser necesario,
3 | MCHA002 | inspeccionar integridad del cable.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 170 | TEC-ELE | PM01 | Medic aislamiento motor soplador 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Medic aislamiento motor soplador 4000H
3 | MCHA002 | Retirar la tapa de la caja de conexiones, desconectar cables de
3 | MCHA002 | alimentacion, medir resistencia de aislamiento, conectar los cables,
3 | MCHA002 | cerrar la tapa de conexion. Registrar datos de actividad en formato
3 | MCHA002 | establecido.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 180 | TEC-ELE | PM01 | Mtto caja conexiones de soplador 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto caja conexiones de soplador 4000H
3 | MCHA002 | Limpiar el interior con limpia contactos y el exterior con trapo y
3 | MCHA002 | solvente dielectrico de ser necesario, realizar ajuste de conexiones,
3 | MCHA002 | inspeccionar cables y terminales, inspeccionar las tuberias flexibles
3 | MCHA002 | conduit que no presenten deterioro.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 190 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor electr enfriador 660H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA002 | Mtto general motor electr enfriador 660H
3 | MCHA002 | * Limpieza exterior d motor enfriador 660H: Limpiar con caudal de aire
3 | MCHA002 | (blower), espatula, brocha y trapo para pulverizar con solvente
3 | MCHA002 | dielectrico.
3 | MCHA002 | * Mtto caj conexiones motor enfriador 660H: Limpiar el exterior con
3 | MCHA002 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MCHA002 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA002 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA002 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
5 | MCHA002 | H4
2 | MCHA002 | 200 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor electr sist hidr 660H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA002 | Mtto general motor electr sist hidr 660H
3 | MCHA002 | * Limpieza exterior d motor sist hidr 660H: Limpiar con caudal de aire
3 | MCHA002 | (blower), espatula, brocha y trapo para pulverizar con solvente
3 | MCHA002 | dielectrico.
3 | MCHA002 | * Mtto caj conexiones motor sist hidr 660H: Limpiar el exterior con
3 | MCHA002 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MCHA002 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA002 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA002 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MCHA002 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MCHA002 | * Verif termistor de motor sist hidr 660H: Verificar estatus de
3 | MCHA002 | confirmacion de termistor en sala electrica.
5 | MCHA002 | H4
2 | MCHA002 | 210 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor electr soplador 660H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto general motor electr soplador 660H
3 | MCHA002 | * Limpieza exterior d motor soplador 660H: Limpiar con caudal de aire
3 | MCHA002 | (blower), espatula, brocha y trapo para pulverizar con solvente
3 | MCHA002 | dielectrico.
3 | MCHA002 | * Mtto caj conexiones motor soplador 660H: Limpiar el exterior con
3 | MCHA002 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MCHA002 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA002 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA002 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
5 | MCHA002 | H4
2 | MCHA002 | 220 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto general motor 4000H
3 | MCHA002 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MCHA002 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MCHA002 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA002 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA002 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MCHA002 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MCHA002 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MCHA002 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MCHA002 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA002 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA002 | alimentacion, verificar el ajuste segun las especificaciones del
3 | MCHA002 | fabricante. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MCHA002 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MCHA002 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MCHA002 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MCHA002 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MCHA002 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MCHA002 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MCHA002 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MCHA002 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MCHA002 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 230 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor electrico 1 4000H | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | MCHA002 | Mtto general motor electrico 1 4000H
3 | MCHA002 | * Mtto menor de motor 1 sis lubric 4000H: Limpiar parte externa del
3 | MCHA002 | motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos de lubricacion) con caudal
3 | MCHA002 | de aire (blower), espatula, brocha y trapo para pulverizar con solvente
3 | MCHA002 | dielectrico, retirar sulfato y oxido de pernos de anclaje y conexiones
3 | MCHA002 | a tierra.
3 | MCHA002 | * Mtto caja conexiones motor1 s.lubr 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MCHA002 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MCHA002 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA002 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA002 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MCHA002 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MCHA002 | * Mtto cable a tierra motor1 s.lubr 4000H: Limpiar el terminal del
3 | MCHA002 | cable a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el
3 | MCHA002 | terminal del cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad
3 | MCHA002 | del cable.
3 | MCHA002 | * Verif d termistor motor1 sist lubr 4000H: Verificar estatus de
3 | MCHA002 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MCHA002 | * Medic aislamiento motor 1 s.lubr 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MCHA002 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MCHA002 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MCHA002 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 240 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor electrico 2 4000H | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | MCHA002 | Mtto general motor electrico 2 4000H
3 | MCHA002 | * Mtto menor de motor 2 sis lubric 4000H: Limpiar parte externa del
3 | MCHA002 | motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos de lubricacion) con caudal
3 | MCHA002 | de aire (blower), espatula, brocha y trapo para pulverizar con solvente
3 | MCHA002 | dielectrico, retirar sulfato y oxido de pernos de anclaje y conexiones
3 | MCHA002 | a tierra.
3 | MCHA002 | * Mtto caja conexiones motor2 s.lubr 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MCHA002 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MCHA002 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA002 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA002 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MCHA002 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MCHA002 | * Mtto cable a tierra motor2 s.lubr 4000H: Limpiar el terminal del
3 | MCHA002 | cable a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el
3 | MCHA002 | terminal del cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad
3 | MCHA002 | del cable.
3 | MCHA002 | * Verif d termistor motor2 sist lubr 4000H: Verificar estatus de
3 | MCHA002 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MCHA002 | * Medic aislamiento motor 2 s.lubr 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MCHA002 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MCHA002 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MCHA002 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MCHA002 | HE
1 | MCHA002 | E3 | LUBR_ELE_CHANC_METSO MP800 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA002 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de chancadora 3000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Lubricacion de motor de chancadora 3000H
3 | MCHA002 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MCHA002 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MCHA002 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MCHA002 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MCHA002 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MCHA002 | delantero 140BC02J3 cantidad de grasa 54g intervalo de lubricacion 3000
3 | MCHA002 | h. Rodamiento posterior 120BC02J3 cantidad de grasa 45g intervalo de
3 | MCHA002 | lubricacion 3000 h.
4 | MCHA002 | 2530835 | 0.1
5 | MCHA002 | HC
2 | MCHA002 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Lubric de motor enfriador chancad 15000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Lubric de motor enfriador chancad 15000H
3 | MCHA002 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MCHA002 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MCHA002 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MCHA002 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MCHA002 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MCHA002 | delantero 6310-C3 cantidad de grasa 30g intervalo de lubricacion 15000
3 | MCHA002 | h por cada motor. Rodamiento posterior 6310-C3 cantidad de grasa 30g
3 | MCHA002 | intervalo de lubricacion 15000 h por cada motor.
4 | MCHA002 | 2530835 | 0.06
5 | MCHA002 | HU
2 | MCHA002 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor 1 sist lubr 15000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Lubricacion de motor 1 sist lubr 15000H
3 | MCHA002 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MCHA002 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MCHA002 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MCHA002 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MCHA002 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MCHA002 | delantero 6312-C3 cantidad de grasa 30g intervalo de lubricacion 15000
3 | MCHA002 | h por cada motor. Rodamiento posterior 6312-C3 cantidad de grasa 30g
3 | MCHA002 | intervalo de lubricacion 15000 h por cada motor.
4 | MCHA002 | 2530835 | 0.12
5 | MCHA002 | HU
2 | MCHA002 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor 2 sist lubr 15000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Lubricacion de motor 2 sist lubr 15000H
3 | MCHA002 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MCHA002 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MCHA002 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MCHA002 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MCHA002 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MCHA002 | delantero 6312-C3 cantidad de grasa 30g intervalo de lubricacion 15000
3 | MCHA002 | h por cada motor. Rodamiento posterior 6312-C3 cantidad de grasa 30g
3 | MCHA002 | intervalo de lubricacion 15000 h por cada motor.
4 | MCHA002 | 2530835 | 0.12
5 | MCHA002 | HU
2 | MCHA002 | 50 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor d sist hidr 15000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Lubricacion de motor d sist hidr 15000H
3 | MCHA002 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MCHA002 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MCHA002 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MCHA002 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MCHA002 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MCHA002 | delantero 6310-C3 cantidad de grasa 30g intervalo de lubricacion 15000
3 | MCHA002 | h. Rodamiento posterior 6310-C3 cantidad de grasa 30g intervalo de
3 | MCHA002 | lubricacion 15000 h.
4 | MCHA002 | 2530835 | 0.06
5 | MCHA002 | HU
2 | MCHA002 | 60 | TEC-ELE | PM01 | Lubric de motor soplador chancad 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Lubric de motor soplador chancad 8000H
3 | MCHA002 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MCHA002 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MCHA002 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MCHA002 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MCHA002 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MCHA002 | delantero 6306-C3 cantidad de grasa 7g intervalo de lubricacion
3 | MCHA002 | calculado 7300 h. Rodamiento posterior 6306-C3 cantidad de grasa 7g
3 | MCHA002 | intervalo de lubricacion calculado 7300 h.
5 | MCHA002 | HL
1 | MCHA002 | I1 | INSP_INS_CHANC_METSO MP800 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCHA002 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general chancadora | 13 | H | 2 | 6.5 | H
3 | MCHA002 | Inspeccion general chancadora
3 | MCHA002 | * Insp de instrumentos de chancadora 2S: Inspeccionar las tuberias
3 | MCHA002 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MCHA002 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MCHA002 | instrumentos no presente daños, inspeccionar que no existan fugas en
3 | MCHA002 | las conexiones. ZS-20601, ZS-20602, TE-20603, VT-20604, VE-20604,
3 | MCHA002 | VT-20605, VE-20605, VT-20606, VE-20606, VT-20607, VE-20607, PI-20608,
3 | MCHA002 | TIT-20609, TE-20609, TIT-20610, PIT-20611, ST-20612, SE-20612,
3 | MCHA002 | LIT-20613, LE-20613, FIT-20614, LIC-20613.
3 | MCHA002 | * Insp instrumentos sist enfriamiento 2S: Inspeccionar las tuberias
3 | MCHA002 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MCHA002 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MCHA002 | instrumentos no presente daños, inspeccionar que no existan fugas en
3 | MCHA002 | las conexiones. TI-20657, TI-20658, TIT-20659, TE-20659.
3 | MCHA002 | * Insp instrumentos sist lubricacion 2S: Inspeccionar las tuberias
3 | MCHA002 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MCHA002 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MCHA002 | instrumentos no presente daños, inspeccionar que no existan fugas en
3 | MCHA002 | las conexiones. LI-20645, PDIT-20646, LSL-20647, LSL-20648, ZSO-20649,
3 | MCHA002 | ZSO-20650, TIT-20651, TE-20651, TIT-20652, TE-20652, TI-20653,
3 | MCHA002 | PT-20654, PSV-20655, PSV-20656.
3 | MCHA002 | * Insp instrumentos sist hidraulico 2S: Inspeccionar las tuberias
3 | MCHA002 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MCHA002 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MCHA002 | instrumentos no presente daños, inspeccionar que no existan fugas en
3 | MCHA002 | las conexiones. PIT-20615, PDSH-20616, XV-20617, XV-20618, XV-20619,
3 | MCHA002 | XV-20620, XV-20621, XV-20622, XV-20623, XV-20624, XV-20625, PSV-20626A,
3 | MCHA002 | PSV-20626B, PSV-20626C, PSV-20626D, PSV-20626E, PI-20631, PI-20632,
3 | MCHA002 | PI-20633, PI-20634, TIT-20635, TE-20635, LSL-20636, ZSO-20637,
3 | MCHA002 | PIT-20638, PIT-20639, PCV-20640, PCV-20641, PCV-20660, FCV-20642,
3 | MCHA002 | XV-20643, XV-20644.
5 | MCHA002 | S2
1 | MCHA002 | I2 | PREV_INS_CHANC_METSO MP800 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA002 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de chancadora 2000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MCHA002 | Mtto de instrumentos de chancadora 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA002 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA002 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA002 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA002 | confirmacion con sala de control. ZS-20601, ZS-20602, TE-20603,
3 | MCHA002 | VT-20604, VE-20604, VT-20605, VE-20605, VT-20606, VE-20606, VT-20607,
3 | MCHA002 | VE-20607, PI-20608, TIT-20609, TE-20609, TIT-20610, PIT-20611,
3 | MCHA002 | ST-20612, SE-20612, LIT-20613, LE-20613, FIT-20614, LIC-20613.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastac transmisores chancadora 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA002 | Contrastac transmisores chancadora 4000H
3 | MCHA002 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MCHA002 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MCHA002 | de lazo de control con sala de control: VT-20604, VT-20605, VT-20606,
3 | MCHA002 | VT-20607, TIT-20609, TIT-20610, PIT-20611, ST-20612, LIT-20613,
3 | MCHA002 | FIT-20614.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 30 | TEC-INS | PM01 | Mtto instrumentos sist enfriamient 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto instrumentos sist enfriamient 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA002 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA002 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA002 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA002 | confirmacion con sala de control. TI-20657, TI-20658, TIT-20659,
3 | MCHA002 | TE-20659.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 40 | TEC-INS | PM01 | Contrastac transmisores sist enfr 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Contrastac transmisores sist enfr 4000H
3 | MCHA002 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MCHA002 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MCHA002 | de lazo de control con sala de control: TIT-20659.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 50 | TEC-INS | PM01 | Mtto instrumentos sist lubricacion 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA002 | Mtto instrumentos sist lubricacion 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA002 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA002 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA002 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA002 | confirmacion con sala de control. LI-20645, PDIT-20646, LSL-20647,
3 | MCHA002 | LSL-20648, ZSO-20649, ZSO-20650, TIT-20651, TE-20651, TIT-20652,
3 | MCHA002 | TE-20652, TI-20653, PT-20654, PSV-20655, PSV-20656.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 60 | TEC-INS | PM01 | Contrastac transmisores sist lubr 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Contrastac transmisores sist lubr 4000H
3 | MCHA002 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MCHA002 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MCHA002 | de lazo de control con sala de control: PDIT-20646, TIT-20651,
3 | MCHA002 | TIT-20652, PT-20654.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 70 | TEC-INS | PM01 | Mtto instrumentos sist hidraulico 2000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MCHA002 | Mtto instrumentos sist hidraulico 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA002 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA002 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA002 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA002 | confirmacion con sala de control. PIT-20615, PDSH-20616, XV-20617,
3 | MCHA002 | XV-20618, XV-20619, XV-20620, XV-20621, XV-20622, XV-20623, XV-20624,
3 | MCHA002 | XV-20625, PSV-20626A, PSV-20626B, PSV-20626C, PSV-20626D, PSV-20626E,
3 | MCHA002 | PI-20631, PI-20632, PI-20633, PI-20634, TIT-20635, TE-20635, LSL-20636,
3 | MCHA002 | ZSO-20637, PIT-20638, PIT-20639, PCV-20640, PCV-20641, PCV-20660,
3 | MCHA002 | FCV-20642, XV-20643, XV-20644.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 80 | TEC-INS | PM01 | Contrastac transmisores sist hidr 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Contrastac transmisores sist hidr 4000H
3 | MCHA002 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MCHA002 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MCHA002 | de lazo de control con sala de control: PIT-20615, TIT-20635,
3 | MCHA002 | PIT-20638, PIT-20639.
5 | MCHA002 | HE
1 | MCHA002 | P1 | PRED_CON_CHANC_METSO MP800 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA002 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Monitoreo de vibracion de motor 330H
3 | MCHA002 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MCHA002 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MCHA002 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MCHA002 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MCHA002 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Monitoreo de termografia de motor 330H
3 | MCHA002 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MCHA002 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MCHA002 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MCHA002 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MCHA002 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MCHA002 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MCHA002 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MCHA002 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser de acople chanc 4000H | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | MCHA002 | Alineamiento laser de acople chanc 4000H
3 | MCHA002 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MCHA002 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MCHA002 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MCHA002 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MCHA002 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MCHA002 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Analisis vib cojinetes de contraeje 330H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Analisis vib cojinetes de contraeje 330H
3 | MCHA002 | Monitorear el nivel de vibracion de los casquillos realizando medidas
3 | MCHA002 | de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion debera contener la
3 | MCHA002 | posicion vertical, horizontal y axial, comparar el valor medido de
3 | MCHA002 | acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion del area.
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Analisis vib aro d ajuste d chancad 330H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCHA002 | Analisis vib aro d ajuste d chancad 330H
3 | MCHA002 | Monitorear el nivel de vibracion en los cuatro puntos del aro
3 | MCHA002 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MCHA002 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MCHA002 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MCHA002 | del area.
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 60 | TEC-PRD | PM01 | Monit x ultrasonido eje principal 4000H | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | MCHA002 | Monit x ultrasonido eje principal 4000H
3 | MCHA002 | Determinar desgastes y posibles fracturas o fallas internas en el eje
3 | MCHA002 | principal.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 70 | TEC-PRD | PM01 | Monit vibracion de motor1 sist lubr 330H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MCHA002 | Monit vibracion de motor1 sist lubr 330H
3 | MCHA002 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MCHA002 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MCHA002 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MCHA002 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MCHA002 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 80 | TEC-PRD | PM01 | Monit termografia motor 1 sist lubr 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Monit termografia motor 1 sist lubr 330H
3 | MCHA002 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MCHA002 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MCHA002 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MCHA002 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MCHA002 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MCHA002 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MCHA002 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MCHA002 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 90 | TEC-PRD | PM01 | Monit vibracion de motor2 sist lubr 330H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MCHA002 | Monit vibracion de motor2 sist lubr 330H
3 | MCHA002 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MCHA002 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MCHA002 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MCHA002 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MCHA002 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 100 | TEC-PRD | PM01 | Monit termografia motor 2 sist lubr 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Monit termografia motor 2 sist lubr 330H
3 | MCHA002 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MCHA002 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MCHA002 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MCHA002 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MCHA002 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MCHA002 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MCHA002 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MCHA002 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 110 | TEC-PRD | PM01 | Monit vibracion de motor sist hidr 330H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MCHA002 | Monit vibracion de motor sist hidr 330H
3 | MCHA002 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MCHA002 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MCHA002 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MCHA002 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MCHA002 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MCHA002 | H3
2 | MCHA002 | 120 | TEC-PRD | PM01 | Monit termografia d motor sist hidr 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Monit termografia d motor sist hidr 330H
3 | MCHA002 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MCHA002 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MCHA002 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MCHA002 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MCHA002 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MCHA002 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MCHA002 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MCHA002 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MCHA002 | H3
1 | MCHA002 | I3 | INSP_INS_CHANC_METSO MP800 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCHA002 | 10 | TEC-INS | PM01 | Insp de instrumentos de chancadora 2S | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCHA002 | Insp de instrumentos de chancadora 2S
3 | MCHA002 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MCHA002 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MCHA002 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MCHA002 | no existan fugas en las conexiones. ZS-20601, ZS-20602, TE-20603,
3 | MCHA002 | VT-20604, VE-20604, VT-20605, VE-20605, VT-20606, VE-20606, VT-20607,
3 | MCHA002 | VE-20607, PI-20608, TIT-20609, TE-20609, TIT-20610, PIT-20611,
3 | MCHA002 | ST-20612, SE-20612, LIT-20613, LE-20613, FIT-20614, LIC-20613.
5 | MCHA002 | S2
2 | MCHA002 | 20 | TEC-INS | PM01 | Insp instrumentos sist enfriamiento 2S | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Insp instrumentos sist enfriamiento 2S
3 | MCHA002 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MCHA002 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MCHA002 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MCHA002 | no existan fugas en las conexiones. TI-20657, TI-20658, TIT-20659,
3 | MCHA002 | TE-20659.
5 | MCHA002 | S2
2 | MCHA002 | 30 | TEC-INS | PM01 | Insp instrumentos sist lubricacion 2S | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCHA002 | Insp instrumentos sist lubricacion 2S
3 | MCHA002 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MCHA002 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MCHA002 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MCHA002 | no existan fugas en las conexiones. LI-20645, PDIT-20646, LSL-20647,
3 | MCHA002 | LSL-20648, ZSO-20649, ZSO-20650, TIT-20651, TE-20651, TIT-20652,
3 | MCHA002 | TE-20652, TI-20653, PT-20654, PSV-20655, PSV-20656.
5 | MCHA002 | S2
2 | MCHA002 | 40 | TEC-INS | PM01 | Insp instrumentos sist hidraulico 2S | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MCHA002 | Insp instrumentos sist hidraulico 2S
3 | MCHA002 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MCHA002 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MCHA002 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MCHA002 | no existan fugas en las conexiones. PIT-20615, PDSH-20616, XV-20617,
3 | MCHA002 | XV-20618, XV-20619, XV-20620, XV-20621, XV-20622, XV-20623, XV-20624,
3 | MCHA002 | XV-20625, PSV-20626A, PSV-20626B, PSV-20626C, PSV-20626D, PSV-20626E,
3 | MCHA002 | PI-20631, PI-20632, PI-20633, PI-20634, TIT-20635, TE-20635, LSL-20636,
3 | MCHA002 | ZSO-20637, PIT-20638, PIT-20639, PCV-20640, PCV-20641, PCV-20660,
3 | MCHA002 | FCV-20642, XV-20643, XV-20644.
5 | MCHA002 | S2
1 | MCHA002 | I4 | PREV_INS_CHANC_METSO MP800 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA002 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de chancadora 2000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MCHA002 | Mtto de instrumentos de chancadora 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA002 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA002 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA002 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA002 | confirmacion con sala de control. ZS-20601, ZS-20602, TE-20603,
3 | MCHA002 | VT-20604, VE-20604, VT-20605, VE-20605, VT-20606, VE-20606, VT-20607,
3 | MCHA002 | VE-20607, PI-20608, TIT-20609, TE-20609, TIT-20610, PIT-20611,
3 | MCHA002 | ST-20612, SE-20612, LIT-20613, LE-20613, FIT-20614, LIC-20613.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastac transmisores chancadora 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA002 | Contrastac transmisores chancadora 4000H
3 | MCHA002 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MCHA002 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MCHA002 | de lazo de control con sala de control: VT-20604, VT-20605, VT-20606,
3 | MCHA002 | VT-20607, TIT-20609, TIT-20610, PIT-20611, ST-20612, LIT-20613,
3 | MCHA002 | FIT-20614.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 30 | TEC-INS | PM01 | Mtto instrumentos sist enfriamient 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCHA002 | Mtto instrumentos sist enfriamient 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA002 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA002 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA002 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA002 | confirmacion con sala de control. TI-20657, TI-20658, TIT-20659,
3 | MCHA002 | TE-20659.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 40 | TEC-INS | PM01 | Contrastac transmisores sist enfr 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA002 | Contrastac transmisores sist enfr 4000H
3 | MCHA002 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MCHA002 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MCHA002 | de lazo de control con sala de control: TIT-20659.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 50 | TEC-INS | PM01 | Mtto instrumentos sist lubricacion 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA002 | Mtto instrumentos sist lubricacion 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA002 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA002 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA002 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA002 | confirmacion con sala de control. LI-20645, PDIT-20646, LSL-20647,
3 | MCHA002 | LSL-20648, ZSO-20649, ZSO-20650, TIT-20651, TE-20651, TIT-20652,
3 | MCHA002 | TE-20652, TI-20653, PT-20654, PSV-20655, PSV-20656.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 60 | TEC-INS | PM01 | Contrastac transmisores sist lubr 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Contrastac transmisores sist lubr 4000H
3 | MCHA002 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MCHA002 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MCHA002 | de lazo de control con sala de control: PDIT-20646, TIT-20651,
3 | MCHA002 | TIT-20652, PT-20654.
5 | MCHA002 | HE
2 | MCHA002 | 70 | TEC-INS | PM01 | Mtto instrumentos sist hidraulico 2000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MCHA002 | Mtto instrumentos sist hidraulico 2000H
3 | MCHA002 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA002 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA002 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA002 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA002 | confirmacion con sala de control. PIT-20615, PDSH-20616, XV-20617,
3 | MCHA002 | XV-20618, XV-20619, XV-20620, XV-20621, XV-20622, XV-20623, XV-20624,
3 | MCHA002 | XV-20625, PSV-20626A, PSV-20626B, PSV-20626C, PSV-20626D, PSV-20626E,
3 | MCHA002 | PI-20631, PI-20632, PI-20633, PI-20634, TIT-20635, TE-20635, LSL-20636,
3 | MCHA002 | ZSO-20637, PIT-20638, PIT-20639, PCV-20640, PCV-20641, PCV-20660,
3 | MCHA002 | FCV-20642, XV-20643, XV-20644.
5 | MCHA002 | HA
2 | MCHA002 | 80 | TEC-INS | PM01 | Contrastac transmisores sist hidr 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA002 | Contrastac transmisores sist hidr 4000H
3 | MCHA002 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MCHA002 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MCHA002 | de lazo de control con sala de control: PIT-20615, TIT-20635,
3 | MCHA002 | PIT-20638, PIT-20639.
5 | MCHA002 | HE
1 | MBOM024 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-7 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM024 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp mantto de acople de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM024 | Insp mantto de acople de bomba 2000H
3 | MBOM024 | Verificar ruido inusual y/o solturas en los elementos de union del
3 | MBOM024 | acople, ajustar elementos de union y reemplazar acople de ser
3 | MBOM024 | necesario.
5 | MBOM024 | HA
2 | MBOM024 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM024 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H
3 | MBOM024 | Verificar los parametros de operacion, de ser necesario algun desvio
3 | MBOM024 | cambiar los componetes internos.
5 | MBOM024 | HL
2 | MBOM024 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 330H | 0.8 | H | 2 | 0.4 | H
3 | MBOM024 | Inspeccion general bomba 330H
3 | MBOM024 | * Insp caja de rodamientos de bomba 330H: Verificar que no existan
3 | MBOM024 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM024 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM024 | * Insp sello mecanico de bomba 330H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM024 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM024 | total del sello.
5 | MBOM024 | H3
2 | MBOM024 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1.2 | H | 2 | 0.6 | H
3 | MBOM024 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM024 | * Inspeccion general de acople 660H: Verificar ruido inusual y/o
3 | MBOM024 | solturas en los elementos de union del acople.
3 | MBOM024 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar el ajuste entre la
3 | MBOM024 | placa lateral y el impulsor, verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM024 | juntas de la carcasa, verificar condicion de pernos de union, verificar
3 | MBOM024 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
5 | MBOM024 | H4
1 | MBOM024 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-7 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM024 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM024 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM024 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM024 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM024 | HL
1 | MBOM024 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-7 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM024 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric por grasa rodamientos bomba 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM024 | Lubric por grasa rodamientos bomba 8000H
3 | MBOM024 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM024 | xxx Gr. (Grasa NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, lado impulsor xxx Gr. y
3 | MBOM024 | lado acople xxx Gr.). Posteriormente para otras frecuencias de
3 | MBOM024 | lubricaciones, utilizar la bomba de grasa y suministrar xxx Gr. (Grasa
3 | MBOM024 | NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, xx gramos lado impulsor y xx gramos lado
3 | MBOM024 | acople). Frecuencia trimestral equivalente a xxxH.
5 | MBOM024 | HL
1 | MBOM024 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-7 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM024 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 2S | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM024 | Inspeccion general motor 2S
3 | MBOM024 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM024 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM024 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM024 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM024 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM024 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM024 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM024 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM024 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM024 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM024 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM024 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM024 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM024 | S2
1 | MBOM024 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-7 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM024 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM024 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM024 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM024 | de lubricacion), espatula, brocha y trapo para pulverizar con solvente
3 | MBOM024 | dielectrico, retirar sulfato y oxido de pernos de anclaje y conexiones
3 | MBOM024 | a tierra.
5 | MBOM024 | HA
2 | MBOM024 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM024 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM024 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM024 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM024 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM024 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM024 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM024 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM024 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM024 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM024 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM024 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM024 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM024 | traves del ordenador.
5 | MBOM024 | HL
2 | MBOM024 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MBOM024 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM024 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM024 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM024 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM024 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM024 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM024 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM024 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM024 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM024 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM024 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM024 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM024 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM024 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM024 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM024 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM024 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM024 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM024 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM024 | HL
1 | MBOM024 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-7 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM024 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 19000H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM024 | Lubricacion de motor de bomba 19000H
3 | MBOM024 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM024 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM024 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM024 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM024 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Emplear grasa
3 | MBOM024 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero 6309-C3 cantidad de grasa 13g,
3 | MBOM024 | Rodamiento posterior 6209-C3 cantidad de grasa 13g intervalo de
3 | MBOM024 | lubricacion 19000 h.
4 | MBOM024 | 2530835 | 0.026
5 | MBOM024 | HY
1 | MBOM024 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-7 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM024 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM024 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM024 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM024 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM024 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM024 | no existan fugas en las conexiones.
5 | MBOM024 | S3
1 | MBOM024 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-7 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM024 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM024 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM024 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM024 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM024 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM024 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM024 | pruebas de error y confirmacion con sala de control.
5 | MBOM024 | HE
1 | MBOM024 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-7 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM024 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM024 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM024 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM024 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM024 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM024 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM024 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM024 | H9
2 | MBOM024 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM024 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM024 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM024 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM024 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM024 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM024 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM024 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM024 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM024 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM024 | H9
2 | MBOM024 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM024 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H
3 | MBOM024 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM024 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM024 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM024 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM024 | del area.
5 | MBOM024 | H9
2 | MBOM024 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM024 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM024 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM024 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM024 | H9
1 | MBOM025 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_GOULDS WATER 23SHK6 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM025 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de carcasa de bomba 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM025 | Inspeccion de carcasa de bomba 660H
3 | MBOM025 | Verificar el ajuste entre la placa lateral y el impulsor, verificar
3 | MBOM025 | fuga por los pernos de union y/o juntas de la carcasa, verificar
3 | MBOM025 | condicion de pernos de union, verificar desgaste y/o corrosion de la
3 | MBOM025 | carcasa.
5 | MBOM025 | H4
2 | MBOM025 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM025 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H
3 | MBOM025 | Verificar los parametros de operacion, de ser necesario algun desvio
3 | MBOM025 | cambiar los componetes internos.
5 | MBOM025 | HL
2 | MBOM025 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 330H | 0.8 | H | 2 | 0.4 | H
3 | MBOM025 | Inspeccion general bomba 330H
3 | MBOM025 | * Insp caja de rodamientos de bomba 330H: Verificar que no existan
3 | MBOM025 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM025 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM025 | * Insp sello mecanico de bomba 330H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM025 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM025 | total del sello.
5 | MBOM025 | H3
1 | MBOM025 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_GOULDS WATER 23SHK6 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM025 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM025 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM025 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM025 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM025 | HL
1 | MBOM025 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_GOULDS WATER 23SHK6 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM025 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric x grasa caja rodamientos 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM025 | Lubric x grasa caja rodamientos 8000H
3 | MBOM025 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM025 | xxx Gr. (Grasa NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, lado impulsor xxx Gr. y
3 | MBOM025 | lado acople xxx Gr.). Posteriormente para otras frecuencias de
3 | MBOM025 | lubricaciones, utilizar la bomba de grasa y suministrar xxx Gr. (Grasa
3 | MBOM025 | NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, xx gramos lado impulsor y xx gramos lado
3 | MBOM025 | acople). Frecuencia trimestral equivalente a xxxH.
5 | MBOM025 | HL
1 | MBOM025 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_GOULDS WATER 23SHK6 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM025 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 2S | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM025 | Inspeccion general motor 2S
3 | MBOM025 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM025 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM025 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM025 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM025 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM025 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM025 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM025 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM025 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM025 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM025 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM025 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM025 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM025 | S2
1 | MBOM025 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_GOULDS WATER 23SHK6 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM025 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM025 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM025 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM025 | de lubricacion), espatula, brocha y trapo para pulverizar con solvente
3 | MBOM025 | dielectrico, retirar sulfato y oxido de pernos de anclaje y conexiones
3 | MBOM025 | a tierra.
5 | MBOM025 | HA
2 | MBOM025 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 14000H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM025 | Lubricacion de motor de bomba 14000H
3 | MBOM025 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM025 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM025 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM025 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM025 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Emplear grasa
3 | MBOM025 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero 6311-C3 cantidad de grasa 18g,
3 | MBOM025 | Rodamiento posterior 6211-C3 cantidad de grasa 18g intervalo de
3 | MBOM025 | lubricacion 14000 h.
4 | MBOM025 | 2530835 | 0.026
5 | MBOM025 | HS
2 | MBOM025 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM025 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM025 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM025 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM025 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM025 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM025 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM025 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM025 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM025 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM025 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM025 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM025 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM025 | traves del ordenador.
5 | MBOM025 | HL
2 | MBOM025 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MBOM025 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM025 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM025 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM025 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM025 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM025 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM025 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM025 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM025 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM025 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM025 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM025 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM025 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM025 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM025 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM025 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM025 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM025 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM025 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM025 | HL
1 | MBOM025 | I1 | INSP_INS_BOMBA_GOULDS WATER 23SHK6 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM025 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM025 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM025 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM025 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM025 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM025 | no existan fugas en las conexiones. PI-40105, TI-40106.
5 | MBOM025 | S3
1 | MBOM025 | I2 | PREV_INS_BOMBA_GOULDS WATER 23SHK6 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM025 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM025 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM025 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM025 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM025 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM025 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM025 | pruebas de error y confirmacion con sala de control. PI-40105,
3 | MBOM025 | TI-40106.
5 | MBOM025 | HE
2 | MBOM025 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrasta instrum transmisors bomb 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM025 | Contrasta instrum transmisors bomb 4000H
3 | MBOM025 | Realizar la contrastacion y prueba de error del instrumento: TI-40106.
5 | MBOM025 | HE
1 | MBOM025 | P1 | PRED_CON_BOMBA_GOULDS WATER 23SHK6 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM025 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM025 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM025 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM025 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM025 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM025 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM025 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM025 | H9
2 | MBOM025 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM025 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM025 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM025 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM025 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM025 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM025 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM025 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM025 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM025 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM025 | H9
2 | MBOM025 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM025 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H
3 | MBOM025 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM025 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM025 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM025 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM025 | del area.
5 | MBOM025 | H9
2 | MBOM025 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM025 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM025 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM025 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM025 | H9
1 | MBOM026 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-8G | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM026 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp mantto de acople de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM026 | Insp mantto de acople de bomba 2000H
3 | MBOM026 | Verificar ruido inusual y/o solturas en los elementos de union del
3 | MBOM026 | acople, ajustar elementos de union y reemplazar acople de ser
3 | MBOM026 | necesario.
5 | MBOM026 | HA
2 | MBOM026 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM026 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H
3 | MBOM026 | Verificar los parametros de operacion, de ser necesario algun desvio
3 | MBOM026 | cambiar los componetes internos.
5 | MBOM026 | HL
2 | MBOM026 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 330H | 0.8 | H | 2 | 0.4 | H
3 | MBOM026 | Inspeccion general bomba 330H
3 | MBOM026 | * Insp caja de rodamientos de bomba 330H: Verificar que no existan
3 | MBOM026 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM026 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM026 | * Insp sello mecanico de bomba 330H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM026 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM026 | total del sello.
5 | MBOM026 | H3
2 | MBOM026 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1.2 | H | 2 | 0.6 | H
3 | MBOM026 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM026 | * Inspeccion general de acople 660H: Verificar ruido inusual y/o
3 | MBOM026 | solturas en los elementos de union del acople.
3 | MBOM026 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar el ajuste entre la
3 | MBOM026 | placa lateral y el impulsor, verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM026 | juntas de la carcasa, verificar condicion de pernos de union, verificar
3 | MBOM026 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
5 | MBOM026 | H4
1 | MBOM026 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-8G | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM026 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM026 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM026 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM026 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM026 | HL
1 | MBOM026 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-8G | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM026 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric x grasa caja rodamientos 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM026 | Lubric x grasa caja rodamientos 8000H
3 | MBOM026 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM026 | xxx Gr. (Grasa NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, lado impulsor xxx Gr. y
3 | MBOM026 | lado acople xxx Gr.). Posteriormente para otras frecuencias de
3 | MBOM026 | lubricaciones, utilizar la bomba de grasa y suministrar xxx Gr. (Grasa
3 | MBOM026 | NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, xx gramos lado impulsor y xx gramos lado
3 | MBOM026 | acople). Frecuencia trimestral equivalente a xxxH.
5 | MBOM026 | HL
1 | MBOM026 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-8G | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM026 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 2S | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM026 | Inspeccion general motor 2S
3 | MBOM026 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM026 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM026 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM026 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM026 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM026 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM026 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM026 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM026 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM026 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM026 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM026 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM026 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM026 | S2
1 | MBOM026 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-8G | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM026 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM026 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM026 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM026 | de lubricacion), espatula, brocha y trapo para pulverizar con solvente
3 | MBOM026 | dielectrico, retirar sulfato y oxido de pernos de anclaje y conexiones
3 | MBOM026 | a tierra.
5 | MBOM026 | HA
2 | MBOM026 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM026 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM026 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM026 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM026 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM026 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM026 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM026 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM026 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM026 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM026 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM026 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM026 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM026 | traves del ordenador.
5 | MBOM026 | HL
2 | MBOM026 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MBOM026 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM026 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM026 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM026 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM026 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM026 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM026 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM026 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM026 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM026 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM026 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM026 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM026 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM026 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM026 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM026 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM026 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM026 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM026 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM026 | HL
1 | MBOM026 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-8G | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM026 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 12000H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM026 | Lubricacion de motor de bomba 12000H
3 | MBOM026 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM026 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM026 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM026 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM026 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Emplear grasa
3 | MBOM026 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero 6312-C3 cantidad de grasa 21g,
3 | MBOM026 | Rodamiento posterior 6212-C3 cantidad de grasa 21g intervalo de
3 | MBOM026 | lubricacion 12000 h.
4 | MBOM026 | 2530835 | 0.042
5 | MBOM026 | HP
1 | MBOM026 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-8G | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM026 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM026 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM026 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM026 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM026 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM026 | no existan fugas en las conexiones. OCI-40112.
5 | MBOM026 | S3
1 | MBOM026 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-8G | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM026 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM026 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM026 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM026 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM026 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM026 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM026 | pruebas de error y confirmacion con sala de control. OCI-40112.
5 | MBOM026 | HE
1 | MBOM026 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SUMMIT 2196 MTO 3x4-8G | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM026 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM026 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM026 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM026 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM026 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM026 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM026 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM026 | H9
2 | MBOM026 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM026 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM026 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM026 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM026 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM026 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM026 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM026 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM026 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM026 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM026 | H9
2 | MBOM026 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM026 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H
3 | MBOM026 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM026 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM026 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM026 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM026 | del area.
5 | MBOM026 | H9
2 | MBOM026 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM026 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM026 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM026 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM026 | H9
1 | MBOM027 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_FEDCO MSD 13010 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM027 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de carcasa de bomba 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM027 | Inspeccion de carcasa de bomba 660H
3 | MBOM027 | Verificar el ajuste entre la placa lateral y el impulsor, verificar
3 | MBOM027 | fuga por los pernos de union y/o juntas de la carcasa, verificar
3 | MBOM027 | condicion de pernos de union, verificar desgaste y/o corrosion de la
3 | MBOM027 | carcasa.
5 | MBOM027 | H4
2 | MBOM027 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM027 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H
3 | MBOM027 | Verificar los parametros de operacion, de ser necesario algun desvio
3 | MBOM027 | cambiar los componetes internos.
5 | MBOM027 | HL
2 | MBOM027 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 330H | 0.8 | H | 2 | 0.4 | H
3 | MBOM027 | Inspeccion general bomba 330H
3 | MBOM027 | * Insp caja de rodamientos de bomba 330H: Verificar que no existan
3 | MBOM027 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM027 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM027 | * Insp sello mecanico de bomba 330H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM027 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM027 | total del sello.
5 | MBOM027 | H3
1 | MBOM027 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_FEDCO MSD 13010 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM027 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM027 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM027 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM027 | evitar corrosion y desgastes externos. Realizar el cambio de carcasa de
3 | MBOM027 | ser necesario.
5 | MBOM027 | HL
1 | MBOM027 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_FEDCO MSD 13010 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM027 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric x grasa caja rodamientos 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM027 | Lubric x grasa caja rodamientos 8000H
3 | MBOM027 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM027 | xxx Gr. (Grasa NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, lado impulsor xxx Gr. y
3 | MBOM027 | lado acople xxx Gr.). Posteriormente para otras frecuencias de
3 | MBOM027 | lubricaciones, utilizar la bomba de grasa y suministrar xxx Gr. (Grasa
3 | MBOM027 | NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, xx gramos lado impulsor y xx gramos lado
3 | MBOM027 | acople). Frecuencia trimestral equivalente a xxxH.
5 | MBOM027 | HL
1 | MBOM027 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_FEDCO MSD 13010 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM027 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 2S | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM027 | Inspeccion general motor 2S
3 | MBOM027 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM027 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM027 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM027 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM027 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM027 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM027 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM027 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM027 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM027 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM027 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM027 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM027 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM027 | S2
1 | MBOM027 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_FEDCO MSD 13010 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM027 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM027 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM027 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM027 | de lubricacion), espatula, brocha y trapo para pulverizar con solvente
3 | MBOM027 | dielectrico, retirar sulfato y oxido de pernos de anclaje y conexiones
3 | MBOM027 | a tierra.
5 | MBOM027 | HA
2 | MBOM027 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM027 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM027 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM027 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM027 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM027 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM027 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM027 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM027 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM027 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM027 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM027 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM027 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM027 | traves del ordenador.
5 | MBOM027 | HL
2 | MBOM027 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MBOM027 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM027 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM027 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM027 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM027 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM027 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM027 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM027 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM027 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM027 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM027 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM027 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM027 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM027 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM027 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM027 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM027 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM027 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM027 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM027 | HL
1 | MBOM027 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_FEDCO MSD 13010 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM027 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 4000H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM027 | Lubricacion de motor de bomba 4000H
3 | MBOM027 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM027 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM027 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM027 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM027 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Emplear grasa
3 | MBOM027 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero 6314-C3 cantidad de grasa 27g,
3 | MBOM027 | Rodamiento posterior 6314-C3 cantidad de grasa 27g intervalo de
3 | MBOM027 | lubricacion 4000 h.
4 | MBOM027 | 2530835 | 0.054
5 | MBOM027 | HE
1 | MBOM027 | I1 | INSP_INS_BOMBA_FEDCO MSD 13010 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM027 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM027 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM027 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM027 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM027 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM027 | no existan fugas en las conexiones. PIT-40132A, AIT-40133A, AIT-40134A,
3 | MBOM027 | PIT-40135A, PIT-40132B, AIT-40133B, AIT-40134B, PIT-40135B.
5 | MBOM027 | S3
1 | MBOM027 | I2 | PREV_INS_BOMBA_FEDCO MSD 13010 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM027 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM027 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM027 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM027 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM027 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM027 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM027 | pruebas de error y confirmacion con sala de control. PIT-40132A,
3 | MBOM027 | AIT-40133A, AIT-40134A, PIT-40135A, PIT-40132B, AIT-40133B, AIT-40134B,
3 | MBOM027 | PIT-40135B.
5 | MBOM027 | HE
2 | MBOM027 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrasta instrum transmisors bomb 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM027 | Contrasta instrum transmisors bomb 4000H
3 | MBOM027 | Realizar la contrastacion y prueba de error del instrumento:
3 | MBOM027 | PIT-40132A, AIT-40133A, AIT-40134A, PIT-40135A, PIT-40132B, AIT-40133B,
3 | MBOM027 | AIT-40134B, PIT-40135B.
5 | MBOM027 | HE
1 | MBOM027 | P1 | PRED_CON_BOMBA_FEDCO MSD 13010 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM027 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM027 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM027 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM027 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM027 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM027 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM027 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM027 | H9
2 | MBOM027 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM027 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM027 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM027 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM027 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM027 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM027 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM027 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM027 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM027 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM027 | H9
2 | MBOM027 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM027 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H
3 | MBOM027 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM027 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM027 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM027 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM027 | del area.
5 | MBOM027 | H9
2 | MBOM027 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM027 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM027 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM027 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM027 | H9
1 | MBOM028 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SULZER A44-150 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM028 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM028 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H
3 | MBOM028 | Verificar que no existan ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la
3 | MBOM028 | temperatura no exceda 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o
3 | MBOM028 | juntas.
5 | MBOM028 | H9
2 | MBOM028 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de eje de bomba 8000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MBOM028 | Inspeccion de eje de bomba 8000H
3 | MBOM028 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos.
3 | MBOM028 | Desmontar las tapas y la carcasa. Desmontar el sello mecanico.
3 | MBOM028 | Verificar con la ayuda de reloj comparador ovalicidad, conicidad y
3 | MBOM028 | desgaste especialmente en zonas de apoyo de rodamientos y sellos.
3 | MBOM028 | Realizar inspeccion visual y prueba de tintes penetrantes, de presentar
3 | MBOM028 | desgaste en el eje. Cambiar eje o recuperar la medida por medio de
3 | MBOM028 | camisetas o bujes de desgaste. Montar el impulsor sobre el eje. Montar
3 | MBOM028 | la caja de rodamientos y asegurar la carcasa.
5 | MBOM028 | HL
2 | MBOM028 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MBOM028 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM028 | * Inspeccion de acople de bomba 660H: Verificar ruido inusual y/o
3 | MBOM028 | solturas en los elementos de union del acople.
3 | MBOM028 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar el ajuste entre la
3 | MBOM028 | placa lateral y el impulsor. Verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM028 | juntas de la carcasa. Verificar condicion de pernos de union. Verificar
3 | MBOM028 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
3 | MBOM028 | * Insp sello mecanico de bomba 660H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM028 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM028 | total del sello.
5 | MBOM028 | H4
1 | MBOM028 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SULZER A44-150 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM028 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM028 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM028 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM028 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM028 | HL
2 | MBOM028 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM028 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM028 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM028 | impulsor. Determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion).
3 | MBOM028 | Desmontar el impulsor del eje. Verificar el desgaste en el eje.
3 | MBOM028 | Verificar el anillo de desgaste. Montar el nuevo impulsor. Regular la
3 | MBOM028 | holgura entre carcaza e impulsor. Torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM028 | impulsor. Reemplazar las empaquetaduras. Torquear pernos de la carcasa
3 | MBOM028 | (ajustar los pernos en cruz).
4 | MBOM028 | 3040311 | 1
5 | MBOM028 | HE
2 | MBOM028 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MBOM028 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H
3 | MBOM028 | Desmontar la voluta. Retirar los pernos de union de la carcasa.
3 | MBOM028 | Desmontar eje e impulsor. Retirar pernos de sujecion de revestimiento.
3 | MBOM028 | Cambiar y ajustar forros nuevos. Montar eje e impulsor. Montar carcasa.
5 | MBOM028 | HE
1 | MBOM028 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_SULZER A44-150 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM028 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric general caja de rodamientos 2000H | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MBOM028 | Lubric general caja de rodamientos 2000H
3 | MBOM028 | * Lubric por grasa rodamientos bomba 2000H: Para una lubricacion
3 | MBOM028 | periodica, utilizar la bomba de grasa y suministrar 65 Gr. (Grasa NGLI
3 | MBOM028 | 2 lado impulsor 25 Gr. y lado acople 40 Gr.).
3 | MBOM028 | * Lubric por grasa rodamientos bomba 2000H: Para una lubricacion
3 | MBOM028 | inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar 355 Gr. (Grasa NGLI 2
3 | MBOM028 | lado impulsor 145 Gr. y lado acople 210 Gr.).
4 | MBOM028 | 2518155 | 0.04
4 | MBOM028 | 2518155 | 0.21
5 | MBOM028 | HA
1 | MBOM028 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SULZER A44-150 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM028 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM028 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM028 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM028 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM028 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM028 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM028 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM028 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM028 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM028 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM028 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM028 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM028 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM028 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM028 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM028 | S3
1 | MBOM028 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SULZER A44-150 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM028 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MBOM028 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM028 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM028 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM028 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM028 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM028 | HA
2 | MBOM028 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo d arrancador bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM028 | Mtto preventivo d arrancador bomba 4000H
3 | MBOM028 | Realizar la limpieza interior utilizando la aspiradora para retirar el
3 | MBOM028 | polvo acumulado, limpiar con trapo y brocha de ser necesario,
3 | MBOM028 | inspeccionar el estado de las conexiones electricas como fusibles,
3 | MBOM028 | borneras, transformador de control, rele, accionamientos mecanicos,
3 | MBOM028 | aisladores y pernos de sujecion, verificar falta de ajuste, falsos
3 | MBOM028 | contactos o posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor
3 | MBOM028 | para la limpieza y mantenimiento de contactos, utilizar limpia
3 | MBOM028 | contactos para el mantenimiento respectivo, realizar cambio de algun
3 | MBOM028 | componente de ser necesario, verificar la continuidad de contactos con
3 | MBOM028 | el multimetro, realizar el ajuste de todos los pernos de borneras y
3 | MBOM028 | dispositivos con conexiones electricas, verificar el estado de las
3 | MBOM028 | lamparas indicadoras, realizar el mantenimiento a las botoneras y
3 | MBOM028 | parada de emergencia utilizando el multimetro verificar su
3 | MBOM028 | operatividad, verificar el estad de los cables, que no presenten signos
3 | MBOM028 | de recalentamiento y se encuentren debidamente rotulados.
5 | MBOM028 | HE
2 | MBOM028 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 11 | H | 2 | 5.5 | H
3 | MBOM028 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM028 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM028 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM028 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM028 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM028 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM028 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM028 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MBOM028 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MBOM028 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM028 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM028 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM028 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM028 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM028 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM028 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM028 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM028 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM028 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM028 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM028 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM028 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM028 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM028 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM028 | HE
1 | MBOM028 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_SULZER A44-150 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM028 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM028 | Lubricacion de motor de bomba 8000H
3 | MBOM028 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM028 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM028 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM028 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM028 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MBOM028 | delantero 6319-C3 cantidad de grasa 45g intervalo de lubricacion
3 | MBOM028 | calculado 8000 h.
4 | MBOM028 | 2518155 | 0.045
5 | MBOM028 | HL
2 | MBOM028 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 10000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM028 | Lubricacion de motor de bomba 10000H
3 | MBOM028 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM028 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM028 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM028 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM028 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MBOM028 | posterior 6316-C3 cantidad de grasa 33g intervalo de lubricacion
3 | MBOM028 | calculado 10000 h.
4 | MBOM028 | 2518155 | 0.033
5 | MBOM028 | HN
1 | MBOM028 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A44-150 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM028 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion d instrumentos de bomba 2M | 22 | H | 2 | 11 | H
3 | MBOM028 | Inspeccion d instrumentos de bomba 2M
3 | MBOM028 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM028 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM028 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM028 | no existan fugas en las conexiones. TT-35025, PIT-35021.
5 | MBOM028 | S5
1 | MBOM028 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A44-150 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM028 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM028 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM028 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM028 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM028 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM028 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM028 | pruebas de error y confirmacion con sala de control. TT-35025,
3 | MBOM028 | PIT-35021.
5 | MBOM028 | HE
2 | MBOM028 | 20 | TEC-INS | PM01 | Calibracion transmisores de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM028 | Calibracion transmisores de bomba 4000H
3 | MBOM028 | Desconectar, realizar la calibracion, conectar, realizar pruebas de
3 | MBOM028 | error, confirmacion y contraste de medidas con sala de control.
3 | MBOM028 | TT-35025, PIT-35021.
5 | MBOM028 | HE
1 | MBOM028 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SULZER A44-150 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM028 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM028 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM028 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM028 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM028 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM028 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM028 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM028 | H9
2 | MBOM028 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM028 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM028 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM028 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM028 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM028 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM028 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM028 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM028 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM028 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM028 | H9
2 | MBOM028 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM028 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM028 | Medir vibraciones en los rodamientos.
5 | MBOM028 | H9
1 | MBOM029 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SULZER A31-150 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM029 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp mantto de acople de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM029 | Insp mantto de acople de bomba 2000H
3 | MBOM029 | Verificar ruido inusual y/o solturas en los elementos de union del
3 | MBOM029 | acople, ajustar elementos de union y reemplazar acople de ser
3 | MBOM029 | necesario.
5 | MBOM029 | HA
1 | MBOM029 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SULZER A31-150 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM029 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric por grasa rodamientos bomba 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM029 | Lubric por grasa rodamientos bomba 4000H
3 | MBOM029 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM029 | 220 Gr. (GRASA Mobil GREASE XHP 222 lado impulsor 85 Gr. y lado acople
3 | MBOM029 | 135 Gr.). Para una lubricacion periodica, utilizar la bomba de grasa y
3 | MBOM029 | suministrar 50 Gr. (GRASA Mobil GREASE XHP 222 lado impulsor 20 Gr. y
3 | MBOM029 | lado acople 30 Gr.).
4 | MBOM029 | 2518155 | 0.05
5 | MBOM029 | HE
2 | MBOM029 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM029 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H
3 | MBOM029 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos.
3 | MBOM029 | Desmontar las tapas y la carcasa. Desmontar el sello mecanico.
3 | MBOM029 | Verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | MBOM029 | componente. Montar el impulsor sobre el eje. Montar la caja de
3 | MBOM029 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | MBOM029 | 3040287 | 1
5 | MBOM029 | HL
2 | MBOM029 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 4000H | 14 | H | 2 | 7 | H
3 | MBOM029 | Mtto general carcasa 4000H
3 | MBOM029 | * Cambio de impulsor de bomba 4000H: Desmontar en la carcasa el lado de
3 | MBOM029 | la succion para tener acceso al impulsor. Determinar el estado del
3 | MBOM029 | impulsor (desgaste y/o corrosion). Desmontar el impulsor del eje.
3 | MBOM029 | Verificar el desgaste en el eje. Verificar el anillo de desgaste.
3 | MBOM029 | Montar el nuevo impulsor. Regular la holgura entre carcasa e impulsor.
3 | MBOM029 | Torquear el perno de ajuste del impulsor. Reemplazar las
3 | MBOM029 | empaquetaduras. Torquear pernos de la carcasa (ajustar los pernos en
3 | MBOM029 | cruz).
3 | MBOM029 | * Cambio de revestimiento de carcasa 4000H: Desmontar la voluta.
3 | MBOM029 | Retirar los pernos de union de la carcasa. Desmontar eje e impulsor.
3 | MBOM029 | Retirar pernos de sujecion de revestimiento. Cambiar y ajustar forros
3 | MBOM029 | nuevos. Montar eje e impulsor. Montar carcasa.
4 | MBOM029 | 3040283 | 1
5 | MBOM029 | HE
2 | MBOM029 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 8.6 | H | 2 | 4.3 | H
3 | MBOM029 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM029 | * Prueba de eficiencia de carcasa 8000H: Verificar los parametros de
3 | MBOM029 | operacion, de ser necesario algun desvio cambiar los componentes
3 | MBOM029 | internos.
3 | MBOM029 | * Mtto y/o cambio d carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa
3 | MBOM029 | del equipo, arenar y/o pintar la bomba para evitar corrosion y
3 | MBOM029 | desgastes externos. En su defecto, cambiar carcasa.
3 | MBOM029 | * Camb elements union carcasa d bomb 8000H: Retirar y cambiar los
3 | MBOM029 | elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc., de
3 | MBOM029 | presentarse estiramiento o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM029 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM029 | HL
1 | MBOM029 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SULZER A31-150 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM029 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general bomba 2S | 1.8 | H | 2 | 0.9 | H
3 | MBOM029 | Inspeccion general bomba 2S
3 | MBOM029 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM029 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM029 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM029 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM029 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM029 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM029 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM029 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM029 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM029 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MBOM029 | * Insp sello mecanico de bomba 2S: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM029 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM029 | total del sello.
5 | MBOM029 | S2
1 | MBOM029 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SULZER A31-150 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM029 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM029 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM029 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM029 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM029 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM029 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM029 | HA
2 | MBOM029 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM029 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM029 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM029 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM029 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM029 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM029 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM029 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM029 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM029 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM029 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM029 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM029 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM029 | traves del ordenador.
5 | MBOM029 | HL
2 | MBOM029 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MBOM029 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM029 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM029 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM029 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM029 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM029 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MBOM029 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MBOM029 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM029 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM029 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM029 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM029 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM029 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM029 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM029 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM029 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM029 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM029 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM029 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM029 | HL
1 | MBOM029 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A31-150 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM029 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general bomba | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM029 | Inspeccion general bomba
3 | MBOM029 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM029 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM029 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM029 | * Inspeccion de carcasa de bomba 2S: Verificar el ajuste entre la placa
3 | MBOM029 | lateral y el impulsor. Verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM029 | juntas de la carcasa. Verificar condicion de pernos de union. Verificar
3 | MBOM029 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
3 | MBOM029 | * Insp caja de rodamientos de bomba 2S: Verificar que no existan ruidos
3 | MBOM029 | ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda 80°C,
3 | MBOM029 | verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
5 | MBOM029 | S2
2 | MBOM029 | 20 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general bomba | 6.2 | H | 2 | 3.1 | H
3 | MBOM029 | Inspeccion general bomba
3 | MBOM029 | * Inspeccion general de acople 1M: Verificar ruido inusual y/o solturas
3 | MBOM029 | en los elementos de union del acople.
3 | MBOM029 | * Inspeccion de instrumentos d bomba 1M: Inspeccionar las tuberias
3 | MBOM029 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MBOM029 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MBOM029 | instrumentos no presente daños, inspeccionar que no existan fugas en
3 | MBOM029 | las conexiones: TT-36055, FZ-36058, FIT-36058, PIT-36057, PI-36057.
3 | MBOM029 | * Mtto de instrumentos de bomba 1M: Limpiar el exterior con trapo y
3 | MBOM029 | solvente dielectrico, retirar la tapa de conexiones, limpiar con limpia
3 | MBOM029 | contactos las conexiones, realizar el ajuste de conexiones,
3 | MBOM029 | inspeccionar cables y terminales: TT-36055, FZ-36058, FIT-36058,
3 | MBOM029 | PIT-36057, PI-36057.
5 | MBOM029 | S3
1 | MBOM029 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A31-150 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM029 | 10 | TEC-INS | PM01 | Contrastcio y/o ajuste transmisors 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM029 | Contrastcio y/o ajuste transmisors 4000H
3 | MBOM029 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM029 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM029 | de lazo de control con sala de control: TT-36055, FIT-36058, PIT-36057.
5 | MBOM029 | HE
1 | MBOM029 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SULZER A31-150 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM029 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 2000H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM029 | Monitoreo de vibracion de motor 2000H
3 | MBOM029 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM029 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM029 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM029 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM029 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM029 | HA
2 | MBOM029 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 2000H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM029 | Monitoreo de termografia de motor 2000H
3 | MBOM029 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM029 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM029 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM029 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM029 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM029 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM029 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM029 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM029 | HA
2 | MBOM029 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo vibracion de bomba 2000H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM029 | Monitoreo vibracion de bomba 2000H
3 | MBOM029 | Utilizar el colector de vibracion para realizar las mediciones en los
3 | MBOM029 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial) del lado fijo
3 | MBOM029 | y el lado libre. Verificar que la vibracion no exceda los 2.3 mm/s
3 | MBOM029 | (segun ISO-10816-3).
5 | MBOM029 | HA
2 | MBOM029 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 2000H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM029 | Monit temperat rodamientos bomba 2000H
3 | MBOM029 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM029 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM029 | HA
1 | MBOM030 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_KSB MCPK080-050-160 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM030 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Verif elem unio y posibl fgs carcsa 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM030 | Verif elem unio y posibl fgs carcsa 660H
3 | MBOM030 | Verificar los elementos de union y posibles fugas.
5 | MBOM030 | H4
1 | MBOM030 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_KSB MCPK080-050-160 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM030 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Limpiar la superficie del motor 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM030 | Limpiar la superficie del motor 4000H
3 | MBOM030 | Limpiar la superficie del motor.
5 | MBOM030 | HE
2 | MBOM030 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Verific ruido y elemen union acople 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MBOM030 | Verific ruido y elemen union acople 660H
3 | MBOM030 | Verificar ruido y elementos de union.
5 | MBOM030 | H4
2 | MBOM030 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | MBOM030 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM030 | Mantenimiento de carcasa de bomba.
5 | MBOM030 | HL
2 | MBOM030 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Muestreo de aceite bomba carcasa 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM030 | Muestreo de aceite bomba carcasa 2000H
3 | MBOM030 | Muestreo de aceite de la bomba.
5 | MBOM030 | HA
2 | MBOM030 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general motor 8000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MBOM030 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM030 | * Limp ajuste bornes conexion motor 8000H: Limpiar y ajustar los bornes
3 | MBOM030 | de conexion.
3 | MBOM030 | * Medir parametros electricos motor 8000H: Medir parametros electricos
3 | MBOM030 | (Voltaje, Corriente, Potencia).
3 | MBOM030 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Mantenimiento del cable a
3 | MBOM030 | tierra.
3 | MBOM030 | * Mtto sist arranque motor elec bomb 8000H: Mantenimiento sistema de
3 | MBOM030 | arranque de motor.
3 | MBOM030 | * Medic aislamiento motor elect bomb 8000H: Medicion de aislamiento
3 | MBOM030 | demotor.
3 | MBOM030 | * Mtto mecanis arranq motr elec bomb 8000H: Mantenimiento mecanismo de
3 | MBOM030 | arranque.
5 | MBOM030 | HL
1 | MBOM030 | I1 | INSP_INS_BOMBA_KSB MCPK080-050-160 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM030 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general d motor y cables 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM030 | Inspeccion general d motor y cables 1M
3 | MBOM030 | Inspeccion general del motor y cables de conexion.
5 | MBOM030 | S3
1 | MBOM030 | P1 | PRED_CON_BOMBA_KSB MCPK080-050-160 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM030 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x vibracins carcsa bomb 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM030 | Monit cond x vibracins carcsa bomb 2000H
3 | MBOM030 | Monitoreo de condicion por vibraciones.
5 | MBOM030 | HA
2 | MBOM030 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monit cond x termograf carcsa bomb 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM030 | Monit cond x termograf carcsa bomb 2000H
3 | MBOM030 | Monitoreo de condicion por termografia.
5 | MBOM030 | HA
1 | MBOM031 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_GRUNDFOS CRN6422AFGEHQQE | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM031 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 2.6 | H | 2 | 1.3 | H
3 | MBOM031 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM031 | * Inspc vibrac temp elemt union acopl 660H: Inspeccion de vibracion,
3 | MBOM031 | temperatura y elementos de union.
3 | MBOM031 | * Inspc estad corrsion pintura carcsa 660H: Inspeccion de estado de
3 | MBOM031 | corrosion y pintura.
3 | MBOM031 | * Insp fgs y estd oring sell mec bomb 660H: Inspeccion de fugas y del
3 | MBOM031 | estado del o-ring del sello mecanico.
3 | MBOM031 | * Inspec fgs linea succio descrg base 660H: Inspeccion de fugas linea
3 | MBOM031 | de succion y descarga.
3 | MBOM031 | * Inspec estad corrosion y pintur bas 660H: Inspeccion de estado de
3 | MBOM031 | corrosion y pintura.
5 | MBOM031 | H4
1 | MBOM031 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_GRUNDFOS CRN6422AFGEHQQE | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM031 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cmb impulsr y difusrs en impulsr d 8000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MBOM031 | Cmb impulsr y difusrs en impulsr d 8000H
3 | MBOM031 | Cambio de impulsores y de difusores.
5 | MBOM031 | HL
1 | MBOM031 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_GRUNDFOS CRN6422AFGEHQQE | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM031 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general d motor y cables 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM031 | Inspeccion general d motor y cables 1M
3 | MBOM031 | Inspeccion general del motor y cables de conexion.
5 | MBOM031 | S3
1 | MBOM031 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_GRUNDFOS CRN6422AFGEHQQE | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM031 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Limpiar la superficie del motor 2000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM031 | Limpiar la superficie del motor 2000H
3 | MBOM031 | Limpiar la superficie del motor.
5 | MBOM031 | HA
2 | MBOM031 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | MBOM031 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM031 | * Limp ajuste bornes conexion motor 4000H: Limpiar y ajustar los bornes
3 | MBOM031 | de conexion.
3 | MBOM031 | * Medir parametros electricos motor 4000H: Medir parametros electricos
3 | MBOM031 | (Voltaje, Corriente, Potencia).
3 | MBOM031 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Mantenimiento del cable a
3 | MBOM031 | tierra.
3 | MBOM031 | * Mtto arrancadr d motr elect d bomb 4000H: Mantenimiento de
3 | MBOM031 | arrancador.
5 | MBOM031 | HE
1 | MBOM031 | I1 | INSP_INS_BOMBA_GRUNDFOS CRN6422AFGEHQQE | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM031 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM031 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM031 | FIT-36075,TIT-36067, PIT-36070.
5 | MBOM031 | S3
1 | MBOM031 | I2 | PREV_INS_BOMBA_GRUNDFOS CRN6422AFGEHQQE | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM031 | 10 | TEC-INS | PM01 | Limp mtto de instrumentos de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM031 | Limp mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM031 | FIT-36075,TIT-36067, PIT-36070.
5 | MBOM031 | HE
2 | MBOM031 | 20 | TEC-INS | PM01 | Realzr contrastc instrumnt transmi 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM031 | Realzr contrastc instrumnt transmi 4000H
3 | MBOM031 | FIT-36075,TIT-36067, PIT-36070.
5 | MBOM031 | HE
1 | MCHA003 | M1 | INSP_MEC_CHANC_METSO C160 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA003 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general chancadora 165H | 28 | H | 2 | 14 | H
3 | MCHA003 | Inspeccion general chancadora 165H
3 | MCHA003 | * Inspeccion de los apoyos de jack 165H: Verificar el estado general de
3 | MCHA003 | los apoyos del piñon, temperatura, nivel de lubricacion, ruido,
3 | MCHA003 | vibracion. Verificar si hay fugas de aceite en las tapas y sellos.
3 | MCHA003 | * Inspeccion desgaste fajas y poleas 165H: Desgaste en las poleas,
3 | MCHA003 | verificar ruido inusual y solturas en componentes de transmision.
3 | MCHA003 | * Inspeccion de soporte d rodamientos 165H: Inspeccionar la lubricacion
3 | MCHA003 | de los rodamientos del soporte, la temperatura, los ruidos y la
3 | MCHA003 | vibracion fuera de los parametros correctos de funcionamiento. De ser
3 | MCHA003 | necesario, realizar la lubricacion manual de los rodamientos.
3 | MCHA003 | * Inspec d placa d desgaste d pitman 165H: Verificar el desgaste de la
3 | MCHA003 | placa y de los elementos de union, torquear de ser necesario.
3 | MCHA003 | * Inspec general de placas laterales 165H: Inspeccionar los elementos
3 | MCHA003 | de union de las placas laterales, verificar si estan completos y el
3 | MCHA003 | ajuste de los mismos. Cambiar los pernos de ser necesario.
3 | MCHA003 | * Inspeccion general d mandibula fija 165H: Inspeccionar los elementos
3 | MCHA003 | de union de las placas laterales, verificar si estan completos y el
3 | MCHA003 | ajuste de los mismos, verificar las cuñas de ajuste. Cambiar los
3 | MCHA003 | componentes de ser necesario. Realizar el cambio de pernos de ser
3 | MCHA003 | necesario.
3 | MCHA003 | * Inspeccion gnrl de mandibula movil 165H: Inspeccionar los elementos
3 | MCHA003 | de union de las placas laterales, verificar si estan completos y el
3 | MCHA003 | ajuste de los mismos, verificar las cuñas de ajuste. Cambiar los
3 | MCHA003 | componentes de ser necesario. Realizar el cambio de pernos de ser
3 | MCHA003 | necesario.
3 | MCHA003 | * Inspec general de placa basculante 165H: Verificar el desgaste y
3 | MCHA003 | deformacion de la placa basculante, verificar los pines de union.
3 | MCHA003 | Cambiar los elementos de ser necesario.
3 | MCHA003 | * Inspe gnrl cilindro d amortiguacion 165H: Verificar el estado del
3 | MCHA003 | cilindro, el estado de los sellos, conectores y mangueras. Verificar
3 | MCHA003 | los pines de sujecion y pernos de anclaje. Cambiar el/los componentes
3 | MCHA003 | de ser necesario.
3 | MCHA003 | * Inspec gnrl d unidad d lubricacion 165H: Inspeccionar si se presentan
3 | MCHA003 | fugas en el sistema de lubricacion , verificar el deposito de grasa.
3 | MCHA003 | Verificar las conexiones, mangueras y el distribuidor de grasa, cambiar
3 | MCHA003 | el/los elementos segun condicion.
3 | MCHA003 | * Inspec d rutina d unidad hidraulica 165H: Inspeccionar si se
3 | MCHA003 | presentan fugas en el sistema y verificar la presion en el sistema
3 | MCHA003 | hidraulico.
5 | MCHA003 | H2
2 | MCHA003 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general chancadora 660H | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MCHA003 | Inspeccion general chancadora 660H
3 | MCHA003 | * Inspec gnrl de acople de chancadora 660H: Inspeccion del elemento
3 | MCHA003 | elastico, inspeccion de los elementos de union y proteccion del
3 | MCHA003 | acople.
3 | MCHA003 | * Inspec gnrl de cuñas de chancadora 660H: Inspeccionar el desgaste de
3 | MCHA003 | las cuñas, verificar los cilindros hidraulicos de regulacion. Verificar
3 | MCHA003 | el distanciador y demas componentes, cambiar los componentes de ser
3 | MCHA003 | necesario.
3 | MCHA003 | * Inspec d componentes d und hidrau 660H: Verificar el estado de
3 | MCHA003 | funcionamiento de la bomba hidraulica, el modulo de valvulas y el
3 | MCHA003 | acumulador. Cambiar el /los componentes de ser necesario.
5 | MCHA003 | H4
1 | MCHA003 | M2 | PREV_MEC_CHANC_METSO C160 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA003 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d placa d desgaste d pitman 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA003 | Cambio d placa d desgaste d pitman 2000H
3 | MCHA003 | Desmontar la placa desgastada, cambiar el componente, reemplazar los
3 | MCHA003 | elementos de union y torquearlos al valor indicado en las tablas
3 | MCHA003 | tecnicas segun su medida.
4 | MCHA003 | 3039595 | 1
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de placas laterales 4000H | 72 | H | 6 | 12 | H
3 | MCHA003 | Cambio de placas laterales 4000H
3 | MCHA003 | Aflojar los elementos de union, desmontar las placas de revestimiento
3 | MCHA003 | con las herramientas de izare. Montar placas de reemplazo y asegurar
3 | MCHA003 | los pernos de apriete, verificar el torqueado de los pernos.
4 | MCHA003 | 2523813 | 2
4 | MCHA003 | 2523814 | 2
5 | MCHA003 | HE
2 | MCHA003 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de placas de mandibula fija 2000H | 48 | H | 4 | 12 | H
3 | MCHA003 | Cambio de placas de mandibula fija 2000H
3 | MCHA003 | Aflojar los elementos de union, desmontar las placas de revestimiento
3 | MCHA003 | con las herramientas de izare. Montar revestimientos de reemplazo y
3 | MCHA003 | placa intermedia, asegurar los pernos de apriete, verificar el
3 | MCHA003 | torqueado de los pernos.
4 | MCHA003 | 2523811 | 2
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d placas de mandibula movil 2000H | 48 | H | 4 | 12 | H
3 | MCHA003 | Cambio d placas de mandibula movil 2000H
3 | MCHA003 | Aflojar los elementos de union, desmontar las placas de revestimiento
3 | MCHA003 | con las herramientas de izare. Montar placas de reemplazo y placa
3 | MCHA003 | intermedia, asegurar los pernos de apriete, verificar el torqueado de
3 | MCHA003 | los pernos.
4 | MCHA003 | 2523812 | 2
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Inspec d toggle plate d chancadora 660H | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | MCHA003 | Inspec d toggle plate d chancadora 660H
3 | MCHA003 | Verificar estado del toggle plate, de ser necesario realizar reparacion
3 | MCHA003 | y/o cambio del elemento.
5 | MCHA003 | H4
2 | MCHA003 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general unidad hidraulica 2000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MCHA003 | Mtto general unidad hidraulica 2000H
3 | MCHA003 | * Camb d filtro de unidad hidraulica 2000H: Realizar el cambio de
3 | MCHA003 | filtro de la unidad hidraulica.
3 | MCHA003 | * Cambio aceite de unidad hidraulica 2000H: Efectuar el cambio del
3 | MCHA003 | aceite, drenar el tanque, limpiar con solvente industrial y rellenar el
3 | MCHA003 | tanque con el nuevo aceite.
4 | MCHA003 | 2518029 | 13.21
5 | MCHA003 | HA
1 | MCHA003 | M3 | LUBR_MEC_CHANC_METSO C160 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA003 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Verifi nivel deposito d und hidrau 165H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA003 | Verifi nivel deposito d und hidrau 165H
3 | MCHA003 | Comprobar el nivel de aceite en el deposito del sistema hidraulico.
5 | MCHA003 | H2
1 | MCHA003 | E1 | INSP_ELE_CHANC_METSO C160 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCHA003 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1S | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA003 | Inspeccion general motor 1S
3 | MCHA003 | * Inspeccion general de motor 1S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MCHA003 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MCHA003 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MCHA003 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MCHA003 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCHA003 | aire.Registrar los parametros electricos.
3 | MCHA003 | * Monit temperatura rodamientos motor 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA003 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCHA003 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MCHA003 | * Monit temperatura estator motor 1S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA003 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCHA003 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCHA003 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MCHA003 | S1
2 | MCHA003 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 2S | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCHA003 | Inspeccion general motor 2S
3 | MCHA003 | * Inspec gnrl d motor elec d und lubr 2S: Inspeccionar conexion a
3 | MCHA003 | tierra, cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje,
3 | MCHA003 | carcasa del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MCHA003 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De
3 | MCHA003 | ser necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCHA003 | aire.Registrar los parametros electricos.
3 | MCHA003 | * Insp gnrl d motor electrico und hdr 2S: Inspeccionar conexion a
3 | MCHA003 | tierra, cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje,
3 | MCHA003 | carcasa del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MCHA003 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De
3 | MCHA003 | ser necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCHA003 | aire.Registrar los parametros electricos.
3 | MCHA003 | * Monit tempe d rodam d motor und hdr 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA003 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCHA003 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MCHA003 | * Monit tempe estator d motor und hdr 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCHA003 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCHA003 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCHA003 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MCHA003 | S2
1 | MCHA003 | E2 | PREV_ELE_CHANC_METSO C160 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA003 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de chancadora 2000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCHA003 | Mtto menor de motor de chancadora 2000H
3 | MCHA003 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MCHA003 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MCHA003 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MCHA003 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCHA003 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MCHA003 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MCHA003 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MCHA003 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MCHA003 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MCHA003 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MCHA003 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MCHA003 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MCHA003 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MCHA003 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MCHA003 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MCHA003 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MCHA003 | traves del ordenador.
5 | MCHA003 | HE
2 | MCHA003 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Limpieza exterior d motor und lubr 2000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA003 | Limpieza exterior d motor und lubr 2000H
3 | MCHA003 | Limpiar con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo para
3 | MCHA003 | pulverizar con solvente dielectrico.
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 40 | TEC-ELE | PM01 | Limpieza exterior de motor und hdr 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA003 | Limpieza exterior de motor und hdr 2000H
3 | MCHA003 | Limpiar con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo para
3 | MCHA003 | pulverizar con solvente dielectrico.
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 50 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general botonera de campo 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA003 | Mtto general botonera de campo 4000H
3 | MCHA003 | * Mtto botonera campo de chancadora 4000H: Limpiar el interior y
3 | MCHA003 | exterior de la botonera, realizar el ajuste de conexiones, inspeccion
3 | MCHA003 | de cables y terminales, cambio de contactos sulfatados, ajuste de
3 | MCHA003 | pernos, reemplazo de cables, realizar prueba de continuidad.
3 | MCHA003 | * Mtto botonera campo de chancadora 4000H: Limpiar el interior y
3 | MCHA003 | exterior de la botonera, realizar el ajuste de conexiones, inspeccion
3 | MCHA003 | de cables y terminales, cambio de contactos sulfatados, ajuste de
3 | MCHA003 | pernos, reemplazo de cables, realizar prueba de continuidad.
5 | MCHA003 | HE
2 | MCHA003 | 60 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general cajas de conexiones 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCHA003 | Mtto general cajas de conexiones 4000H
3 | MCHA003 | * Mtto caja conexiones de chancadora 4000H: Limpiar el interior con
3 | MCHA003 | limpia contactos y el exterior con trapo y solvente dielectrico de ser
3 | MCHA003 | necesario, realizar ajuste de conexiones, inspeccionar cables y
3 | MCHA003 | terminales, inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no
3 | MCHA003 | presenten deterioro.
3 | MCHA003 | * Mtto caja conexiones de chancadora 4000H: Limpiar el interior con
3 | MCHA003 | limpia contactos y el exterior con trapo y solvente dielectrico de ser
3 | MCHA003 | necesario, realizar ajuste de conexiones, inspeccionar cables y
3 | MCHA003 | terminales, inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no
3 | MCHA003 | presenten deterioro.
5 | MCHA003 | HE
2 | MCHA003 | 70 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | MCHA003 | Mtto general motor 4000H
3 | MCHA003 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MCHA003 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MCHA003 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA003 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA003 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MCHA003 | la continuidad del elemento calefactor HE-215.
3 | MCHA003 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MCHA003 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MCHA003 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA003 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA003 | alimentacion, verificar el ajuste segun las especificaciones del
3 | MCHA003 | fabricante. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MCHA003 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MCHA003 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MCHA003 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MCHA003 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MCHA003 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MCHA003 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MCHA003 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MCHA003 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MCHA003 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MCHA003 | HE
2 | MCHA003 | 80 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor electr und hdr 4000H | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | MCHA003 | Mtto general motor electr und hdr 4000H
3 | MCHA003 | * Mtto caja d conex d motor und hdr 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MCHA003 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MCHA003 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA003 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA003 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.Comprobar
3 | MCHA003 | la continuidad de cada elemento del calefactor.
3 | MCHA003 | * Mtto cable tierra d motor und hdr 4000H: Limpiar el terminal del
3 | MCHA003 | cable a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el
3 | MCHA003 | terminal del cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad
3 | MCHA003 | del cable.
3 | MCHA003 | * Verifica termistor d motor und hdr 4000H: Verificar estatus de
3 | MCHA003 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MCHA003 | * Medicion d aisla d motor und hdr 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MCHA003 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MCHA003 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MCHA003 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MCHA003 | HE
2 | MCHA003 | 90 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor electr und lubr 4000H | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MCHA003 | Mtto general motor electr und lubr 4000H
3 | MCHA003 | * Mtto caja d conex d motor und lubr 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MCHA003 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones,
3 | MCHA003 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MCHA003 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCHA003 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MCHA003 | * Mtto cable tierra d motor und lubr 4000H: Limpiar el terminal del
3 | MCHA003 | cable a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el
3 | MCHA003 | terminal del cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad
3 | MCHA003 | del cable.
5 | MCHA003 | HE
2 | MCHA003 | 100 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general panel de control 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCHA003 | Mtto general panel de control 4000H
3 | MCHA003 | * Mtto panel control de chancadora 4000H: Limpiar el interior con
3 | MCHA003 | limpia contactos y el exterior con trapo y solvente dielectrico de ser
3 | MCHA003 | necesario, realizar ajuste de conexiones, inspeccionar cables y
3 | MCHA003 | terminales, realizar el ajuste de conexiones, limpieza interior, prueba
3 | MCHA003 | de continuidad, inspeccion de cables y terminales de la parada de
3 | MCHA003 | emergencia, reemplazar contactos deteriorados de ser
3 | MCHA003 | necesario.Comprobar las luces del panel, inspeccionar el panel en busca
3 | MCHA003 | de botones, interruptores e indicadores averiados o faltantes,
3 | MCHA003 | sustituir segun se requiera, , si cuenta con ventilador verificar el
3 | MCHA003 | cableado y filtro.
3 | MCHA003 | * Mtto panel control de chancadora 4000H: Limpiar el interior con
3 | MCHA003 | limpia contactos y el exterior con trapo y solvente dielectrico de ser
3 | MCHA003 | necesario, realizar ajuste de conexiones, inspeccionar cables y
3 | MCHA003 | terminales, realizar el ajuste de conexiones, limpieza interior, prueba
3 | MCHA003 | de continuidad, inspeccion de cables y terminales de la parada de
3 | MCHA003 | emergencia, reemplazar contactos deteriorados de ser
3 | MCHA003 | necesario.Comprobar las luces del panel, inspeccionar el panel en busca
3 | MCHA003 | de botones, interruptores e indicadores averiados o faltantes,
3 | MCHA003 | sustituir segun se requiera, , si cuenta con ventilador verificar el
3 | MCHA003 | cableado y filtro.
5 | MCHA003 | HE
1 | MCHA003 | E3 | LUBR_ELE_CHANC_METSO C160 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA003 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor d chancadora 11000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCHA003 | Lubricacion de motor d chancadora 11000H
3 | MCHA003 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MCHA003 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MCHA003 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MCHA003 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MCHA003 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MCHA003 | delantero 6322-C3 cantidad de grasa 60g intervalo de lubricacion 11000
3 | MCHA003 | h. Rodamiento posterior 6319-C3 cantidad de grasa 45g 11000h.
4 | MCHA003 | 2530835 | 0.105
5 | MCHA003 | HO
1 | MCHA003 | I1 | INSP_INS_CHANC_METSO C160 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCHA003 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion general chancadora | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA003 | Inspeccion general chancadora
3 | MCHA003 | * Inspec de instrumentos chancadora 1S: Inspeccionar las tuberias
3 | MCHA003 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MCHA003 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MCHA003 | instrumentos no presente daños, inspeccionar que no existan fugas en
3 | MCHA003 | las conexiones. TE-20029A, TE-20029B, TE-20029C, TE-20029D, SSL-20026,
3 | MCHA003 | LIT-20028, ZT-20027, TT-20030A, TT-20030B, TT-20030C, TT-20030D,
3 | MCHA003 | TT-20030E, ZS-20031, ZX-20038, VE-20040A, VE-20040B, VE-20040C,
3 | MCHA003 | VE-20040D, IT-20098, JT-20099.
3 | MCHA003 | * Inspe d instrumentos und hidraulica 1S: Inspeccionar las tuberias
3 | MCHA003 | flexibles conduit que no presenten deterioro, inspeccionar que los
3 | MCHA003 | pernos de anclaje no presenten corrosion, inspeccionar que los
3 | MCHA003 | instrumentos no presente daños, inspeccionar que no existan fugas en
3 | MCHA003 | las conexiones. TS-20035, PSL-20033A, PSL-20033B, LSL-20036,
3 | MCHA003 | PDSH-20034, XV-20032A, XV-20032B, XV-20032C, XV-20032D, HE-214.
5 | MCHA003 | S1
1 | MCHA003 | I2 | PREV_INS_CHANC_METSO C160 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA003 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos chancadora 2000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MCHA003 | Mtto de instrumentos chancadora 2000H
3 | MCHA003 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA003 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA003 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA003 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA003 | confirmacion con sala de control. TE-20029A, TE-20029B, TE-20029C,
3 | MCHA003 | TE-20029D, SSL-20026, LIT-20028, ZT-20027, TT-20030A, TT-20030B,
3 | MCHA003 | TT-20030C, TT-20030D, TT-20030E, ZS-20031, ZX-20038, VE-20040A,
3 | MCHA003 | VE-20040B, VE-20040C, VE-20040D, IT-20098, JT-20099.
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion ajuste d transmisor 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA003 | Contrastacion ajuste d transmisor 2000H
3 | MCHA003 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MCHA003 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MCHA003 | de lazo de control con sala de control: LIT-20028, ZT-20027, TT-20030A,
3 | MCHA003 | TT-20030B, TT-20030C, TT-20030D, TT-20030E, IT-20098, JT-20099.
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 30 | TEC-INS | PM01 | Mtto d instrumentos und hidraulica 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCHA003 | Mtto d instrumentos und hidraulica 2000H
3 | MCHA003 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MCHA003 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MCHA003 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MCHA003 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MCHA003 | confirmacion con sala de control. TS-20035, PSL-20033A, PSL-20033B,
3 | MCHA003 | LSL-20036, PDSH-20034, XV-20032A, XV-20032B, XV-20032C, XV-20032D,
3 | MCHA003 | HE-214.
5 | MCHA003 | HA
1 | MCHA003 | P1 | PRED_CON_CHANC_METSO C160 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCHA003 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCHA003 | Monitoreo de vibracion de motor 330H
3 | MCHA003 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MCHA003 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MCHA003 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MCHA003 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MCHA003 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MCHA003 | H3
2 | MCHA003 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCHA003 | Monitoreo de termografia de motor 330H
3 | MCHA003 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MCHA003 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MCHA003 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MCHA003 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MCHA003 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MCHA003 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MCHA003 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MCHA003 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MCHA003 | H3
2 | MCHA003 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit d condi p vibr d jack shaft 330H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA003 | Monit d condi p vibr d jack shaft 330H
3 | MCHA003 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos de las chumaceras
3 | MCHA003 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MCHA003 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MCHA003 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion.
5 | MCHA003 | H3
2 | MCHA003 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Inspec d balanceo d poleas y fajas 2000H | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MCHA003 | Inspec d balanceo d poleas y fajas 2000H
3 | MCHA003 | Realizar la medicion de balanceo del contrapeso, realizar el balanceo
3 | MCHA003 | de acuerdo a condicion.
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit p ultrasonido eje excentrico 660H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCHA003 | Monit p ultrasonido eje excentrico 660H
3 | MCHA003 | Determinar por medio de monitoreo para determinar desgastes de los
3 | MCHA003 | rodamientos y sellos, fracturas o fisuras en el eje. Cambiar el eje si
3 | MCHA003 | es que el daño esta fuera de los parametros de funcionamiento.
5 | MCHA003 | H4
2 | MCHA003 | 60 | TEC-PRD | PM01 | Monit vibra d rodamientos d soporte 330H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCHA003 | Monit vibra d rodamientos d soporte 330H
3 | MCHA003 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del soporte
3 | MCHA003 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MCHA003 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MCHA003 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion.
5 | MCHA003 | H3
2 | MCHA003 | 70 | TEC-PRD | PM01 | Inspec d espes placas p ultrasonido 660H | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | MCHA003 | Inspec d espes placas p ultrasonido 660H
3 | MCHA003 | Determinar el desgaste de las placas (superior e inferior) mediante
3 | MCHA003 | ultrasonido, tomar medidas del espesor de los revestimientos, cambiar
3 | MCHA003 | si es necesario.
5 | MCHA003 | H4
2 | MCHA003 | 80 | TEC-PRD | PM01 | Insp espes p ultra d mandibula fija 660H | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | MCHA003 | Insp espes p ultra d mandibula fija 660H
3 | MCHA003 | Determinar el desgaste de las placas (superior e inferior) mediante
3 | MCHA003 | ultrasonido, tomar medidas del espesor de la placa intermedia, cambiar
3 | MCHA003 | si es necesario.
5 | MCHA003 | H4
2 | MCHA003 | 90 | TEC-PRD | PM01 | Insp espe p ultra d mandibula movil 660H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MCHA003 | Insp espe p ultra d mandibula movil 660H
3 | MCHA003 | Determinar el desgaste de las placas (superior e inferior) mediante
3 | MCHA003 | ultrasonido, tomar medidas del espesor de la placa intermedia, cambiar
3 | MCHA003 | si es necesario.
5 | MCHA003 | H4
2 | MCHA003 | 100 | TEC-PRD | PM01 | Inspec d espesores d toggle plate 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCHA003 | Inspec d espesores d toggle plate 2000H
3 | MCHA003 | Determinar el desgaste del toggle plate mediante ultrasonido, tomar
3 | MCHA003 | medidas del espesor de la placa intermedia, cambiar si es necesario.
5 | MCHA003 | HA
2 | MCHA003 | 110 | TEC-PRD | PM01 | Muestreo aceite d unidad hidraulica 660H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MCHA003 | Muestreo aceite d unidad hidraulica 660H
3 | MCHA003 | Realizar el muestreo de aceite de la unidad hidraulica a traves de
3 | MCHA003 | respiradero.
5 | MCHA003 | H4
2 | MCHA003 | 120 | TEC-PRD | PM01 | Monit vibracion de motor und hdr 330H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MCHA003 | Monit vibracion de motor und hdr 330H
3 | MCHA003 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MCHA003 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MCHA003 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MCHA003 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MCHA003 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MCHA003 | H3
2 | MCHA003 | 130 | TEC-PRD | PM01 | Monit d termografia d motor und hdr 330H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCHA003 | Monit d termografia d motor und hdr 330H
3 | MCHA003 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MCHA003 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MCHA003 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MCHA003 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MCHA003 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MCHA003 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MCHA003 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MCHA003 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MCHA003 | H3
1 | MCOM005 | M1 | INSP_MEC_COMPR_MAT INDUSTRIES 56S34D2M | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM005 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general compresor 660H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCOM005 | Inspeccion general compresor 660H
3 | MCOM005 | * Inspec d poleas fajas d transmision 660H: Inspeccionar el estado de
3 | MCOM005 | las fajas (desgaste, cristalizacion, fisuras, etc.) y de las poleas de
3 | MCOM005 | transmision (desgaste de los flancos de la polea y en el cubo de la
3 | MCOM005 | polea.).
3 | MCOM005 | * Inspec d nivel de aceite de carcasa 660H: Verificar el nivel de
3 | MCOM005 | aceite por medio del indicador de nivel de aceite.
3 | MCOM005 | * Inspec de fugas y union de carcasa 660H: Verificar la presencia de
3 | MCOM005 | fugas en las uniones de los ductos y verificar el ajsute de los
3 | MCOM005 | elementos de union en estos puntos.
3 | MCOM005 | * Inspe filtro silenciador d admision 660H: Verificar las presiones de
3 | MCOM005 | trabajo y el nivel de ruido del compresor.
3 | MCOM005 | * Inspec silenciador, vavulas relief 660H: Determinar el estado de los
3 | MCOM005 | componentes asi como tambien su operacionalidad.
5 | MCOM005 | H4
1 | MCOM005 | M2 | PREV_MEC_COMPR_MAT INDUSTRIES 56S34D2M | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM005 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de aceite del separador 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCOM005 | Cambio de aceite del separador 2000H
3 | MCOM005 | El primer cambio se debe realizar a las a la mitad del intervalo de
3 | MCOM005 | horas de operacion con un aceite MOBILITH SHC 100 Retirar el tapon de
3 | MCOM005 | drenaje del separador de aceite. Drenar el aceite y luego limpiar
3 | MCOM005 | internamente con materiales esterilizados. Colocar el tapon y agregar
3 | MCOM005 | la cantidad de 0.26 GLN. de aceite al nivel de la mirilla.
4 | MCOM005 | 2525297 | 0.26
5 | MCOM005 | HA
2 | MCOM005 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza filtro silenciador d admi 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCOM005 | Limpieza filtro silenciador d admi 2000H
3 | MCOM005 | Realizar la limpieza del filtro del compresor por medio de aire
3 | MCOM005 | comprimido.
5 | MCOM005 | HA
2 | MCOM005 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d filtro d aire de admision 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCOM005 | Cambio d filtro d aire de admision 4000H
3 | MCOM005 | Abrir el recipiente y desenroscar el elemento separador. Verificar
3 | MCOM005 | internamente la integridad y colocar el nuevo elemento filtrante.
3 | MCOM005 | Verificar la presion diferencial correcta.
5 | MCOM005 | HE
2 | MCOM005 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de silenciador de admision 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCOM005 | Cambio de silenciador de admision 8000H
3 | MCOM005 | Desmontar el componente, cambiar el silenciador y verificar la
3 | MCOM005 | presencia de fugas.
5 | MCOM005 | HL
2 | MCOM005 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza de silenciador d descarga 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCOM005 | Limpieza de silenciador d descarga 2000H
3 | MCOM005 | Realizar la limpieza del silenciador del compresor por medio de aire
3 | MCOM005 | comprimido.
5 | MCOM005 | HA
2 | MCOM005 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de silenciador de descarga 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCOM005 | Cambio de silenciador de descarga 8000H
3 | MCOM005 | Desmontar el componente, cambiar el silenciador y verificar la
3 | MCOM005 | presencia de fugas.
5 | MCOM005 | HL
1 | MCOM005 | E1 | INSP_ELE_COMPR_MAT INDUSTRIES 56S34D2M | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCOM005 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general de motor 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCOM005 | Inspeccion general de motor 1M
3 | MCOM005 | Realizar la inspeccion general del motor y de los cables de conexion
3 | MCOM005 | del mismo.
5 | MCOM005 | S3
1 | MCOM005 | E2 | PREV_ELE_COMPR_MAT INDUSTRIES 56S34D2M | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM005 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Limpiar la superficie del motor 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCOM005 | Limpiar la superficie del motor 4000H
3 | MCOM005 | Pulverizar con solvente dielectrico, limpiar con trapo y brocha.
5 | MCOM005 | HE
2 | MCOM005 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MCOM005 | Mtto general motor 8000H
3 | MCOM005 | * Limpiar ajustar bornes de conexion 8000H: Limpiar los bornes del
3 | MCOM005 | motor y verificar el ajuste de los bornes, realizar el ajuste de ser
3 | MCOM005 | necesario.
3 | MCOM005 | * Control de funcionamiento de motor 8000H: Medir los parametros
3 | MCOM005 | electricos de funcionamiento de la bomba (Voltaje, Corriente,
3 | MCOM005 | Potencia).
3 | MCOM005 | * Mtto del cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MCOM005 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MCOM005 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
5 | MCOM005 | HL
1 | MCOM005 | P1 | PRED_CON_COMPR_MAT INDUSTRIES 56S34D2M | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM005 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monit p vibra d rodamientos carcasa 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MCOM005 | Monit p vibra d rodamientos carcasa 660H
3 | MCOM005 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MCOM005 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MCOM005 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MCOM005 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MCOM005 | del area.
5 | MCOM005 | H4
2 | MCOM005 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo condicion p termografia 2000H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MCOM005 | Monitoreo condicion p termografia 2000H
3 | MCOM005 | Tomar parametros de temperatura de los componentes internos con la
3 | MCOM005 | camara termografica, cada punto debera ser comparado de acuerdo a la
3 | MCOM005 | norma ISO 18436-7 y/o el estandar de termografia del area.
5 | MCOM005 | HA
1 | MBOM032 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_ PU321 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM032 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 5.6 | H | 2 | 2.8 | H
3 | MBOM032 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM032 | * Inspec fugas fisuras d dist succion 660H: Verificar visualmente la
3 | MBOM032 | presencia de fugas o fisuras en las conexiones de la bomba, en la base
3 | MBOM032 | de la bomba, y el ingreso de aire.
3 | MBOM032 | * Inspec union y fugas de camara 660H: Inspeccionar el ajuste de pernos
3 | MBOM032 | de la bomba, la hermeticidad de la bomba, realizar ajuste de ser
3 | MBOM032 | necesario.
3 | MBOM032 | * Inspec desgaste d cuerpo intermedio 660H: Realizar la inspeccion de
3 | MBOM032 | desgaste del cuerpo intermedio.
3 | MBOM032 | * Inspec desgaste d bomba d diafragma 660H: Inspeccion del desgaste de
3 | MBOM032 | los diafragmas de la bomba.
3 | MBOM032 | * Inspec valvula principal de entrada 660H: Inspeccionar juntas y
3 | MBOM032 | sellos de la valvula principal.
3 | MBOM032 | * Inspec junt d valvula amortiguacion 660H: Inspeccionar las juntas y
3 | MBOM032 | sellos de la valvula.
5 | MBOM032 | H4
1 | MBOM032 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_ PU321 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM032 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Prueba eficiencia de camara d comp 4000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM032 | Prueba eficiencia de camara d comp 4000H
3 | MBOM032 | Realizar prueba de bomba, verificar ausencia de presion, fugas de aire,
3 | MBOM032 | o fugas de fluido, realizar el lavado interno de bomba de ser
3 | MBOM032 | necesario.
5 | MBOM032 | HE
2 | MBOM032 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento d diafragma de bomba 8000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MBOM032 | Mantenimiento d diafragma de bomba 8000H
3 | MBOM032 | Realizar la limpieza y cambio de diafragma, verificar ajuste de la
3 | MBOM032 | junta distanciadora, verificar valvulas check, asegurar la hermeticidad
3 | MBOM032 | del equipo.
5 | MBOM032 | HL
1 | MCOM006 | M1 | INSP_MEC_COMPR_ATLAS COPCO DT70-32 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM006 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general compresor 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MCOM006 | Inspeccion general compresor 660H
3 | MCOM006 | * Inspecc ducto de admision compresor 660H: Verificar condicion y/o
3 | MCOM006 | saturacion de filtro/ silenciador de entrada de aire. Verificar
3 | MCOM006 | condicion de amortiguador metalico. Verificar condicion de valvula
3 | MCOM006 | mariposa. Verificar el paso del flujo de ingreso de la valvula.
3 | MCOM006 | Verificar la hermeticidad de cierre de la valvula. Verificar que no
3 | MCOM006 | existan fugas por la valvula. Verificar condicion del ducto de
3 | MCOM006 | admision.
3 | MCOM006 | * Inspecc ducto descarga de compresor 660H: Verificar condicion de
3 | MCOM006 | filtro silenciador (2). Verificar condicion de amortiguador metalico.
3 | MCOM006 | Verificar condicion de valvula check. Verificar condicion de valvula
3 | MCOM006 | mariposa. Verificar el paso del flujo de ingreso de la valvula.
3 | MCOM006 | Verificar la hermeticidad de cierre de la valvula. Verificar que no
3 | MCOM006 | existan fugas por la valvula. Verificar condicion del ducto de
3 | MCOM006 | descarga.
5 | MCOM006 | H4
2 | MCOM006 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general compresor 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCOM006 | Inspeccion general compresor 2000H
3 | MCOM006 | * Inspeccion desgaste fajas bomba 2000H: Inspeccion del desgaste de las
3 | MCOM006 | fajas, desgaste en las poleas, verificar ruido inusual y solturas en
3 | MCOM006 | componentes de transmision.
3 | MCOM006 | * Inspeccion de carcasa de compresor 2000H: Verificar fugas por los
3 | MCOM006 | pernos de union y/o juntas de la carcasa. Verificar condicion de pernos
3 | MCOM006 | de union. Verificar desgaste y/o corrosion de la carcasa.
5 | MCOM006 | HA
1 | MCOM006 | M2 | PREV_MEC_COMPR_ATLAS COPCO DT70-32 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM006 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 14 | H | 2 | 7 | H
3 | MCOM006 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MCOM006 | * Mtto externo de carcasa 8000H: Limpiar la parte externa del equipo,
3 | MCOM006 | arenar y/o pintar la carcasa para evitar corrosion y desgastes
3 | MCOM006 | externos.
3 | MCOM006 | * Camb elementos union de compresor 8000H: Cambiar los elementos de
3 | MCOM006 | union como pernos, chavetas, pasadores, etc. De presentarse
3 | MCOM006 | estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion, traccion o
3 | MCOM006 | cizallamiento.
5 | MCOM006 | HL
1 | MCOM006 | E1 | INSP_ELE_COMPR_ATLAS COPCO DT70-32 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCOM006 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCOM006 | Inspeccion general motor 1M
3 | MCOM006 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MCOM006 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MCOM006 | del motor, tapa y ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar
3 | MCOM006 | pintura de motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos,
3 | MCOM006 | sintomas de sobrecalentamiento en carcaza y caja de conexiones. De ser
3 | MCOM006 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MCOM006 | aire. Registrar los parametros electricos del motor en el formato
3 | MCOM006 | establecido.
3 | MCOM006 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCOM006 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MCOM006 | no exceda, segun al manual del fabricante.
3 | MCOM006 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MCOM006 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MCOM006 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MCOM006 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MCOM006 | S3
1 | MCOM006 | E2 | PREV_ELE_COMPR_ATLAS COPCO DT70-32 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM006 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de compresor 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCOM006 | Mtto menor de motor de compresor 2000H
3 | MCOM006 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MCOM006 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MCOM006 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MCOM006 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MCOM006 | HA
2 | MCOM006 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | MCOM006 | Mtto general motor 4000H
3 | MCOM006 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MCOM006 | y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de conexiones,
3 | MCOM006 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, inspeccionar
3 | MCOM006 | sintomas de sobrecalentamiento en bornes de conexion y aislamiento de
3 | MCOM006 | cables de alimentacion, ajustar conexiones, verificar la hermeticidad
3 | MCOM006 | de la caja de conexiones, cerrar la caja de conexiones. Aplicar
3 | MCOM006 | anticorrosivo de zinc a pernos de tapa. Comprobar la continuidad de
3 | MCOM006 | cada elemento del calefactor.
3 | MCOM006 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MCOM006 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de
3 | MCOM006 | conexiones, ajustar conexiones, verificar que los terminales se
3 | MCOM006 | encuentren en buen estado, medir la resistencia del RTD, verificar la
3 | MCOM006 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MCOM006 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MCOM006 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MCOM006 | confirmacion del termistor en sala electrica.
3 | MCOM006 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MCOM006 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, cambiar el
3 | MCOM006 | ventilador si se encuentra roto, colocar la tapa del ventilador.
3 | MCOM006 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MCOM006 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MCOM006 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MCOM006 | * Medicion de aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MCOM006 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MCOM006 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MCOM006 | datos de la actividad en formato establecido.
3 | MCOM006 | * Arrancador de motor electrico 4000H: Abrir la tapa de cubiculo y
3 | MCOM006 | realizar la limpieza del interior utilizando la aspiradora para retirar
3 | MCOM006 | el polvo acumulado, limpiar con trapo industrial e inspeccionar el
3 | MCOM006 | estado de las conexiones electricas (fusibles, borneras, transformador
3 | MCOM006 | de control, rele, accionamientos mecanicos, aisladores y pernos de
3 | MCOM006 | sujecion verificando rajaduras, falta de ajuste, falsos contactos o
3 | MCOM006 | posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor para la
3 | MCOM006 | limpieza y mantenimiento de contactos, utilice limpia contactos para el
3 | MCOM006 | mantenimiento respectivo, si es necesario algun cambio de componentes,
3 | MCOM006 | usando un multimetro verificar la continuidad de contactos, realizar el
3 | MCOM006 | ajuste de todos los pernos de borneras y dispositivos con conexiones
3 | MCOM006 | electricas, verificar el estado de las lamparas indicadoras, realizar
3 | MCOM006 | el mantenimiento a las botoneras y parada de emergencia utilizando el
3 | MCOM006 | multimetro verificar su operatividad, verificar el estad de los cables
3 | MCOM006 | que no presenten signos de recalentamiento y se encuentren debidamente
3 | MCOM006 | rotulados.
5 | MCOM006 | HE
1 | MCOM006 | P1 | PRED_CON_COMPR_ATLAS COPCO DT70-32 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM006 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCOM006 | Monitoreo de vibracion de motor 750H
3 | MCOM006 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MCOM006 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MCOM006 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MCOM006 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MCOM006 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MCOM006 | H5
2 | MCOM006 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 750H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCOM006 | Monitoreo de termografia de motor 750H
3 | MCOM006 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MCOM006 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MCOM006 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MCOM006 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MCOM006 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MCOM006 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MCOM006 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MCOM006 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MCOM006 | H5
2 | MCOM006 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo condicion por vibraciones 750H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MCOM006 | Monitoreo condicion por vibraciones 750H
3 | MCOM006 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del soplador
3 | MCOM006 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MCOM006 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MCOM006 | valor medido de acuerdo a l norma ISO 10816 y/o el estandar de
3 | MCOM006 | vibracion del area.
5 | MCOM006 | H5
2 | MCOM006 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo condicion p termografia 750H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MCOM006 | Monitoreo condicion p termografia 750H
3 | MCOM006 | Tomar parametros de temperatura de los componentes internos del
3 | MCOM006 | soplador con la camara termografica, cada punto debera ser comparado de
3 | MCOM006 | acuerdo a la norma ISO 18436-7 y/o el estandar de termografia del area.
5 | MCOM006 | H5
1 | MSOP001 | M1 | INSP_MEC_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MSOP001 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspe elemen d union acople rigido 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MSOP001 | Inspe elemen d union acople rigido 2000H
3 | MSOP001 | Verificar elementos de union y proteccion del acople.
5 | MSOP001 | HA
2 | MSOP001 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general soplador 165H | 0.8 | H | 2 | 0.4 | H
3 | MSOP001 | Inspeccion general soplador 165H
3 | MSOP001 | * Inspec d vibracion de acople rigido 165H: Verificar nivel de ruido y
3 | MSOP001 | vibracion.
3 | MSOP001 | * Inspeccion de carcasa soplador 165H: Verificar fugas por los pernos
3 | MSOP001 | de union y/o juntas de la carcasa. Verificar condicion de pernos de
3 | MSOP001 | union. Verificar desgaste y/o corrosion de la carcasa.
3 | MSOP001 | * Insp ducto de admision soplador 165H: Verificar condicion y/o
3 | MSOP001 | saturacion de filtro de entrada de aire. Verificar condicion de filtro
3 | MSOP001 | silenciador. Verificar condicion de amortiguador metalico. Verificar
3 | MSOP001 | condicion de valvula mariposa (neumatica). Verificar el paso del flujo
3 | MSOP001 | de ingreso de la valvula. Verificar la hermeticidad de cierre de la
3 | MSOP001 | valvula. Verificar que no existan fugas por la valvula. Verificar
3 | MSOP001 | condicion del ducto de admision.
5 | MSOP001 | H2
1 | MSOP001 | M2 | PREV_MEC_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MSOP001 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de aceite caja soplador 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MSOP001 | Cambio de aceite caja soplador 2000H
3 | MSOP001 | Retirar el tapon de drenaje de la caja del soplador. Drenar el aceite y
3 | MSOP001 | luego limpiar internamente con materiales esterilizados. Colocar el
3 | MSOP001 | tapon y abrir el tapon de llenado, agregando la cantidad de 3.82 Lt. De
3 | MSOP001 | aceite de aceite MOBILGEAR 600XP150 al nivel de la mirilla o tapon.
4 | MSOP001 | 2517940 | 3.82
5 | MSOP001 | HA
2 | MSOP001 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Extraer muestra de aceite soplador 660H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MSOP001 | Extraer muestra de aceite soplador 660H
3 | MSOP001 | Retirar valvula de muestreo. Insertar manguera de extraccion sujeto a
3 | MSOP001 | la jeringa y/o bomba de vacio. Colocar envase esterilizado y llenar con
3 | MSOP001 | aceite que sera analizado hasta las 3/4 partes. Tapar el envase para
3 | MSOP001 | evitar contaminacion externa. Retirar manguera y colocar valvula de
3 | MSOP001 | muestreo. Limpiar rastros de aceite.
5 | MSOP001 | H4
2 | MSOP001 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza filtro d aire ducto adm 660H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MSOP001 | Limpieza filtro d aire ducto adm 660H
3 | MSOP001 | Desajustar bridas y desmontar el elemento filtrante. Verificar
3 | MSOP001 | internamente la integridad del filtro y/o juntas de expansion. Realizar
3 | MSOP001 | la limpieza por medio de flujo de aire a presion, de ser necesario con
3 | MSOP001 | agua y detergente, esperar el secado en su totalidad. Montar filtro y
3 | MSOP001 | ajustar las bridas.
5 | MSOP001 | H4
2 | MSOP001 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Camb filtro de aire ducto admision 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MSOP001 | Camb filtro de aire ducto admision 4000H
3 | MSOP001 | Desajustar bridas y desmontar el elemento filtrante. Verificar
3 | MSOP001 | internamente la integridad del filtro y/o juntas de expansion. Retirar
3 | MSOP001 | tapa y cambiar filtro de aire. Montar filtro y ajustar las bridas.
4 | MSOP001 | 3040961 | 1
4 | MSOP001 | 3040981 | 1
5 | MSOP001 | HE
2 | MSOP001 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Insp de ducto de descarga 165H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MSOP001 | Insp de ducto de descarga 165H
3 | MSOP001 | Verificar condicion de filtro silenciador (2). Verificar condicion de
3 | MSOP001 | amortiguador metalico. Verificar condicion de valvula check. Verificar
3 | MSOP001 | condicion de valvula mariposa. Verificar el paso del flujo de ingreso
3 | MSOP001 | de la valvula. Verificar la hermeticidad de cierre de la valvula.
3 | MSOP001 | Verificar que no existan fugas por la valvula. Verificar condicion del
3 | MSOP001 | ducto de descarga. Inspeccionar estado de la valvulas de alivio del
3 | MSOP001 | soplador.
5 | MSOP001 | H2
2 | MSOP001 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 14 | H | 2 | 7 | H
3 | MSOP001 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MSOP001 | * Mtto externo de carcasa soplador 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MSOP001 | equipo, arenar y/o pintar la carcasa para evitar corrosion y desgastes
3 | MSOP001 | externos.
3 | MSOP001 | * Camb elementos de union soplador 8000H: Cambiar los elementos de
3 | MSOP001 | union como pernos, chavetas, pasadores, etc. De presentarse
3 | MSOP001 | estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion, traccion o
3 | MSOP001 | cizallamiento.
5 | MSOP001 | HL
1 | MSOP001 | E1 | INSP_ELE_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MSOP001 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general de motor 1S | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MSOP001 | Inspeccion general de motor 1S
3 | MSOP001 | Inspeccionar conexion a tierra, cables de alimentacion, caja de
3 | MSOP001 | conexiones, pernos de anclaje, carcasa del motor, tapa y ventilador,
3 | MSOP001 | tuberias flexibles conduit, verificar pintura de motor, inspeccionar
3 | MSOP001 | fugas de lubricante en rodamientos, sintomas de sobrecalentamiento en
3 | MSOP001 | carcaza y caja de conexiones. De ser necesario realizar la actividad de
3 | MSOP001 | limpieza del motor con caudal de aire. Registrar los parametros
3 | MSOP001 | electricos del motor en el formato establecido.
5 | MSOP001 | S1
2 | MSOP001 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general soplador 1M | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MSOP001 | Inspeccion general soplador 1M
3 | MSOP001 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MSOP001 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MSOP001 | no exceda, segun al manual del fabricante.
3 | MSOP001 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MSOP001 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MSOP001 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MSOP001 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
3 | MSOP001 | * Insp panel ctrl y caja conex soplad 1M: Verificacion de humedad en
3 | MSOP001 | tablero, verificar que cuente con silica gel o absolvedor de humedad,
3 | MSOP001 | verificar conexionado de cables de fuerza y mando, estado de borneras,
3 | MSOP001 | terminales, luces indicadoras, interruptor de parada de emergencia, y
3 | MSOP001 | pantalla del HMI, verificar el conexionado de puesta a tierra,
3 | MSOP001 | inspeccion de prensaestopas, tuberias flexibles conduit que no
3 | MSOP001 | presenten deterioro.
5 | MSOP001 | S3
1 | MSOP001 | E2 | PREV_ELE_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MSOP001 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Limpieza exterior de motor 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MSOP001 | Limpieza exterior de motor 2000H
3 | MSOP001 | Limpiar con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo para
3 | MSOP001 | pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de pernos
3 | MSOP001 | de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MSOP001 | HA
2 | MSOP001 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto panel ctrl y caja d conxiones 4000H | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | MSOP001 | Mtto panel ctrl y caja d conxiones 4000H
3 | MSOP001 | Limpiar el interior con brocha y aspiradora, limpiar Los bornes y
3 | MSOP001 | conexiones con limpiador de contactos y el exterior con trapo humedo y
3 | MSOP001 | solvente dielectrico de ser necesario, limpiar con trapo suave a la
3 | MSOP001 | pantalla del HMI, realizar ajuste de conexiones, inspeccionar
3 | MSOP001 | conectores, cables y terminales, realizar pruebas de continuidad,
3 | MSOP001 | reemplazar contactos deteriorados, comprobar las luces del panel,
3 | MSOP001 | inspeccionar el panel en busca de botones, interruptores e indicadores
3 | MSOP001 | averiados o faltantes, sustituir segun se requiera, si cuenta con
3 | MSOP001 | ventilador verificar el cableado y filtros.
5 | MSOP001 | HE
2 | MSOP001 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 13 | H | 2 | 6.5 | H
3 | MSOP001 | Mtto general motor 4000H
3 | MSOP001 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MSOP001 | y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de conexiones,
3 | MSOP001 | verificar que los terminales se encuentren en buen estado, inspeccionar
3 | MSOP001 | sintomas de sobrecalentamiento en bornes de conexion y aislamiento de
3 | MSOP001 | cables de alimentacion, ajustar conexiones, verificar la hermeticidad
3 | MSOP001 | de la caja de conexiones, cerrar la caja de conexiones. Aplicar
3 | MSOP001 | anticorrosivo de zinc a pernos de tapa. Comprobar la continuidad de
3 | MSOP001 | cada elemento del calefactor.
3 | MSOP001 | * Mtto caja de conexiones RTD motor 4000H: Limpiar el exterior con
3 | MSOP001 | trapo y solvente dielectrico de ser necesario, abrir la caja de
3 | MSOP001 | conexiones, ajustar conexiones, verificar que los terminales se
3 | MSOP001 | encuentren en buen estado, medir la resistencia del RTD, verificar la
3 | MSOP001 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MSOP001 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MSOP001 | * Mtto del ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MSOP001 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, cambiar el
3 | MSOP001 | ventilador si se encuentra roto, colocar la tapa del ventilador.
3 | MSOP001 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MSOP001 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MSOP001 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MSOP001 | * Medicion de aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MSOP001 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MSOP001 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MSOP001 | datos de la actividad en formato establecido.
3 | MSOP001 | * Mtto de arrancador de motor 4000H: Abrir la tapa de cubiculo y
3 | MSOP001 | realizar la limpieza del interior utilizando la aspiradora para retirar
3 | MSOP001 | el polvo acumulado, limpiar con trapo industrial e inspeccionar el
3 | MSOP001 | estado de las conexiones electricas (fusibles, borneras, transformador
3 | MSOP001 | de control, rele, accionamientos mecanicos, aisladores y pernos de
3 | MSOP001 | sujecion verificando rajaduras, falta de ajuste, falsos contactos o
3 | MSOP001 | posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor para la
3 | MSOP001 | limpieza y mantenimiento de contactos, utilice limpia contactos para el
3 | MSOP001 | mantenimiento respectivo, si es necesario algun cambio de componentes,
3 | MSOP001 | usando un multimetro verificar la continuidad de contactos, realizar el
3 | MSOP001 | ajuste de todos los pernos de borneras y dispositivos con conexiones
3 | MSOP001 | electricas, verificar el estado de las lamparas indicadoras, realizar
3 | MSOP001 | el mantenimiento a las botoneras y parada de emergencia utilizando el
3 | MSOP001 | multimetro verificar su operatividad, verificar el estad de los cables
3 | MSOP001 | que no presenten signos de recalentamiento y se encuentren debidamente
3 | MSOP001 | rotulados.
5 | MSOP001 | HE
1 | MSOP001 | E3 | LUBR_ELE_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MSOP001 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor 3500H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MSOP001 | Lubricacion de motor 3500H
3 | MSOP001 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MSOP001 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MSOP001 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MSOP001 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MSOP001 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MSOP001 | delantero 6314-C3 y posterior 6314-C3 cantidad de grasa 27g
3 | MSOP001 | respectivamente, intervalo de lubricacion 3604h.
5 | MSOP001 | HD
1 | MSOP001 | I1 | INSP_INS_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MSOP001 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos soplador 1S | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MSOP001 | Inspeccion de instrumentos soplador 1S
3 | MSOP001 | PI-26520, IT-26501, PV-26521, IT-26513A, XV-26512A, TE-26501A,
3 | MSOP001 | TE-26502A, PDIT-26503A, PIT-26521, TE-26506A, TE-26507A, PG-26508A,
3 | MSOP001 | FV-26509A, VT-26504A, XV-26514A, TE-26517A1, TE-26517B1, TE-26517C1,
3 | MSOP001 | TE-26517D1, TE-26517E1, TE-26517F1, TE-26517G1, TE-26517H1, VT-26505A,
3 | MSOP001 | ZSC-26512A.
5 | MSOP001 | S1
1 | MSOP001 | I2 | PREV_INS_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MSOP001 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos soplador 4000H | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MSOP001 | Mtto de instrumentos soplador 4000H
3 | MSOP001 | Limpiar y cambiar componentes averiados. PI-26520, IT-26501, PV-26521,
3 | MSOP001 | IT-26513A, XV-26512A, TE-26501A, TE-26502A, PDIT-26503A, PIT-26521,
3 | MSOP001 | TE-26506A, TE-26507A, PG-26508A, FV-26509A, VT-26504A, XV-26514A,
3 | MSOP001 | TE-26517A1, TE-26517B1, TE-26517C1, TE-26517D1, TE-26517E1, TE-26517F1,
3 | MSOP001 | TE-26517G1, TE-26517H1, VT-26505A, ZSC-26512A.
5 | MSOP001 | HE
2 | MSOP001 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion ajuste transmisores 4000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MSOP001 | Contrastacion ajuste transmisores 4000H
3 | MSOP001 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MSOP001 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MSOP001 | de lazo de control con sala de control: IT-26501, IT-26513A,
3 | MSOP001 | PDIT-26503A, PIT-26521, VT-26504A, VT-26505A.
5 | MSOP001 | HE
1 | MSOP001 | P1 | PRED_CON_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MSOP001 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MSOP001 | Monitoreo de vibracion de motor 660H
3 | MSOP001 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MSOP001 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MSOP001 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MSOP001 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MSOP001 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MSOP001 | H4
2 | MSOP001 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 660H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MSOP001 | Monitoreo de termografia de motor 660H
3 | MSOP001 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MSOP001 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MSOP001 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MSOP001 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MSOP001 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MSOP001 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MSOP001 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MSOP001 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MSOP001 | H4
2 | MSOP001 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Monit condicion x vibracion sopladr 660H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MSOP001 | Monit condicion x vibracion sopladr 660H
3 | MSOP001 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del soplador
3 | MSOP001 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MSOP001 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MSOP001 | valor medido de acuerdo a l norma ISO 10816 y/o el estandar de
3 | MSOP001 | vibracion del area.
5 | MSOP001 | H4
2 | MSOP001 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit condicion x termogra soplador 660H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MSOP001 | Monit condicion x termogra soplador 660H
3 | MSOP001 | Tomar parametros de temperatura de los componentes internos del
3 | MSOP001 | soplador con la camara termografica, cada punto debera ser comparado de
3 | MSOP001 | acuerdo a la norma ISO 18436-7 y/o el estandar de termografia del area.
5 | MSOP001 | H4
1 | MSOP001 | I3 | INSP_INS_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MSOP001 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspec de instrumentos de soplador 1S | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MSOP001 | Inspec de instrumentos de soplador 1S
3 | MSOP001 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MSOP001 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MSOP001 | inspeccionar que los instrumentos no presenten daños, inspeccionar el
3 | MSOP001 | estado del interruptor de parada de emergencia: IT-26511, IT-26513B,
3 | MSOP001 | XV-26512B, PDIT-26503B, TE-26501B, TE-26502B, VT-26504B, VT-26505B,
3 | MSOP001 | TE-26506B, TE-26507B, PG-26508B, FV-26509B, XV-26514B, TE-26517A2,
3 | MSOP001 | TE-26517B2, TE-26517C2, TE-26517D2, TE-26517E2, TE-26517F2, TE-26517G2,
3 | MSOP001 | TE-26517H2, ZSC-26512B.
5 | MSOP001 | S1
1 | MSOP001 | I4 | PREV_INS_SOPLA_CONTINENTAL 451.05 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MSOP001 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos soplador 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MSOP001 | Mtto de instrumentos soplador 4000H
3 | MSOP001 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MSOP001 | de conexiones y limpiar con limpia contactos, realizar el ajuste de
3 | MSOP001 | conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | MSOP001 | continuidad en los interruptores: IT-26511, IT-26513B, XV-26512B,
3 | MSOP001 | PDIT-26503B, TE-26501B, TE-26502B, VT-26504B, VT-26505B, TE-26506B,
3 | MSOP001 | TE-26507B, PG-26508B, FV-26509B, XV-26514B, TE-26517A2, TE-26517B2,
3 | MSOP001 | TE-26517C2, TE-26517D2, TE-26517E2, TE-26517F2, TE-26517G2, TE-26517H2,
3 | MSOP001 | ZSC-26512B.
5 | MSOP001 | HE
2 | MSOP001 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion ajuste transmisores 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MSOP001 | Contrastacion ajuste transmisores 4000H
3 | MSOP001 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MSOP001 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MSOP001 | de lazo de control con sala de control: IT-26511, IT-26513B,
3 | MSOP001 | PDIT-26503B, VT-26504B, VT-26505B.
5 | MSOP001 | HE
1 | MCOM007 | M1 | INSP_MEC_COMPR_INGERSOLL RAND RS30i-125 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM007 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general compresor 660H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCOM007 | Inspeccion general compresor 660H
3 | MCOM007 | * Inspec de vibracion y temperatura 660H: Inspeccion de vibracion y
3 | MCOM007 | temperatura.
3 | MCOM007 | * Inspec d filtro de aire d compresor 660H: Inspeccion del filtro de
3 | MCOM007 | aire.
3 | MCOM007 | * Insp separador aceite compresor 660H: Inspeccion del separador de
3 | MCOM007 | aceite.
3 | MCOM007 | * Inspeccion filtro aceite compresor 660H: Inspeccion del filtro de
3 | MCOM007 | aceite.
3 | MCOM007 | * Insp intercam y venti d sis d enfri 660H: Inspeccion del
3 | MCOM007 | intercambiador y ventilador.
3 | MCOM007 | * Insp d sistema d secado d compresor 660H: Inspeccion de sistema de
3 | MCOM007 | secado.
3 | MCOM007 | * Insp d filtro d aire d sis d secado 660H: Inspeccion de filtro de
3 | MCOM007 | aire.
3 | MCOM007 | * Inspeccion acumulador de compresor 660H: Inspeccion del acumulador.
5 | MCOM007 | H4
1 | MCOM007 | M2 | PREV_MEC_COMPR_INGERSOLL RAND RS30i-125 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM007 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mecanismo arranque motor electrico 660H | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MCOM007 | Mecanismo arranque motor electrico 660H
3 | MCOM007 | Realizar el mantenimiento del mecanismo de arranque.
5 | MCOM007 | H4
2 | MCOM007 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Camb d filtro de aire de compresor 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCOM007 | Camb d filtro de aire de compresor 4000H
3 | MCOM007 | Cambio del filtro de aire.
4 | MCOM007 | 3041154 | 1
5 | MCOM007 | HE
2 | MCOM007 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de aceite del separador 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCOM007 | Cambio de aceite del separador 8000H
3 | MCOM007 | Cambio de aceite del separador.
5 | MCOM007 | HL
2 | MCOM007 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Extrac muestreo aceite de separador 660H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCOM007 | Extrac muestreo aceite de separador 660H
3 | MCOM007 | Extraccion para muestreo de aceite del separador.
5 | MCOM007 | H4
2 | MCOM007 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Limpieza d intercam d sis de enfri 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCOM007 | Limpieza d intercam d sis de enfri 2000H
3 | MCOM007 | Limpieza de intercambiador.
5 | MCOM007 | HA
2 | MCOM007 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Camb d pre filtro aire d sis secad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCOM007 | Camb d pre filtro aire d sis secad 4000H
3 | MCOM007 | Cambio de pre filtro de aire.
4 | MCOM007 | 3041155 | 2
5 | MCOM007 | HE
2 | MCOM007 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general separador de aceite 4000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MCOM007 | Mtto general separador de aceite 4000H
3 | MCOM007 | * Cambio del filtro de aceite 4000H: Cambio del filtro de aceite.* Camb
3 | MCOM007 | elemento separador compresor 4000H: Cambio del elemento separador.
4 | MCOM007 | 3041153 | 1
4 | MCOM007 | 3041156 | 1
5 | MCOM007 | HE
1 | MCOM007 | E1 | INSP_ELE_COMPR_INGERSOLL RAND RS30i-125 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MCOM007 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Insp gneral motor y cables conexion 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MCOM007 | Insp gneral motor y cables conexion 1M
3 | MCOM007 | Inspeccion general del motor y cables de conexion.
5 | MCOM007 | S3
1 | MCOM007 | E2 | PREV_ELE_COMPR_INGERSOLL RAND RS30i-125 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM007 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 1500H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCOM007 | Mtto general motor 1500H
3 | MCOM007 | * Limpiar la superficie del motor 1500H: Limpiar la superficie del
3 | MCOM007 | motor.
3 | MCOM007 | * Limpiar ajustar bornes de conexion 1500H: Limpiar y ajustar los
3 | MCOM007 | bornes de conexion.
3 | MCOM007 | * Medir parametros electricos motor 1500H: Medir parametros electricos
3 | MCOM007 | (Voltaje, Corriente, Potencia).
3 | MCOM007 | * Mtto del cable a tierra de motor 1500H: Mantenimiento del cable a
3 | MCOM007 | tierra.
5 | MCOM007 | H9
1 | MCOM007 | I2 | PREV_INS_COMPR_INGERSOLL RAND RS30i-125 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM007 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccionar instrumentos n general 660H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MCOM007 | Inspeccionar instrumentos n general 660H
3 | MCOM007 | IT-31407, PDAH-31408, PDSH-31408, PDAH-31410, PDSH-31410, PSV-31412,
3 | MCOM007 | PI-31413, PIT-31414, PI-31414.
5 | MCOM007 | H4
2 | MCOM007 | 20 | TEC-INS | PM01 | Mtto y limpieza de instrumentos 2000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MCOM007 | Mtto y limpieza de instrumentos 2000H
3 | MCOM007 | IT-31407, PDAH-31408, PDSH-31408, PDAH-31410, PDSH-31410, PSV-31412,
3 | MCOM007 | PI-31413, PIT-31414, PI-31414.
5 | MCOM007 | HA
2 | MCOM007 | 30 | TEC-INS | PM01 | Ajuste de instrumento transmisores 2000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MCOM007 | Ajuste de instrumento transmisores 2000H
3 | MCOM007 | PIT-31414.
5 | MCOM007 | HA
1 | MCOM007 | P1 | PRED_CON_COMPR_INGERSOLL RAND RS30i-125 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MCOM007 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monit de vibracion y temperatura 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MCOM007 | Monit de vibracion y temperatura 1500H
3 | MCOM007 | Monitoreo de vibracion y temperatura.
5 | MCOM007 | H9
2 | MCOM007 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monit d temperatura d sis d enfri 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MCOM007 | Monit d temperatura d sis d enfri 1500H
3 | MCOM007 | Monitoreo de temperatura.
5 | MCOM007 | H9
1 | MBOM033 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SULZER A11-50 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM033 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp mantto de acople de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM033 | Insp mantto de acople de bomba 2000H
3 | MBOM033 | Verificar ruido inusual y/o solturas en los elementos de union del
3 | MBOM033 | acople, ajustar elementos de union y reemplazar acople de ser
3 | MBOM033 | necesario.
5 | MBOM033 | HA
2 | MBOM033 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM033 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H
3 | MBOM033 | Verificar los parametros de operacion, de ser necesario algun desvio
3 | MBOM033 | cambiar los componetes internos.
5 | MBOM033 | HL
2 | MBOM033 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 1.6 | H | 2 | 0.8 | H
3 | MBOM033 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM033 | * Inspeccion general de acople 660H: Verificar ruido inusual y/o
3 | MBOM033 | solturas en los elementos de union del acople.
3 | MBOM033 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar el ajuste entre la
3 | MBOM033 | placa lateral y el impulsor, verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM033 | juntas de la carcasa, verificar condicion de pernos de union, verificar
3 | MBOM033 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
3 | MBOM033 | * Insp caja de rodamientos de bomba 660H: Verificar que no existan
3 | MBOM033 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM033 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM033 | * Insp sello mecanico de bomba 660H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM033 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM033 | total del sello.
5 | MBOM033 | H4
1 | MBOM033 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SULZER A11-50 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM033 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM033 | Cambio de acople de bomba 8000H
3 | MBOM033 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | MBOM033 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | MBOM033 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | MBOM033 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | MBOM033 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | MBOM033 | HL
2 | MBOM033 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM033 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H
3 | MBOM033 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | MBOM033 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | MBOM033 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | MBOM033 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | MBOM033 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | MBOM033 | 3040264 | 1
5 | MBOM033 | HL
2 | MBOM033 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba 8000H | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MBOM033 | Cambio de eje de bomba 8000H
3 | MBOM033 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM033 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM033 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | MBOM033 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
4 | MBOM033 | 3040294 | 1
5 | MBOM033 | HL
2 | MBOM033 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 24 | H | 2 | 12 | H
3 | MBOM033 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM033 | * Cambio de impulsor de bomba 8000H: Desmontar en la carcasa el lado de
3 | MBOM033 | la succion para tener acceso al impulsor, determinar el estado del
3 | MBOM033 | impulsor (desgaste y/o corrosion), desmontar el impulsor del eje,
3 | MBOM033 | verificar el desgaste en el eje, verificar el anillo de desgaste,
3 | MBOM033 | montar el nuevo impulsor, regular la holgura entre carcasa e impulsor,
3 | MBOM033 | torquear el perno de ajuste del impulsor, inspeccion y reemplazo de las
3 | MBOM033 | empaquetaduras, torquear pernos de la carcasa (ajustar los pernos en
3 | MBOM033 | cruz).
3 | MBOM033 | * Cambio de revestimiento de carcasa 8000H: Desmontar y retirar los
3 | MBOM033 | pernos de union de la carcasa, retirar eje e impulsor, retirar pernos
3 | MBOM033 | de sujecion de revestimiento, cambiar forros, ajustar forros nuevos,
3 | MBOM033 | montar eje e impulsor, montar la carcasa.
3 | MBOM033 | * Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MBOM033 | equipo, arenar y/o pintar la bomba para evitar corrosion y desgastes
3 | MBOM033 | externos. Realizar el cambio de carcasa de ser necesario.
4 | MBOM033 | 3040263 | 1
5 | MBOM033 | HL
1 | MBOM033 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_SULZER A11-50 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM033 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric x grasa caja rodamientos 7000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM033 | Lubric x grasa caja rodamientos 7000H
3 | MBOM033 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM033 | 35 Gr. (Grasa NGLI 2 - MobilGrease XHP 222, lado impulsor 10 Gr. y lado
3 | MBOM033 | acople 25 Gr.). Posteriormente para otras frecuencias de lubricaciones,
3 | MBOM033 | utilizar la bomba de grasa y suministrar 80 Gr. (Grasa NGLI 2 -
3 | MBOM033 | MobilGrease XHP 222 Gr. Lado impulsor 30 Gr. y Lado acople 50 Gr.).
4 | MBOM033 | 2518155 | 0.015
5 | MBOM033 | HJ
1 | MBOM033 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SULZER A11-50 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM033 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM033 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM033 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM033 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM033 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM033 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM033 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM033 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM033 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM033 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM033 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM033 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM033 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM033 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM033 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM033 | S3
1 | MBOM033 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SULZER A11-50 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM033 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM033 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM033 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM033 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM033 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM033 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM033 | HA
2 | MBOM033 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 14 | H | 2 | 7 | H
3 | MBOM033 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM033 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM033 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM033 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM033 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM033 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM033 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM033 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM033 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto.
3 | MBOM033 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM033 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM033 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM033 | * Verificacion de Termistor de motor 8000H: Verificar estatus de
3 | MBOM033 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM033 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM033 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM033 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM033 | datos de actividad en formato establecido.
3 | MBOM033 | * Arrancador de motor de bomba 8000H: Abrir la tapa de cubiculo y
3 | MBOM033 | realizar la limpieza del interior utilizando la aspiradora para retirar
3 | MBOM033 | el polvo acumulado, limpiar con trapo industrial e inspeccionar el
3 | MBOM033 | estado de las conexiones electricas (fusibles, borneras, transformador
3 | MBOM033 | de control, rele, accionamientos mecanicos, aisladores y pernos de
3 | MBOM033 | sujecion verificando rajaduras, falta de ajuste, falsos contactos o
3 | MBOM033 | posibles puntos calientes, retirar la tapa del contactor para la
3 | MBOM033 | limpieza y mantenimiento de contactos, utilice limpia contactos para el
3 | MBOM033 | mantenimiento respectivo, si es necesario algun cambio de componentes,
3 | MBOM033 | usando un multimetro verificar la continuidad de contactos, realizar el
3 | MBOM033 | ajuste de todos los pernos de borneras y dispositivos con conexiones
3 | MBOM033 | electricas, verificar el estado de las lamparas indicadoras, realizar
3 | MBOM033 | el mantenimiento a las botoneras y parada de emergencia utilizando el
3 | MBOM033 | multimetro verificar su operatividad, verificar el estad de los cables
3 | MBOM033 | que no presenten signos de recalentamiento y se encuentren debidamente
3 | MBOM033 | rotulados.
5 | MBOM033 | HL
1 | MBOM033 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_SULZER A11-50 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM033 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 12000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM033 | Lubricacion de motor de bomba 12000H
3 | MBOM033 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM033 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM033 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM033 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM033 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MBOM033 | delantero 6309-C3 cantidad de grasa 15g intervalo de lubricacion
3 | MBOM033 | calculado 12000 h.
4 | MBOM033 | 2518155 | 0.01
5 | MBOM033 | HP
1 | MBOM033 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A11-50 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM033 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion d instrumentos de bomba 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM033 | Inspeccion d instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM033 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM033 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM033 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM033 | no existan fugas en las conexiones: FIT-37000, ZSC-37000C, ZSC-37000D,
3 | MBOM033 | FIT-37005, XV-37005A, ZSC-37005C, ZSC-37005D.
5 | MBOM033 | S3
1 | MBOM033 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A11-50 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM033 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM033 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM033 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM033 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM033 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM033 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM033 | pruebas de error y confirmacion con sala de control. FIT-37000,
3 | MBOM033 | ZSC-37000C, ZSC-37000D, FIT-37005, XV-37005A, ZSC-37005C, ZSC-37005D.
5 | MBOM033 | HE
2 | MBOM033 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM033 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H
3 | MBOM033 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM033 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM033 | de lazo de control con sala de control: FIT-37000, FIT-37005.
5 | MBOM033 | HE
1 | MBOM033 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SULZER A11-50 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM033 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM033 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM033 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM033 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM033 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM033 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM033 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM033 | H9
2 | MBOM033 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM033 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM033 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM033 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM033 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM033 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM033 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM033 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM033 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM033 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM033 | H9
2 | MBOM033 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba 8000H | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | MBOM033 | Alineamiento laser acople de bomba 8000H
3 | MBOM033 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM033 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM033 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM033 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM033 | medicion de estado fianl de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM033 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM033 | HL
2 | MBOM033 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM033 | Monit x vibracion caja rodamientos 1500H
3 | MBOM033 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM033 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM033 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM033 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM033 | del area.
5 | MBOM033 | H9
2 | MBOM033 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM033 | Monit temperat rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM033 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM033 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM033 | H9
1 | MBOM034 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM034 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Insp mantto de acople de bomba 2000H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM034 | Insp mantto de acople de bomba 2000H
3 | MBOM034 | Verificar ruido inusual y/o solturas en los elementos de union del
3 | MBOM034 | acople, ajustar elementos de union y reemplazar acople de ser
3 | MBOM034 | necesario.
5 | MBOM034 | HA
2 | MBOM034 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM034 | Prueba de eficiencia de carcasa 8000H
3 | MBOM034 | Verificar los parametros de operacion, de ser necesario algun desvio
3 | MBOM034 | cambiar los componentes internos.
5 | MBOM034 | HL
2 | MBOM034 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 330H | 0.8 | H | 2 | 0.4 | H
3 | MBOM034 | Inspeccion general bomba 330H
3 | MBOM034 | * Insp caja de rodamientos de bomba 330H: Verificar que no existan
3 | MBOM034 | ruidos ni vibraciones inusuales, verificar la temperatura no exceda
3 | MBOM034 | 80°C, verificar fugas de grasa por los sellos y/o juntas.
3 | MBOM034 | * Insp sello mecanico de bomba 330H: Verificar fuga por sello mecanico,
3 | MBOM034 | de ser necesario realizar el cambio del kit de reparacion o el cambio
3 | MBOM034 | total del sello.
5 | MBOM034 | H3
2 | MBOM034 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 0.8 | H | 2 | 0.4 | H
3 | MBOM034 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM034 | * Inspeccion general de acople 660H: Verificar ruido inusual y/o
3 | MBOM034 | solturas en los elementos de union del acople.
3 | MBOM034 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar el ajuste entre la
3 | MBOM034 | placa lateral y el impulsor, verificar fuga por los pernos de union y/o
3 | MBOM034 | juntas de la carcasa, verificar condicion de pernos de union, verificar
3 | MBOM034 | desgaste y/o corrosion de la carcasa.
5 | MBOM034 | H4
1 | MBOM034 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM034 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM034 | Cambio de acople de bomba 8000H
3 | MBOM034 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | MBOM034 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | MBOM034 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | MBOM034 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | MBOM034 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | MBOM034 | HL
2 | MBOM034 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | MBOM034 | Cambio sello mecanico de bomba 8000H
3 | MBOM034 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | MBOM034 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | MBOM034 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | MBOM034 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | MBOM034 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | MBOM034 | 3040267 | 1
5 | MBOM034 | HL
2 | MBOM034 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba 8000H | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | MBOM034 | Cambio de eje de bomba 8000H
3 | MBOM034 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM034 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM034 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | MBOM034 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM034 | HL
2 | MBOM034 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general carcasa 8000H | 28 | H | 2 | 14 | H
3 | MBOM034 | Mtto general carcasa 8000H
3 | MBOM034 | * Cambio de impulsor de bomba 8000H: Desmontar en la carcasa el lado de
3 | MBOM034 | la succion para tener acceso al impulsor, determinar el estado del
3 | MBOM034 | impulsor (desgaste y/o corrosion), desmontar el impulsor del eje,
3 | MBOM034 | verificar el desgaste en el eje, verificar el anillo de desgaste,
3 | MBOM034 | montar el nuevo impulsor, regular la holgura entre carcasa e impulsor,
3 | MBOM034 | torquear el perno de ajuste del impulsor, inspeccion y reemplazo de las
3 | MBOM034 | empaquetaduras, torquear pernos de la carcasa (ajustar los pernos en
3 | MBOM034 | cruz).
3 | MBOM034 | * Cambio de revestimiento de carcasa 8000H: Desmontar y retirar los
3 | MBOM034 | pernos de union de la carcasa, retirar eje e impulsor, retirar pernos
3 | MBOM034 | de sujecion de revestimiento, cambiar forros, ajustar forros nuevos,
3 | MBOM034 | montar eje e impulsor, montar la carcasa.
3 | MBOM034 | * Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H: Limpiar la parte externa del
3 | MBOM034 | equipo, arenar y/o pintar la bomba para evitar corrosion y desgastes
3 | MBOM034 | externos. Realizar el cambio de carcasa de ser necesario.
4 | MBOM034 | 3040274 | 1
5 | MBOM034 | HL
1 | MBOM034 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM034 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubric por grasa rodamientos bomba 8000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM034 | Lubric por grasa rodamientos bomba 8000H
3 | MBOM034 | Para una lubricacion inicial, utilizar la bomba de grasa y suministrar
3 | MBOM034 | 140 Gr. (Grasa NGLI 2 - MobilGrease XHP 222 lado impulsor 45 Gr. y lado
3 | MBOM034 | acople 55 Gr.). Posteriormente para otras frecuencias de lubricaciones
3 | MBOM034 | (semestral equivalente a 4000H) utilizar la bomba de grasa y
3 | MBOM034 | suministrar 40 Gr. (Grasa NGLI 2 -MobilGrease XHP 222, cantidad de 15
3 | MBOM034 | gramos lado impulsor y 25 gramos lado acople).
4 | MBOM034 | 2518155 | 0.14
5 | MBOM034 | HL
1 | MBOM034 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM034 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 2S | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM034 | Inspeccion general motor 2S
3 | MBOM034 | * Inspeccion general de motor 2S: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM034 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM034 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM034 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM034 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM034 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM034 | * Monit temperatura rodamientos motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM034 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM034 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM034 | * Monit temperatura estator motor 2S: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM034 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM034 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM034 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM034 | S2
1 | MBOM034 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM034 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM034 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM034 | Limpiar parte externa del motor (carcasa, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM034 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM034 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM034 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM034 | HA
2 | MBOM034 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM034 | Mtto preventivo variador velocidad 8000H
3 | MBOM034 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM034 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM034 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM034 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM034 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM034 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM034 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM034 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM034 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM034 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM034 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM034 | traves del ordenador.
5 | MBOM034 | HL
2 | MBOM034 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM034 | Mtto general motor 8000H
3 | MBOM034 | * Mtto caja de conexiones de motor 8000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM034 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM034 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM034 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM034 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM034 | * Mtto de ventilador de motor 8000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM034 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM034 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto.
3 | MBOM034 | * Mtto de cable a tierra de motor 8000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM034 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM034 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM034 | * Verificacion de Termistor de motor 8000H: Verificar estatus de
3 | MBOM034 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM034 | * Medicion aislamiento de motor 8000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM034 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM034 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM034 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM034 | HL
1 | MBOM034 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM034 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 12000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM034 | Lubricacion de motor de bomba 12000H
3 | MBOM034 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM034 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM034 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM034 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM034 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Rodamiento
3 | MBOM034 | delantero 6309-C3 cantidad de grasa 12g intervalo de lubricacion
3 | MBOM034 | calculado 16000 h. Rodamiento posterior 6209-C3 cantidad de grasa 8g
3 | MBOM034 | intervalo de lubricacion calculado 17100 h.
4 | MBOM034 | 2530835 | 0.02
5 | MBOM034 | HP
1 | MBOM034 | I1 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM034 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion d instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM034 | Inspeccion d instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM034 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM034 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM034 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM034 | no existan fugas en las conexiones. PIT-37015, FIT-37016, PIT-37017,
3 | MBOM034 | PZ-37015A.
5 | MBOM034 | S3
1 | MBOM034 | I2 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM034 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM034 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H
3 | MBOM034 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MBOM034 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM034 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MBOM034 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MBOM034 | confirmacion con sala de control. PIT-37015, FIT-37016, PIT-37017,
3 | MBOM034 | PZ-37015A.
5 | MBOM034 | HL
2 | MBOM034 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM034 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H
3 | MBOM034 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM034 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM034 | de lazo de control con sala de control: PIT-37015, FIT-37016,
3 | MBOM034 | PIT-37017.
5 | MBOM034 | HE
1 | MBOM034 | P1 | PRED_CON_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM034 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 750H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM034 | Monitoreo de vibracion de motor 750H
3 | MBOM034 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM034 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM034 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM034 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM034 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM034 | H5
2 | MBOM034 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 750H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM034 | Monitoreo de termografia de motor 750H
3 | MBOM034 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM034 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM034 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM034 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM034 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM034 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM034 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM034 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM034 | H5
2 | MBOM034 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba 8000H | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | MBOM034 | Alineamiento laser acople de bomba 8000H
3 | MBOM034 | Alineamiento laser de acople, corregir defectos de pie cojo en el
3 | MBOM034 | equipo movil, diagnosticar el desalineamiento con equipo laser, lainar
3 | MBOM034 | los puntos de anclaje del equipo movil asi como los desplazamientos
3 | MBOM034 | horizontales segun los datos del equipo de alineamiento laser, torquear
3 | MBOM034 | pernos de anclaje, realizar medicion de estado final de alineamiento
3 | MBOM034 | dentro de valores de tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM034 | HL
2 | MBOM034 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Monit x vibracion caja rodamientos 750H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM034 | Monit x vibracion caja rodamientos 750H
3 | MBOM034 | Monitorear el nivel de vibracion de los rodamientos del reductor
3 | MBOM034 | realizando medidas de aceleracion y velocidad, cada punto de medicion
3 | MBOM034 | debera contener la posicion vertical, horizontal y axial, comparar el
3 | MBOM034 | valor medido de acuerdo a las ISO 10816 y/o el estandar de vibracion
3 | MBOM034 | del area.
5 | MBOM034 | H5
2 | MBOM034 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Monit temperat rodamientos bomba 750H | 0.3 | H | 1 | 0.3 | H
3 | MBOM034 | Monit temperat rodamientos bomba 750H
3 | MBOM034 | Utilizar la camara termografica para tomar lectura de temperatura en
3 | MBOM034 | los rodamientos verificando que no exceda 80°C.
5 | MBOM034 | H5
1 | MBOM034 | I3 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM034 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM034 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM034 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM034 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM034 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM034 | no existan fugas en las conexiones. PIT-37015, FIT-37016, PIT-37017,
3 | MBOM034 | XZ-37015.
5 | MBOM034 | S3
1 | MBOM034 | I4 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM034 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM034 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H
3 | MBOM034 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MBOM034 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM034 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MBOM034 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MBOM034 | confirmacion con sala de control. PIT-37015, FIT-37016, PIT-37017,
3 | MBOM034 | XZ-37015.
5 | MBOM034 | HL
2 | MBOM034 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM034 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H
3 | MBOM034 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM034 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM034 | de lazo de control con sala de control: PIT-37015, FIT-37016,
3 | MBOM034 | PIT-37017.
5 | MBOM034 | HE
1 | MBOM034 | I5 | INSP_INS_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM034 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion d instrumentos de bomba 1M | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM034 | Inspeccion d instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM034 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM034 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM034 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM034 | no existan fugas en las conexiones. PIT-37015, FIT-37016, PIT-37017,
3 | MBOM034 | QZ-32000.
5 | MBOM034 | S3
1 | MBOM034 | I6 | PREV_INS_BOMBA_SULZER A22-40 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM034 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM034 | Mtto de instrumentos de bomba 8000H
3 | MBOM034 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar el
3 | MBOM034 | conector, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM034 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, limpiar el
3 | MBOM034 | cristal de la pantalla y la cubierta. realizar pruebas de error y
3 | MBOM034 | confirmacion con sala de control. PIT-37015, FIT-37016, PIT-37017,
3 | MBOM034 | QZ-32000.
5 | MBOM034 | HL
2 | MBOM034 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM034 | Contrasta o ajuste d transmisores 4000H
3 | MBOM034 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM034 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM034 | de lazo de control con sala de control: PIT-37015, FIT-37016,
3 | MBOM034 | PIT-37017.
5 | MBOM034 | HE
1 | MBOM035 | M1 | INSP_MEC_BOMBA_METSO HR150 ENR-S C4 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM035 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion de eje de bomba 8000H | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | MBOM035 | Inspeccion de eje de bomba 8000H
3 | MBOM035 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | MBOM035 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | MBOM035 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, recuperar la
3 | MBOM035 | medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | MBOM035 | HL
2 | MBOM035 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion general bomba 660H | 8.6 | H | 2 | 4.3 | H
3 | MBOM035 | Inspeccion general bomba 660H
3 | MBOM035 | * Inspeccion de carcasa de bomba 660H: Verificar ajuste de pernos de
3 | MBOM035 | carcasa y ajustar de ser necesario, inspeccionar fugas en lado succion
3 | MBOM035 | y lado de descarga, cambiar empaque de ser necesario.
3 | MBOM035 | * Inspeccion de sellos de bomba 660H: Verificar nivel de goteo en lado
3 | MBOM035 | prensaestopas, de haber un flujo excesivo en la zona de sello ajustar
3 | MBOM035 | prensaestopas, de haber goteo inferior a la condicion normal de
3 | MBOM035 | operacion liberar los pernos de prensaestopas, verificar temperatura en
3 | MBOM035 | la zona, de presentar sobrecalentamiento realizar cambio de estopas.
5 | MBOM035 | H4
1 | MBOM035 | M2 | PREV_MEC_BOMBA_METSO HR150 ENR-S C4 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM035 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM035 | Cambio de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM035 | Destensar pernos de base del motor, retirar fajas, colocar fajas
3 | MBOM035 | nuevas, regular tension de fajas a traves de los pernos de la base del
3 | MBOM035 | motor.
5 | MBOM035 | HE
2 | MBOM035 | 20 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM035 | Cambio de manguito de eje de bomba 4000H
3 | MBOM035 | Desmontar el impulsor, retirar manguito y junta desgastado, comprobar
3 | MBOM035 | medidas de manguito nuevo, montar en el eje con junta nueva, montar
3 | MBOM035 | impulsor..
4 | MBOM035 | 3040104 | 1
5 | MBOM035 | HE
2 | MBOM035 | 30 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | MBOM035 | Mantenimiento de carcasa de bomba 8000H
3 | MBOM035 | Limpiar la parte externa del equipo, arenar y/o pintar la bomba para
3 | MBOM035 | evitar corrosion y desgastes externos.
5 | MBOM035 | HL
2 | MBOM035 | 40 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | MBOM035 | Cambio de revestimiento de carcasa 4000H
3 | MBOM035 | Desmontar la voluta, retirar los pernos de union de la carcasa, retirar
3 | MBOM035 | eje e impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar
3 | MBOM035 | forros, ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, armar la carcasa,
3 | MBOM035 | montar la voluta.
4 | MBOM035 | 2523926 | 1
4 | MBOM035 | 2523927 | 1
4 | MBOM035 | 2523930 | 1
5 | MBOM035 | HE
2 | MBOM035 | 50 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba 4000H | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | MBOM035 | Cambio de impulsor de bomba 4000H
3 | MBOM035 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM035 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM035 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM035 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM035 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM035 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | MBOM035 | de la carcasa(ajustar los pernos en cruz).
5 | MBOM035 | HE
2 | MBOM035 | 60 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de expulsor de bomba 4000H | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | MBOM035 | Cambio de expulsor de bomba 4000H
3 | MBOM035 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | MBOM035 | expulsor, determinar el estado del expulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | MBOM035 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | MBOM035 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | MBOM035 | holgura entre carcaza e expulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | MBOM035 | impulsor.
4 | MBOM035 | 3040105 | 1
4 | MBOM035 | 3040106 | 1
5 | MBOM035 | HE
2 | MBOM035 | 70 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM035 | Cambio ajuste prensoestopa bomba 2000H
3 | MBOM035 | Desmontar prensa estopa y extraer los sellos (estopas/cuerda
3 | MBOM035 | grafitada), extraer del anillo difusor, preparar los sellos para cambio
3 | MBOM035 | (determinar correctamente la longitud y realizar los cortes de los
3 | MBOM035 | mismos en diagonal para lograr un mejor sellado), montar los sellos y
3 | MBOM035 | el anillo difusor (tener en cuenta la posicion del anillo difusor pues
3 | MBOM035 | este debe de quedar a la altura del punto de lubricacion con agua),
3 | MBOM035 | montar la prensa estopa y ajustar los pernos hasta lograr un punto de
3 | MBOM035 | goteo adecuado(este cantidad de goteo depende del diametro del eje).
4 | MBOM035 | 3040118 | 4
5 | MBOM035 | HA
2 | MBOM035 | 80 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba 8000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM035 | Camb elementos de union de bomba 8000H
3 | MBOM035 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | MBOM035 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | MBOM035 | traccion o cizallamiento.
5 | MBOM035 | HL
1 | MBOM035 | M3 | LUBR_MEC_BOMBA_METSO HR150 ENR-S C4 | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM035 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion rodamimentos de bomba 660H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM035 | Lubricacion rodamimentos de bomba 660H
3 | MBOM035 | Utilizar para su lubricacion una grasa de grado NLGI 3 - SKF LGMT3,
3 | MBOM035 | 0.30kg.
4 | MBOM035 | 2530833 | 0.3
5 | MBOM035 | H4
1 | MBOM035 | E1 | INSP_ELE_BOMBA_METSO HR150 ENR-S C4 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM035 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Inspeccion general motor 1M | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM035 | Inspeccion general motor 1M
3 | MBOM035 | * Inspeccion general de motor 1M: Inspeccionar conexion a tierra,
3 | MBOM035 | cables de alimentacion, caja de conexiones, pernos de anclaje, carcasa
3 | MBOM035 | del motor, ventilador, tuberias flexibles conduit, verificar pintura de
3 | MBOM035 | motor, inspeccionar fugas de lubricante en rodamientos. De ser
3 | MBOM035 | necesario realizar la actividad de limpieza del motor con caudal de
3 | MBOM035 | aire.Registrar los parametros electricos de cada motor.
3 | MBOM035 | * Monit temperatura rodamientos motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM035 | lectura y registrar la temperatura en los rodamientos verificando que
3 | MBOM035 | no exceda segun manual de fabricante.
3 | MBOM035 | * Monit temperatura estator motor 1M: Utilizando el pirometro tomar
3 | MBOM035 | lectura y registrar la temperatura en el estator verificando que no
3 | MBOM035 | exceda segun datos de placa. (Considerar que la temperatura real es
3 | MBOM035 | aproximadamente 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM035 | S3
1 | MBOM035 | E2 | PREV_ELE_BOMBA_METSO HR150 ENR-S C4 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM035 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Mtto menor de motor de bomba 2000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM035 | Mtto menor de motor de bomba 2000H
3 | MBOM035 | Limpiar parte externa del motor (carcaza, tapa de ventiladores, puntos
3 | MBOM035 | de lubricacion) con caudal de aire (blower), espatula, brocha y trapo
3 | MBOM035 | para pulverizar con solvente dielectrico, retirar sulfato y oxido de
3 | MBOM035 | pernos de anclaje y conexiones a tierra.
5 | MBOM035 | HA
2 | MBOM035 | 20 | TEC-ELE | PM01 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM035 | Mtto preventivo variador velocidad 4000H
3 | MBOM035 | Realizar una inspeccion de los modulos externos, borneras y cables,
3 | MBOM035 | realizar el ajuste de las borneras de los cables de control y fuerza
3 | MBOM035 | del variador, de encontrar cables sueltos se debera revisar los planos
3 | MBOM035 | del variador para realizar el seguimiento correspondiente, verificar
3 | MBOM035 | tarjetas electronica de control y potencia teniendo en consideracion no
3 | MBOM035 | dañar la fibra optica y usando brazalete antiestatico con la conexion a
3 | MBOM035 | tierra correspondiente, revisar la conexion de la fibra optica y los
3 | MBOM035 | cables flat, realizar una limpieza de la parte exterior del variador,
3 | MBOM035 | realizar la limpieza del ventilador, retirar los filtros, de
3 | MBOM035 | encontrarse saturados y/o dañados proceder a su cambio. Aspirar
3 | MBOM035 | interior del gabinete del variador. Realizar back up del variador a
3 | MBOM035 | traves del ordenador.
5 | MBOM035 | HE
2 | MBOM035 | 30 | TEC-ELE | PM01 | Mtto general motor 4000H | 9.6 | H | 2 | 4.8 | H
3 | MBOM035 | Mtto general motor 4000H
3 | MBOM035 | * Mtto caja de conexiones de motor 4000H: Limpiar el exterior con trapo
3 | MBOM035 | y solvente dielectrico de ser necesario, ajustar conexiones, verificar
3 | MBOM035 | que los terminales se encuentren en buen estado, verificar la
3 | MBOM035 | hermeticidad de la caja de conexiones, inspeccionar el cable de
3 | MBOM035 | alimentacion. Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de tapa.
3 | MBOM035 | * Mtto de ventilador de motor 4000H: Retirar la tapa del ventilador,
3 | MBOM035 | limpiar el ventilador con trapo y solvente dielectrico, colocar la tapa
3 | MBOM035 | del ventilador, cambiar el ventilador si se encuentra roto. Aplicar
3 | MBOM035 | anticorrosivo de zinc a pernos de ventilador.
3 | MBOM035 | * Mtto de cable a tierra de motor 4000H: Limpiar el terminal del cable
3 | MBOM035 | a tierra, ajustar terminal del cable a tierra, cambiar el terminal del
3 | MBOM035 | cable a tierra de ser necesario, inspeccionar integridad del cable.
3 | MBOM035 | Aplicar anticorrosivo de zinc a pernos de cable a tierra.
3 | MBOM035 | * Verificacion de Termistor de motor 4000H: Verificar estatus de
3 | MBOM035 | confirmacion de termistor en sala electrica.
3 | MBOM035 | * Medicion aislamiento de motor 4000H: Retirar la tapa de la caja de
3 | MBOM035 | conexiones, desconectar cables de alimentacion, medir resistencia de
3 | MBOM035 | aislamiento, conectar los cables, cerrar la tapa de conexion. Registrar
3 | MBOM035 | datos de actividad en formato establecido.
5 | MBOM035 | HE
1 | MBOM035 | E3 | LUBR_ELE_BOMBA_METSO HR150 ENR-S C4 | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM035 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba 20000H | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | MBOM035 | Lubricacion de motor de bomba 20000H
3 | MBOM035 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | MBOM035 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | MBOM035 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | MBOM035 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | MBOM035 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Tipo de grasa
3 | MBOM035 | MOBIL POLYREX EM, Rodamiento delantero (lado acoplea) NU-309-C3
3 | MBOM035 | cantidad de grasa 13g intervalo de lubricacion 20000 h, Rodamiento
3 | MBOM035 | posterior (lado ventilador) no requiere lubricacion por ser tipo
3 | MBOM035 | obturado.
4 | MBOM035 | 2530835 | 0.013
5 | MBOM035 | HZ
1 | MBOM035 | I1 | INSP_INS_BOMBA_METSO HR150 ENR-S C4 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | CAL001
2 | MBOM035 | 10 | TEC-INS | PM01 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M | 0.6 | H | 2 | 0.3 | H
3 | MBOM035 | Inspeccion de instrumentos de bomba 1M
3 | MBOM035 | Inspeccionar las tuberias flexibles conduit que no presenten deterioro,
3 | MBOM035 | inspeccionar que los pernos de anclaje no presenten corrosion,
3 | MBOM035 | inspeccionar que los instrumentos no presente daños, inspeccionar que
3 | MBOM035 | no existan fugas en las conexiones. XV-24801, LIT-24800.
5 | MBOM035 | S3
1 | MBOM035 | I2 | PREV_INS_BOMBA_METSO HR150 ENR-S C4 | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM035 | 10 | TEC-INS | PM01 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM035 | Mtto de instrumentos de bomba 4000H
3 | MBOM035 | Limpiar el exterior con trapo y solvente dielectrico, retirar la tapa
3 | MBOM035 | de conexiones, limpiar con limpia contactos las conexiones, realizar el
3 | MBOM035 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar el
3 | MBOM035 | ajuste de conexiones, inspeccionar cables y terminales, realizar
3 | MBOM035 | pruebas de error y confirmacion con sala de control. XV-24801,
3 | MBOM035 | LIT-24800.
5 | MBOM035 | HE
2 | MBOM035 | 20 | TEC-INS | PM01 | Contrastacion ajuste transm bomba 4000H | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | MBOM035 | Contrastacion ajuste transm bomba 4000H
3 | MBOM035 | Realizar la contrastacion del instrumento, de ser necesario realizar el
3 | MBOM035 | ajuste. Realizar pruebas de funcionamiento de los instrumentos, pruebas
3 | MBOM035 | de lazo de control con sala de control: LIT-24800.
5 | MBOM035 | HE
1 | MBOM035 | P1 | PRED_CON_BOMBA_METSO HR150 ENR-S C4 | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | MBOM035 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | MBOM035 | Monitoreo de vibracion de motor 1500H
3 | MBOM035 | Utilizando el colector de vibracion realizar las mediciones en los
3 | MBOM035 | rodamientos en tres puntos (vertical, horizontal y axial). Verificar
3 | MBOM035 | que la vibracion no exceda los 5 mm/seg, registrar las mediciones
3 | MBOM035 | tomadas en los puntos antes descritos, descargar y comparar los datos
3 | MBOM035 | obtenidos con los niveles de alerta y peligro.
5 | MBOM035 | H9
2 | MBOM035 | 20 | TEC-PRD | PM01 | Monitoreo de termografia de motor 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM035 | Monitoreo de termografia de motor 1500H
3 | MBOM035 | Limpiar el area donde se va a tomar la medicion, determinar la
3 | MBOM035 | distancia de medicion apropiada del area que queremos medir que es
3 | MBOM035 | medible o visible, el Angulo de vision, el objeto identificable mas
3 | MBOM035 | pequeño y el objeto medible/marca de medicion mas pequeño, tomar
3 | MBOM035 | termografia al motor, la captura debe ser tomada a todo el motor,
3 | MBOM035 | descargar la captura en la computadora y realizar el analisis de la
3 | MBOM035 | toma. (Considerar que la temperatura real del estator es
3 | MBOM035 | aproximadamente 15 a 20°C de la temperatura medida).
5 | MBOM035 | H9
2 | MBOM035 | 30 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | MBOM035 | Alineamiento de fajas de bomba 4000H
3 | MBOM035 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | MBOM035 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | MBOM035 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | MBOM035 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | MBOM035 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | MBOM035 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | MBOM035 | HE
2 | MBOM035 | 40 | TEC-PRD | PM01 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM035 | Insp caja de rodamientos de bomba 1500H
3 | MBOM035 | Verificar que no existan ruidos ni vibraciones inusuales. Verificar la
3 | MBOM035 | temperatura no exceda 100 °C. Verificar fugas de grasa por los sellos
3 | MBOM035 | y/o juntas.
5 | MBOM035 | H9
2 | MBOM035 | 50 | TEC-PRD | PM01 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | MBOM035 | Insp vibraciones rodamientos bomba 1500H
3 | MBOM035 | Medir vibraciones en los rodamientos.
5 | MBOM035 | H9
Note on B1: Asesor SAP PM: 08 CARACTERES ALFANUMERICOS
Note on D1: Asesor SAP PM: Máximo 40 caracteres
Note on G1: Carlos Davila: Siempre 4: Mantenimiento
Note on H1: Carlos Davila: EQP Equipamiento INF Infraestructura PAV Pavimento
Note on I1: Carlos Davila: Siempre 4 (Liberado en general)
Note on J1: Carlos Davila: No completar este dato
Note on F2: Carlos Davila: Max. 40 caracteres
Note on L2: Carlos Davila: USD PEN
Note on M2: Carlos Davila: No es mandatorio
Note on C3: Carlos Davila: Max 72 caracteres

## HR_EQ
Tipo de Registro 1 | COD SAP Equipo | Contador grupo hojas ruta | Txt.brv.HRuta | Puesto de trabajo | Centro de planificacion | Utilización de hoja de ruta | Grupo de planificación | Estado global | Estado de la instalación | Estrategia de mantenimiento | Conjunto
Tipo de Registro 2 | COD SAP Equipo | Número de operación | Puesto de trabajo | Clave de control | Texto breve operación | Trabajo de la operación | Unidad de trabajo | Cantidad de personas | Duración de operación normal | Unidad duración normal | Moneda | Plazo entrega prev | Clase de coste | Grupo de artículos | Grupo de compras | Organización compras | Acreedor
Tipo de Registro 3 | COD SAP Equipo | Texto explicativo
Tipo de Registro 4 | COD SAP Equipo | Número de material | Cantidad
Tipo de Registro 5 | COD SAP Equipo | Paquete 1
Tipo de Registro 6 | COD SAP Equipo | N° servicio | Cantidad | Precio
1 | 10016582 | X1 | COND_MEC_ALIM Mtto gnrl reductor combi | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general d reductor combinado faja | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016582 | Mtto general d reductor combinado faja
3 | 10016582 | Realizar el mantenimiento general de los reductores, cambiar los
3 | 10016582 | rodamientos, sellos radiales, empaquetaduras, verificar desgaste en los
3 | 10016582 | engranajes, juego entre dientes, verificar el estado de los elementos
3 | 10016582 | de union, el brazo anti torsion, etc.
4 | 10016582 | 3041916 | 1
5 | 10016582
1 | 10016582 | X2 | COND_MEC_ALIM Camb apoyos d eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb apys fijo libre d eje motriz d faja | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016582 | Camb apys fijo libre d eje motriz d faja
3 | 10016582 | Desmontar el apoyo fijo y el apoyo libre del eje motriz, montar los
3 | 10016582 | nuevos apoyos en el eje, verificar el juego radial interno de los
3 | 10016582 | rodamientos( determinar el valor del juego interno segun tabla),
3 | 10016582 | lubricar los apoyos, torquear los pernos de ajuste de los apoyos y de
3 | 10016582 | las tapas del apoyo.
4 | 10016582 | 3041898 | 1
4 | 10016582 | 3041899 | 1
5 | 10016582
1 | 10016582 | X3 | COND_MEC_ALIM Camb sprockts eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb d sprockets del eje motriz d faja | 56 | H | 4 | 14 | H
3 | 10016582 | Camb d sprockets del eje motriz d faja
3 | 10016582 | Desmontar el eje de los apoyos, verificar el desgaste en el sprocket y
3 | 10016582 | en el cubo, desmontarlos del eje, verificar el desgaste en los
3 | 10016582 | elementos de union( chavetas y pernos). Cambiar de ser necesario,
3 | 10016582 | montar los elementos nuevos, montar el eje sobre los apoyos, asegurar
3 | 10016582 | los elementos y verificar la estanqueidad del eje motriz.
4 | 10016582 | 3041896 | 2
5 | 10016582
1 | 10016582 | X4 | COND_MEC_ALIM Cambio del eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio del eje motriz de faja | 72 | H | 4 | 18 | H
3 | 10016582 | Cambio del eje motriz de faja
3 | 10016582 | Desmontar el eje de los apoyos, desmontar el sprocket del eje, cambiar
3 | 10016582 | el eje motriz, montar los elementos sobre el eje, montar sobre los
3 | 10016582 | apoyos, asegurar los elementos de union y la estanqueidad del
3 | 10016582 | componente.
4 | 10016582 | 3041894 | 1
5 | 10016582
1 | 10016582 | X5 | COND_MEC_ALIM Camb ruedas cola tnsoras | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d ruedas d cola tensoras d faja | 56 | H | 4 | 14 | H
3 | 10016582 | Cambio d ruedas d cola tensoras d faja
3 | 10016582 | Desmontar parte de las placas, destensar las cadenas, abrir las cadenas
3 | 10016582 | en la zona de los rodillos tensores, desmontar los componentes,
3 | 10016582 | verificar el desgaste en los rodillos, montar los nuevos componentes,
3 | 10016582 | alinear los rodillos, montar las cadenas, montar las placas.
4 | 10016582 | 3041911 | 2
5 | 10016582
1 | 10016582 | X6 | COND_MEC_ALIM Camb placas alimentdoras | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de placas alimentadoras de faja | 80 | H | 5 | 16 | H
3 | 10016582 | Cambio de placas alimentadoras de faja
3 | 10016582 | Desmontar las placas gastadas del alimentador, cambiar las placas de
3 | 10016582 | reposicion, asegurar con los pernos de apriete (se debe de torquear a
3 | 10016582 | un valor de 486 Nm). Realizar el retorqueo de pernos a las 02 semanas
3 | 10016582 | de la instalacion de placas nuevas.
4 | 10016582 | 2524336 | 84
5 | 10016582
1 | 10016582 | X7 | COND_MEC_ALIM Camb cadenas de cadenas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio general de cadenas de faja | 180 | H | 5 | 36 | H
3 | 10016582 | Cambio general de cadenas de faja
3 | 10016582 | Verificar el desgaste de las cadenas, compararlas con las tablas de
3 | 10016582 | desgaste provistas por el fabricante para determinar el cambio.
3 | 10016582 | Desmontar las placas, desmontar la cadena desde la parte de tensado,
3 | 10016582 | cambiar las cadenas en ambos extremos, tensar las cadenas con los
3 | 10016582 | pernos de tensado. Verificar que la deflexion de la cadena en la parte
3 | 10016582 | inferior tenga 40 mm como minimo y 70 mm como maximo.
4 | 10016582 | 3041906 | 8
5 | 10016582
1 | 10016582 | X8 | COND_MEC_ALIM Camb de rodillos d carga | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodillos de carga de faja | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016582 | Cambio de rodillos de carga de faja
3 | 10016582 | Desmontar las placas, destemplar las cadenas. Montar la nueva cama de
3 | 10016582 | rodillos, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear los
3 | 10016582 | rodillos lainando la base del rodillo con los agujeros del estructura
3 | 10016582 | del alimentador . Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | 10016582 | las placas. El cambio se realizara por segmento de placa (6 rodillos
3 | 10016582 | por segmento).
4 | 10016582 | 3041909 | 38
5 | 10016582
1 | 10016582 | X9 | COND_MEC_ALIM Camb d rodillo d retorno | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodillos de retorno de faja | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016582 | Cambio de rodillos de retorno de faja
3 | 10016582 | Desmontar las placas, destemplar las cadenas. Montar la nueva cama de
3 | 10016582 | rodillos, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear los
3 | 10016582 | rodillos y verificar el correcto tensado de las cadenas y las placas.
3 | 10016582 | El cambio se realizara por segmento de placa.
4 | 10016582 | 3041910 | 10
5 | 10016582
1 | 10016582 | Y1 | COND_ELE_ALIM Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016582 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016582 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016582 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016582 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6314-C3,
3 | 10016582 | Rodamiento posterior 6314-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016582 | condicion).
5 | 10016582
1 | 10016582 | W1 | COND_INS_ALIM Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016582 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de faja | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016582 | Cambio de instrumentos de faja
3 | 10016582 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016582 | HS-20101, HS-20102, SSL-20100, TSH-20103, YA-20108, YL-20108.
5 | 10016582
1 | 10016589 | X1 | COND_MEC_ALIM Mtto gnrl reductor combi | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general d reductor combinado faja | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016589 | Mtto general d reductor combinado faja
3 | 10016589 | Realizar el mantenimiento general de los reductores, cambiar los
3 | 10016589 | rodamientos, sellos radiales, empaquetaduras, verificar desgaste en los
3 | 10016589 | engranajes, juego entre dientes, verificar el estado de los elementos
3 | 10016589 | de union, el brazo anti torsion, etc.
4 | 10016589 | 3041950 | 1
5 | 10016589
1 | 10016589 | X2 | COND_MEC_ALIM Camb apoyos d eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d apys del eje motriz d faja | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016589 | Cambio d apys del eje motriz d faja
3 | 10016589 | Desmontar el apoyo fijo y el apoyo libre del eje motriz, montar los
3 | 10016589 | nuevos apoyos en el eje, verificar el juego radial interno de los
3 | 10016589 | rodamientos( determinar el valor del juego interno segun tabla),
3 | 10016589 | lubricar los apoyos, torquear los pernos de ajuste de los apoyos y de
3 | 10016589 | las tapas del apoyo.
4 | 10016589 | 3041937 | 1
4 | 10016589 | 3041938 | 1
5 | 10016589
1 | 10016589 | X3 | COND_MEC_ALIM Camb sprockts eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d sprockets del eje motriz d faja | 56 | H | 4 | 14 | H
3 | 10016589 | Cambio d sprockets del eje motriz d faja
3 | 10016589 | Desmontar el eje de los apoyos, verificar el desgaste en el sprocket y
3 | 10016589 | en el cubo, desmontarlos del eje, verificar el desgaste en los
3 | 10016589 | elementos de union( chavetas y pernos). Cambiar de ser necesario,
3 | 10016589 | montar los elementos nuevos, montar el eje sobre los apoyos, asegurar
3 | 10016589 | los elementos y verificar la estanqueidad del eje motriz.
4 | 10016589 | 3041935 | 2
5 | 10016589
1 | 10016589 | X4 | COND_MEC_ALIM Cambio del eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio del eje motriz de faja | 72 | H | 4 | 18 | H
3 | 10016589 | Cambio del eje motriz de faja
3 | 10016589 | Desmontar el eje de los apoyos, desmontar el sprocket del eje, cambiar
3 | 10016589 | el eje motriz, montar los elementos sobre el eje, montar sobre los
3 | 10016589 | apoyos, asegurar los elementos de union y la estanqueidad del
3 | 10016589 | componente.
4 | 10016589 | 3041933 | 1
5 | 10016589
1 | 10016589 | X5 | COND_MEC_ALIM Camb ruedas cola tnsoras | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d ruedas d cola tensoras d faja | 56 | H | 4 | 14 | H
3 | 10016589 | Cambio d ruedas d cola tensoras d faja
3 | 10016589 | Desmontar parte de las placas, destensar las cadenas, abrir las cadenas
3 | 10016589 | en la zona de los rodillos tensores, desmontar los componentes,
3 | 10016589 | verificar el desgaste en los rodillos, montar los nuevos componentes,
3 | 10016589 | alinear los rodillos, montar las cadenas, montar las placas.
5 | 10016589
1 | 10016589 | X6 | COND_MEC_ALIM Camb placas alimentdoras | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d placas alimentadoras d faja | 80 | H | 5 | 16 | H
3 | 10016589 | Cambio d placas alimentadoras d faja
3 | 10016589 | Desmontar las placas gastadas del alimentador, cambiar las placas de
3 | 10016589 | reposicion, asegurar con los pernos de apriete (se debe de torquear a
3 | 10016589 | un valor de 486 Nm). Realizar el retorqueo de pernos a las 02 semanas
3 | 10016589 | de la instalacion de placas nuevas.
4 | 10016589 | 2524337 | 149
5 | 10016589
1 | 10016589 | X7 | COND_MEC_ALIM Camb cadenas de cadenas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de cadenas de faja | 180 | H | 5 | 36 | H
3 | 10016589 | Cambio de cadenas de faja
3 | 10016589 | Verificar el desgaste de las cadenas, compararlas con las tablas de
3 | 10016589 | desgaste provistas por el fabricante para determinar el cambio.
3 | 10016589 | Desmontar las placas, desmontar la cadena desde la parte de tensado,
3 | 10016589 | cambiar las cadenas en ambos extremos, tensar las cadenas con los
3 | 10016589 | pernos de tensado. Verificar que la deflexion de la cadena en la parte
3 | 10016589 | inferior tenga 40 mm como minimo y 70 mm como maximo.
4 | 10016589 | 3041942 | 6
4 | 10016589 | 3041943 | 2
5 | 10016589
1 | 10016589 | X8 | COND_MEC_ALIM Camb de rodillos d carga | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodillos de carga de faja | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016589 | Cambio de rodillos de carga de faja
3 | 10016589 | Desmontar las placas, destemplar las cadenas. Montar la nueva cama de
3 | 10016589 | rodillos, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear los
3 | 10016589 | rodillos lainando la base del rodillo con los agujeros del estructura
3 | 10016589 | del alimentador . Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | 10016589 | las placas. El cambio se realizara por segmento de placa (6 rodillos
3 | 10016589 | por segmento).
4 | 10016589 | 3041946 | 74
5 | 10016589
1 | 10016589 | X9 | COND_MEC_ALIM Camb d rodillo d retorno | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodillos de retorno de faja | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016589 | Cambio de rodillos de retorno de faja
3 | 10016589 | Desmontar las placas, destemplar las cadenas. Montar la nueva cama de
3 | 10016589 | rodillos, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear los
3 | 10016589 | rodillos y verificar el correcto tensado de las cadenas y las placas.
3 | 10016589 | El cambio se realizara por segmento de placa.
4 | 10016589 | 3041910 | 10
5 | 10016589
1 | 10016589 | Y1 | COND_ELE_ALIM Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016589 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016589 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016589 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016589 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6314-C3,
3 | 10016589 | Rodamiento posterior 6314-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016589 | condicion).
5 | 10016589
1 | 10016589 | W1 | COND_INS_ALIM Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016589 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de faja | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016589 | Cambio de instrumentos de faja
3 | 10016589 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016589 | CA-20307, XV-20378, XS-20378, HS-20301, HS-20302, LSH-20304, SSL-20300,
3 | 10016589 | TSH-20303, YA-20306, YL-20306.
5 | 10016589
1 | 10016625 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016625 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | 10016625 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016625 | Desmontar la carcasa, impulsor y eje. Extraer los rodamientos con
3 | 10016625 | herramientas adecuadas, verificar las medidas y ajustes en los asientos
3 | 10016625 | de rodamientos en el eje, montar los rodamientos y lubricar si estos no
3 | 10016625 | son sellados, montar de los componentes de la bomba teniendo en cuenta
3 | 10016625 | ajustes y holguras.
4 | 10016625 | 3040109 | 2
5 | 10016625
1 | 10016625 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016625 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016625 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016625 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016625 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016625 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero NU-312-C3,
3 | 10016625 | Rodamiento posterior 6212-ZZ-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo
3 | 10016625 | de condicion).
5 | 10016625
1 | 10016625 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016625 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016625 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016625 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016625 | XV-22683.
5 | 10016625
1 | 10016635 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016635 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | 10016635 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016635 | Desmontar la carcasa, impulsor y eje. Extraer los rodamientos con
3 | 10016635 | herramientas adecuadas, verificar las medidas y ajustes en los asientos
3 | 10016635 | de rodamientos en el eje, montar los rodamientos y lubricar si estos no
3 | 10016635 | son sellados, montar de los componentes de la bomba teniendo en cuenta
3 | 10016635 | ajustes y holguras.
4 | 10016635 | 3040119 | 2
4 | 10016635 | 3040120 | 1
5 | 10016635
1 | 10016635 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016635 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016635 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016635 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016635 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016635 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero NU-309-C3,
3 | 10016635 | Rodamiento posterior 6209-ZZ-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo
3 | 10016635 | de condicion).
5 | 10016635
1 | 10016635 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016635 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016635 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016635 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016635 | XV-22844, TT-22843.
5 | 10016635
1 | 10016968 | X1 | COND_MEC_CLARI Camb de motor hidraulico | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de motor hidraulico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016968 | Cambio de motor hidraulico de bomba
3 | 10016968 | Retirar pernos de union entre el reductor y el motor, colocar maniobra
3 | 10016968 | de izaje en el motor, levantar y retirar, traer motor nuevo y
3 | 10016968 | posicionarlo, colocar y ajustar pernos de union, retirar maniobra de
3 | 10016968 | izaje.
4 | 10016968 | 3042013 | 1
5 | 10016968
1 | 10016968 | X2 | COND_MEC_CLARI Camb reductor planetario | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de reductor planetario de bomba | 60 | H | 5 | 12 | H
3 | 10016968 | Cambio de reductor planetario de bomba
3 | 10016968 | Desmontar tuberias hidraulicas, motor hidraulico, placas de sujecion e
3 | 10016968 | interruptores. Elevar rastra hasta altura maxima, girar soportes de
3 | 10016968 | bloqueo de rastras, apagar sistema hidraulico, insertar soportes de
3 | 10016968 | acero para el eje motriz, descansar eje motriz sobre los soportes de
3 | 10016968 | acero, ajustar valvula de drenaje del reductor, colocar maniobra de
3 | 10016968 | izaje, retirar pernos de fijacion, retirar reductor.
4 | 10016968 | 3042011 | 1
5 | 10016968
1 | 10016968 | X3 | COND_MEC_CLARI Camb rodamiento anillo | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb rodamiento d anillo d giro d bomba | 60 | H | 5 | 12 | H
3 | 10016968 | Camb rodamiento d anillo d giro d bomba
3 | 10016968 | Desmontar tuberias hidraulicas, motor hidraulico, placas de sujecion e
3 | 10016968 | interruptores. Desmontar reductor, quitar bloques guia en C de la mesa
3 | 10016968 | de izaje, quitar los pernos de unico con el cilindro de izaje, quitar
3 | 10016968 | los pernos que sujetan al adaptador, realizar maniobra de izaje y
3 | 10016968 | retirar mesa, quitar pernos de adaptador, sacar rodamiento de la
3 | 10016968 | estructura, colocar rodamiento nuevo en el adaptador, colocar pernos de
3 | 10016968 | fijacion del adaptador con el rodamiento, instalar mesa de izaje en el
3 | 10016968 | clarificador, colocar mangueras de grasa, limpiar el exceso de grasa
3 | 10016968 | del engrasador y abra nuevamente la valvula de cuarto de vuelta para
3 | 10016968 | permitir que el lubricador automatico suministre grasa.
4 | 10016968 | 3040178 | 2
5 | 10016968
1 | 10016968 | X4 | COND_MEC_CLARI Camb cilind hidraulico | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d cilind hidraulic levante bomba | 9 | H | 2 | 4.5 | H
3 | 10016968 | Cambio d cilind hidraulic levante bomba
3 | 10016968 | Colocar cilindros en posicion maxima de altura, colocar soportes de
3 | 10016968 | acero debajo de la brida del eje, bajar eje de rastra para estar sobre
3 | 10016968 | los soportes, desconectar el sistema hidraulico y despresurizar,
3 | 10016968 | retirar conexiones y mangueras hidraulicas del cilindro, retirar pernos
3 | 10016968 | de fijacion del cilindro a la estructura, retirar y colocar nuevo
3 | 10016968 | cilindro, realizar conexiones hidraulicas, encender sistema hidraulico,
3 | 10016968 | elevar rastra, retirar soportes de acero de eje, bajar eje de rastra a
3 | 10016968 | posicion original.
5 | 10016968
1 | 10016968 | X5 | COND_MEC_CLARI Camb bomba hidraulic | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb bomba hidraulic und hidraulica bomb | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016968 | Camb bomba hidraulic und hidraulica bomb
3 | 10016968 | Retirar techo de unidad hidraulica, retirar acople motor bomba, retirar
3 | 10016968 | tuberia de descarga, colocar maniobra de izaje, reemplazar bomba,
3 | 10016968 | colocar tuberias y acoples, colocar techo de la unidad.
4 | 10016968 | 3042026 | 1
5 | 10016968
1 | 10016968 | X6 | COND_MEC_CLARI Cambio de feedwell bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de feedwell de feedwell de bomba | 36 | H | 3 | 12 | H
3 | 10016968 | Cambio de feedwell de feedwell de bomba
3 | 10016968 | Armar andamios en los costados del feedwell, retirar tuberia de
3 | 10016968 | alimentacion, colocar maniobra de retencion en uno de los cuerpos del
3 | 10016968 | feedwell, soltar pernos de fijacion con el puente, soltar pernos de
3 | 10016968 | fijacion entre cuerpos, levantar y retirar fuera del clarificador,
3 | 10016968 | repetir para los cuerpos restantes, traer los nuevos cuerpo del
3 | 10016968 | feedwell y posicionar uno por uno, colocar pernos de fijacion con el
3 | 10016968 | puente, colocar pernos entre cuerpos, colocar tuberia de alimentacion,
3 | 10016968 | retirar andamios.
5 | 10016968
1 | 10016968 | X7 | COND_MEC_CLARI Camb d brazos d rastra | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb d brazos d rastra d rastras d bomba | 36 | H | 3 | 12 | H
3 | 10016968 | Camb d brazos d rastra d rastras d bomba
3 | 10016968 | Con el clarificador vacio y sin obstrucciones en el interior, armar
3 | 10016968 | andamios al costado del brazo, quitar cables tensores entre el brazo y
3 | 10016968 | el eje, colocar maniobra de izaje para contener el eje, quitar pernos
3 | 10016968 | de brida de union del brazo y el eje, levantar y retirar brazo de
3 | 10016968 | rastra, posicionar nuevo brazo de rastra, colocar pernos en la brida de
3 | 10016968 | union con torque requerido por el fabricante, colocar cables tensores.
5 | 10016968
1 | 10016968 | X8 | COND_MEC_CLARI Cambio de eje de rastras | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de rastras de bomba | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016968 | Cambio de eje de rastras de bomba
3 | 10016968 | Retirar feedwell, retirar todos los brazos largos y cortos, colocar en
3 | 10016968 | posicion maxima con los cilindros, dejar eje descansar sobre sus
3 | 10016968 | soportes de acero, desde la parte superior del eje colocar tecles
3 | 10016968 | cadena sujetos a la brida, colocar tirfors en la parte inferior del
3 | 10016968 | eje, soltar pernos de las bridas superior e inferior del eje, bajar
3 | 10016968 | lentamente el eje con los tecles, colocar maniobra de izaje en el eje y
3 | 10016968 | retirarlos, posicionar eje nuevo con juego de tecles a su brida
3 | 10016968 | superior e inferior, colocar pernos con el ajuste requerido con el
3 | 10016968 | fabricante, instalar brazos de rastras, instalar feedwell.
5 | 10016968
1 | 10016968 | Y1 | COND_ELE_CLARI Cambio de motor electrico | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de motor electrico de bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016968 | Cambio de motor electrico de bomba
3 | 10016968 | Realizar el cambio del motor electrico al finalizar su vida util.
4 | 10016968 | 3042049 | 1
5 | 10016968
1 | 10016968 | W1 | COND_INS_CLARI Camb de instruments cla | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-INS | PM01 | Camb de instruments clarificador d bomba | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | 10016968 | Camb de instruments clarificador d bomba
3 | 10016968 | Realizar el cambio de instrumentos de acuerdo a la condicion:
3 | 10016968 | PIT-34006, ZIT-34003, ZSH-34003A, ZSL-34003B, LL-34003C, LT-34004,
3 | 10016968 | AIT-34005, YL-34006J, YL-34006K.
4 | 10016968 | 3040209 | 4
4 | 10016968 | 3040210 | 2
4 | 10016968 | 3040235 | 2
4 | 10016968 | 3040238 | 2
4 | 10016968 | 3042019 | 1
4 | 10016968 | 3042020 | 1
4 | 10016968 | 3042021 | 1
4 | 10016968 | 3042034 | 1
5 | 10016968
1 | 10016968 | W2 | COND_INS_CLARI Camb de instrumentos hid | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016968 | 10 | TEC-INS | PM01 | Camb de instrumentos und hidraulica bomb | 7 | H | 2 | 3.5 | H
3 | 10016968 | Camb de instrumentos und hidraulica bomb
3 | 10016968 | Realizar el cambio de instrumentos de acuerdo a la condicion: NT-34001,
3 | 10016968 | NSHH-34001A, PDSH-34005K, PSV-34005B, PSV-34005I, PI-34005A, PI-34005H,
3 | 10016968 | TT-34005M, LL-34005L, LL-34005S, LI-34005G, XV-34005C,
3 | 10016968 | XV-34005F,XV-34005J,XV-34005P,XV-34005N, ZSO-34005D, ZSO-34005E,
3 | 10016968 | ZSO-34005Q, ZSO-34005R.
5 | 10016968
1 | 10016883 | X1 | COND_MEC_ALIM Mtto general reductor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general de reductor combinado | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016883 | Mtto general de reductor combinado
3 | 10016883 | Realizar el mantenimiento general de los reductores, cambiar los
3 | 10016883 | rodamientos, sellos radiales, empaquetaduras, verificar desgaste en los
3 | 10016883 | engranajes, juego entre dientes, verificar el estado de los elementos
3 | 10016883 | de union, el brazo anti torsion, etc.
4 | 10016883 | 3041919 | 2
5 | 10016883
1 | 10016883 | X2 | COND_MEC_ALIM Camb apoyos eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio apoyos eje motriz alimentador | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016883 | Cambio apoyos eje motriz alimentador
3 | 10016883 | Desmontar el apoyo fijo y el apoyo libre del eje motriz, montar los
3 | 10016883 | nuevos apoyos en el eje, verificar el juego radial interno de los
3 | 10016883 | rodamientos( determinar el valor del juego interno segun tabla),
3 | 10016883 | lubricar los apoyos, torquear los pernos de ajuste de los apoyos y de
3 | 10016883 | las tapas del apoyo.
4 | 10016883 | 3041920 | 1
4 | 10016883 | 3041921 | 1
5 | 10016883
1 | 10016883 | X3 | COND_MEC_ALIM Camb sprockets eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sprockets eje motriz aliment | 56 | H | 4 | 14 | H
3 | 10016883 | Cambio sprockets eje motriz aliment
3 | 10016883 | Desmontar el eje de los apoyos, verificar el desgaste en el sprocket y
3 | 10016883 | en el cubo, desmontarlos del eje, verificar el desgaste en los
3 | 10016883 | elementos de union( chavetas y pernos). Cambiar de ser necesario,
3 | 10016883 | montar los elementos nuevos, montar el eje sobre los apoyos, asegurar
3 | 10016883 | los elementos y verificar la estanqueidad del eje motriz.
4 | 10016883 | 3041947 | 2
5 | 10016883
1 | 10016883 | X4 | COND_MEC_ALIM Cambio eje motriz d alim | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje motriz alimentador | 72 | H | 4 | 18 | H
3 | 10016883 | Cambio de eje motriz alimentador
3 | 10016883 | Desmontar el eje de los apoyos, desmontar el sprocket del eje, cambiar
3 | 10016883 | el eje motriz, montar los elementos sobre el eje, montar sobre los
3 | 10016883 | apoyos, asegurar los elementos de union y la estanqueidad del
3 | 10016883 | componente.
4 | 10016883 | 3041918 | 1
5 | 10016883
1 | 10016883 | X5 | COND_MEC_ALIM Cambio de ruedas cola | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ruedas d cola tensoras del alim | 56 | H | 4 | 14 | H
3 | 10016883 | Cambio ruedas d cola tensoras del alim
3 | 10016883 | Desmontar parte de las placas, destensar las cadenas, abrir las cadenas
3 | 10016883 | en la zona de los rodillos tensores, desmontar los componentes,
3 | 10016883 | verificar el desgaste en los rodillos, montar los nuevos componentes,
3 | 10016883 | alinear los rodillos, montar las cadenas, montar las placas.
5 | 10016883
1 | 10016883 | X6 | COND_MEC_ALIM Camb placas alimentadoras | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d placas alimentadoras del alim | 80 | H | 5 | 16 | H
3 | 10016883 | Cambio d placas alimentadoras del alim
3 | 10016883 | Desmontar las placas gastadas del alimentador, cambiar las placas de
3 | 10016883 | reposicion, asegurar con los pernos de apriete (se debe de torquear a
3 | 10016883 | un valor de 486 Nm). Realizar el retorqueo de pernos a las 02 semanas
3 | 10016883 | de la instalacion de placas nuevas.
4 | 10016883 | 3041921 | 1
5 | 10016883
1 | 10016883 | X7 | COND_MEC_ALIM Camb cadenas alimentador | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de cadenas del alimentador | 180 | H | 5 | 36 | H
3 | 10016883 | Cambio de cadenas del alimentador
3 | 10016883 | Verificar el desgaste de las cadenas, compararlas con las tablas de
3 | 10016883 | desgaste provistas por el fabricante para determinar el cambio.
3 | 10016883 | Desmontar las placas, desmontar la cadena desde la parte de tensado,
3 | 10016883 | cambiar las cadenas en ambos extremos, tensar las cadenas con los
3 | 10016883 | pernos de tensado. Verificar que la deflexion de la cadena en la parte
3 | 10016883 | inferior tenga 40 mm como minimo y 70 mm como maximo.
4 | 10016883 | 3041922 | 4
5 | 10016883
1 | 10016883 | X8 | COND_MEC_ALIM Cambio rodillos de carga | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio rodillos de carga alimentador | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016883 | Cambio rodillos de carga alimentador
3 | 10016883 | Desmontar las placas, destemplar las cadenas. Montar la nueva cama de
3 | 10016883 | rodillos, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear los
3 | 10016883 | rodillos lainando la base del rodillo con los agujeros del estructura
3 | 10016883 | del alimentador . Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | 10016883 | las placas. El cambio se realizara por segmento de placa (6 rodillos
3 | 10016883 | por segmento).
4 | 10016883 | 3041946 | 74
5 | 10016883
1 | 10016883 | X9 | COND_MEC_ALIM Cambio rodillos d retorno | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio rodillos de retorno alimentador | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016883 | Cambio rodillos de retorno alimentador
3 | 10016883 | Desmontar las placas, destemplar las cadenas. Montar la nueva cama de
3 | 10016883 | rodillos, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear los
3 | 10016883 | rodillos y verificar el correcto tensado de las cadenas y las placas.
3 | 10016883 | El cambio se realizara por segmento de placa.
4 | 10016883 | 3041910 | 10
5 | 10016883
1 | 10016883 | Y1 | COND_ELE_ALIM Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016883 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016883 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016883 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016883 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6319-C3,
3 | 10016883 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016883 | condicion).
5 | 10016883
1 | 10016883 | W1 | COND_INS_ALIM Cambio instrumentos alim | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016883 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de alimentador | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016883 | Cambio instrumentos de alimentador
3 | 10016883 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016883 | CA-30308, XV-30007, HS-30301, HS-30302, SSL-30300, TSH-30303, YA-30307,
3 | 10016883 | YL-30307.
5 | 10016883
1 | 10016884 | X1 | COND_MEC_ALIM Mtto general reductor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general de reductor combinado | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016884 | Mtto general de reductor combinado
3 | 10016884 | Realizar el mantenimiento general de los reductores, cambiar los
3 | 10016884 | rodamientos, sellos radiales, empaquetaduras, verificar desgaste en los
3 | 10016884 | engranajes, juego entre dientes, verificar el estado de los elementos
3 | 10016884 | de union, el brazo anti torsion, etc.
4 | 10016884 | 3041919 | 2
5 | 10016884
1 | 10016884 | X2 | COND_MEC_ALIM Camb apoyos eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio apoyos eje motriz alimentador | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016884 | Cambio apoyos eje motriz alimentador
3 | 10016884 | Desmontar el apoyo fijo y el apoyo libre del eje motriz, montar los
3 | 10016884 | nuevos apoyos en el eje, verificar el juego radial interno de los
3 | 10016884 | rodamientos( determinar el valor del juego interno segun tabla),
3 | 10016884 | lubricar los apoyos, torquear los pernos de ajuste de los apoyos y de
3 | 10016884 | las tapas del apoyo.
4 | 10016884 | 3041920 | 1
4 | 10016884 | 3041921 | 1
5 | 10016884
1 | 10016884 | X3 | COND_MEC_ALIM Camb sprockets eje motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sprockets eje motriz aliment | 56 | H | 4 | 14 | H
3 | 10016884 | Cambio sprockets eje motriz aliment
3 | 10016884 | Desmontar el eje de los apoyos, verificar el desgaste en el sprocket y
3 | 10016884 | en el cubo, desmontarlos del eje, verificar el desgaste en los
3 | 10016884 | elementos de union( chavetas y pernos). Cambiar de ser necesario,
3 | 10016884 | montar los elementos nuevos, montar el eje sobre los apoyos, asegurar
3 | 10016884 | los elementos y verificar la estanqueidad del eje motriz.
4 | 10016884 | 3041947 | 2
5 | 10016884
1 | 10016884 | X4 | COND_MEC_ALIM Cambio eje motriz d alim | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje motriz alimentador | 72 | H | 4 | 18 | H
3 | 10016884 | Cambio de eje motriz alimentador
3 | 10016884 | Desmontar el eje de los apoyos, desmontar el sprocket del eje, cambiar
3 | 10016884 | el eje motriz, montar los elementos sobre el eje, montar sobre los
3 | 10016884 | apoyos, asegurar los elementos de union y la estanqueidad del
3 | 10016884 | componente.
4 | 10016884 | 3041918 | 1
5 | 10016884
1 | 10016884 | X5 | COND_MEC_ALIM Cambio de ruedas cola | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio ruedas d cola tensoras del alim | 56 | H | 4 | 14 | H
3 | 10016884 | Cambio ruedas d cola tensoras del alim
3 | 10016884 | Desmontar parte de las placas, destensar las cadenas, abrir las cadenas
3 | 10016884 | en la zona de los rodillos tensores, desmontar los componentes,
3 | 10016884 | verificar el desgaste en los rodillos, montar los nuevos componentes,
3 | 10016884 | alinear los rodillos, montar las cadenas, montar las placas.
4 | 10016884 | 3041947 | 2
5 | 10016884
1 | 10016884 | X6 | COND_MEC_ALIM Camb placas alimentadoras | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d placas alimentadoras del alim | 80 | H | 5 | 16 | H
3 | 10016884 | Cambio d placas alimentadoras del alim
3 | 10016884 | Desmontar las placas gastadas del alimentador, cambiar las placas de
3 | 10016884 | reposicion, asegurar con los pernos de apriete (se debe de torquear a
3 | 10016884 | un valor de 486 Nm). Realizar el retorqueo de pernos a las 02 semanas
3 | 10016884 | de la instalacion de placas nuevas.
4 | 10016884 | 3041921 | 1
5 | 10016884
1 | 10016884 | X7 | COND_MEC_ALIM Camb cadenas alimentador | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de cadenas del alimentador | 180 | H | 5 | 36 | H
3 | 10016884 | Cambio de cadenas del alimentador
3 | 10016884 | Verificar el desgaste de las cadenas, compararlas con las tablas de
3 | 10016884 | desgaste provistas por el fabricante para determinar el cambio.
3 | 10016884 | Desmontar las placas, desmontar la cadena desde la parte de tensado,
3 | 10016884 | cambiar las cadenas en ambos extremos, tensar las cadenas con los
3 | 10016884 | pernos de tensado. Verificar que la deflexion de la cadena en la parte
3 | 10016884 | inferior tenga 40 mm como minimo y 70 mm como maximo.
4 | 10016884 | 3041922 | 4
5 | 10016884
1 | 10016884 | X8 | COND_MEC_ALIM Cambio rodillos de carga | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio rodillos de carga alimentador | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016884 | Cambio rodillos de carga alimentador
3 | 10016884 | Desmontar las placas, destemplar las cadenas. Montar la nueva cama de
3 | 10016884 | rodillos, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear los
3 | 10016884 | rodillos lainando la base del rodillo con los agujeros del estructura
3 | 10016884 | del alimentador . Verificar el correcto tensando y el alineamiento de
3 | 10016884 | las placas. El cambio se realizara por segmento de placa (6 rodillos
3 | 10016884 | por segmento).
4 | 10016884 | 3041946 | 74
5 | 10016884
1 | 10016884 | X9 | COND_MEC_ALIM Cambio rodillos d retorno | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio rodillos de retorno alimentador | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016884 | Cambio rodillos de retorno alimentador
3 | 10016884 | Desmontar las placas, destemplar las cadenas. Montar la nueva cama de
3 | 10016884 | rodillos, de ser necesario realizar limpieza de residuos. Alinear los
3 | 10016884 | rodillos y verificar el correcto tensado de las cadenas y las placas.
3 | 10016884 | El cambio se realizara por segmento de placa.
4 | 10016884 | 3041910 | 10
5 | 10016884
1 | 10016884 | Y1 | COND_ELE_ALIM Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016884 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016884 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016884 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016884 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6319-C3,
3 | 10016884 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016884 | condicion).
5 | 10016884
1 | 10016884 | W1 | COND_INS_ALIM Cambio instrumentos alim | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016884 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de alimentador | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016884 | Cambio instrumentos de alimentador
3 | 10016884 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016884 | CA-30358, XV-30008, HS-30351, HS-30352, SSL-30350, TSH-30353, YA-30357,
3 | 10016884 | YL-30357.
5 | 10016884
1 | 10016616 | X1 | COND_MEC_BOMBA Camb. poleas trans. Bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016616 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de poleas trans. bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016616 | Cambio de poleas trans. bomba
3 | 10016616 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | 10016616 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | 10016616 | lentamente. Desmontar la poleas de transmision utilizando el equipo
3 | 10016616 | adecuado para la tarea (extractor de garras). Verificar el desgaste en
3 | 10016616 | el eje y corregir de ser necesario, verificar elementos de union
3 | 10016616 | (utilizar instrumentos de metrologia). Montar las poleas de transmision
3 | 10016616 | (no asegurar las mismas hasta lograr el alineamiento). Montar las fajas
3 | 10016616 | de transmision una por una rotando el equipo lentamente, tensar las
3 | 10016616 | mismas y asegurar las poleas.
5 | 10016616
1 | 10016616 | X2 | COND_MEC_BOMBA Alin. poleas y fajas bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016616 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Alineamiento de poleas y fajas bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016616 | Alineamiento de poleas y fajas bomba
3 | 10016616 | Verificar el nivel de la placa base de los equipos (corregir de ser el
3 | 10016616 | caso), diagnosticar el alineamiento de las poleas con equipo laser
3 | 10016616 | (tomar como referencia los canales en las poleas mas no las caras
3 | 10016616 | laterales de la polea), desmontar las fajas, realizar la correccion del
3 | 10016616 | alineamiento, montar las fajas (de ser necesario realizar el cambio de
3 | 10016616 | las mismas), revisar el tensado de las fajas, revisar el alineamiento
3 | 10016616 | final con el equipo laser.
5 | 10016616
1 | 10016616 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb malla succ. carc. B. | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016616 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de malla succion carcasa bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016616 | Cambio de malla succion carcasa bomba
3 | 10016616 | Limpiar la parte externa del equipo, realizar el cambio de la malla de
3 | 10016616 | succion superior e inferior, cambiar la placa de cubierta, ajustar las
3 | 10016616 | uniones empernadas con torquimetro.
4 | 10016616 | 3043034 | 1
4 | 10016616 | 3043033 | 1
4 | 10016616 | 3043027 | 1
5 | 10016616
1 | 10016616 | X4 | COND_MEC_BOMBA Camb sell rad,Orings Bom. | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016616 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb. sell rad,Orings y/o jun port. Bom. | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016616 | Camb. sell rad,Orings y/o jun port. Bom.
3 | 10016616 | Desmontar la caja de rodamientos. Desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016616 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016616 | los sellos radiales.
5 | 10016616
1 | 10016616 | X5 | COND_MEC_BOMBA Camb rod. port. rod. Bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016616 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb. rod. columna. port. rod. bomba | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016616 | Camb. rod. columna. port. rod. bomba
3 | 10016616 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (fijo y
3 | 10016616 | movil), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, lubricar
3 | 10016616 | los rodamientos ( grasa NLGI 2 tipo EP), montar los sellos, ajustar los
3 | 10016616 | topes y tapas de la columna porta rodamientos.
5 | 10016616
1 | 10016616 | X6 | COND_MEC_BOMBA Camb. eje port. rod. Bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016616 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb eje de columna portarod de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016616 | Camb eje de columna portarod de bomba
3 | 10016616 | De presentarse desgaste en los apoyos de rodamientos y sellos en el eje
3 | 10016616 | ( ovalicidad y conicidad), desmontar la columna porta rodamientos del
3 | 10016616 | equipo, desmontar las tapas, desmontar los sellos y rodamientos por
3 | 10016616 | medios mecanicos o hidraulicos, cambiar el eje, montar los elementos
3 | 10016616 | (tener en cuenta ajustes y posicion correcta de los mismos), asegurar
3 | 10016616 | las tapas y montar la columna porta rodamientos en el equipo.
5 | 10016616
1 | 10016616 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Camb. rod. mot elec. Bomb | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016616 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rod. motor elec. bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016616 | Cambio de rod. motor elec. bomba
3 | 10016616 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016616 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016616 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero NU-311-C3,
3 | 10016616 | Rodamiento posterior 6211-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016616 | condicion).
5 | 10016616
1 | 10016616 | W1 | COND_INS_BOMBA Camb. de instr. de bomba | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016616 | 10 | TEC-INS | PM01 | Camb. de instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016616 | Camb. de instrumentos de bomba
3 | 10016616 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016616 | LSL-21310, LSH-21310.
5 | 10016616
1 | 10016624 | X1 | COND_MEC_BOMBA Camb. poleas trans. bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016624 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio poleas transmision de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016624 | Cambio poleas transmision de bomba
3 | 10016624 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | 10016624 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | 10016624 | lentamente. Desmontar la poleas de transmision utilizando el equipo
3 | 10016624 | adecuado para la tarea (extractor de garras). Verificar el desgaste en
3 | 10016624 | el eje y corregir de ser necesario, verificar elementos de union
3 | 10016624 | (utilizar instrumentos de metrologia). Montar las poleas de transmision
3 | 10016624 | (no asegurar las mismas hasta lograr el alineamiento). Montar las fajas
3 | 10016624 | de transmision una por una rotando el equipo lentamente, tensar las
3 | 10016624 | mismas y asegurar las poleas.
5 | 10016624
1 | 10016624 | X2 | COND_MEC_BOMBA Alineam. fajas de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016624 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016624 | Alineamiento de fajas de bomba
3 | 10016624 | Verificar el nivel de la placa base de los equipos (corregir de ser el
3 | 10016624 | caso), diagnosticar el alineamiento de las poleas con equipo laser
3 | 10016624 | (tomar como referencia los canales en las poleas mas no las caras
3 | 10016624 | laterales de la polea), desmontar las fajas, realizar la correccion del
3 | 10016624 | alineamiento, montar las fajas (de ser necesario realizar el cambio de
3 | 10016624 | las mismas), revisar el tensado de las fajas, revisar el alineamiento
3 | 10016624 | final con el equipo laser.
5 | 10016624
1 | 10016624 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb malla succ carc Bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016624 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb. malla de succ. carcasa bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016624 | Camb. malla de succ. carcasa bomba
3 | 10016624 | Limpiar la parte externa del equipo, realizar el cambio de la malla de
3 | 10016624 | succion superior e inferior, cambiar la placa de cubierta, ajustar las
3 | 10016624 | uniones empernadas con torquimetro.
4 | 10016624 | 3043029 | 1
4 | 10016624 | 3043028 | 1
4 | 10016624 | 3043027 | 1
5 | 10016624
1 | 10016624 | X4 | COND_MEC_BOMBA Camb sell orings junt bom | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016624 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos orings juntas de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016624 | Cambio sellos orings juntas de bomba
3 | 10016624 | Desmontar la caja de rodamientos. Desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016624 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016624 | los sellos radiales.
5 | 10016624
1 | 10016624 | X5 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016624 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016624 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016624 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (fijo y
3 | 10016624 | movil), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, lubricar
3 | 10016624 | los rodamientos (grasa NLGI 2 tipo EP), montar los sellos, ajustar los
3 | 10016624 | topes y tapas de la columna porta rodamientos.
5 | 10016624
1 | 10016624 | X6 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016624 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016624 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016624 | De presentarse desgaste en los apoyos de rodamientos y sellos en el eje
3 | 10016624 | ( ovalicidad y conicidad), desmontar la columna porta rodamientos del
3 | 10016624 | equipo, desmontar las tapas, desmontar los sellos y rodamientos por
3 | 10016624 | medios mecanicos o hidraulicos, cambiar el eje, montar los elementos
3 | 10016624 | (tener en cuenta ajustes y posicion correcta de los mismos), asegurar
3 | 10016624 | las tapas y montar la columna porta rodamientos en el equipo.
5 | 10016624
1 | 10016624 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016624 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016624 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016624 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016624 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016624 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero NU-309-C3,
3 | 10016624 | Rodamiento posterior 6209-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016624 | condicion).
5 | 10016624
1 | 10016624 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016624 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016624 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016624 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016624 | LSL-22607, LSH-222607.
5 | 10016624
1 | 10016597 | X1 | COND_MEC_ALIM Camb reduc comb aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb. de reduc. combinado de alimentador | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016597 | Camb. de reduc. combinado de alimentador
3 | 10016597 | Realizar el desmontaje del reductor, verificar estado de carcasa de
3 | 10016597 | reductor, reemplazar por reductor nuevo o reparado, esta actividad sera
3 | 10016597 | desarrollada bajo condicion.
4 | 10016597 | 3041965 | 1
5 | 10016597
1 | 10016597 | X2 | COND_MEC_ALIM Camb chuma-polea aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea motriz de aliment | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016597 | Camb chumaceras polea motriz de aliment
3 | 10016597 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016597 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016597 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016597 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016597 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016597 | 3041969 | 1
4 | 10016597 | 3041970 | 1
5 | 10016597
1 | 10016597 | X3 | COND_MEC_ALIM Camb polea motriz aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb polea motriz de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016597 | Camb polea motriz de alimentador
3 | 10016597 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016597 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016597 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016597 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016597 | alineamiento de la banda.
4 | 10016597 | 3041964 | 1
5 | 10016597
1 | 10016597 | X4 | COND_MEC_ALIM Camb chuma polea aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras de polea cola de aliment | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016597 | Camb chumaceras de polea cola de aliment
3 | 10016597 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016597 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016597 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016597 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016597 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016597 | 3041978 | 1
4 | 10016597 | 3041979 | 1
5 | 10016597
1 | 10016597 | X5 | COND_MEC_ALIM Camb polea cola aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb polea de cola de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016597 | Camb polea de cola de alimentador
3 | 10016597 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016597 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016597 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016597 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016597 | alineamiento de la banda.
4 | 10016597 | 3041976 | 1
5 | 10016597
1 | 10016597 | X6 | COND_MEC_ALIM Camb rasp prim aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb raspador primario de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016597 | Camb raspador primario de alimentador
3 | 10016597 | Desmontar el raspador de su base, montar el nuevo raspador, asegurar el
3 | 10016597 | componente, tensar la hoja de uretano y colocarlo en la posicion
3 | 10016597 | correcta sobre la faja.
4 | 10016597 | 3041962 | 1
5 | 10016597
1 | 10016597 | X7 | COND_MEC_ALIM Camb placas raspador sec | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas del raspador sec de aliment | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016597 | Camb placas del raspador sec de aliment
3 | 10016597 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas desgastadas,
3 | 10016597 | cambiar nuevas placas de tungsteno, asegurar el componente, tensar las
3 | 10016597 | placas y colocarlo el componente en la posicion correcta sobre la faja.
4 | 10016597 | 3041963 | 1
5 | 10016597
1 | 10016597 | X8 | COND_MEC_ALIM Camb placas raspador v | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador en v de aliment | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016597 | Camb placas raspador en v de aliment
3 | 10016597 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas transversales y
3 | 10016597 | de punta desgastadas, cambiar nuevas placas , asegurar el componente,
3 | 10016597 | tensar las placas y colocarlo el componente en la posicion correcta
3 | 10016597 | sobre la faja.
5 | 10016597
1 | 10016597 | Y1 | COND_ELE_ALIM Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | 10016597 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016597 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016597 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016597 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6314-C3,
3 | 10016597 | Rodamiento posterior 6314-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016597 | condicion).
5 | 10016597
1 | 10016597 | W1 | COND_INS_ALIM Cambio instrumentos alim | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016597 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de alimentador | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016597 | Cambio instrumentos de alimentador
3 | 10016597 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016597 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016597 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016597 | continuidad en los interruptores: HS-20501A, HS-20501B, SSL-20500,
3 | 10016597 | ZS-20504B, YA-20505, YL-20505, ZS-20502A, ZS-20502B, ZS-20503A,
3 | 10016597 | ZS-20503B, ZS-20504A, SV-20518E, PSV-20518A, PI-20518, LG-20518,
3 | 10016597 | HS-20500, FCV-20518A, FCV-20518B, FCV-20518C, FCV-20518D, PSV-20518B,
3 | 10016597 | PSV-20518C, FY-20518A, SV-20518A, SV-20518B, FY-20518B, SV-20518C,
3 | 10016597 | SV-20518D.
5 | 10016597
1 | 10016598 | X1 | COND_MEC_ALIM Camb reduc comb aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb. de reduc. combinado de alimentador | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016598 | Camb. de reduc. combinado de alimentador
3 | 10016598 | Realizar el desmontaje del reductor, verificar estado de carcasa de
3 | 10016598 | reductor, reemplazar por reductor nuevo o reparado, esta actividad sera
3 | 10016598 | desarrollada bajo condicion.
4 | 10016598 | 3041965 | 1
5 | 10016598
1 | 10016598 | X2 | COND_MEC_ALIM Camb chuma-polea aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea motriz de aliment | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016598 | Camb chumaceras polea motriz de aliment
3 | 10016598 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016598 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016598 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016598 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016598 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016598 | 3041969 | 1
4 | 10016598 | 3041970 | 1
5 | 10016598
1 | 10016598 | X3 | COND_MEC_ALIM Camb polea motriz aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb polea motriz de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016598 | Camb polea motriz de alimentador
3 | 10016598 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016598 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016598 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016598 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016598 | alineamiento de la banda.
4 | 10016598 | 3041964 | 1
5 | 10016598
1 | 10016598 | X4 | COND_MEC_ALIM Camb chuma polea aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras de polea cola de aliment | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016598 | Camb chumaceras de polea cola de aliment
3 | 10016598 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016598 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016598 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016598 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016598 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016598 | 3041978 | 1
4 | 10016598 | 3041979 | 1
5 | 10016598
1 | 10016598 | X5 | COND_MEC_ALIM Camb polea cola aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb polea de cola de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016598 | Camb polea de cola de alimentador
3 | 10016598 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016598 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016598 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016598 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016598 | alineamiento de la banda.
4 | 10016598 | 3041976 | 1
5 | 10016598
1 | 10016598 | X6 | COND_MEC_ALIM Camb rasp prim aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb raspador primario de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016598 | Camb raspador primario de alimentador
3 | 10016598 | Desmontar el raspador de su base, montar el nuevo raspador, asegurar el
3 | 10016598 | componente, tensar la hoja de uretano y colocarlo en la posicion
3 | 10016598 | correcta sobre la faja.
4 | 10016598 | 3041962 | 1
5 | 10016598
1 | 10016598 | X7 | COND_MEC_ALIM Camb placas raspador sec | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas del raspador sec de aliment | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016598 | Camb placas del raspador sec de aliment
3 | 10016598 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas desgastadas,
3 | 10016598 | cambiar nuevas placas de tungsteno, asegurar el componente, tensar las
3 | 10016598 | placas y colocarlo el componente en la posicion correcta sobre la faja.
4 | 10016598 | 3041963 | 1
5 | 10016598
1 | 10016598 | X8 | COND_MEC_ALIM Camb placas raspador v | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador en v de aliment | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016598 | Camb placas raspador en v de aliment
3 | 10016598 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas transversales y
3 | 10016598 | de punta desgastadas, cambiar nuevas placas , asegurar el componente,
3 | 10016598 | tensar las placas y colocarlo el componente en la posicion correcta
3 | 10016598 | sobre la faja.
5 | 10016598
1 | 10016598 | Y1 | COND_ELE_ALIM Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | 10016598 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016598 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016598 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016598 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6314-C3,
3 | 10016598 | Rodamiento posterior 6314-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016598 | condicion).
5 | 10016598
1 | 10016598 | W1 | COND_INS_ALIM Cambio instrumentos alim | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016598 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de alimentador | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016598 | Cambio instrumentos de alimentador
3 | 10016598 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016598 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016598 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016598 | continuidad en los interruptores: HS-20511A, HS-20511B, SSL-20510,
3 | 10016598 | ZS-20514B, YA-20515, YL-20515, ZS-20512A, ZS-20512B, ZS-20513A,
3 | 10016598 | ZS-20513B, ZS-20514A, HS-20510.
5 | 10016598
1 | 10016891 | X1 | COND_MEC_ALIM Cambio de reductor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de reductor combinado de aliment | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016891 | Cambio de reductor combinado de aliment
3 | 10016891 | Realizar el desmontaje del reductor, verificar estado de carcasa de
3 | 10016891 | reductor, reemplazar por reductor nuevo o reparado, esta actividad sera
3 | 10016891 | desarrollada bajo condicion.
4 | 10016891 | 3041993 | 1
5 | 10016891
1 | 10016891 | X2 | COND_MEC_ALIM Camb chuma-polea aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea motriz de aliment | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016891 | Camb chumaceras polea motriz de aliment
3 | 10016891 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016891 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016891 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016891 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016891 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016891 | 3041997 | 1
4 | 10016891 | 3041998 | 1
5 | 10016891
1 | 10016891 | X3 | COND_MEC_ALIM Cambio de polea motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb de polea motriz de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016891 | Camb de polea motriz de alimentador
3 | 10016891 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016891 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016891 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016891 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016891 | alineamiento de la banda.
4 | 10016891 | 3041992 | 1
5 | 10016891
1 | 10016891 | X4 | COND_MEC_ALIM Cambio d chumaceras polea | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea d cola alimentador | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016891 | Camb chumaceras polea d cola alimentador
3 | 10016891 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016891 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016891 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016891 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016891 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016891 | 3042002 | 1
4 | 10016891 | 3042003 | 1
5 | 10016891
1 | 10016891 | X5 | COND_MEC_ALIM Cambio de polea de cola | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb de polea de cola de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016891 | Camb de polea de cola de alimentador
3 | 10016891 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016891 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016891 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016891 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016891 | alineamiento de la banda.
4 | 10016891 | 3042000 | 1
5 | 10016891
1 | 10016891 | X6 | COND_MEC_ALIM Cambio raspador primario | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambi raspador primario de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016891 | Cambi raspador primario de alimentador
3 | 10016891 | Desmontar el raspador de su base, montar el nuevo raspador, asegurar el
3 | 10016891 | componente, tensar la hoja de uretano y colocarlo en la posicion
3 | 10016891 | correcta sobre la faja.
4 | 10016891 | 3041990 | 1
5 | 10016891
1 | 10016891 | X7 | COND_MEC_ALIM Camb placas raspador sec | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador sec de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016891 | Camb placas raspador sec de alimentador
3 | 10016891 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas desgastadas,
3 | 10016891 | cambiar nuevas placas de tungsteno, asegurar el componente, tensar las
3 | 10016891 | placas y colocarlo el componente en la posicion correcta sobre la faja.
4 | 10016891 | 3041991 | 1
5 | 10016891
1 | 10016891 | X8 | COND_MEC_ALIM Camb placas raspador en V | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador en v de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016891 | Camb placas raspador en v de alimentador
3 | 10016891 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas transversales y
3 | 10016891 | de punta desgastadas, cambiar nuevas placas , asegurar el componente,
3 | 10016891 | tensar las placas y colocarlo el componente en la posicion correcta
3 | 10016891 | sobre la faja.
5 | 10016891
1 | 10016891 | Y1 | COND_ELE_ALIM Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | 10016891 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016891 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016891 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016891 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6319-C3,
3 | 10016891 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016891 | condicion).
5 | 10016891
1 | 10016891 | W1 | COND_INS_ALIM Cambio instrumentos alim | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016891 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de alimentador | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016891 | Cambio instrumentos de alimentador
3 | 10016891 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016891 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016891 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016891 | continuidad en los interruptores: HS-30651A, HS-30651B, ZS-30652A,
3 | 10016891 | ZS-30652B, ZS-30653A, ZS-30653B, SSL-30650, SAL-30650, HA-30651,
3 | 10016891 | ZA-30652, ZA-30653, SZ-30656, TSH-30655, YL-30654, YA-30654, UA-30654,
3 | 10016891 | YS-30655, YA-30655.
5 | 10016891
1 | 10016897 | X1 | COND_MEC_ALIM Cambio de reductor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de reductor combinado de aliment | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016897 | Cambio de reductor combinado de aliment
3 | 10016897 | Realizar el desmontaje del reductor, verificar estado de carcasa de
3 | 10016897 | reductor, reemplazar por reductor nuevo o reparado, esta actividad sera
3 | 10016897 | desarrollada bajo condicion.
4 | 10016897 | 3041993 | 1
5 | 10016897
1 | 10016897 | X2 | COND_MEC_ALIM Camb chuma-polea aliment | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea motriz de aliment | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016897 | Camb chumaceras polea motriz de aliment
3 | 10016897 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016897 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016897 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016897 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016897 | tensando y el alineamiento de la banda.
5 | 10016897
1 | 10016897 | X3 | COND_MEC_ALIM Cambio de polea motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb de polea motriz de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016897 | Camb de polea motriz de alimentador
3 | 10016897 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016897 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016897 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016897 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016897 | alineamiento de la banda.
4 | 10016897 | 3042007 | 1
5 | 10016897
1 | 10016897 | X4 | COND_MEC_ALIM Cambio d chumaceras polea | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea d cola alimentador | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016897 | Camb chumaceras polea d cola alimentador
3 | 10016897 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016897 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016897 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016897 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016897 | tensando y el alineamiento de la banda.
5 | 10016897
1 | 10016897 | X5 | COND_MEC_ALIM Cambio de polea de cola | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb de polea de cola de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016897 | Camb de polea de cola de alimentador
3 | 10016897 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016897 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016897 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016897 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016897 | alineamiento de la banda.
4 | 10016897 | 3042008 | 1
5 | 10016897
1 | 10016897 | X6 | COND_MEC_ALIM Cambio raspador primario | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambi raspador primario de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016897 | Cambi raspador primario de alimentador
3 | 10016897 | Desmontar el raspador de su base, montar el nuevo raspador, asegurar el
3 | 10016897 | componente, tensar la hoja de uretano y colocarlo en la posicion
3 | 10016897 | correcta sobre la faja.
4 | 10016897 | 3041962 | 1
5 | 10016897
1 | 10016897 | X7 | COND_MEC_ALIM Camb placas raspador sec | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador sec de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016897 | Camb placas raspador sec de alimentador
3 | 10016897 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas desgastadas,
3 | 10016897 | cambiar nuevas placas de tungsteno, asegurar el componente, tensar las
3 | 10016897 | placas y colocarlo el componente en la posicion correcta sobre la faja.
4 | 10016897 | 3041963 | 1
5 | 10016897
1 | 10016897 | X8 | COND_MEC_ALIM Camb placas raspador en V | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador en v de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016897 | Camb placas raspador en v de alimentador
3 | 10016897 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas transversales y
3 | 10016897 | de punta desgastadas, cambiar nuevas placas , asegurar el componente,
3 | 10016897 | tensar las placas y colocarlo el componente en la posicion correcta
3 | 10016897 | sobre la faja.
5 | 10016897
1 | 10016897 | Y1 | COND_ELE_ALIM Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | 10016897 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016897 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016897 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016897 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6319-C3,
3 | 10016897 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016897 | condicion).
5 | 10016897
1 | 10016897 | W1 | COND_INS_ALIM Cambio instrumentos alim | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016897 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de alimentador | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016897 | Cambio instrumentos de alimentador
3 | 10016897 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016897 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016897 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016897 | continuidad en los interruptores: HS-31002A, HS-31002B, ZS-31003A,
3 | 10016897 | ZS-31003B, ZS-31004A, ZS-31004B, SSL-31000, YA-31007, YL-31007,
3 | 10016897 | SE-31001, ST-31001, ZA-31003, ZA-31004, SZ-31006, TSH-31008, ZO-31008A,
3 | 10016897 | ZC-31008A, SAL-31000.
5 | 10016897
1 | 10016921 | X1 | COND_MEC_ALIME Cambio de reductor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de reductor combinado de aliment | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016921 | Cambio de reductor combinado de aliment
3 | 10016921 | Realizar el desmontaje del reductor, verificar estado de carcasa de
3 | 10016921 | reductor, reemplazar por reductor nuevo o reparado, esta actividad sera
3 | 10016921 | desarrollada bajo condicion.
4 | 10016921 | 3045551 | 1
5 | 10016921
1 | 10016921 | X2 | COND_MEC_ALIME Camb chumceras polea mtrz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea mtrz d alimentador | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016921 | Camb chumaceras polea mtrz d alimentador
3 | 10016921 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016921 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016921 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016921 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016921 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016921 | 3045549 | 2
5 | 10016921
1 | 10016921 | X3 | COND_MEC_ALIME Cambio de polea motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb de polea motriz de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016921 | Camb de polea motriz de alimentador
3 | 10016921 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016921 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016921 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016921 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016921 | alineamiento de la banda.
4 | 10016921 | 3045547 | 1
5 | 10016921
1 | 10016921 | X4 | COND_MEC_ALIME Cambio d chumaceras polea | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea d cola alimentador | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016921 | Camb chumaceras polea d cola alimentador
3 | 10016921 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016921 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016921 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016921 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016921 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016921 | 3045550 | 2
5 | 10016921
1 | 10016921 | X5 | COND_MEC_ALIME Cambio de polea de cola | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb de polea de cola de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016921 | Camb de polea de cola de alimentador
3 | 10016921 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016921 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016921 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016921 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016921 | alineamiento de la banda.
4 | 10016921 | 3045548 | 1
5 | 10016921
1 | 10016921 | X6 | COND_MEC_ALIME Cambio raspador primario | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambi raspador primario de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016921 | Cambi raspador primario de alimentador
3 | 10016921 | Desmontar el raspador de su base, montar el nuevo raspador, asegurar el
3 | 10016921 | componente, tensar la hoja de uretano y colocarlo en la posicion
3 | 10016921 | correcta sobre la faja.
4 | 10016921 | 3045557 | 2
5 | 10016921
1 | 10016921 | X7 | COND_MEC_ALIME Camb placas raspador sec | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador sec de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016921 | Camb placas raspador sec de alimentador
3 | 10016921 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas
3 | 10016921 | desgastadas,cambiar nuevas placas de tungsteno, asegurar el componente,
3 | 10016921 | tensar las placas y colocarlo el componente en la posicion correcta
3 | 10016921 | sobre la faja.
4 | 10016921 | 3045558 | 2
5 | 10016921
1 | 10016921 | X8 | COND_MEC_ALIME Camb placas raspador en V | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador en v de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016921 | Camb placas raspador en v de alimentador
3 | 10016921 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas transversales y
3 | 10016921 | de punta desgastadas,cambiar nuevas placas , asegurar el componente,
3 | 10016921 | tensar las placas y colocarlo el componente en la posicion correcta
3 | 10016921 | sobre la faja.
4 | 10016921 | 3045559 | 2
5 | 10016921
1 | 10016921 | Y1 | COND_ELE_ALIME Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | 10016921 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016921 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016921 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016921 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero XXX
3 | 10016921 | Rodamiento posterior XXX (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016921 | condicion).
5 | 10016921
1 | 10016921 | W1 | COND_INS_ALIME Cambio instrumentos alim | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016921 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016921 | Cambio instrumentos de alimentador
3 | 10016921 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016921 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016921 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016921 | continuidad en los interruptores: LIT-33162, LIC-33162, LZ-33162,
3 | 10016921 | US-33160.
5 | 10016921
1 | 10016922 | X1 | COND_MEC_ALIME Cambio de reductor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de reductor combinado de aliment | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016922 | Cambio de reductor combinado de aliment
3 | 10016922 | Realizar el desmontaje del reductor, verificar estado de carcasa de
3 | 10016922 | reductor, reemplazar por reductor nuevo o reparado, esta actividad sera
3 | 10016922 | desarrollada bajo condicion.
4 | 10016922 | 3045551 | 1
5 | 10016922
1 | 10016922 | X2 | COND_MEC_ALIME Camb chumceras polea mtrz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea mtrz d alimentador | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016922 | Camb chumaceras polea mtrz d alimentador
3 | 10016922 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016922 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016922 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016922 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016922 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016922 | 3045549 | 2
5 | 10016922
1 | 10016922 | X3 | COND_MEC_ALIME Cambio de polea motriz | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb de polea motriz de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016922 | Camb de polea motriz de alimentador
3 | 10016922 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016922 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016922 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016922 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016922 | alineamiento de la banda.
4 | 10016922 | 3045547 | 1
5 | 10016922
1 | 10016922 | X4 | COND_MEC_ALIME Cambio d chumaceras polea | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb chumaceras polea d cola alimentador | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016922 | Camb chumaceras polea d cola alimentador
3 | 10016922 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016922 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016922 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Montar y ajustar los
3 | 10016922 | nuevos portarodamientos con el torque adecuado. Verificar el correcto
3 | 10016922 | tensando y el alineamiento de la banda.
4 | 10016922 | 3045550 | 2
5 | 10016922
1 | 10016922 | X5 | COND_MEC_ALIME Cambio de polea de cola | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb de polea de cola de alimentador | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016922 | Camb de polea de cola de alimentador
3 | 10016922 | Verificar el destemplado de la banda. Desajustar pernos del
3 | 10016922 | portarodamientos e izar la polea con el equipo adecuado. Desmontar los
3 | 10016922 | portarodamientos con herramientas adecuadas. Cambiar la nueva polea y
3 | 10016922 | montar los portarodamientos. Verificar el correcto tensando y el
3 | 10016922 | alineamiento de la banda.
4 | 10016922 | 3045548 | 1
5 | 10016922
1 | 10016922 | X6 | COND_MEC_ALIME Cambio raspador primario | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambi raspador primario de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016922 | Cambi raspador primario de alimentador
3 | 10016922 | Desmontar el raspador de su base, montar el nuevo raspador, asegurar el
3 | 10016922 | componente, tensar la hoja de uretano y colocarlo en la posicion
3 | 10016922 | correcta sobre la faja.
4 | 10016922 | 3045557 | 2
5 | 10016922
1 | 10016922 | X7 | COND_MEC_ALIME Camb placas raspador sec | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador sec de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016922 | Camb placas raspador sec de alimentador
3 | 10016922 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas
3 | 10016922 | desgastadas,cambiar nuevas placas de tungsteno, asegurar el componente,
3 | 10016922 | tensar las placas y colocarlo el componente en la posicion correcta
3 | 10016922 | sobre la faja.
4 | 10016922 | 3045558 | 2
5 | 10016922
1 | 10016922 | X8 | COND_MEC_ALIME Camb placas raspador en V | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb placas raspador en v de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016922 | Camb placas raspador en v de alimentador
3 | 10016922 | Desmontar el raspador de su base, desmontar las placas transversales y
3 | 10016922 | de punta desgastadas,cambiar nuevas placas , asegurar el componente,
3 | 10016922 | tensar las placas y colocarlo el componente en la posicion correcta
3 | 10016922 | sobre la faja.
4 | 10016922 | 3045559 | 2
5 | 10016922
1 | 10016922 | Y1 | COND_ELE_ALIME Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | 10016922 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016922 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016922 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016922 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero XXX
3 | 10016922 | Rodamiento posterior XXX (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016922 | condicion).
5 | 10016922
1 | 10016922 | W1 | COND_INS_ALIME Cambio instrumentos alim | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016922 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de alimentador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016922 | Cambio instrumentos de alimentador
3 | 10016922 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016922 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016922 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016922 | continuidad en los interruptores: LIT-33166, LIC-33166, LZ-33166,
3 | 10016922 | US-33161.
5 | 10016922
1 | 10016647 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016647 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | 10016647 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016647 | Desmontar la carcasa, impulsor y eje. Extraer los rodamientos con
3 | 10016647 | herramientas adecuadas, verificar las medidas y ajustes en los asientos
3 | 10016647 | de rodamientos en el eje, montar los rodamientos y lubricar si estos no
3 | 10016647 | son sellados, montar de los componentes de la bomba teniendo en cuenta
3 | 10016647 | ajustes y holguras.
5 | 10016647
1 | 10016647 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016647 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016647 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016647 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016647 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016647 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero NU-311-C3,
3 | 10016647 | Rodamiento posterior 6211-ZZ-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo
3 | 10016647 | de condicion).
5 | 10016647
1 | 10016647 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016647 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016647 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016647 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016647 | XV-22952.
5 | 10016647
1 | 10016622 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016622 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | 10016622 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016622 | Desmontar la carcasa, impulsor y eje. Extraer los rodamientos con
3 | 10016622 | herramientas adecuadas, verificar las medidas y ajustes en los asientos
3 | 10016622 | de rodamientos en el eje, montar los rodamientos y lubricar si estos no
3 | 10016622 | son sellados, montar de los componentes de la bomba teniendo en cuenta
3 | 10016622 | ajustes y holguras.
4 | 10016622 | 3040116 | 2
4 | 10016622 | 3040130 | 1
5 | 10016622
1 | 10016622 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016622 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016622 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016622 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016622 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016622 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero NU-316-C3,
3 | 10016622 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016622 | condicion).
5 | 10016622
1 | 10016622 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016622 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016622 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016622 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016622 | XV-22714.
5 | 10016622
1 | 10016648 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016648 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016648 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016648 | Desmontar la carcasa, impulsor y eje. Extraer los rodamientos con
3 | 10016648 | herramientas adecuadas, verificar las medidas y ajustes en los asientos
3 | 10016648 | de rodamientos en el eje, montar los rodamientos y lubricar si estos no
3 | 10016648 | son sellados, montar de los componentes de la bomba teniendo en cuenta
3 | 10016648 | ajustes y holguras.
4 | 10016648 | 3040123 | 2
4 | 10016648 | 3040127 | 1
5 | 10016648
1 | 10016648 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016648 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016648 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016648 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016648 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016648 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6206-ZZ,
3 | 10016648 | Rodamiento posterior 6205-ZZ (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016648 | condicion).
5 | 10016648
1 | 10016648 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016648 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016648 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016648 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016648 | FSL-26625, XV-26625.
5 | 10016648
1 | 10016620 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016620 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016620 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016620 | Desmontar la carcasa, impulsor y eje. Extraer los rodamientos con
3 | 10016620 | herramientas adecuadas, verificar las medidas y ajustes en los asientos
3 | 10016620 | de rodamientos en el eje, montar los rodamientos y lubricar si estos no
3 | 10016620 | son sellados, montar de los componentes de la bomba teniendo en cuenta
3 | 10016620 | ajustes y holguras.
4 | 10016620 | 3040116 | 2
4 | 10016620 | 3040130 | 1
5 | 10016620
1 | 10016620 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016620 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016620 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016620 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016620 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016620 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero NU-316-C3,
3 | 10016620 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016620 | condicion).
5 | 10016620
1 | 10016620 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016620 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016620 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016620 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016620 | XV-24562A, XV-24562B, FCV-24564, XV-24562C, XV-24569, PIT-24568,
3 | 10016620 | FIT-24564, DE-24565, DX-24565, DIT-24565, XV-24566, XV-24567.
5 | 10016620
1 | 10016655 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016655 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | 10016655 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016655 | Desmontar la carcasa, impulsor y eje. Extraer los rodamientos con
3 | 10016655 | herramientas adecuadas, verificar las medidas y ajustes en los asientos
3 | 10016655 | de rodamientos en el eje, montar los rodamientos y lubricar si estos no
3 | 10016655 | son sellados, montar de los componentes de la bomba teniendo en cuenta
3 | 10016655 | ajustes y holguras.
4 | 10016655 | 3040095 | 1
5 | 10016655
1 | 10016655 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016655 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016655 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016655 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016655 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016655 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero NU-319-C3,
3 | 10016655 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016655 | condicion).
5 | 10016655
1 | 10016655 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016655 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016655 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016655 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016655 | PV-26312, PIT-26312, FIT-26313.
5 | 10016655
1 | 10016668 | X1 | COND_MEC_BOMBA Camb. poleas trans. bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016668 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio poleas transmision de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016668 | Cambio poleas transmision de bomba
3 | 10016668 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | 10016668 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | 10016668 | lentamente. Desmontar la poleas de transmision utilizando el equipo
3 | 10016668 | adecuado para la tarea ( extractor de garras). Verificar el desgaste en
3 | 10016668 | el eje y corregir de ser necesario, verificar elementos de union
3 | 10016668 | (utilizar instrumentos de metrologia). Montar las poleas de transmision
3 | 10016668 | (no asegurar las mismas hasta lograr el alineamiento). Montar las fajas
3 | 10016668 | de transmision una por una rotando el equipo lentamente, tensar las
3 | 10016668 | mismas y asegurar las poleas.
5 | 10016668
1 | 10016668 | X2 | COND_MEC_BOMBA Alineam. fajas de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016668 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Alineamiento de fajas de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016668 | Alineamiento de fajas de bomba
3 | 10016668 | Verificar el nivel de la placa base de los equipos (corregir de ser el
3 | 10016668 | caso), diagnosticar el alineamiento de las poleas con equipo laser
3 | 10016668 | (tomar como referencia los canales en las poleas mas no las caras
3 | 10016668 | laterales de la polea), desmontar las fajas, realizar la correccion del
3 | 10016668 | alineamiento, montar las fajas (de ser necesario realizar el cambio de
3 | 10016668 | las mismas), revisar el tensado de las fajas, revisar el alineamiento
3 | 10016668 | final con el equipo laser.
5 | 10016668
1 | 10016668 | X3 | COND_MEC_BOMBA Cambio malla succion | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016668 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio malla succion carcasa de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016668 | Cambio malla succion carcasa de bomba
3 | 10016668 | Limpiar la parte externa del equipo, realizar el cambio de la malla de
3 | 10016668 | succion superior e inferior, cambiar la placa de cubierta, ajustar las
3 | 10016668 | uniones empernadas con torquimetro.
4 | 10016668 | 3043023 | 1
4 | 10016668 | 3043022 | 1
4 | 10016668 | 3043021 | 1
5 | 10016668
1 | 10016668 | X4 | COND_MEC_BOMBA Camb sell orings junt bom | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016668 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos orings juntas de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016668 | Cambio sellos orings juntas de bomba
3 | 10016668 | Desmontar la caja de rodamientos. Desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016668 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016668 | los sellos radiales.
5 | 10016668
1 | 10016668 | X5 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016668 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016668 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016668 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (fijo y
3 | 10016668 | movil), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, lubricar
3 | 10016668 | los rodamientos (grasa NLGI 2 tipo EP), montar los sellos, ajustar los
3 | 10016668 | topes y tapas de la columna porta rodamientos.
5 | 10016668
1 | 10016668 | X6 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016668 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016668 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016668 | De presentarse desgaste en los apoyos de rodamientos y sellos en el eje
3 | 10016668 | ( ovalicidad y conicidad), desmontar la columna porta rodamientos del
3 | 10016668 | equipo, desmontar las tapas, desmontar los sellos y rodamientos por
3 | 10016668 | medios mecanicos o hidraulicos, cambiar el eje, montar los elementos
3 | 10016668 | (tener en cuenta ajustes y posicion correcta de los mismos), asegurar
3 | 10016668 | las tapas y montar la columna porta rodamientos en el equipo.
5 | 10016668
1 | 10016668 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016668 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016668 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016668 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016668 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016668 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6207-ZZ,
3 | 10016668 | Rodamiento posterior 6206-ZZ (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016668 | condicion).
5 | 10016668
1 | 10016668 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016668 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016668 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016668 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016668 | LSL-24190, LSH-24190.
5 | 10016668
1 | 10016928 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016928 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016928 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016928 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016928 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016928 | los sellos radiales.
4 | 10016928 | 3040358 | 1
4 | 10016928 | 3040361 | 3
4 | 10016928 | 3040359 | 1
4 | 10016928 | 3040360 | 1
4 | 10016928 | 3040362 | 1
4 | 10016928 | 3040363 | 2
4 | 10016928 | 3040357 | 1
5 | 10016928
1 | 10016928 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016928 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016928 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016928 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016928 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016928 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016928
1 | 10016928 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016928 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016928 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016928 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016928 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016928 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6319-C3,
3 | 10016928 | Rodamiento posterior 6316-C3VL0241 (El cambio se realizara segun
3 | 10016928 | monitoreo de condicion).
5 | 10016928
1 | 10016928 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016928 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016928 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016928 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016928 | XV-33016, XV-33017, XV-33018, XV-33021, RO-33316, RO-33317.
5 | 10016928
1 | 10016954 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016954 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016954 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016954 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016954 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016954 | los sellos radiales.
4 | 10016954 | 3040323 | 1
4 | 10016954 | 3040324 | 1
4 | 10016954 | 3040325 | 1
4 | 10016954 | 3040326 | 3
4 | 10016954 | 3040327 | 1
4 | 10016954 | 3040328 | 1
4 | 10016954 | 3040329 | 1
4 | 10016954 | 3040330 | 2
5 | 10016954
1 | 10016954 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016954 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016954 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016954 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016954 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016954 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016954
1 | 10016954 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016954 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016954 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016954 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016954 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016954 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6322-C3,
3 | 10016954 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016954 | condicion).
5 | 10016954
1 | 10016954 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016954 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016954 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016954 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016954 | FZ-34202A, FZ-34202B, PI-34203, FIT-34202, LV-34200.
5 | 10016954
1 | 10016958 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016958 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016958 | Cambio de acople de bomba
3 | 10016958 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016958 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016958 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | 10016958 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | 10016958 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | 10016958
1 | 10016958 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016958 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016958 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016958 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016958 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016958 | los sellos radiales.
4 | 10016958 | 3040338 | 1
4 | 10016958 | 3040324 | 1
4 | 10016958 | 3040339 | 1
4 | 10016958 | 3040326 | 3
4 | 10016958 | 3040327 | 1
4 | 10016958 | 3040328 | 1
4 | 10016958 | 3040329 | 1
4 | 10016958 | 3040330 | 2
5 | 10016958
1 | 10016958 | X3 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016958 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016958 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016958 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016958 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016958 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016958
1 | 10016958 | X4 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos de union | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016958 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016958 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016958 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016958 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10016958 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016958
1 | 10016958 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016958 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016958 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016958 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016958 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016958 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6322-C3,
3 | 10016958 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016958 | condicion).
5 | 10016958
1 | 10016958 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016958 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016958 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016958 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016958 | PI-34303, FIT-34302, FIT-34313, FV-34313.
5 | 10016958
1 | 10016958 | Z1 | COND_PRED_BOMBA Alineamiento de acople | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016958 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10016958 | Alineamiento laser acople de bomba
3 | 10016958 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | 10016958 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | 10016958 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | 10016958 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | 10016958 | medicion de estado fianl de alineamiento dentro de valores de
3 | 10016958 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10016958
1 | 10016988 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016988 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016988 | Cambio de acople de bomba
3 | 10016988 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016988 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016988 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | 10016988 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | 10016988 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | 10016988
1 | 10016988 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016988 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016988 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016988 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016988 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016988 | los sellos radiales.
4 | 10016988 | 3040307 | 1
4 | 10016988 | 3040308 | 1
4 | 10016988 | 3040326 | 3
4 | 10016988 | 3040327 | 1
4 | 10016988 | 3040328 | 1
4 | 10016988 | 3040329 | 1
4 | 10016988 | 3040330 | 2
5 | 10016988
1 | 10016988 | X3 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016988 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016988 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016988 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016988 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016988 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016988
1 | 10016988 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio sello mecanico | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016988 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016988 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10016988 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | 10016988 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | 10016988 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | 10016988 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | 10016988 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | 10016988 | 3040309 | 1
5 | 10016988
1 | 10016988 | X5 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016988 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016988 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016988 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | 10016988 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | 10016988 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | 10016988 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
4 | 10016988 | 3040321 | 1
5 | 10016988
1 | 10016988 | X6 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos de union | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016988 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016988 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016988 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016988 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10016988 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016988
1 | 10016988 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016988 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016988 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016988 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016988 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016988 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero XXXX,
3 | 10016988 | Rodamiento posterior XXXX (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016988 | condicion).
5 | 10016988
1 | 10016988 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016988 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016988 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016988 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016988 | XV-TT-35030, FZ-35049, FIT-35049.
5 | 10016988
1 | 10016988 | Z1 | COND_PRED_BOMBA Alineamiento de acople | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016988 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10016988 | Alineamiento laser acople de bomba
3 | 10016988 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | 10016988 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | 10016988 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | 10016988 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | 10016988 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | 10016988 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10016988
1 | 10016599 | X1 | COND_MEC_CHANC Cambio acople chancadora | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople sist acc de chancadora | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016599 | Cambio de acople sist acc de chancadora
3 | 10016599 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016599 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016599 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre(chavetas)
3 | 10016599 | y de los canales chaveteros en el eje, montaje del nuevo acoplamiento
3 | 10016599 | teniendo en cuenta no dañar los componentes en este proceso.
4 | 10016599 | 3039527 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | X2 | COND_MEC_CHANC Camb rod eje intermedio | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb rod sellos apoyos d eje intermedio | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016599 | Camb rod sellos apoyos d eje intermedio
3 | 10016599 | Desmontar el acoplamiento, liberar las tapas de los apoyos, desmontar
3 | 10016599 | el eje, desmontar los rodamientos y los sellos, cambiar los
3 | 10016599 | componentes, verificar el juego radial interno de los rodamientos y la
3 | 10016599 | posicion de los sellos, montar las tapas, torquear los pernos, alinear
3 | 10016599 | y acoplar el eje.
4 | 10016599 | 3039525 | 1
4 | 10016599 | 3039526 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | X3 | COND_MEC_CHANC Camb poleas d transmision | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb poleas de transmision de chancadora | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016599 | Camb poleas de transmision de chancadora
3 | 10016599 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | 10016599 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | 10016599 | lentamente. Desmontar la poleas de transmision desmontando los
3 | 10016599 | casquillos de la polea. Verificar el desgaste en el casquillo y
3 | 10016599 | corregir de ser necesario, verificar elementos de union (utilizar
3 | 10016599 | instrumentos de metrologia). Montar las poleas de transmision (no
3 | 10016599 | asegurar las mismas hasta lograr el alineamiento). Montar las fajas de
3 | 10016599 | transmision una por una rotando el equipo lentamente, tensar las mismas
3 | 10016599 | y asegurar las poleas. Realizar el cambio segun condicion.
5 | 10016599
1 | 10016599 | X4 | COND_MEC_CHANC Camb d conjunto contraeje | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d conjunto contraeje d chancadora | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016599 | Cambio d conjunto contraeje d chancadora
3 | 10016599 | Desmontar las fajas, la polea y los pernos de sujecion del contraeje,
3 | 10016599 | retirar por medio de apoyo de maniobra, montar el nuevo componente,
3 | 10016599 | verificar el juego y la posicion entre los dientes del piñon y el
3 | 10016599 | engranaje conico( regular el contacto con lainas de separacion), dar el
3 | 10016599 | torque a los pernos de ajuste al valor de tabla, montar la polea y las
3 | 10016599 | fajas, verificar la alineacion y tensado de las fajas. Cambiar el
3 | 10016599 | componente segun condicion.
4 | 10016599 | 3039665 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | X5 | COND_MEC_CHANC Camb bowl d conjunto bowl | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb d bowl del conjunto bowl chancadora | 96 | H | 8 | 12 | H
3 | 10016599 | Camb d bowl del conjunto bowl chancadora
3 | 10016599 | Verificar el desgaste en la superficie de asiento del revestimiento, de
3 | 10016599 | presentar un desgaste excesivo segun datos del fabricante cambiar el
3 | 10016599 | componente.
4 | 10016599 | 3039673 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | X6 | COND_MEC_CHANC Cambio de tolva conj.bowl | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de tolva de conjunto bowl chancad | 16 | H | 4 | 4 | H
3 | 10016599 | Cambio de tolva de conjunto bowl chancad
3 | 10016599 | Verificar el desgaste de las paredes de la tolva de alimentacion de la
3 | 10016599 | chancadora, cambiar el componente de ser necesario.
5 | 10016599
1 | 10016599 | X7 | COND_MEC_CHANC Camb cono de alimentacion | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio cono de alimentacion de conj.bowl | 16 | H | 4 | 4 | H
3 | 10016599 | Cambio cono de alimentacion de conj.bowl
3 | 10016599 | Verificar el desgaste de las paredes del cono de alimentacion de la
3 | 10016599 | chancadora, cambiar el componente de ser necesario.
4 | 10016599 | 2523810 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | X8 | COND_MEC_CHANC Cambio placa alimentacion | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio placa aliment conj.cabeza chancad | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016599 | Cambio placa aliment conj.cabeza chancad
3 | 10016599 | Determinar el desgaste en la placa de alimentacion del conjunto cabeza,
3 | 10016599 | verificar los elementos de union. De ser necesario cambiar el
3 | 10016599 | componente.
4 | 10016599 | 3039657 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | X9 | COND_MEC_CHANC Camb d cojinete esferico | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb cojinete esferico conj.cabeza chanc | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016599 | Camb cojinete esferico conj.cabeza chanc
3 | 10016599 | Verificar el nivel de lubricacion y el desgaste que presenta el
3 | 10016599 | componente. Cambiar de presentar un desgaste excesivo, Desmontar los
3 | 10016599 | tornillos tensores de la cabeza hueca, desinstalar el cojinete gastado,
3 | 10016599 | coloque la cabeza invertida, enfrie por medio de hielo seco el
3 | 10016599 | componente de repuesto, monte este sobre la cabeza rapidamente,
3 | 10016599 | reinstale los pernos tensores junto con los espaciadores y monte el
3 | 10016599 | conjunto en la chancadora. Cambiar el componente segun condicion.
4 | 10016599 | 3039627 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | XA | COND_MEC_CHANC Cambio cojinete d cab inf | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb cojinete d cabeza inferior c.cabeza | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016599 | Camb cojinete d cabeza inferior c.cabeza
3 | 10016599 | Verificar el desgaste del cojinete y determinar si es necesario el
3 | 10016599 | cambio del mismo. Para el proceso de cambio se debe limpiar el orificio
3 | 10016599 | de la cabeza y el diametro externo del cojinete, colocar hielo seco en
3 | 10016599 | el cojinete para que este se contraiga, eleve el cojinete por medio de
3 | 10016599 | maniobra, bajelo rapidamente sobre el orificio de la cabeza hasta que
3 | 10016599 | este se acople completamente (verificar que que los agujeros embutidos
3 | 10016599 | dela brida del cojinete esten alineados con losagujeros conicos de
3 | 10016599 | acoplamiento de la cabeza), instale las arandelas especiales y los
3 | 10016599 | tornillos tensores.
4 | 10016599 | 3039608 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | XB | COND_MEC_CHANC Cambio cojinete d cab sup | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb cojinete d cabeza superior c.cabeza | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016599 | Camb cojinete d cabeza superior c.cabeza
3 | 10016599 | Limpiar el orificio del cojinete superior y el diametro externo del
3 | 10016599 | cojinete de cabeza superior, colocar hielo seco en el orificio del
3 | 10016599 | cojinete de repuesto para hacer que el cojinete se encoja, baje
3 | 10016599 | rapidamente el cojinete en la cabeza hasta que el cojinete tome su
3 | 10016599 | posicion final, colocar las cuatro chavetas en forma de L en su
3 | 10016599 | posicion y atornillelas en su lugar,.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XC | COND_MEC_CHANC Cambio de aro de ajuste | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de aro de ajuste de chancadora | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016599 | Cambio de aro de ajuste de chancadora
3 | 10016599 | Realizar el cambio de ajuste de la chancadora de acuerdo a condicion.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XD | COND_MEC_CHANC Camb de revest de socket | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb revest de socket de conjunto socket | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016599 | Camb revest de socket de conjunto socket
3 | 10016599 | Verificar el desgaste del revestimiento en las ranuras de aceite en la
3 | 10016599 | superficie esferica del revestimiento. Cambiar el componente si la
3 | 10016599 | profundidad de las ranuras se redujo a 5mm o mas.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XE | COND_MEC_CHANC Camb socket d conj.socket | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb socket d conjunto socket chancadora | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016599 | Camb socket d conjunto socket chancadora
3 | 10016599 | Extraer el socket con los pernos de extraccion (precalentar el
3 | 10016599 | componente), retire con maniobra. Cambiar el componente, calentarlo y
3 | 10016599 | montarlo sobre el eje principal, asegurar mediante los pernos de amarre
3 | 10016599 | y torquear bajo la medida dada por el fabricante. Cambiar el componente
3 | 10016599 | de acuerdo a condicion.
4 | 10016599 | 3039646 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | XF | COND_MEC_CHANC Cambio eje princ c.socket | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio del eje principal conj. socket | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016599 | Cambio del eje principal conj. socket
3 | 10016599 | Reemplazar el componente segun condicion. Para su cambio debe de
3 | 10016599 | desmostar la tolva y la taza, el conjunto excentrico y el conjunto de
3 | 10016599 | la cabeza. Realizar las maniobras para la extraccion, montar las
3 | 10016599 | maniobras para el componente de recambio, verificar los sellos y el
3 | 10016599 | juego entre los engranajes y el contraeje.
4 | 10016599 | 3039544 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | XG | COND_MEC_CHANC Camb cojinete empuje sup | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb cojinete empuje sup conj excentrica | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016599 | Camb cojinete empuje sup conj excentrica
3 | 10016599 | Verificar la presencia de muescas, estrias o desgaste. De encontrar
3 | 10016599 | desgaste cambiar el componente, desinstalar los conjuntos del tazon, la
3 | 10016599 | cabeza, el socket y el excentrico. Desmontar los tornillos tensores,
3 | 10016599 | extraer el cojinete. Montar el nuevo cojinete de empuje superior
3 | 10016599 | (alinear los agujeros en el proceso), verificar el correcto
3 | 10016599 | asentamiento del cojinete y ajuste los pernos tensores al torque
3 | 10016599 | adecuado.
4 | 10016599 | 3039623 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | XH | COND_MEC_CHANC Camb bocina de excentrica | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio bocina de excentrica conj.excent | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016599 | Cambio bocina de excentrica conj.excent
3 | 10016599 | Realizar el cambio de bocina de la excentrica de acuerdo a condicion.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XI | COND_MEC_CHANC Cambio d engranaje conico | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb engranaje conico d conj excentrica | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016599 | Camb engranaje conico d conj excentrica
3 | 10016599 | Verificar el ruido, vibracion o juego excesivo entre los engranajes, de
3 | 10016599 | presentarse desgaste en el componente debe de reemplazarse. Desmontar
3 | 10016599 | los elementos y conjuntos superiores a la zona para poder tener acceso
3 | 10016599 | al engranaje conico, desmontar el engranaje gastado, calentar el
3 | 10016599 | engranaje de repuesto a unos 55 °C por encima de la temperatura
3 | 10016599 | ambiente aproximadamente (verificar que el diametro del engranaje sea
3 | 10016599 | ligeramente mayor al del eje para poder montarlo), alinear los agujeros
3 | 10016599 | y montar con rapidez, verifique el correcto asentamiento del excentrico
3 | 10016599 | contra el engranaje.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XJ | COND_MEC_CHANC Camb protector contrapeso | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb protector d contrapeso conj.excent | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016599 | Camb protector d contrapeso conj.excent
3 | 10016599 | Quitar los tornillos tensores, ubicados en la brida superior el
3 | 10016599 | revestimiento, que sujetan el revestimiento al contrapeso. Levantar por
3 | 10016599 | medio de maniobra el revestimiento del contrapeso, prepare la maniobra
3 | 10016599 | con el nuevo revestimiento que reemplazara al desgastado, y en la
3 | 10016599 | posicion final ajustar los pernos de fijacion.
4 | 10016599 | 2523807 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | XK | COND_MEC_CHANC Camb revest de main frame | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb revest de main frame de estrucura | 72 | H | 6 | 12 | H
3 | 10016599 | Camb revest de main frame de estrucura
3 | 10016599 | Verificar el desgaste en el revestimiento, verificar el estado de los
3 | 10016599 | elementos de union, de ser necesario cambiar el componente.
4 | 10016599 | 2523804 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | XL | COND_MEC_CHANC Camb monturas de brazos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb monturas brazos y estac main frame | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016599 | Camb monturas brazos y estac main frame
3 | 10016599 | Verificar el desgaste en los protectores, verificar el estado de los
3 | 10016599 | elementos de union, de ser necesario cambiar los componentes.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XM | COND_MEC_CHANC Cambio bocinas de bronce | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio bocinas de bronce de cilindros | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016599 | Cambio bocinas de bronce de cilindros
3 | 10016599 | Realizar el cambio de las bocinas de bronce de los cilindros del
3 | 10016599 | sistema de inchancables de acuerdo a condicion.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XN | COND_MEC_CHANC Camb d cilindros clamping | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de cilindros clamping de chancad | 48 | H | 4 | 12 | H
3 | 10016599 | Cambio de cilindros clamping de chancad
3 | 10016599 | Realizar el cambio de cilindros del clamping de acuerdo a condicion.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XO | COND_MEC_CHANC Camb cilindros liberacion | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de cilindros liberacion d chancad | 16 | H | 4 | 4 | H
3 | 10016599 | Cambio de cilindros liberacion d chancad
3 | 10016599 | Realizar el cambio de cilindros de liberacion de acuerdo a condicion.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XP | COND_MEC_CHANC Cambio aspas d ventilador | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio aspas de ventilador enfriamiento | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016599 | Cambio aspas de ventilador enfriamiento
3 | 10016599 | Realizar el cambio de las aspas del ventilador de acuerdo a condicion.
5 | 10016599
1 | 10016599 | XQ | COND_MEC_CHANC Cambio bomba de sist hidr | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio bomba de sist hidr de chancadora | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016599 | Cambio bomba de sist hidr de chancadora
3 | 10016599 | Realizar el cambio de bomba del sistema hidraulico de la chancadora de
3 | 10016599 | acuerdo a condicion.
5 | 10016599
1 | 10016599 | Y1 | COND_ELE_CHANC Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016599 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016599 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016599 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016599 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 140BC02J,
3 | 10016599 | Rodamiento posterior 120BC02J3 (El cambio se realizara segun monitoreo
3 | 10016599 | de condicion).
5 | 10016599
1 | 10016599 | Y2 | COND_ELE_CHANC Camb rod motor enfriador | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor enfriador | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016599 | Cambio rodamientos de motor enfriador
3 | 10016599 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016599 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016599 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6310-C3,
3 | 10016599 | Rodamiento posterior 6310-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016599 | condicion).
5 | 10016599
1 | 10016599 | Y3 | COND_ELE_CHANC Camb rod motor1 sist lubr | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor 1 sist lubr | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016599 | Cambio rodamientos de motor 1 sist lubr
3 | 10016599 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016599 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016599 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6312-C3,
3 | 10016599 | Rodamiento posterior 6312-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016599 | condicion).
5 | 10016599
1 | 10016599 | Y4 | COND_ELE_CHANC Camb rod motor2 sist lubr | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor 2 sist lubr | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016599 | Cambio rodamientos de motor 2 sist lubr
3 | 10016599 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016599 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016599 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6312-C3,
3 | 10016599 | Rodamiento posterior 6312-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016599 | condicion).
5 | 10016599
1 | 10016599 | Y5 | COND_ELE_CHANC Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor sist hidr | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016599 | Cambio rodamientos de motor sist hidr
3 | 10016599 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016599 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016599 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6310-C3,
3 | 10016599 | Rodamiento posterior 6310-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016599 | condicion).
5 | 10016599
1 | 10016599 | Y6 | COND_ELE_CHANC Cambio rod motor soplador | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor soplador | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016599 | Cambio rodamientos de motor soplador
3 | 10016599 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016599 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016599 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6306-C3,
3 | 10016599 | Rodamiento posterior 6306-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016599 | condicion).
5 | 10016599
1 | 10016599 | W1 | COND_INS_CHANC Camb instrumentos chancad | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de chancadora | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016599 | Cambio de instrumentos de chancadora
3 | 10016599 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016599 | ZS-20601, ZS-20602, TE-20603, VT-20604, VE-20604, VT-20605, VE-20605,
3 | 10016599 | VT-20606, VE-20606, VT-20607, VE-20607, PI-20608, TIT-20609, TE-20609,
3 | 10016599 | TIT-20610, PIT-20611, ST-20612, SE-20612, LIT-20613, LE-20613,
3 | 10016599 | FIT-20614, LIC-20613.
4 | 10016599 | 3039517 | 1
4 | 10016599 | 3039518 | 1
4 | 10016599 | 3039519 | 1
4 | 10016599 | 3039523 | 1
4 | 10016599 | 3039655 | 2
4 | 10016599 | 3039663 | 1
5 | 10016599
1 | 10016599 | W2 | COND_INS_CHANC Camb instrumentos s.enfr | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos sist enfriamiento | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016599 | Cambio de instrumentos sist enfriamiento
3 | 10016599 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016599 | TI-20657, TI-20658, TIT-20659, TE-20659.
5 | 10016599
1 | 10016599 | W3 | COND_INS_CHANC Camb instrumentos s.lubr | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos sist lubricacion | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016599 | Cambio de instrumentos sist lubricacion
3 | 10016599 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016599 | LI-20645, PDIT-20646, LSL-20647, LSL-20648, ZSO-20649, ZSO-20650,
3 | 10016599 | TIT-20651, TE-20651, TIT-20652, TE-20652, TI-20653, PT-20654,
3 | 10016599 | PSV-20655, PSV-20656.
5 | 10016599
1 | 10016599 | W4 | COND_INS_CHANC Camb instrumentos s.hidr | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016599 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos sist hidraulico | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016599 | Cambio de instrumentos sist hidraulico
3 | 10016599 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016599 | PIT-20615, PDSH-20616, XV-20617, XV-20618, XV-20619, XV-20620,
3 | 10016599 | XV-20621, XV-20622, XV-20623, XV-20624, XV-20625, PSV-20626A,
3 | 10016599 | PSV-20626B, PSV-20626C, PSV-20626D, PSV-20626E, PI-20631, PI-20632,
3 | 10016599 | PI-20633, PI-20634, TIT-20635, TE-20635, LSL-20636, ZSO-20637,
3 | 10016599 | PIT-20638, PIT-20639, PCV-20640, PCV-20641, PCV-20660, FCV-20642,
3 | 10016599 | XV-20643, XV-20644.
5 | 10016599
1 | 10016600 | X1 | COND_MEC_CHANC Cambio acople chancadora | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople sist acc de chancadora | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016600 | Cambio de acople sist acc de chancadora
3 | 10016600 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016600 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016600 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre(chavetas)
3 | 10016600 | y de los canales chaveteros en el eje, montaje del nuevo acoplamiento
3 | 10016600 | teniendo en cuenta no dañar los componentes en este proceso.
4 | 10016600 | 3039527 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | X2 | COND_MEC_CHANC Camb rod eje intermedio | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb rod sellos apoyos d eje intermedio | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016600 | Camb rod sellos apoyos d eje intermedio
3 | 10016600 | Desmontar el acoplamiento, liberar las tapas de los apoyos, desmontar
3 | 10016600 | el eje, desmontar los rodamientos y los sellos, cambiar los
3 | 10016600 | componentes, verificar el juego radial interno de los rodamientos y la
3 | 10016600 | posicion de los sellos, montar las tapas, torquear los pernos, alinear
3 | 10016600 | y acoplar el eje.
4 | 10016600 | 3039525 | 1
4 | 10016600 | 3039526 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | X3 | COND_MEC_CHANC Camb poleas d transmision | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb poleas de transmision de chancadora | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016600 | Camb poleas de transmision de chancadora
3 | 10016600 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | 10016600 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | 10016600 | lentamente. Desmontar la poleas de transmision desmontando los
3 | 10016600 | casquillos de la polea. Verificar el desgaste en el casquillo y
3 | 10016600 | corregir de ser necesario, verificar elementos de union (utilizar
3 | 10016600 | instrumentos de metrologia). Montar las poleas de transmision (no
3 | 10016600 | asegurar las mismas hasta lograr el alineamiento). Montar las fajas de
3 | 10016600 | transmision una por una rotando el equipo lentamente, tensar las mismas
3 | 10016600 | y asegurar las poleas. Realizar el cambio segun condicion.
5 | 10016600
1 | 10016600 | X4 | COND_MEC_CHANC Camb d conjunto contraeje | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d conjunto contraeje d chancadora | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016600 | Cambio d conjunto contraeje d chancadora
3 | 10016600 | Desmontar las fajas, la polea y los pernos de sujecion del contraeje,
3 | 10016600 | retirar por medio de apoyo de maniobra, montar el nuevo componente,
3 | 10016600 | verificar el juego y la posicion entre los dientes del piñon y el
3 | 10016600 | engranaje conico( regular el contacto con lainas de separacion), dar el
3 | 10016600 | torque a los pernos de ajuste al valor de tabla, montar la polea y las
3 | 10016600 | fajas, verificar la alineacion y tensado de las fajas. Cambiar el
3 | 10016600 | componente segun condicion.
4 | 10016600 | 3039665 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | X5 | COND_MEC_CHANC Camb bowl d conjunto bowl | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb d bowl del conjunto bowl chancadora | 96 | H | 8 | 12 | H
3 | 10016600 | Camb d bowl del conjunto bowl chancadora
3 | 10016600 | Verificar el desgaste en la superficie de asiento del revestimiento, de
3 | 10016600 | presentar un desgaste excesivo segun datos del fabricante cambiar el
3 | 10016600 | componente.
4 | 10016600 | 3039673 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | X6 | COND_MEC_CHANC Cambio de tolva conj.bowl | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de tolva de conjunto bowl chancad | 16 | H | 4 | 4 | H
3 | 10016600 | Cambio de tolva de conjunto bowl chancad
3 | 10016600 | Verificar el desgaste de las paredes de la tolva de alimentacion de la
3 | 10016600 | chancadora, cambiar el componente de ser necesario.
5 | 10016600
1 | 10016600 | X7 | COND_MEC_CHANC Camb cono de alimentacion | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio cono de alimentacion de conj.bowl | 16 | H | 4 | 4 | H
3 | 10016600 | Cambio cono de alimentacion de conj.bowl
3 | 10016600 | Verificar el desgaste de las paredes del cono de alimentacion de la
3 | 10016600 | chancadora, cambiar el componente de ser necesario.
4 | 10016600 | 2523810 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | X8 | COND_MEC_CHANC Cambio placa alimentacion | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio placa aliment conj.cabeza chancad | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016600 | Cambio placa aliment conj.cabeza chancad
3 | 10016600 | Determinar el desgaste en la placa de alimentacion del conjunto cabeza,
3 | 10016600 | verificar los elementos de union. De ser necesario cambiar el
3 | 10016600 | componente.
4 | 10016600 | 3039657 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | X9 | COND_MEC_CHANC Camb d cojinete esferico | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb cojinete esferico conj.cabeza chanc | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016600 | Camb cojinete esferico conj.cabeza chanc
3 | 10016600 | Verificar el nivel de lubricacion y el desgaste que presenta el
3 | 10016600 | componente. Cambiar de presentar un desgaste excesivo, Desmontar los
3 | 10016600 | tornillos tensores de la cabeza hueca, desinstalar el cojinete gastado,
3 | 10016600 | coloque la cabeza invertida, enfrie por medio de hielo seco el
3 | 10016600 | componente de repuesto, monte este sobre la cabeza rapidamente,
3 | 10016600 | reinstale los pernos tensores junto con los espaciadores y monte el
3 | 10016600 | conjunto en la chancadora. Cambiar el componente segun condicion.
4 | 10016600 | 3039627 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | XA | COND_MEC_CHANC Cambio cojinete d cab inf | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb cojinete d cabeza inferior c.cabeza | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016600 | Camb cojinete d cabeza inferior c.cabeza
3 | 10016600 | Verificar el desgaste del cojinete y determinar si es necesario el
3 | 10016600 | cambio del mismo. Para el proceso de cambio se debe limpiar el orificio
3 | 10016600 | de la cabeza y el diametro externo del cojinete, colocar hielo seco en
3 | 10016600 | el cojinete para que este se contraiga, eleve el cojinete por medio de
3 | 10016600 | maniobra, bajelo rapidamente sobre el orificio de la cabeza hasta que
3 | 10016600 | este se acople completamente (verificar que que los agujeros embutidos
3 | 10016600 | dela brida del cojinete esten alineados con losagujeros conicos de
3 | 10016600 | acoplamiento de la cabeza), instale las arandelas especiales y los
3 | 10016600 | tornillos tensores.
4 | 10016600 | 3039608 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | XB | COND_MEC_CHANC Cambio cojinete d cab sup | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb cojinete d cabeza superior c.cabeza | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016600 | Camb cojinete d cabeza superior c.cabeza
3 | 10016600 | Limpiar el orificio del cojinete superior y el diametro externo del
3 | 10016600 | cojinete de cabeza superior, colocar hielo seco en el orificio del
3 | 10016600 | cojinete de repuesto para hacer que el cojinete se encoja, baje
3 | 10016600 | rapidamente el cojinete en la cabeza hasta que el cojinete tome su
3 | 10016600 | posicion final, colocar las cuatro chavetas en forma de L en su
3 | 10016600 | posicion y atornillelas en su lugar,.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XC | COND_MEC_CHANC Cambio de aro de ajuste | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de aro de ajuste de chancadora | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016600 | Cambio de aro de ajuste de chancadora
3 | 10016600 | Realizar el cambio de ajuste de la chancadora de acuerdo a condicion.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XD | COND_MEC_CHANC Camb de revest de socket | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb revest de socket de conjunto socket | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016600 | Camb revest de socket de conjunto socket
3 | 10016600 | Verificar el desgaste del revestimiento en las ranuras de aceite en la
3 | 10016600 | superficie esferica del revestimiento. Cambiar el componente si la
3 | 10016600 | profundidad de las ranuras se redujo a 5mm o mas.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XE | COND_MEC_CHANC Camb socket d conj.socket | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb socket d conjunto socket chancadora | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016600 | Camb socket d conjunto socket chancadora
3 | 10016600 | Extraer el socket con los pernos de extraccion (precalentar el
3 | 10016600 | componente), retire con maniobra. Cambiar el componente, calentarlo y
3 | 10016600 | montarlo sobre el eje principal, asegurar mediante los pernos de amarre
3 | 10016600 | y torquear bajo la medida dada por el fabricante. Cambiar el componente
3 | 10016600 | de acuerdo a condicion.
4 | 10016600 | 3039646 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | XF | COND_MEC_CHANC Cambio eje princ c.socket | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio del eje principal conj. socket | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016600 | Cambio del eje principal conj. socket
3 | 10016600 | Reemplazar el componente segun condicion. Para su cambio debe de
3 | 10016600 | desmostar la tolva y la taza, el conjunto excentrico y el conjunto de
3 | 10016600 | la cabeza. Realizar las maniobras para la extraccion, montar las
3 | 10016600 | maniobras para el componente de recambio, verificar los sellos y el
3 | 10016600 | juego entre los engranajes y el contraeje.
4 | 10016600 | 3039544 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | XG | COND_MEC_CHANC Camb cojinete empuje sup | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb cojinete empuje sup conj excentrica | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016600 | Camb cojinete empuje sup conj excentrica
3 | 10016600 | Verificar la presencia de muescas, estrias o desgaste. De encontrar
3 | 10016600 | desgaste cambiar el componente, desinstalar los conjuntos del tazon, la
3 | 10016600 | cabeza, el socket y el excentrico. Desmontar los tornillos tensores,
3 | 10016600 | extraer el cojinete. Montar el nuevo cojinete de empuje superior
3 | 10016600 | (alinear los agujeros en el proceso), verificar el correcto
3 | 10016600 | asentamiento del cojinete y ajuste los pernos tensores al torque
3 | 10016600 | adecuado.
4 | 10016600 | 3039623 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | XH | COND_MEC_CHANC Camb bocina de excentrica | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio bocina de excentrica conj.excent | 24 | H | 4 | 6 | H
3 | 10016600 | Cambio bocina de excentrica conj.excent
3 | 10016600 | Realizar el cambio de bocina de la excentrica de acuerdo a condicion.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XI | COND_MEC_CHANC Cambio d engranaje conico | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb engranaje conico d conj excentrica | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016600 | Camb engranaje conico d conj excentrica
3 | 10016600 | Verificar el ruido, vibracion o juego excesivo entre los engranajes, de
3 | 10016600 | presentarse desgaste en el componente debe de reemplazarse. Desmontar
3 | 10016600 | los elementos y conjuntos superiores a la zona para poder tener acceso
3 | 10016600 | al engranaje conico, desmontar el engranaje gastado, calentar el
3 | 10016600 | engranaje de repuesto a unos 55 °C por encima de la temperatura
3 | 10016600 | ambiente aproximadamente (verificar que el diametro del engranaje sea
3 | 10016600 | ligeramente mayor al del eje para poder montarlo), alinear los agujeros
3 | 10016600 | y montar con rapidez, verifique el correcto asentamiento del excentrico
3 | 10016600 | contra el engranaje.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XJ | COND_MEC_CHANC Camb protector contrapeso | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb protector d contrapeso conj.excent | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016600 | Camb protector d contrapeso conj.excent
3 | 10016600 | Quitar los tornillos tensores, ubicados en la brida superior el
3 | 10016600 | revestimiento, que sujetan el revestimiento al contrapeso. Levantar por
3 | 10016600 | medio de maniobra el revestimiento del contrapeso, prepare la maniobra
3 | 10016600 | con el nuevo revestimiento que reemplazara al desgastado, y en la
3 | 10016600 | posicion final ajustar los pernos de fijacion.
4 | 10016600 | 2523807 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | XK | COND_MEC_CHANC Camb revest de main frame | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb revest de main frame de estrucura | 72 | H | 6 | 12 | H
3 | 10016600 | Camb revest de main frame de estrucura
3 | 10016600 | Verificar el desgaste en el revestimiento, verificar el estado de los
3 | 10016600 | elementos de union, de ser necesario cambiar el componente.
4 | 10016600 | 2523804 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | XL | COND_MEC_CHANC Camb monturas de brazos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb monturas brazos y estac main frame | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016600 | Camb monturas brazos y estac main frame
3 | 10016600 | Verificar el desgaste en los portectores, verificar el estado de los
3 | 10016600 | elementos de union, de ser necesario cambiar los componentes.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XM | COND_MEC_CHANC Cambio bocinas de bronce | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio bocinas de bronce de cilindros | 32 | H | 4 | 8 | H
3 | 10016600 | Cambio bocinas de bronce de cilindros
3 | 10016600 | Realizar el cambio de las bocinas de bronce de los cilindros del
3 | 10016600 | sistema de inchancables de acuerdo a condicion.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XN | COND_MEC_CHANC Camb d cilindros clamping | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de cilindros clamping de chancad | 48 | H | 4 | 12 | H
3 | 10016600 | Cambio de cilindros clamping de chancad
3 | 10016600 | Realizar el cambio de cilindros del clamping de acuerdo a condicion.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XO | COND_MEC_CHANC Camb cilindros liberacion | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de cilindros liberacion d chancad | 16 | H | 4 | 4 | H
3 | 10016600 | Cambio de cilindros liberacion d chancad
3 | 10016600 | Realizar el cambio de cilindros de liberacion de acuerdo a condicion.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XP | COND_MEC_CHANC Cambio aspas d ventilador | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio aspas de ventilador enfriamiento | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016600 | Cambio aspas de ventilador enfriamiento
3 | 10016600 | Realizar el cambio de las aspas del ventilador de acuerdo a condicion.
5 | 10016600
1 | 10016600 | XQ | COND_MEC_CHANC Cambio bomba de sist hidr | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio bomba de sist hidr de chancadora | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016600 | Cambio bomba de sist hidr de chancadora
3 | 10016600 | Realizar el cambio de bomba del sistema hidraulico de la chancadora de
3 | 10016600 | acuerdo a condicion.
5 | 10016600
1 | 10016600 | Y1 | COND_ELE_CHANC Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016600 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016600 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016600 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016600 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 140BC02J,
3 | 10016600 | Rodamiento posterior 120BC02J3 (El cambio se realizara segun monitoreo
3 | 10016600 | de condicion).
5 | 10016600
1 | 10016600 | Y2 | COND_ELE_CHANC Camb rod motor enfriador | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor enfriador | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016600 | Cambio rodamientos de motor enfriador
3 | 10016600 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016600 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016600 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6310-C3,
3 | 10016600 | Rodamiento posterior 6310-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016600 | condicion).
5 | 10016600
1 | 10016600 | Y3 | COND_ELE_CHANC Camb rod motor1 sist lubr | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor 1 sist lubr | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016600 | Cambio rodamientos de motor 1 sist lubr
3 | 10016600 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016600 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016600 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6312-C3,
3 | 10016600 | Rodamiento posterior 6312-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016600 | condicion).
5 | 10016600
1 | 10016600 | Y4 | COND_ELE_CHANC Camb rod motor2 sist lubr | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor 2 sist lubr | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016600 | Cambio rodamientos de motor 2 sist lubr
3 | 10016600 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016600 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016600 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6312-C3,
3 | 10016600 | Rodamiento posterior 6312-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016600 | condicion).
5 | 10016600
1 | 10016600 | Y5 | COND_ELE_CHANC Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor sist hidr | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016600 | Cambio rodamientos de motor sist hidr
3 | 10016600 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016600 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016600 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6310-C3,
3 | 10016600 | Rodamiento posterior 6310-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016600 | condicion).
5 | 10016600
1 | 10016600 | Y6 | COND_ELE_CHANC Cambio rod motor soplador | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio rodamientos de motor soplador | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016600 | Cambio rodamientos de motor soplador
3 | 10016600 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016600 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016600 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6306-C3,
3 | 10016600 | Rodamiento posterior 6306-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016600 | condicion).
5 | 10016600
1 | 10016600 | W1 | COND_INS_CHANC Camb instrumentos chancad | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de chancadora | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016600 | Cambio de instrumentos de chancadora
3 | 10016600 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016600 | ZS-20601, ZS-20602, TE-20603, VT-20604, VE-20604, VT-20605, VE-20605,
3 | 10016600 | VT-20606, VE-20606, VT-20607, VE-20607, PI-20608, TIT-20609, TE-20609,
3 | 10016600 | TIT-20610, PIT-20611, ST-20612, SE-20612, LIT-20613, LE-20613,
3 | 10016600 | FIT-20614, LIC-20613.
4 | 10016600 | 3039517 | 1
4 | 10016600 | 3039518 | 1
4 | 10016600 | 3039519 | 1
4 | 10016600 | 3039523 | 1
4 | 10016600 | 3039655 | 2
4 | 10016600 | 3039663 | 1
5 | 10016600
1 | 10016600 | W2 | COND_INS_CHANC Camb instrumentos s.enfr | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos sist enfriamiento | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016600 | Cambio de instrumentos sist enfriamiento
3 | 10016600 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016600 | TI-20657, TI-20658, TIT-20659, TE-20659.
5 | 10016600
1 | 10016600 | W3 | COND_INS_CHANC Camb instrumentos s.lubr | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos sist lubricacion | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016600 | Cambio de instrumentos sist lubricacion
3 | 10016600 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016600 | LI-20645, PDIT-20646, LSL-20647, LSL-20648, ZSO-20649, ZSO-20650,
3 | 10016600 | TIT-20651, TE-20651, TIT-20652, TE-20652, TI-20653, PT-20654,
3 | 10016600 | PSV-20655, PSV-20656.
5 | 10016600
1 | 10016600 | W4 | COND_INS_CHANC Camb instrumentos s.hidr | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016600 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos sist hidraulico | 1 | H | 1 | 1 | H
3 | 10016600 | Cambio de instrumentos sist hidraulico
3 | 10016600 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016600 | PIT-20615, PDSH-20616, XV-20617, XV-20618, XV-20619, XV-20620,
3 | 10016600 | XV-20621, XV-20622, XV-20623, XV-20624, XV-20625, PSV-20626A,
3 | 10016600 | PSV-20626B, PSV-20626C, PSV-20626D, PSV-20626E, PI-20631, PI-20632,
3 | 10016600 | PI-20633, PI-20634, TIT-20635, TE-20635, LSL-20636, ZSO-20637,
3 | 10016600 | PIT-20638, PIT-20639, PCV-20640, PCV-20641, PCV-20660, FCV-20642,
3 | 10016600 | XV-20643, XV-20644.
5 | 10016600
1 | 10016759 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016759 | Cambio de acople de bomba
3 | 10016759 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016759 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016759 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | 10016759 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | 10016759 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | 10016759
1 | 10016759 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de impulsor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016759 | Cambio de impulsor de bomba
3 | 10016759 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | 10016759 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | 10016759 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | 10016759 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | 10016759 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | 10016759 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | 10016759 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
5 | 10016759
1 | 10016759 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb revestimient carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa | 24 | H | 3 | 8 | H
3 | 10016759 | Cambio de revestimiento de carcasa
3 | 10016759 | Desmontar y retirar los pernos de union de la carcasa, retirar eje e
3 | 10016759 | impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar forros,
3 | 10016759 | ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, montar la carcasa.
5 | 10016759
1 | 10016759 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016759 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016759 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016759 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016759 | los sellos radiales.
5 | 10016759
1 | 10016759 | X5 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016759 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016759 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016759 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016759 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016759
1 | 10016759 | X6 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016759 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10016759 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | 10016759 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | 10016759 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | 10016759 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | 10016759 | rodamientos y asegurar la carcasa.
5 | 10016759
1 | 10016759 | X7 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016759 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016759 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | 10016759 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | 10016759 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | 10016759 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | 10016759
1 | 10016759 | X8 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016759 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016759 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016759 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10016759 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016759
1 | 10016759 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016759 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016759 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016759 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016759 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Delantero 6309-C3 y posterior
3 | 10016759 | 6209-C3. (El cambio se realizara segun monitoreo de condicion).
5 | 10016759
1 | 10016759 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016759 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016759 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion.
5 | 10016759
1 | 10016759 | Z1 | COND_PRED_BOMBA Alineamiento de acople | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016759 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10016759 | Alineamiento laser acople de bomba
3 | 10016759 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | 10016759 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | 10016759 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | 10016759 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | 10016759 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | 10016759 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10016759
1 | 10016760 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de impulsor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016760 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016760 | Cambio de impulsor de bomba
3 | 10016760 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | 10016760 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | 10016760 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | 10016760 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | 10016760 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | 10016760 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | 10016760 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
5 | 10016760
1 | 10016760 | X2 | COND_MEC_BOMBA Camb revestimient carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016760 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa | 24 | H | 3 | 8 | H
3 | 10016760 | Cambio de revestimiento de carcasa
3 | 10016760 | Desmontar y retirar los pernos de union de la carcasa, retirar eje e
3 | 10016760 | impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar forros,
3 | 10016760 | ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, montar la carcasa.
5 | 10016760
1 | 10016760 | X3 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016760 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016760 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016760 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016760 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016760 | los sellos radiales.
5 | 10016760
1 | 10016760 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016760 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016760 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016760 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016760 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016760 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016760
1 | 10016760 | X5 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016760 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016760 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10016760 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | 10016760 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | 10016760 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | 10016760 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | 10016760 | rodamientos y asegurar la carcasa.
5 | 10016760
1 | 10016760 | X6 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016760 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016760 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016760 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | 10016760 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | 10016760 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | 10016760 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | 10016760
1 | 10016760 | X7 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016760 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016760 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016760 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016760 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10016760 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016760
1 | 10016760 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016760 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016760 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016760 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016760 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016760 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Delantero 6311-C3 y posterior
3 | 10016760 | 6211-C3. (El cambio se realizara segun monitoreo de condicion).
5 | 10016760
1 | 10016760 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016760 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016760 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016760 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016760 | TI-40106.
5 | 10016760
1 | 10016763 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016763 | Cambio de acople de bomba
3 | 10016763 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016763 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016763 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | 10016763 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | 10016763 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | 10016763
1 | 10016763 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de impulsor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016763 | Cambio de impulsor de bomba
3 | 10016763 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | 10016763 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | 10016763 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | 10016763 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | 10016763 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | 10016763 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | 10016763 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
5 | 10016763
1 | 10016763 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb revestimient carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa | 24 | H | 3 | 8 | H
3 | 10016763 | Cambio de revestimiento de carcasa
3 | 10016763 | Desmontar y retirar los pernos de union de la carcasa, retirar eje e
3 | 10016763 | impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar forros,
3 | 10016763 | ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, montar la carcasa.
5 | 10016763
1 | 10016763 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016763 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016763 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016763 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016763 | los sellos radiales.
5 | 10016763
1 | 10016763 | X5 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016763 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016763 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016763 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016763 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016763
1 | 10016763 | X6 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016763 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10016763 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | 10016763 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | 10016763 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | 10016763 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | 10016763 | rodamientos y asegurar la carcasa.
5 | 10016763
1 | 10016763 | X7 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016763 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016763 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | 10016763 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | 10016763 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | 10016763 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | 10016763
1 | 10016763 | X8 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016763 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016763 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016763 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10016763 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016763
1 | 10016763 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016763 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016763 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016763 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016763 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Delantero 6312-C3 y posterior
3 | 10016763 | 6212-C3. (El cambio se realizara segun monitoreo de condicion).
5 | 10016763
1 | 10016763 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | 10016763 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016763 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016763 | OCI-40112.
5 | 10016763
1 | 10016763 | Z1 | COND_PRED_BOMBA Alineamiento de acople | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016763 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10016763 | Alineamiento laser acople de bomba
3 | 10016763 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | 10016763 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | 10016763 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | 10016763 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | 10016763 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | 10016763 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10016763
1 | 10016764 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016764 | Cambio de acople de bomba
3 | 10016764 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016764 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016764 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | 10016764 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | 10016764 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | 10016764
1 | 10016764 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de impulsor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016764 | Cambio de impulsor de bomba
3 | 10016764 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | 10016764 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | 10016764 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | 10016764 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | 10016764 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | 10016764 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | 10016764 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
5 | 10016764
1 | 10016764 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb revestimient carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa | 24 | H | 3 | 8 | H
3 | 10016764 | Cambio de revestimiento de carcasa
3 | 10016764 | Desmontar y retirar los pernos de union de la carcasa, retirar eje e
3 | 10016764 | impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar forros,
3 | 10016764 | ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, montar la carcasa.
5 | 10016764
1 | 10016764 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016764 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016764 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016764 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016764 | los sellos radiales.
5 | 10016764
1 | 10016764 | X5 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016764 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016764 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016764 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016764 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016764
1 | 10016764 | X6 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016764 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10016764 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | 10016764 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | 10016764 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | 10016764 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | 10016764 | rodamientos y asegurar la carcasa.
5 | 10016764
1 | 10016764 | X7 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016764 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016764 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | 10016764 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | 10016764 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | 10016764 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | 10016764
1 | 10016764 | X8 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016764 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016764 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016764 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10016764 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016764
1 | 10016764 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016764 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016764 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016764 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016764 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Delantero 6312-C3 y posterior
3 | 10016764 | 6212-C3. (El cambio se realizara segun monitoreo de condicion).
5 | 10016764
1 | 10016764 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | 10016764 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016764 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016764 | OCI-40112.
5 | 10016764
1 | 10016764 | Z1 | COND_PRED_BOMBA Alineamiento de acople | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016764 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10016764 | Alineamiento laser acople de bomba
3 | 10016764 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | 10016764 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | 10016764 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | 10016764 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | 10016764 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | 10016764 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10016764
1 | 10016765 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016765 | Cambio de acople de bomba
3 | 10016765 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016765 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016765 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | 10016765 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | 10016765 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | 10016765
1 | 10016765 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de impulsor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016765 | Cambio de impulsor de bomba
3 | 10016765 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | 10016765 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | 10016765 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | 10016765 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | 10016765 | holgura entre carcaza e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | 10016765 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | 10016765 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
5 | 10016765
1 | 10016765 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb revestimient carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa | 24 | H | 3 | 8 | H
3 | 10016765 | Cambio de revestimiento de carcasa
3 | 10016765 | Desmontar y retirar los pernos de union de la carcasa, retirar eje e
3 | 10016765 | impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar forros,
3 | 10016765 | ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, montar la carcasa.
5 | 10016765
1 | 10016765 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016765 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016765 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016765 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016765 | los sellos radiales.
5 | 10016765
1 | 10016765 | X5 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016765 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016765 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016765 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016765 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016765
1 | 10016765 | X6 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016765 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10016765 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | 10016765 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | 10016765 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | 10016765 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | 10016765 | rodamientos y asegurar la carcasa.
5 | 10016765
1 | 10016765 | X7 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016765 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016765 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | 10016765 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | 10016765 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | 10016765 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | 10016765
1 | 10016765 | X8 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016765 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016765 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016765 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10016765 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016765
1 | 10016765 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016765 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016765 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016765 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016765 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Delantero 6312-C3 y posterior
3 | 10016765 | 6212-C3. (El cambio se realizara segun monitoreo de condicion).
5 | 10016765
1 | 10016765 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | 10016765 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016765 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016765 | OCI-40112.
5 | 10016765
1 | 10016765 | Z1 | COND_PRED_BOMBA Alineamiento de acople | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016765 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10016765 | Alineamiento laser acople de bomba
3 | 10016765 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | 10016765 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | 10016765 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | 10016765 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | 10016765 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | 10016765 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10016765
1 | 10016785 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de impulsor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016785 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016785 | Cambio de impulsor de bomba
3 | 10016785 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | 10016785 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | 10016785 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | 10016785 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | 10016785 | holgura entre carcasa e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | 10016785 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | 10016785 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
5 | 10016785
1 | 10016785 | X2 | COND_MEC_BOMBA Camb revestimient carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016785 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa | 24 | H | 3 | 8 | H
3 | 10016785 | Cambio de revestimiento de carcasa
3 | 10016785 | Desmontar y retirar los pernos de union de la carcasa, retirar eje e
3 | 10016785 | impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar forros,
3 | 10016785 | ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, montar la carcasa.
5 | 10016785
1 | 10016785 | X3 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016785 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016785 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016785 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016785 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016785 | los sellos radiales.
5 | 10016785
1 | 10016785 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016785 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016785 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016785 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016785 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016785 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016785
1 | 10016785 | X5 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016785 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016785 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10016785 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | 10016785 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | 10016785 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | 10016785 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | 10016785 | rodamientos y asegurar la carcasa.
5 | 10016785
1 | 10016785 | X6 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016785 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016785 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016785 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | 10016785 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | 10016785 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | 10016785 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | 10016785
1 | 10016785 | X7 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016785 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016785 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016785 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016785 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10016785 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016785
1 | 10016785 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016785 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016785 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016785 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016785 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016785 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Delantero 6314-C3 y posterior
3 | 10016785 | 6314-C3. (El cambio se realizara segun monitoreo de condicion).
5 | 10016785
1 | 10016785 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016785 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016785 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016785 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016785 | PIT-40132A, AIT-40133A, AIT-40134A, PIT-40135A, PIT-40132B, AIT-40133B,
3 | 10016785 | AIT-40134B, PIT-40135B.
5 | 10016785
1 | 10016786 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de impulsor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016786 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de impulsor de bomba | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016786 | Cambio de impulsor de bomba
3 | 10016786 | Desmontar en la carcasa el lado de la succion para tener acceso al
3 | 10016786 | impulsor, determinar el estado del impulsor (desgaste y/o corrosion),
3 | 10016786 | desmontar el impulsor del eje, verificar el desgaste en el eje,
3 | 10016786 | verificar el anillo de desgaste, montar el nuevo impulsor, regular la
3 | 10016786 | holgura entre carcasa e impulsor, torquear el perno de ajuste del
3 | 10016786 | impulsor, inspeccion y reemplazo de las empaquetaduras, torquear pernos
3 | 10016786 | de la carcasa (ajustar los pernos en cruz).
5 | 10016786
1 | 10016786 | X2 | COND_MEC_BOMBA Camb revestimient carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016786 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de revestimiento de carcasa | 24 | H | 3 | 8 | H
3 | 10016786 | Cambio de revestimiento de carcasa
3 | 10016786 | Desmontar y retirar los pernos de union de la carcasa, retirar eje e
3 | 10016786 | impulsor, retirar pernos de sujecion de revestimiento, cambiar forros,
3 | 10016786 | ajustar forros nuevos, montar eje e impulsor, montar la carcasa.
5 | 10016786
1 | 10016786 | X3 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016786 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016786 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016786 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016786 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016786 | los sellos radiales.
5 | 10016786
1 | 10016786 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016786 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016786 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016786 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10016786 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10016786 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016786
1 | 10016786 | X5 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016786 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016786 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10016786 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos,
3 | 10016786 | desmontar las tapas y la carcasa, desmontar el sello mecanico,
3 | 10016786 | verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | 10016786 | componente, montar el impulsor sobre el eje, montar la caja de
3 | 10016786 | rodamientos y asegurar la carcasa.
5 | 10016786
1 | 10016786 | X6 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016786 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016786 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016786 | Desmontar el eje del equipo, verificar con la ayuda de reloj comparador
3 | 10016786 | ovalicidad, conicidad y desgaste especialmente en zonas de apoyo de
3 | 10016786 | rodamientos y sellos. De presentar desgaste en el eje, cambiar eje o
3 | 10016786 | recuperar la medida por medio de camisetas o bujes de desgaste.
5 | 10016786
1 | 10016786 | X7 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016786 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016786 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016786 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016786 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10016786 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016786
1 | 10016786 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016786 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016786 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016786 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016786 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016786 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Delantero 6314-C3 y posterior
3 | 10016786 | 6314-C3. (El cambio se realizara segun monitoreo de condicion).
5 | 10016786
1 | 10016786 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016786 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016786 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016786 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016786 | PIT-40132A, AIT-40133A, AIT-40134A, PIT-40135A, PIT-40132B, AIT-40133B,
3 | 10016786 | AIT-40134B, PIT-40135B.
5 | 10016786
1 | 10016984 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016984 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016984 | Cambio de acople de bomba
3 | 10016984 | Desmontar el acople. Verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016984 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016984 | componente. Verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | 10016984 | canales y chavetas). Verificar el alineamiento entre ejes. Montaje del
3 | 10016984 | nuevo acoplamiento teniendo en cuenta no dañar los componentes en este
3 | 10016984 | proceso.
5 | 10016984
1 | 10016984 | X2 | COND_MEC_BOMBA Alineamiento de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016984 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Alineamiento laser acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016984 | Alineamiento laser acople de bomba
3 | 10016984 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil. Diagnosticar el
3 | 10016984 | desalineamiento con equipo laser. Colocar lainas en los puntos de
3 | 10016984 | anclaje del equipo movil, asi como los desplazamientos horizontales
3 | 10016984 | segun los datos del equipo de alineamiento laser. Torquear pernos de
3 | 10016984 | anclaje. Realizar medicion de estado final de alineamiento dentro de
3 | 10016984 | valores de tolerancia con el equipo de alineamiento laser.
5 | 10016984
1 | 10016984 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016984 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016984 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10016984 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10016984 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | 10016984 | traccion o cizallamiento.
5 | 10016984
1 | 10016984 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016984 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016984 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016984 | Desmontar la caja de rodamientos. Desmontar los rodamientos (lado
3 | 10016984 | impulsor y acople). Verificar desgaste en el eje. Cambiar los
3 | 10016984 | rodamientos, ajustar los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10016984
1 | 10016984 | X5 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016984 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016984 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10016984 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10016984 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10016984 | los sellos radiales.
4 | 10016984 | 3040357 | 1
4 | 10016984 | 3040324 | 1
4 | 10016984 | 3040358 | 1
4 | 10016984 | 3040326 | 3
4 | 10016984 | 3040359 | 1
4 | 10016984 | 3040360 | 1
4 | 10016984 | 3040362 | 1
4 | 10016984 | 3040363 | 2
5 | 10016984
1 | 10016984 | X6 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016984 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016984 | Cambio de eje de bomba
3 | 10016984 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos.
3 | 10016984 | Desmontar las tapas y la carcasa. Desmontar el sello mecanico. Montar
3 | 10016984 | los rodamientos en las zonas de apoyos del nuevo eje. Montar sello
3 | 10016984 | mecanico. Montar el impulsor sobre el eje. Montar la caja de
3 | 10016984 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | 10016984 | 3040355 | 1
5 | 10016984
1 | 10016984 | X7 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016984 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016984 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10016984 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos.
3 | 10016984 | Desmontar las tapas y la carcasa. Desmontar el sello mecanico.
3 | 10016984 | Verificar el desgaste de la camiseta de ser necesario reemplazar el
3 | 10016984 | componente. Montar el impulsor sobre el eje. Montar la caja de
3 | 10016984 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | 10016984 | 3040312 | 1
5 | 10016984
1 | 10016984 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016984 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016984 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016984 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016984 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016984 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6319-C3 ,
3 | 10016984 | Rodamiento posterior 6316-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016984 | condicion).
5 | 10016984
1 | 10016984 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016984 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016984 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016984 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion.
5 | 10016984
1 | 10017023 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017023 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10017023 | Cambio de acople de bomba
3 | 10017023 | Desmontar el acople, verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10017023 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10017023 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre (masas,
3 | 10017023 | canales y chavetas), montaje del nuevo acoplamiento teniendo en cuenta
3 | 10017023 | no dañar los componentes en este proceso.
5 | 10017023
1 | 10017023 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017023 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10017023 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10017023 | Desmontar la caja de rodamientos. Desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10017023 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario. Montar
3 | 10017023 | los sellos radiales. Montar caja de rodamientos.
4 | 10017023 | 3040284 | 1
4 | 10017023 | 3040324 | 1
4 | 10017023 | 3040285 | 1
4 | 10017023 | 3040278 | 3
4 | 10017023 | 3040345 | 1
4 | 10017023 | 3040346 | 1
4 | 10017023 | 3040347 | 1
4 | 10017023 | 3040348 | 2
5 | 10017023
1 | 10017023 | X3 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017023 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10017023 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10017023 | Desmontar la caja de rodamientos. Desmontar los rodamientos (lado
3 | 10017023 | impulsor y acople). Verificar desgaste en el eje. Cambiar los
3 | 10017023 | rodamientos, ajustar los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10017023
1 | 10017023 | X4 | COND_MEC_BOMBA Inspec eje caja rodamient | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017023 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspec d eje d caja rodamientos de bomba | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | 10017023 | Inspec d eje d caja rodamientos de bomba
3 | 10017023 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos.
3 | 10017023 | Desmontar las tapas y la carcasa. Desmontar el sello mecanico.
3 | 10017023 | Verificar con la ayuda de reloj comparador ovalicidad, conicidad y
3 | 10017023 | desgaste especialmente en zonas de apoyo de rodamientos y sellos.
3 | 10017023 | Realizar inspeccion visual y prueba de tintes penetrantes, de presentar
3 | 10017023 | desgaste en el eje. Cambiar eje o recuperar la medida por medio de
3 | 10017023 | camisetas o bujes de desgaste. Montar el impulsor sobre el eje. Montar
3 | 10017023 | la caja de rodamientos y asegurar la carcasa.
5 | 10017023
1 | 10017023 | X5 | COND_MEC_BOMBA Camb eje caja rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017023 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d eje caja d rodamientos d bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10017023 | Cambio d eje caja d rodamientos d bomba
3 | 10017023 | Desmontar el eje de la bomba desde el lado de la caja de rodamientos.
3 | 10017023 | Desmontar las tapas y la carcasa. Desmontar el sello mecanico. Montar
3 | 10017023 | los rodamientos en las zonas de apoyos del nuevo eje. Montar sello
3 | 10017023 | mecanico. Montar el impulsor sobre el eje. Montar la caja de
3 | 10017023 | rodamientos y asegurar la carcasa.
4 | 10017023 | 3040341 | 1
5 | 10017023
1 | 10017023 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017023 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10017023 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10017023 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10017023 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10017023 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6316-C3,
3 | 10017023 | Rodamiento posterior 6316-C3. (El cambio se realizara segun monitoreo
3 | 10017023 | de condicion).
5 | 10017023
1 | 10017023 | Y2 | COND_ELE_BOMBA Lubricacion motor d bomba | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017023 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor de bomba | 0.5 | H | 1 | 0.5 | H
3 | 10017023 | Lubricacion de motor de bomba
3 | 10017023 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | 10017023 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | 10017023 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | 10017023 | retirar la manguera, colocar nuevamente los tapones y ajustarlo
3 | 10017023 | debidamente, verificar que no existen fugas (lagrimeo). Emplear grasa
3 | 10017023 | Mobil POLYREX EM. Frecuencia aproximada cada 4000 horas.
5 | 10017023
1 | 10017023 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017023 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017023 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10017023 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10017023 | TT-36055, FZ-36058, FIT-36058, PIT-36057, PI-36057.
5 | 10017023
1 | 10017023 | Z1 | COND_PRED_BOMBA Alineamient laser acople | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017023 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser de acople de bomba | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10017023 | Alineamiento laser de acople de bomba
3 | 10017023 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | 10017023 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | 10017023 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | 10017023 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | 10017023 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | 10017023 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10017023
1 | 10017036 | X1 | COND_MEC_BOMBA Camb motor electr d bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio motor electrico de bomba | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10017036 | Cambio motor electrico de bomba
3 | 10017036 | Cambio de motor electrico.
5 | 10017036
1 | 10017036 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de la carcasa de bomba | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10017036 | Cambio de la carcasa de bomba
3 | 10017036 | Cambio de la carcasa.
5 | 10017036
1 | 10017036 | X3 | COND_MEC_BOMBA Cambio de aceite de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de aceite de bomba de carcasa | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10017036 | Cambio de aceite de bomba de carcasa
3 | 10017036 | Cambio de aceite de bomba.
4 | 10017036 | 2530847 | 1
5 | 10017036
1 | 10017036 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio impulsor d bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio del impulsor de impulsor de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017036 | Cambio del impulsor de impulsor de bomba
3 | 10017036 | Cambio del impulsor.
5 | 10017036
1 | 10017036 | X5 | COND_MEC_BOMBA Cambio de eje de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de eje de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017036 | Cambio de eje de bomba
3 | 10017036 | Cambio de eje.
5 | 10017036
1 | 10017036 | X6 | COND_MEC_BOMBA Cambio rodamientos de eje | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de eje de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017036 | Cambio de rodamientos de eje de bomba
3 | 10017036 | Cambio de rodamientos.
5 | 10017036
1 | 10017036 | X7 | COND_MEC_BOMBA Cambi sellos radiales eje | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de sellos radiales de eje d bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017036 | Cambio de sellos radiales de eje d bomba
3 | 10017036 | Cambio de sellos radiales.
5 | 10017036
1 | 10017036 | X8 | COND_MEC_BOMBA Lubricacion d rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Lubricacion de rodamientos d eje d bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017036 | Lubricacion de rodamientos d eje d bomba
3 | 10017036 | Lubricacion de rodamientos.
5 | 10017036
1 | 10017036 | X9 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017036 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10017036 | Cambio de sello mecanico.
5 | 10017036
1 | 10017036 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de acople | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10017036 | Cambio de acople de bomba
3 | 10017036 | Cambio de acople.
5 | 10017036
1 | 10017036 | Z1 | COND_PRED_BOMBA Alineamient acople bomba | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017036 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento d acople de acople de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017036 | Alineamiento d acople de acople de bomba
3 | 10017036 | Alineamiento de acople.
5 | 10017036
1 | 10017037 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017037 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10017037 | Cambio de acople de bomba
3 | 10017037 | Cambio de acople.
5 | 10017037
1 | 10017037 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017037 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de la carcasa de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10017037 | Cambio de la carcasa de bomba
3 | 10017037 | Cambio de la carcasa.
5 | 10017037
1 | 10017037 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb sello mecanico bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017037 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sello mecanico de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10017037 | Cambio sello mecanico de bomba
3 | 10017037 | Cambio de sello mecanico.
5 | 10017037
1 | 10017037 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio de base de bomba | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017037 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de la base de base de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10017037 | Cambio de la base de base de bomba
3 | 10017037 | Cambio de la base.
5 | 10017037
1 | 10017037 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio motor elect d bomb | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017037 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de motor electrico de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10017037 | Cambio de motor electrico de bomba
3 | 10017037 | Cambio de motor.
5 | 10017037
1 | 10017037 | W1 | COND_INS_BOMBA Camb d componnts averiads | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017037 | 10 | TEC-INS | PM01 | Camb component averiads instrumentos bmb | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10017037 | Camb component averiads instrumentos bmb
3 | 10017037 | FIT-36075,TIT-36067, PIT-36070.
5 | 10017037
1 | 10016584 | X1 | COND_MEC_CHANC Cambio acople chancadora | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de acople de chancadora | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016584 | Cambio de acople de acople de chancadora
3 | 10016584 | Desmontar el acople: verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016584 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016584 | componente, verificar el estado de los elementos de arrastre(chavetas)
3 | 10016584 | y de los canales chaveteros en el eje, montaje del nuevo acoplamiento
3 | 10016584 | teniendo en cuenta no dañar los componentes en este proceso.
4 | 10016584 | 3039568 | 1
5 | 10016584
1 | 10016584 | X2 | COND_MEC_CHANC Cambio de los apoyos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de los apoyos de jack shaft | 12 | H | 3 | 4 | H
3 | 10016584 | Cambio de los apoyos de jack shaft
3 | 10016584 | Desmontar el acople. Desmontarlos los apoyos y cambiar los elementos
3 | 10016584 | como son los rodamientos y los sellos, montar el jack shaft, asegurar
3 | 10016584 | los sellos y las tapas de los apoyos, lubricar la cantidad adecuada.
5 | 10016584
1 | 10016584 | X3 | COND_MEC_CHANC Cambio de fajas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de fajas de transmision | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016584 | Cambio de fajas de transmision
3 | 10016584 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | 10016584 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | 10016584 | lentamente. Verificar con galgas el desgaste de las poleas de
3 | 10016584 | transmision, de ser necesario cambiar poleas de transmision. Montar las
3 | 10016584 | fajas de transmision una por una rotando el equipo lentamente y tensar
3 | 10016584 | las mismas( verificar en todo momento el alineamiento antes de fijar
3 | 10016584 | los componentes en su posicion final).
4 | 10016584 | 2523767 | 16
5 | 10016584
1 | 10016584 | X4 | COND_MEC_CHANC Cambio de poleas y fajas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de transmision de poleas y fajas | 24 | H | 3 | 8 | H
3 | 10016584 | Cambio de transmision de poleas y fajas
3 | 10016584 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | 10016584 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | 10016584 | lentamente. Desmontar la poleas de transmision utilizando el equipo
3 | 10016584 | adecuado para la tarea ( extractor de garras). Verificar el desgaste en
3 | 10016584 | el eje y corregir de ser necesario, verificar elementos de union
3 | 10016584 | (utilizar instrumentos de metrologia). Montar las poleas de transmision
3 | 10016584 | (no asegurar las mismas hasta lograr el alineamiento). Montar las fajas
3 | 10016584 | de transmision una por una rotando el equipo lentamente, tensar las
3 | 10016584 | mismas y asegurar las poleas.
5 | 10016584
1 | 10016584 | X5 | COND_MEC_CHANC Inspeccion del eje | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspeccion del eje de eje excentrico | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016584 | Inspeccion del eje de eje excentrico
3 | 10016584 | Desmontar el eje del conjunto, montarlo sobre soportes que aseguren una
3 | 10016584 | posicion horizontal ( montado entre centros en un torno), con la ayuda
3 | 10016584 | de instrumentos de medicion verificar desgastes en los apoyos de
3 | 10016584 | rodamientos, apoyos de sellos. Verificar flexion en el eje.
5 | 10016584
1 | 10016584 | X6 | COND_MEC_CHANC Inspec d aloja d soporte | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Inspec d aloja d soporte d rodamientos | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016584 | Inspec d aloja d soporte d rodamientos
3 | 10016584 | Desmontar el soporte y medir el desgaste en los alojamientos de
3 | 10016584 | rodamientos y sellos, cambiar el componente de ser necesario.
5 | 10016584
1 | 10016584 | X7 | COND_MEC_CHANC Cambio de toggle plate | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de toggle plate de chancadora | 192 | H | 8 | 24 | H
3 | 10016584 | Cambio de toggle plate de chancadora
3 | 10016584 | Realizar el cambio del toggle plate empleando maniobras de izaje,
3 | 10016584 | previamente realizar el retiro de mandibulas.
4 | 10016584 | 3039567 | 1
5 | 10016584
1 | 10016584 | X8 | COND_MEC_CHANC Cambio de cilindro | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de cilindro de amortiguacion | 48 | H | 4 | 12 | H
3 | 10016584 | Cambio de cilindro de amortiguacion
3 | 10016584 | Realizar el desmontaje del cilindro, verificar hermeticidad en
3 | 10016584 | conexiones, reemplazar con cilindro nuevo o reparado.
4 | 10016584 | 3039597 | 1
5 | 10016584
1 | 10016584 | Y1 | COND_ELE_CHANC Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10016584 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016584 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016584 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016584 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6322-C3,
3 | 10016584 | Rodamiento posterior 6319-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016584 | condicion).
5 | 10016584
1 | 10016584 | W1 | COND_INS_CHANC Camb instrumentos chancad | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de chancadora | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016584 | Cambio de instrumentos de chancadora
3 | 10016584 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016584 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016584 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016584 | continuidad en los interruptores: TE-20029A, TE-20029B, TE-20029C,
3 | 10016584 | TE-20029D, SSL-20026, LIT-20028, ZT-20027, TT-20030A, TT-20030B,
3 | 10016584 | TT-20030C, TT-20030D, TT-20030E, ZS-20031, ZX-20038, VE-20040A,
3 | 10016584 | VE-20040B, VE-20040C, VE-20040D, IT-20098, JT-20099.
5 | 10016584
1 | 10016584 | W2 | COND_INS_CHANC Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos unidad hidraulica | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016584 | Cambio de instrumentos unidad hidraulica
3 | 10016584 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016584 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016584 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016584 | continuidad en los interruptores: TS-20035, PSL-20033A, PSL-20033B,
3 | 10016584 | LSL-20036, PDSH-20034, XV-20032A, XV-20032B, XV-20032C, XV-20032D,
3 | 10016584 | HE-214.
5 | 10016584
1 | 10016584 | Z1 | COND_PRED_CHANC Alineamiento laser | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento laser de acople | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016584 | Alineamiento laser de acople
3 | 10016584 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil, diagnosticar el
3 | 10016584 | desalineamiento con equipo laser, lainar los puntos de anclaje del
3 | 10016584 | equipo movil asi como los desplazamientos horizontales segun los datos
3 | 10016584 | del equipo de alineamiento laser, torquear pernos de anclaje, realizar
3 | 10016584 | medicion de estado final de alineamiento dentro de valores de
3 | 10016584 | tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10016584
1 | 10016584 | Z2 | COND_PRED_CHANC Alineamient fajas poleas | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016584 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas y poleas | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10016584 | Alineamiento de fajas y poleas
3 | 10016584 | Verificar el nivel de la placa base de los equipos (corregir de ser el
3 | 10016584 | caso), diagnosticar el alineamiento de las poleas con equipo laser
3 | 10016584 | (tomar como referencia los canales en las poleas mas no las caras
3 | 10016584 | laterales de la polea), desmontar las fajas, realizar la correccion del
3 | 10016584 | alineamiento, montar las fajas (de ser necesario realizar el cambio de
3 | 10016584 | las mismas), revisar el tensado de las fajas, revisar el alineamiento
3 | 10016584 | final con el equipo laser.
5 | 10016584
1 | 10016787 | X1 | COND_MEC_COMPR Cambio de poleas y fajas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016787 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio poleas y fajas de transmision | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016787 | Cambio poleas y fajas de transmision
3 | 10016787 | Determinar el estado de los elementos de transmision y cambiar los
3 | 10016787 | componentes de ser necesario.
5 | 10016787
1 | 10016787 | X2 | COND_MEC_COMPR Mtto general de carcasa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016787 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mtto general de carcasa de compresor | 24 | H | 3 | 8 | H
3 | 10016787 | Mtto general de carcasa de compresor
3 | 10016787 | Realizar el mantenimiento de los componentes internos del compresor.
5 | 10016787
1 | 10016787 | X3 | COND_MEC_COMPR Cambio de valvula relief | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016787 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvula relief de descarga | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | 10016787 | Cambio de valvula relief de descarga
3 | 10016787 | Desmontar el componente, cambiar la valvula y verificar la presencia de
3 | 10016787 | fugas.
5 | 10016787
1 | 10016787 | X4 | COND_MEC_COMPR Cambio valvula check desc | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016787 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valvula check de ducto descarga | 3 | H | 2 | 1.5 | H
3 | 10016787 | Camb valvula check de ducto descarga
3 | 10016787 | . Desmontar el componente, cambiar la valvula y verificar la presencia
3 | 10016787 | de fugas.
5 | 10016787
1 | 10016787 | Y1 | COND_ELE_COMPR Cambio de motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016787 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de motor electrico | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016787 | Cambio de motor electrico
3 | 10016787 | Determinar la condicion del motor dentro de sus parametros
3 | 10016787 | operacionales y cambiar el motor de ser necesario.
5 | 10016787
1 | 10016787 | Z1 | COND_PRED_COMPR Alineamient poleas fajas | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016787 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de poleas de transmision | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016787 | Alineamiento de poleas de transmision
3 | 10016787 | Realizar el alineamiento del sistema de transmision por fajas por medio
3 | 10016787 | de equipo de alineamiento laser.
5 | 10016787
1 | 10016967 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio valvulas check | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016967 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio valvulas check d distri succion | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016967 | Cambio valvulas check d distri succion
3 | 10016967 | Realizar el cambio de valvulas check de acuerdo a condicion de la
3 | 10016967 | bomba, reemplazar kit de repuestos.
5 | 10016967
1 | 10016967 | X2 | COND_MEC_BOMBA Camb distribuidor succion | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016967 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio d distribuidor de succion d bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016967 | Cambio d distribuidor de succion d bomba
3 | 10016967 | Realizar el cambio del distribuidor de succion de acuerdo a condicion
3 | 10016967 | del equipo.
5 | 10016967
1 | 10016967 | X3 | COND_MEC_BOMBA Cambio de valvulas check | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016967 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de valvulas check d camara d comp | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016967 | Cambio de valvulas check d camara d comp
3 | 10016967 | Realizar el cambio de valvulas check de acuerdo a condicion de la
3 | 10016967 | bomba, reemplazar kit de repuestos.
5 | 10016967
1 | 10016967 | X4 | COND_MEC_BOMBA Cambio abrazaderas camara | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016967 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio abrazaderas d camara d compresion | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016967 | Cambio abrazaderas d camara d compresion
3 | 10016967 | Realizar el cambio de abrazaderas de la bomba ante presencia de fugas,
3 | 10016967 | o de acuerdo a termino de vida util del equipo.
5 | 10016967
1 | 10016967 | X5 | COND_MEC_BOMBA Camb camara d compresion | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016967 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de camara de compresion de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016967 | Cambio de camara de compresion de bomba
3 | 10016967 | Realizar el cambio de camara de compresion ante fugas de aire o fluido.
5 | 10016967
1 | 10016967 | X6 | COND_MEC_BOMBA Camb d cuerpo intermedio | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016967 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio del cuerpo intermedio de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016967 | Cambio del cuerpo intermedio de bomba
3 | 10016967 | Realizar el cambio de cuerpo intermedio de acuerdo a condicion.
5 | 10016967
1 | 10016967 | X7 | COND_MEC_BOMBA Camb compo valvula princi | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016967 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb componente valvula princi d entrada | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016967 | Camb componente valvula princi d entrada
3 | 10016967 | Realizar el cambio de los sellos y juntas de la valvula.
5 | 10016967
1 | 10016967 | X8 | COND_MEC_BOMBA Cambio sello y junta | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016967 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb sello junta d valvula amortiguacion | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016967 | Camb sello junta d valvula amortiguacion
3 | 10016967 | Cambio de los sellos y juntas de la valvula.
5 | 10016967
1 | 10016711 | X1 | COND_MEC_COMPR Cambio fajas transmision | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio fajas d transmision compresor | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016711 | Cambio fajas d transmision compresor
3 | 10016711 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | 10016711 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | 10016711 | lentamente. Verificar con galgas el desgaste de las poleas de
3 | 10016711 | transmision, de ser necesario cambiar poleas de transmision. Montar las
3 | 10016711 | fajas de transmision una por una rotando el equipo lentamente y tensar
3 | 10016711 | las mismas( verificar en todo momento el alineamiento antes de fijar
3 | 10016711 | los componentes en su posicion final).
5 | 10016711
1 | 10016711 | X2 | COND_MEC_COMPR Cambio poleas transmision | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb poleas transmision de compresor | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016711 | Camb poleas transmision de compresor
3 | 10016711 | Fijar el eje del equipo para desmontar las fajas de transmision.
3 | 10016711 | Retirar las fajas de transmision una por una rotando el equipo
3 | 10016711 | lentamente. Desmontar la poleas de transmision utilizando el equipo
3 | 10016711 | adecuado para la tarea ( extractor de garras). Verificar el desgaste en
3 | 10016711 | el eje y corregir de ser necesario, verificar elementos de union
3 | 10016711 | (utilizar instrumentos de metrologia). Montar las poleas de transmision
3 | 10016711 | (no asegurar las mismas hasta lograr el alineamiento). Montar las fajas
3 | 10016711 | de transmision una por una rotando el equipo lentamente, tensar las
3 | 10016711 | mismas y asegurar las poleas.
5 | 10016711
1 | 10016711 | X3 | COND_MEC_COMPR Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio rodamientos de compresor | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016711 | Cambio rodamientos de compresor
3 | 10016711 | Drenar el aceite de la caja. Retirar tapas de carcasa y liberar anillo
3 | 10016711 | interno de rodamientos. Retirar todos los tornillos que unen la carcasa
3 | 10016711 | y el cabezal. Extraer rodamiento utilizando la carcasa como extractor.
3 | 10016711 | Montar los rodamientos nuevo pre lubricados, de ser necesario cambiar
3 | 10016711 | anillos de sellado de eje. Verificar la condicion del eje, desgaste,
3 | 10016711 | excentricidad, entre otros, de ser necesario realizar pruebas de tintes
3 | 10016711 | penetrantes y/o proceder con el cambio del eje. Verificar condicion de
3 | 10016711 | los canales de retorno, indicios de desgaste. Verificar condicion del
3 | 10016711 | impulsor, de ser necesario realizar el cambio del mismo. Montar nuevos
3 | 10016711 | rodamientos y anillos internos en el eje. Verificar que los componentes
3 | 10016711 | no rocen y que los juegos radiales y axiales sean los correctos. Montar
3 | 10016711 | tapas de la carcasa y agregar el aceite a la caja.
5 | 10016711
1 | 10016711 | X4 | COND_MEC_COMPR Cambio de aceite | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de aceite de compresor | 5 | H | 2 | 2.5 | H
3 | 10016711 | Cambio de aceite de compresor
3 | 10016711 | Retirar el tapon de drenaje de la caja del soplador. Drenar el aceite y
3 | 10016711 | luego limpiar internamente con materiales esterilizados. Colocar el
3 | 10016711 | tapon y abrir el tapon de llenado, agregando la cantidad de 3.6 Lt. (
3 | 10016711 | Geard side 2.2 Lt. y propulsion side 1.4 Lt.) De aceite de aceite Atlas
3 | 10016711 | Copco PAROIL E-xtra al nivel de la mirilla o tapon. Reemplazar el
3 | 10016711 | filtro de aceite.
5 | 10016711
1 | 10016711 | X5 | COND_MEC_COMPR Camb filtro silenciador | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb filtro silenciador duct admision | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016711 | Camb filtro silenciador duct admision
3 | 10016711 | Desajustar bridas y desmontar el filtro de aire. Verificar internamente
3 | 10016711 | la integridad del filtro silenciador y/o juntas de expansion, de ser
3 | 10016711 | necesario cambiar junta. Cambiar filtro silenciador. Montar filtro
3 | 10016711 | silenciador y ajustar las bridas.
5 | 10016711
1 | 10016711 | X6 | COND_MEC_COMPR Cambio valvula mariposa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valvula mariposa duct admision | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016711 | Camb valvula mariposa duct admision
3 | 10016711 | Desajustar bridas y desmontar el filtro de aire y silenciador. Retirar
3 | 10016711 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016711 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016711
1 | 10016711 | X7 | COND_MEC_COMPR Cambio valvula check desc | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valvula check de ducto descarga | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016711 | Camb valvula check de ducto descarga
3 | 10016711 | Desajustar bridas y desmontar el silenciador. Retirar elementos de
3 | 10016711 | union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva valvula.
3 | 10016711 | Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016711
1 | 10016711 | X8 | COND_MEC_COMPR Cambio valv mariposa desc | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valvula mariposa ducto descarga | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016711 | Camb valvula mariposa ducto descarga
3 | 10016711 | Desajustar bridas y desmontar el silenciador. Retirar elementos de
3 | 10016711 | union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva valvula.
3 | 10016711 | Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016711
1 | 10016711 | Y1 | COND_ELE_COMPR Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 16 | H | 2 | 8 | H
3 | 10016711 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016711 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016711 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016711 | nuevos, colocar las tapas retiradas.
5 | 10016711
1 | 10016711 | Y2 | COND_ELE_COMPR Lubricacion de motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Lubricacion de motor | 1 | H | 2 | 0.5 | H
3 | 10016711 | Lubricacion de motor
3 | 10016711 | Retirar el tapon de la grasera del rodamiento a engrasar, limpiar la
3 | 10016711 | grasera con un trapo, retirar tapon de drenaje de grasa, colocar la
3 | 10016711 | manguera de la bomba de engrase sobre la grasera, rellenar de grasa y
3 | 10016711 | retirar la manguera.
5 | 10016711
1 | 10016711 | Z1 | COND_PRED_COMPR Alinneamiento de fajas | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016711 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineamiento de fajas de compresor | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016711 | Alineamiento de fajas de compresor
3 | 10016711 | Verificar el nivel de la placa base de los equipos (corregir de ser el
3 | 10016711 | caso), diagnosticar el alineamiento de las poleas con equipo laser
3 | 10016711 | (tomar como referencia los canales en las poleas mas no las caras
3 | 10016711 | laterales de la polea), desmontar las fajas, realizar la correccion del
3 | 10016711 | alineamiento, montar las fajas (de ser necesario realizar el cambio de
3 | 10016711 | las mismas), revisar el tensado de las fajas, revisar el alineamiento
3 | 10016711 | final con el equipo laser.
5 | 10016711
1 | 10016726 | X1 | COND_MEC_SOPLA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de soplador | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016726 | Cambio de acople de soplador
3 | 10016726 | Desmontar el acople. Verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016726 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016726 | componente. Verificar el estado de los elementos de arrastre (chavetas)
3 | 10016726 | y de los canales chaveteros en el eje. Montar el nuevo acoplamiento
3 | 10016726 | teniendo en cuenta no dañar los componentes en este proceso.
5 | 10016726
1 | 10016726 | X2 | COND_MEC_SOPLA Camb rodamiento soplador | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio rodamientos de soplador | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016726 | Cambio rodamientos de soplador
3 | 10016726 | Drenar el aceite de la caja. Retirar tapas de carcasa y liberar anillo
3 | 10016726 | interno de rodamientos. Retirar todos los tornillos que unen la carcasa
3 | 10016726 | y el cabezal. Extraer rodamiento utilizando la carcasa como extractor.
3 | 10016726 | Montar los rodamientos nuevo pre lubricados, de ser necesario cambiar
3 | 10016726 | anillos de sellado de eje. Verificar la condicion del eje, desgaste,
3 | 10016726 | excentricidad, entre otros, de ser necesario realizar pruebas de tintes
3 | 10016726 | penetrantes y/o proceder con el cambio del eje. Verificar condicion de
3 | 10016726 | los canales de retorno, indicios de desgaste. Verificar condicion del
3 | 10016726 | impulsor, de ser necesario realizar el cambio del mismo. Montar nuevos
3 | 10016726 | rodamientos y anillos internos en el eje. Verificar que los componentes
3 | 10016726 | no rocen y que los juegos radiales y axiales sean los correctos. Montar
3 | 10016726 | tapas de la carcasa y agregar el aceite a la caja.
4 | 10016726 | 3040950 | 2
4 | 10016726 | 3040951 | 2
4 | 10016726 | 3040952 | 2
4 | 10016726 | 3040953 | 2
4 | 10016726 | 3040954 | 2
4 | 10016726 | 3040955 | 2
4 | 10016726 | 3040956 | 2
4 | 10016726 | 3040957 | 2
4 | 10016726 | 3040958 | 2
4 | 10016726 | 3040959 | 2
4 | 10016726 | 3040960 | 4
4 | 10016726 | 3040962 | 1
4 | 10016726 | 3040963 | 1
4 | 10016726 | 3040964 | 1
5 | 10016726
1 | 10016726 | X3 | COND_MEC_SOPLA Camb d silenciador d admi | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb d silenciador de ducto de admision | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016726 | Camb d silenciador de ducto de admision
3 | 10016726 | Desajustar bridas y desmontar el filtro de aire. Verificar internamente
3 | 10016726 | la integridad del filtro silenciador y/o juntas de expansion, de ser
3 | 10016726 | necesario cambiar junta. Cambiar filtro silenciador. Montar filtro
3 | 10016726 | silenciador y ajustar las bridas.
5 | 10016726
1 | 10016726 | X4 | COND_MEC_SOPLA Cambio valvula mariposa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valv mariposa ducto admision | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016726 | Camb valv mariposa ducto admision
3 | 10016726 | Desajustar bridas y desmontar el filtro de aire y silenciador. Retirar
3 | 10016726 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016726 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016726
1 | 10016726 | X5 | COND_MEC_SOPLA Camb silenciador descarga | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb de silenciador de ducto de descarga | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016726 | Camb de silenciador de ducto de descarga
3 | 10016726 | Desajustar bridas y desmontar el filtro silenciador. Verificar
3 | 10016726 | internamente la integridad del filtro silenciador y/o juntas de
3 | 10016726 | expansion, de ser necesario cambiar junta. Cambiar filtro silenciador.
3 | 10016726 | Montar filtro silenciador y ajustar las bridas.
5 | 10016726
1 | 10016726 | X6 | COND_MEC_SOPLA Cambio valvula check desc | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valvula check ducto descarga | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016726 | Camb valvula check ducto descarga
3 | 10016726 | Desajustar bridas y desmontar el silenciador. Retirar elementos de
3 | 10016726 | union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva valvula.
3 | 10016726 | Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016726
1 | 10016726 | X7 | COND_MEC_SOPLA Cambio valv mariposa desc | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valv mariposa ducto descarga | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016726 | Camb valv mariposa ducto descarga
3 | 10016726 | Desajustar bridas y desmontar el silenciador. Retirar elementos de
3 | 10016726 | union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva valvula.
3 | 10016726 | Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016726
1 | 10016726 | X8 | COND_MEC_SOPLA Cambio valv alivio desc | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valv alivio ducto descarga | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016726 | Camb valv alivio ducto descarga
3 | 10016726 | Desajustar bridas y desmontar el silenciador. Retirar elementos de
3 | 10016726 | union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva valvula.
3 | 10016726 | Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016726
1 | 10016726 | Y1 | COND_ELE_SOPLA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | 10016726 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016726 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016726 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016726 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6314-C3,
3 | 10016726 | Rodamiento posterior 6314-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016726 | condicion).
5 | 10016726
1 | 10016726 | W1 | COND_INS_SOPLA Camb instruments soplador | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de soplador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016726 | Cambio de instrumentos de soplador
3 | 10016726 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016726 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016726 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016726 | continuidad en los interruptores: PI-26520, IT-26501, PV-26521,
3 | 10016726 | IT-26513A, XV-26512A, TE-26501A, TE-26502A, PDIT-26503A, PIT-26521,
3 | 10016726 | TE-26506A, TE-26507A, PG-26508A, FV-26509A, VT-26504A, XV-26514A,
3 | 10016726 | TE-26517A1, TE-26517B1, TE-26517C1, TE-26517D1, TE-26517E1, TE-26517F1,
3 | 10016726 | TE-26517G1, TE-26517H1, VT-26505A, ZSC-26512A.
5 | 10016726
1 | 10016726 | Z1 | COND_PRED_SOPLA Alineamiento de acople | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016726 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineam laser d acople soplador | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10016726 | Alineam laser d acople soplador
3 | 10016726 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil. Diagnosticar el
3 | 10016726 | desalineamiento con equipo laser. Colocar lainas en los puntos de
3 | 10016726 | anclaje del equipo movil asi como los desplazamientos horizontales
3 | 10016726 | segun los datos del equipo de alineamiento laser. Torquear pernos de
3 | 10016726 | anclaje. Realizar medicion de estado final de alineamiento dentro de
3 | 10016726 | valores de tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10016726
1 | 10016727 | X1 | COND_MEC_SOPLA Cambio de acople | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016727 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de acople de soplador | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016727 | Cambio de acople de soplador
3 | 10016727 | Desmontar el acople. Verificar si los diametros del eje se encuentran
3 | 10016727 | dentro de los valores correctos de tolerancia y ajuste para el
3 | 10016727 | componente. Verificar el estado de los elementos de arrastre (chavetas)
3 | 10016727 | y de los canales chaveteros en el eje. Montar el nuevo acoplamiento
3 | 10016727 | teniendo en cuenta no dañar los componentes en este proceso.
5 | 10016727
1 | 10016727 | X2 | COND_MEC_SOPLA Camb rodamiento soplador | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016727 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio rodamientos de soplador | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016727 | Cambio rodamientos de soplador
3 | 10016727 | Drenar el aceite de la caja. Retirar tapas de carcasa y liberar anillo
3 | 10016727 | interno de rodamientos. Retirar todos los tornillos que unen la carcasa
3 | 10016727 | y el cabezal. Extraer rodamiento utilizando la carcasa como extractor.
3 | 10016727 | Montar los rodamientos nuevo pre lubricados, de ser necesario cambiar
3 | 10016727 | anillos de sellado de eje. Verificar la condicion del eje, desgaste,
3 | 10016727 | excentricidad, entre otros, de ser necesario realizar pruebas de tintes
3 | 10016727 | penetrantes y/o proceder con el cambio del eje. Verificar condicion de
3 | 10016727 | los canales de retorno, indicios de desgaste. Verificar condicion del
3 | 10016727 | impulsor, de ser necesario realizar el cambio del mismo. Montar nuevos
3 | 10016727 | rodamientos y anillos internos en el eje. Verificar que los componentes
3 | 10016727 | no rocen y que los juegos radiales y axiales sean los correctos. Montar
3 | 10016727 | tapas de la carcasa y agregar el aceite a la caja.
4 | 10016727 | 3040950 | 2
4 | 10016727 | 3040951 | 2
4 | 10016727 | 3040952 | 2
4 | 10016727 | 3040953 | 2
4 | 10016727 | 3040954 | 2
4 | 10016727 | 3040955 | 2
4 | 10016727 | 3040956 | 2
4 | 10016727 | 3040957 | 2
4 | 10016727 | 3040958 | 2
4 | 10016727 | 3040959 | 2
5 | 10016727
1 | 10016727 | X3 | COND_MEC_SOPLA Camb d silenciador d admi | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016727 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valv mariposa ducto admision | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016727 | Camb valv mariposa ducto admision
3 | 10016727 | Desajustar bridas y desmontar el filtro de aire y silenciador. Retirar
3 | 10016727 | elementos de union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva
3 | 10016727 | valvula. Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016727
1 | 10016727 | X4 | COND_MEC_SOPLA Cambio valvula mariposa | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016727 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valvula check ducto descarga | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016727 | Camb valvula check ducto descarga
3 | 10016727 | Desajustar bridas y desmontar el silenciador. Retirar elementos de
3 | 10016727 | union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva valvula.
3 | 10016727 | Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016727
1 | 10016727 | X5 | COND_MEC_SOPLA Camb silenciador descarga | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016727 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valv mariposa ducto descarga | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016727 | Camb valv mariposa ducto descarga
3 | 10016727 | Desajustar bridas y desmontar el silenciador. Retirar elementos de
3 | 10016727 | union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva valvula.
3 | 10016727 | Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016727
1 | 10016727 | X6 | COND_MEC_SOPLA Cambio valvula check desc | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016727 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb valv alivio ducto descarga | 15 | H | 3 | 5 | H
3 | 10016727 | Camb valv alivio ducto descarga
3 | 10016727 | Desajustar bridas y desmontar el silenciador. Retirar elementos de
3 | 10016727 | union de la valvula. Desmontar la valvula y montarla nueva valvula.
3 | 10016727 | Montar y ajustar elementos de union a la valvula.
5 | 10016727
1 | 10016727 | Y1 | COND_ELE_SOPLA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016727 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 20 | H | 2 | 10 | H
3 | 10016727 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016727 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016727 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016727 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6314-C3,
3 | 10016727 | Rodamiento posterior 6314-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10016727 | condicion).
5 | 10016727
1 | 10016727 | W1 | COND_INS_SOPLA Camb instruments soplador | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016727 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio de instrumentos de soplador | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016727 | Cambio de instrumentos de soplador
3 | 10016727 | Retirar la tapa de conexiones, realizar el cambio de instrumentos de
3 | 10016727 | acuerdo a condicion, realizar el ajuste de conexiones del instrumento
3 | 10016727 | reemplazado, inspeccionar cables y terminales, realizar pruebas de
3 | 10016727 | continuidad en los interruptores: IT-26511, IT-26513B, XV-26512B,
3 | 10016727 | PDIT-26503B, TE-26501B, TE-26502B, VT-26504B, VT-26505B, TE-26506B,
3 | 10016727 | TE-26507B, PG-26508B, FV-26509B, XV-26514B, TE-26517A2, TE-26517B2,
3 | 10016727 | TE-26517C2, TE-26517D2, TE-26517E2, TE-26517F2, TE-26517G2, TE-26517H2,
3 | 10016727 | ZSC-26512B.
5 | 10016727
1 | 10016727 | Z1 | COND_PRED_SOPLA Alineamiento de acople | TEC-PRD | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016727 | 10 | TEC-PRD | PM01 | Alineam laser d acople soplador | 6 | H | 3 | 2 | H
3 | 10016727 | Alineam laser d acople soplador
3 | 10016727 | Corregir defectos de pie cojo en el equipo movil. Diagnosticar el
3 | 10016727 | desalineamiento con equipo laser. Colocar lainas en los puntos de
3 | 10016727 | anclaje del equipo movil asi como los desplazamientos horizontales
3 | 10016727 | segun los datos del equipo de alineamiento laser. Torquear pernos de
3 | 10016727 | anclaje. Realizar medicion de estado final de alineamiento dentro de
3 | 10016727 | valores de tolerancia con el equipo de alineamiento.
5 | 10016727
1 | 10016881 | X1 | COND_MEC_COMPR Mtto general d compresor | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016881 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mantenimiento general de compresor | 18 | H | 3 | 6 | H
3 | 10016881 | Mantenimiento general de compresor
3 | 10016881 | Mantenimiento general del compresor.
4 | 10016881 | 3041158 | 1
4 | 10016881 | 3041157 | 1
4 | 10016881 | 3041159 | 1
5 | 10016881
1 | 10016881 | X2 | COND_MEC_COMPR Camb d ventilador | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016881 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb d ventilador d sistema enfriamiento | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10016881 | Camb d ventilador d sistema enfriamiento
3 | 10016881 | Cambio de ventilador.
5 | 10016881
1 | 10016881 | X3 | COND_MEC_COMPR Mtto gnrl secador secado | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016881 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mtto gnrl d secador d sistema d secado | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016881 | Mtto gnrl d secador d sistema d secado
3 | 10016881 | Mantenimiento general del secador.
5 | 10016881
1 | 10016881 | X4 | COND_MEC_COMPR Mtto gnrl acumulador aire | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016881 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Mtto gnrl d acumulador d acumulador aire | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016881 | Mtto gnrl d acumulador d acumulador aire
3 | 10016881 | Mantenimiento general del acumulador.
5 | 10016881
1 | 10016881 | W1 | COND_INS_COMPR Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016881 | 10 | TEC-INS | PM01 | Camb d instrumentos acuerdo a condicion | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10016881 | Camb d instrumentos acuerdo a condicion
3 | 10016881 | IT-31407, PDAH-31408, PDSH-31408, PDAH-31410, PDSH-31410, PSV-31412,
3 | 10016881 | PI-31413, PIT-31414, PI-31414.
5 | 10016881
1 | 10017050 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017050 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 4 | H | 2 | 2 | H
3 | 10017050 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10017050 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10017050 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10017050 | los sellos radiales.
4 | 10017050 | 3040296 | 1
4 | 10017050 | 3040297 | 1
4 | 10017050 | 3040278 | 2
4 | 10017050 | 3040299 | 1
4 | 10017050 | 3040300 | 1
4 | 10017050 | 3040363 | 1
4 | 10017050 | 3040301 | 2
5 | 10017050
1 | 10017050 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017050 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10017050 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10017050 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10017050 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10017050 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10017050
1 | 10017050 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017050 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017050 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10017050 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10017050 | De presentarse estiramiento, o deformacion por efuerzos de compresion,
3 | 10017050 | traccion o cizallamiento.
5 | 10017050
1 | 10017050 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017050 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10017050 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10017050 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10017050 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10017050 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6309-C3,
3 | 10017050 | Rodamiento posterior 6209-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10017050 | condicion).
5 | 10017050
1 | 10017050 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017050 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017050 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10017050 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10017050 | FIT-37000, ZSC-37000C, ZSC-37000D, FIT-37005, XV-37005A, ZSC-37005C,
3 | 10017050 | ZSC-37005D.
5 | 10017050
1 | 10017052 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017052 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10017052 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10017052 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10017052 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10017052 | los sellos radiales.
4 | 10017052 | 3040268 | 1
4 | 10017052 | 3040269 | 1
4 | 10017052 | 3040361 | 3
4 | 10017052 | 3040270 | 1
4 | 10017052 | 3040271 | 1
4 | 10017052 | 3040330 | 1
4 | 10017052 | 3040272 | 2
5 | 10017052
1 | 10017052 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017052 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10017052 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10017052 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10017052 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10017052 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10017052
1 | 10017052 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017052 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017052 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10017052 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10017052 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | 10017052 | traccion o cizallamiento.
5 | 10017052
1 | 10017052 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017052 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10017052 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10017052 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10017052 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10017052 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6309-C3,
3 | 10017052 | Rodamiento posterior 6209-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10017052 | condicion).
5 | 10017052
1 | 10017052 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017052 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017052 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10017052 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10017052 | PIT-37015, FIT-37016, PIT-37017, PZ-37015A.
5 | 10017052
1 | 10017053 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017053 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10017053 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10017053 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10017053 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10017053 | los sellos radiales.
4 | 10017053 | 3040268 | 1
4 | 10017053 | 3040269 | 1
4 | 10017053 | 3040361 | 3
4 | 10017053 | 3040270 | 1
4 | 10017053 | 3040271 | 1
4 | 10017053 | 3040330 | 1
4 | 10017053 | 3040272 | 2
5 | 10017053
1 | 10017053 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017053 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10017053 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10017053 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10017053 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10017053 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10017053
1 | 10017053 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017053 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017053 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10017053 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10017053 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | 10017053 | traccion o cizallamiento.
5 | 10017053
1 | 10017053 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017053 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10017053 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10017053 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10017053 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10017053 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6309-C3,
3 | 10017053 | Rodamiento posterior 6209-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10017053 | condicion).
5 | 10017053
1 | 10017053 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017053 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017053 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10017053 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10017053 | PIT-37015, FIT-37016, PIT-37017, XZ-37015.
5 | 10017053
1 | 10017054 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de sellos juntas | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017054 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio sellos y juntas de bomba | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10017054 | Cambio sellos y juntas de bomba
3 | 10017054 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los sellos y/o juntas de la
3 | 10017054 | bomba para asegurar estanqueidad del equipo de ser necesario, montar
3 | 10017054 | los sellos radiales.
4 | 10017054 | 3040268 | 1
4 | 10017054 | 3040269 | 1
4 | 10017054 | 3040361 | 3
4 | 10017054 | 3040270 | 1
4 | 10017054 | 3040271 | 1
4 | 10017054 | 3040330 | 1
4 | 10017054 | 3040272 | 2
5 | 10017054
1 | 10017054 | X2 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017054 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 8 | H | 2 | 4 | H
3 | 10017054 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10017054 | Desmontar la caja de rodamientos, desmontar los rodamientos (libre y
3 | 10017054 | fijo), verificar desgaste en el eje, cambiar los rodamientos, ajustar
3 | 10017054 | los topes y tapas de la caja de rodamientos.
5 | 10017054
1 | 10017054 | X3 | COND_MEC_BOMBA Camb elementos union bomb | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017054 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Camb elementos de union de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017054 | Camb elementos de union de bomba
3 | 10017054 | Cambiar los elementos de union como pernos, chavetas, pasadores, etc.
3 | 10017054 | De presentarse estiramiento, o deformacion por esfuerzos de compresion,
3 | 10017054 | traccion o cizallamiento.
5 | 10017054
1 | 10017054 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017054 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 10 | H | 2 | 5 | H
3 | 10017054 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10017054 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10017054 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10017054 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero 6309-C3,
3 | 10017054 | Rodamiento posterior 6209-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo de
3 | 10017054 | condicion).
5 | 10017054
1 | 10017054 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10017054 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10017054 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10017054 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10017054 | PIT-37015, FIT-37016, PIT-37017, QZ-32000.
5 | 10017054
1 | 10016660 | X1 | COND_MEC_BOMBA Cambio de rodamientos | TEC-MEC | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016660 | 10 | TEC-MEC | PM01 | Cambio de rodamientos de bomba | 12 | H | 2 | 6 | H
3 | 10016660 | Cambio de rodamientos de bomba
3 | 10016660 | Desmontar la carcasa, impulsor y eje. Extraer los rodamientos con
3 | 10016660 | herramientas adecuadas, verificar las medidas y ajustes en los asientos
3 | 10016660 | de rodamientos en el eje, montar los rodamientos y lubricar si estos no
3 | 10016660 | son sellados, montar de los componentes de la bomba teniendo en cuenta
3 | 10016660 | ajustes y holguras.
4 | 10016660 | 3040119 | 2
4 | 10016660 | 3040120 | 1
5 | 10016660
1 | 10016660 | Y1 | COND_ELE_BOMBA Cambio rodamientos motor | TEC-ELE | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016660 | 10 | TEC-ELE | PM01 | Cambio de rodamientos de motor | 6 | H | 2 | 3 | H
3 | 10016660 | Cambio de rodamientos de motor
3 | 10016660 | Retirar las tapas del lado ventilador y lado acople, retirar los
3 | 10016660 | rodamientos con el extractor de rodamientos, colocar los rodamientos
3 | 10016660 | nuevos, colocar las tapas retiradas. Rodamiento delantero NU-309-C3,
3 | 10016660 | Rodamiento posterior 6209-ZZ-C3 (El cambio se realizara segun monitoreo
3 | 10016660 | de condicion).
5 | 10016660
1 | 10016660 | W1 | COND_INS_BOMBA Cambio de instrumentos | TEC-INS | JP11 | 4 | P01 | 4 | 1 | HOR002
2 | 10016660 | 10 | TEC-INS | PM01 | Cambio instrumentos de bomba | 2 | H | 2 | 1 | H
3 | 10016660 | Cambio instrumentos de bomba
3 | 10016660 | Realizar el cambio de instrumentos averiados de acuerdo a condicion:
3 | 10016660 | XV-24801, LIT-24800.
5 | 10016660
Note on B1: Asesor SAP PM: 08 CARACTERES ALFANUMERICOS
Note on D1: Asesor SAP PM: Máximo 40 caracteres
Note on G1: Carlos Davila: Siempre 4: Mantenimiento
Note on H1: Carlos Davila: EQP Equipamiento INF Infraestructura PAV Pavimento
Note on I1: Carlos Davila: Siempre 4 (Liberado en general)
Note on J1: Carlos Davila: No completar este dato
Note on F2: Carlos Davila: Max. 40 caracteres
Note on L2: Carlos Davila: USD PEN
Note on M2: Carlos Davila: No es mandatorio
Note on C3: Carlos Davila: Max 72 caracteres