## Sheet1
Criticidad Name | (Multiple Items)
Sum of Time | [8 empty] | Column Labels
[9 empty] | 2021 | [43 empty] | 2022 | [57 empty] | Grand Total
[9 empty] | Abr |  |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Ago |  |  |  | Set | [6 empty] | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dic |  |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb | [6 empty] | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago | [5 empty] | Set |  |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
Row Labels | key_system | Component | Maintenance type | Primary task | Constraint | Frequency | Time | Amount Craft | 1-Abr | 8-Abr | 15-Abr | 22-Abr | 29-Abr | 6-May | 13-May | 20-May | 27-May | 3-Jun | 10-Jun | 16-Jun | 17-Jun | 24-Jun | 1-Jul | 8-Jul | 15-Jul | 22-Jul | 29-Jul | 5-Ago | 12-Ago | 19-Ago | 26-Ago | 2-Set | 7-Set | 8-Set | 9-Set | 16-Set | 23-Set | 30-Set | 7-Oct | 14-Oct | 21-Oct | 28-Oct | 4-Nov | 11-Nov | 18-Nov | 25-Nov | 29-Nov | 2-Dic | 9-Dic | 16-Dic | 23-Dic | 30-Dic | 6-Ene | 13-Ene | 20-Ene | 27-Ene | 3-Feb | 10-Feb | 17-Feb | 20-Feb | 21-Feb | 22-Feb | 24-Feb | 3-Mar | 10-Mar | 17-Mar | 24-Mar | 31-Mar | 7-Abr | 14-Abr | 21-Abr | 28-Abr | 5-May | 12-May | 14-May | 19-May | 26-May | 2-Jun | 9-Jun | 16-Jun | 23-Jun | 30-Jun | 7-Jul | 14-Jul | 21-Jul | 28-Jul | 4-Ago | 5-Ago | 8-Ago | 11-Ago | 18-Ago | 25-Ago | 1-Set | 8-Set | 15-Set | 22-Set | 29-Set | 6-Oct | 13-Oct | 20-Oct | 27-Oct | 3-Nov | 10-Nov | 17-Nov | 24-Nov | 1-Dic | 8-Dic | 15-Dic | 22-Dic | 29-Dic
SULFIDE CONCENTRATOR
CONCENTRATOR
PRIMARY GRINDING
Primary Grinding Mill Discharge
2221-PU-201 | 2221-PU-201¦01 | Acople de alta | INSP | Inspección acople de alta de bomba | MAR | 165 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 23
|  | Acople de baja | INSP | Inspección acople de baja de bomba | MAR | 165 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 23
|  | Reductor de velocidad | INSP | Inspec nivel de aceite de reductor | MAR | 165 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 23
|  |  |  | Inspección de reductor de bomba | MAR | 165 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 23
|  |  | PREV | Cambio aceite de reductor de bomba | DET | 4000 | 4 | 2 | [25 empty] | 4 | [27 empty] | 4 | [26 empty] | 4 | [21 empty] | 12
|  | Sistema de enfriamiento | INSP | Insp general sistema enfriamiento | MAR | 660 | 0.5 | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 11.5
|  |  | PREV | Cambio bomba aceite sist enfriam | DET | 8000 | 3 | 2 | [52 empty] | 3 | [49 empty] | 3
|  |  |  | Cambio filtros aceite sist enfriam | DET | 4000 | 2 | 1 | [25 empty] | 2 | [27 empty] | 2 | [26 empty] | 2 | [21 empty] | 6
| 2221-PU-201¦02 | Carcasa | INSP | Inspección de carcasa de bomba | DET | 660 | 3 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 69
|  |  |  | Inspección stuffing box de carcasa | MAR | 165 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 23
|  |  | PREV | Camb elementos d unión d carcasa | DET | 8000 | 3 | 2 | [52 empty] | 3 | [49 empty] | 3
|  |  |  | Cambio de impulsor de bomba | DET | 2000 | 6 | 3 | [11 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | [9 empty] | 42
|  |  |  | Cambio de revestimiento de carcasa | DET | 4000 | 8 | 3 | [25 empty] | 8 | [27 empty] | 8 | [26 empty] | 8 | [21 empty] | 24
|  |  |  | Cambio estopas de carcasa de bomba | DET | 2000 | 4 | 3 | [11 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [9 empty] | 28
|  |  |  | Cambio spare parte húmeda de bomba | DET | 2000 | 12 | 5 | [11 empty] | 12 | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12 | [12 empty] | 12 | [14 empty] | 12 | [12 empty] | 12 | [12 empty] | 12 | [9 empty] | 84
|  |  |  | Mtto externo de carcasa de bomba | DET | 8000 | 5 | 2 | [52 empty] | 5 | [49 empty] | 5
|  |  |  | Prueba de eficiencia de carcasa | MAR | 8000 | 1 | 2 | [52 empty] | 1 | [49 empty] | 1
|  | Portarodamientos | INSP | Insp caja de rodamientos de bomba | MAR | 165 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 23
|  |  | LUBR | Lubricación rodamientos de bomba | MAR | 1000 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 30
|  | Spool | INSP | Inspección de spool de bomba | DET | 2000 | 2 | 2 | [11 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [9 empty] | 14
Grand Total | [8 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 14 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 12 | 14 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 14 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 25.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 5 | 470.5