## PLAN TRM OS (hidden)
Criticidad Name | (Multiple Items)
Constraint | All
Specialist | TEC-MEC
Sum of Man hour | [10 empty] | Date plan (Year) | Date plan (Month) | Date plan (Day)
[11 empty] | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
[11 empty] | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun
WBS_1_EN | WBS_2_EN | WBS_3_EN | WBS_4_EN | Asset tag | Primary task | Maintenance type | Amount Craft | Time | Frequency | Unidad Periodo | 1-Abr | 2-Abr | 3-Abr | 4-Abr | 5-Abr | 6-Abr | 7-Abr | 8-Abr | 9-Abr | 10-Abr | 11-Abr | 12-Abr | 13-Abr | 14-Abr | 15-Abr | 16-Abr | 17-Abr | 18-Abr | 19-Abr | 20-Abr | 21-Abr | 22-Abr | 23-Abr | 24-Abr | 25-Abr | 26-Abr | 27-Abr | 28-Abr | 29-Abr | 30-Abr | 1-May | 2-May | 3-May | 4-May | 5-May | 6-May | 7-May | 8-May | 9-May | 10-May | 11-May | 12-May | 13-May | 14-May | 15-May | 16-May | 17-May | 18-May | 19-May | 20-May | 21-May | 22-May | 23-May | 24-May | 25-May | 26-May | 27-May | 28-May | 29-May | 30-May | 31-May | 1-Jun | 2-Jun | 3-Jun | 4-Jun | 5-Jun | 6-Jun | 7-Jun | 8-Jun | 9-Jun | 10-Jun | 11-Jun | 12-Jun | 13-Jun | 14-Jun | 15-Jun | 16-Jun | 17-Jun | 18-Jun | 19-Jun | 20-Jun | 21-Jun | 22-Jun | 23-Jun | 24-Jun | 25-Jun | 26-Jun | 27-Jun | 28-Jun | 29-Jun | 30-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-407 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 7-Abr: 0.5; 5-May: 0.5; 2-Jun: 0.5; 30-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-407 | Insp gnrl de caja rodamientos bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 7-Abr: 0.5; 5-May: 0.5; 2-Jun: 0.5; 30-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-407 | Inspecc fugas en sellos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 7-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-407 | Lubric de rodamientos de bomba | LUBR | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 1-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-407 | Lubricación del acople de bomba | LUBR | 2 | 0.25 | 2000 | H | 1-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-408 | Camb sellos radiales y/o juntas rod | PREV | 4 | 2 | 1500 | H | 26-May: 8
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-408 | Insp de prensa estopas de carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 1-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 13-May: 0.25; 3-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-408 | Inspección d soporte de rodamientos | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 1-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 13-May: 0.25; 3-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-408 | Inspección de acople de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 1-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 13-May: 0.25; 3-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-408 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 165 | H | 1-Abr: 0.5; 22-Abr: 0.5; 13-May: 0.5; 3-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-409 | Insp corrosión y pintura de carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 9-Abr: 0.5; 7-May: 0.5; 4-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-409 | Insp d vibra temper y elem d acople | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 9-Abr: 0.5; 7-May: 0.5; 4-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-409 | Insp estado de corrosión y pintura | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 9-Abr: 0.5; 7-May: 0.5; 4-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-409 | Insp fuga y o-ring d sello mecánico | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 8-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Fire Water | 4313-PU-409 | Insp fugas línea succión y descarga | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 9-Abr: 0.5; 7-May: 0.5; 4-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-FL-401 | Inspec fugas por la vávulas filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 14-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-FL-401 | Inspec nivel medio filtrante filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 14-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-FL-401 | Verific estado malla y puert alimen | INSP | 2 | 1.5 | 1 | M | 25-Abr: 3; 25-May: 3; 25-Jun: 3
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-FL-401 | Verificación del estado del filtro | INSP | 2 | 1 | 1 | M | 25-Abr: 2; 25-May: 2; 25-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-FL-405 | Inspec fugas por la vávulas filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 14-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-FL-405 | Inspec nivel medio filtrante filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 14-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-FL-405 | Verific estado malla y puert alimen | INSP | 2 | 1.5 | 1 | M | 26-Abr: 3; 26-May: 3; 26-Jun: 3
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-FL-405 | Verificación del estado del filtro | INSP | 2 | 1 | 1 | M | 26-Abr: 2; 26-May: 2; 26-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-405 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 12-Abr: 0.25; 10-May: 0.25; 7-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-405 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 12-Abr: 0.25; 10-May: 0.25; 7-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-405 | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 12-Abr; 10-May; 7-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-405 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 12-Abr; 10-May; 7-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-405 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 12-Abr; 10-May; 7-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-406 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 12-Abr: 0.25; 10-May: 0.25; 7-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-406 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 12-Abr: 0.25; 10-May: 0.25; 7-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-406 | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 12-Abr; 10-May; 7-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-406 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 12-Abr; 10-May; 7-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Gland Water | 4314-PU-406 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 12-Abr; 10-May; 7-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-410 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 13-Abr: 0.25; 11-May: 0.25; 8-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-410 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 13-Abr: 0.25; 11-May: 0.25; 8-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-410 | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 13-Abr: 2; 11-May: 2; 8-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-410 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 13-Abr; 11-May; 8-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-410 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 13-Abr: 2; 11-May: 2; 8-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-411 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-411 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-411 | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 15-Abr: 2; 13-May: 2; 10-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-411 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 14-Abr; 12-May; 9-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-411 | Inspección general de motor diesel | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 14-Abr: 2; 12-May: 2; 9-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-PU-411 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 14-Abr: 2; 12-May: 2; 9-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-TK-40424 | Insp sist motriz mecanismo agitador | INSP | 1 | 0.5 | 2 | M | 18-May: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-TK-40424 | Inspección general de tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 | M | 18-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-TK-40424 | Inspección válvulas y nivel tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 | M | 18-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-TK-40426 | Inspe de válvulas y nivel de tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 | M | 18-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-TK-40426 | Inspec elementos de unión de tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 | M | 18-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Potable Water | 4316-TK-40426 | Inspección general de tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 | M | 18-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-404 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 15-Abr: 0.25; 13-May: 0.25; 10-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-404 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 15-Abr: 0.25; 13-May: 0.25; 10-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-404 | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 15-Abr: 2; 13-May: 2; 10-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-404 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 15-Abr; 13-May; 10-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-404 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 15-Abr: 2; 13-May: 2; 10-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-418 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 16-Abr: 0.25; 14-May: 0.25; 11-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-418 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 16-Abr: 0.25; 14-May: 0.25; 11-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-418 | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 16-Abr: 2; 14-May: 2; 11-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-418 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 16-Abr; 14-May; 11-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WATER SERVICES | Raw Water (Sea Water) | 4311-PU-418 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 16-Abr: 2; 14-May: 2; 11-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-BL-40661 | Insp vibración y temp carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 20-Abr: 0.5; 20-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-BL-40661 | Inspección soportes eje de carcasa | INSP | 2 | 1 | 1 | M | 30-Abr: 2; 30-May: 2; 30-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-BL-40661 | Verif elementos unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 20-Abr: 0.5; 20-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-BL-40661 | Verif poleas y fajas de soplador | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 30-Abr; 30-May; 30-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-BL-40661 | Verif/cambio manguito flex | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 20-Abr: 0.5; 20-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-BL-40661 | Verif/rellenar nivel aceite sopl | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 30-Abr: 0.5; 30-May: 0.5; 30-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-BL-40661 | Verificar limpiar filtro aspiración | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 20-Abr: 0.5; 20-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-BL-40661 | Verificar valvulas de soplador | INSP | 1 | 1 | 1 | M | bar: 20-Abr; 20-May; 20-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-CP-40677 | Verif elementos unión de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 6 | S | 1-May: 0.25; 12-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-CP-40677 | Verificar nivel aceite compresor | INSP | 1 | 0.25 | 6 | S | 1-May: 0.25; 12-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-CP-40677 | Verificar parámetros del compresor | INSP | 1 | 0.25 | 6 | S | 1-May: 0.25; 12-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-CP-40677 | Verificar poleas y fajas transmis | INSP | 2 | 0.5 | 6 | S | bar: 8-May; 19-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-CP-40677 | Verificar valvulas de acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 6 | S | 1-May: 0.25; 12-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Limpieza y lubrica piñón cremallera | PREV | 2 | 1 | 1 | M | 28-Abr: 2; 28-May: 2; 28-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Limpieza y lubricación bastidor | PREV | 2 | 1 | 1 | M | 28-Abr: 2; 28-May: 2; 28-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar condi, desg empaquetadur | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 9-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar condici, no exista vibra | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 2-May: 0.5; 13-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar condición del bastidor | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 9-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar condición placa piñón | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 9-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar condición, desgast placa | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 9-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar condición, fuga conexión | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 2-May: 0.5; 13-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar condición, presion, aire | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 2-May: 0.5; 13-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar fuga conexion sello hidr | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 2-May: 0.5; 13-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar fugas en cilindro neum | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 2-May: 0.5; 13-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-FL-40676 | Verificar nivel aceite hidráulico | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 2-May: 0.5; 13-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40664 | Inspec mecánica de presió y caudal | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40664 | Limp inyectores bomba dosificadora | PREV | 2 | 1 | 1 | M | 29-Abr: 2; 29-May: 2; 29-Jun: 2
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40668 | Insp d elementos d carcasa d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 1000 | H | 8-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40668 | Insp vibraciones d carcasa d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 1000 | H | 3-May: 0.25; 14-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40668 | Limp d rejilla d succión d carcasa | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40668 | Verif cond y/o fugs sello y juntas | INSP | 1 | 0.25 | 1000 | H | 8-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40669 | Insp vibracion y ruido d carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 1000 | H | 3-May: 0.25; 14-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40669 | Limp d rejilla d succión d carcasa | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40669 | Verif cond y/o fugs sello y juntas | INSP | 1 | 0.25 | 1000 | H | 8-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40669 | Verif. condición d carcasa d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 1000 | H | 8-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40673 | Verif condición silenciador d aire | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 3-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40673 | Verificar fugas en bomba neumática | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 3-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40673 | Verificar funcionam/presion/caudal | INSP | 2 | 0.25 | 6 | S | 3-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40675 | Verificar fugas x sellos d bomba | INSP | 2 | 0.25 | 1000 | H | 3-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40675 | Verificar funcion presion y caudal | INSP | 2 | 0.25 | 1000 | H | 3-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-40675 | Verificar silenciador d carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 1000 | H | 3-May: 0.5; 14-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-417 | Inspección conjunto rotor de bomba | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 24-Abr; 22-May; 19-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-417 | Inspección del acople de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 8-May; 19-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE GENERAL UTILITIES | WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT | Sewerage | 4331-PU-417 | Inspección elemento de unión acople | INSP | 1 | 0.25 | 1000 | H | 8-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-412 | Inspec uniones/fugas carcasa bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-413 | Inspeccionar elemento unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 3-May: 0.5; 3-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-419 | Insp de caja rodamientos bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-419 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-419 | Inspecc fugas en sellos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 1-May: 0.25; 29-May: 0.25; 26-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-419 | Lubric de rodamientos de bomba | LUBR | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 25-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-419 | Lubricación del acople de bomba | LUBR | 2 | 0.25 | 2000 | H | 25-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-420 | Cambio filtro combustible de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 15-Abr: 0.25; 6-May: 0.25; 27-May: 0.25; 17-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-420 | Inspección general de motor diesel | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 24-Abr: 0.25; 15-May: 0.25; 5-Jun: 0.25; 26-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-420 | Inspección menor de acople de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 24-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-421 | Insp d estado d corrosión y pintura | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-421 | Insp fuga línea succión y descarga | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-421 | Insp fugas y estado oring sello mec | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 6-May: 0.5; 17-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-421 | Insp vibra, temper y elmntos acople | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP | AMENITIES | Raw Water | 4533-PU-421 | Inspec corrosión pintura d carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-CP-404 | Cambio de aceite del separador | PREV | 2 | 3 | 2000 | H | 18-Jun: 6
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-CP-404 | Inspe filtro silenciador d admisión | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 25-Abr: 0.5; 23-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-CP-404 | Inspec d nivel de aceite de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 25-Abr: 0.5; 23-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-CP-404 | Inspec d poleas fajas d transmisión | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 8-May; 19-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-CP-404 | Inspec de fugas y unión de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 25-Abr: 0.5; 23-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-CP-404 | Inspec silenciador, vávulas relief | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 25-Abr: 0.5; 23-May: 0.5; 20-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-CP-404 | Limpieza de silenciador d descarga | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-CP-404 | Limpieza filtro silenciador d admi | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-401 | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 12-Abr: 0.25; 26-Abr: 0.25; 10-May: 0.25; 24-May: 0.25; 7-Jun: 0.25; 21-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-401 | Insp mantto de acople de bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-401 | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 | H | 12-Abr: 0.5; 26-Abr: 0.5; 10-May: 0.5; 24-May: 0.5; 7-Jun: 0.5; 21-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-401 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-401 | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 26-Abr: 0.25; 24-May: 0.25; 21-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-407 | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 12-Abr: 0.25; 26-Abr: 0.25; 10-May: 0.25; 24-May: 0.25; 7-Jun: 0.25; 21-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-407 | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 | H | 12-Abr: 0.5; 26-Abr: 0.5; 10-May: 0.5; 24-May: 0.5; 7-Jun: 0.5; 21-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-407 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-410 | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 13-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 11-May: 0.25; 25-May: 0.25; 8-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-410 | Insp mantto de acople de bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-410 | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 | H | 13-Abr: 0.5; 27-Abr: 0.5; 11-May: 0.5; 25-May: 0.5; 8-Jun: 0.5; 22-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-410 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 27-Abr; 25-May; 22-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-410 | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-411 | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 13-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 11-May: 0.25; 25-May: 0.25; 8-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-411 | Insp mantto de acople de bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-411 | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 | H | 13-Abr: 0.5; 27-Abr: 0.5; 11-May: 0.5; 25-May: 0.5; 8-Jun: 0.5; 22-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-411 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 27-Abr; 25-May; 22-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-411 | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-412 | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 14-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 26-May: 0.25; 9-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-412 | Insp mantto de acople de bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-412 | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 | H | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 26-May: 0.5; 9-Jun: 0.5; 23-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-412 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-412 | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-434A | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 14-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 26-May: 0.25; 9-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-434A | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 | H | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 26-May: 0.5; 9-Jun: 0.5; 23-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-434A | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-434B | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 15-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25; 13-May: 0.25; 27-May: 0.25; 10-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-434B | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 | H | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5; 13-May: 0.5; 27-May: 0.5; 10-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | DESALINATION PLANT | Desalination Plant | 4131-PU-434B | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-401 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-Abr: 0.25; 20-May: 0.25; 17-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-401 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.15 | 660 | H | 22-Abr: 0.15; 20-May: 0.15; 17-Jun: 0.15
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-401 | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 22-Abr: 4; 20-May: 4; 17-Jun: 4
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-401 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 22-Abr; 20-May; 17-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-401 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 22-Abr: 4; 20-May: 4; 17-Jun: 4
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-402 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 23-Abr: 0.25; 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-402 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.15 | 660 | H | 23-Abr: 0.15; 21-May: 0.15; 18-Jun: 0.15
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-402 | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 23-Abr: 4; 21-May: 4; 18-Jun: 4
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-402 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 23-Abr; 21-May; 18-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-402 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 23-Abr: 4; 21-May: 4; 18-Jun: 4
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-403 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 24-Abr: 0.25; 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-403 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.15 | 660 | H | 24-Abr: 0.15; 22-May: 0.15; 19-Jun: 0.15
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-403 | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 24-Abr: 4; 22-May: 4; 19-Jun: 4
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-403 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 24-Abr; 22-May; 19-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES | ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION | SEA WATER | Sea Water Pumps | 4122-PU-403 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 24-Abr: 4; 22-May: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-253 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-253 | Insp fugas sellos y tubería carcasa | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 12-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-253 | Inspec de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-253 | Inspec válvulas succión y descarga | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-253 | Inspección extremos brida en bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-253 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-255 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-255 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-255 | Inspec válvulas succión y descarga | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-255 | Inspección extremos brida en bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-255 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 12-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-255 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-256 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-256 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-256 | Inspec válvulas succión y descarga | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-256 | Inspección extremos brida en bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-256 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 12-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-256 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-258 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-258 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-258 | Inspec válvulas succión y descarga | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-258 | Inspección extremos brida en bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-258 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 12-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-258 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 29-May: 0.25; 26-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Inspec nivel aceite caja rodamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 29-May: 0.25; 26-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 29-May; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Inspección de juntas sello de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 29-May: 4; 26-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Inspección sello laberinto de sello | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 29-May: 4; 26-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-289 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 3 | M | bar: 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-289 | Insp fugas sellos y tubería carcasa | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 1-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-289 | Insp verif vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 1-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-289 | Inspec de bridas en la bomba | INSP | 2 | 1 | 3 | M | 27-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-289 | Inspec válvulas succión de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 3 | M | bar: 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-289 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1 | M | 1-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-DC-209 | Insp lamina porta filtros colector | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-DC-209 | Insp limpieza de filtros d colector | INSP | 2 | 2 | 1000 | H | 8-May: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-DC-209 | Insp sellos y carcasa de colector | INSP | 2 | 2 | 1000 | H | 8-May: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-DC-209 | Insp vibración turbina de extractor | INSP | 1 | 1 | 1000 | H | bar: 10-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-DC-209 | Inspección álabe y elemento unión | INSP | 1 | 0.25 | 1000 | H | 8-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-DC-209 | Inspección de extractor de colector | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-FE-212 | Inspec elementos de acople tornillo | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 8-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-FE-212 | Inspec fugas/aceite/juntas reductor | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-FE-212 | Inspec/ajuste prensa estopa tornill | INSP | 1 | 1 | 1000 | H | bar: 8-May; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-FE-212 | Inspeccion carcasa del tornillo | INSP | 1 | 1 | 1000 | H | bar: 8-May; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-245 | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-245 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-245 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-245 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-269 | Inspec vibración y temp port rodami | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-269 | Inspección general estator de bomba | INSP | 2 | 0.75 | 660 | H | 27-May: 1.5; 24-Jun: 1.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-269 | Inspección general reductor bomba | PREV | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-269 | Inspección sonora rotor de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección estado corrosión pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección línas succión y descarga | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección vibración y temperatura. | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección estado corrosión pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección línas succión y descarga | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección vibración y temperatura. | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspec estado corrosión y pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspec fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección de fugas | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspec estado corrosión y pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspec fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección de fugas | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-244 | Inspec fugas o fisuras distribuidor | INSP | 1 | 0.5 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-244 | Inspec junta y sello válv amortigua | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-244 | Inspeccion desgas cuerp intermedio | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-244 | Inspección desgast diafragma bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-244 | Inspección fugas cámara compresión | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-244 | Inspección junta y sello de válvula | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 26-Abr: 0.25; 24-May: 0.25; 21-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspec nivel aceite caja rodamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 26-Abr: 0.25; 24-May: 0.25; 21-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspección de juntas sello de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 26-Abr: 4; 24-May: 4; 21-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspección sello laberinto de sello | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 26-Abr: 4; 24-May: 4; 21-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Inspec válvulas succión y descarga | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Inspección extremos brida en bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Inspec válvulas succión y descarga | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Inspección extremos brida en bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-CP-209 | Inspecc ducto de admisión compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-CP-209 | Inspecc ducto descarga de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-CP-209 | Inspección de carcasa de compresor | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 22-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-CP-209 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec de carcasa de colector | INSP | 2 | 2 | 1000 | H | 8-May: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec extractor colector de polvo | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec gral del activador colector | INSP | 1 | 1 | 1000 | H | bar: 8-May; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec gral válvula manual colector | INSP | 1 | 1 | 1000 | H | bar: 8-May; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec lamina de filtros colector | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec limpieza filtros de colector | INSP | 2 | 2 | 1000 | H | 8-May: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec turbina extractor d colector | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Lubricación de rodajes de extractor | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp apoyos piñón de molino | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp desg paredes cajón pre mezcla | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp desg paredes de cajón descarga | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp elem suj sello ruid vibr trunn | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp elem sujec ruid vibr trun desc | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp elem unión de liner de la tapa | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp elem unión liners del casco | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp elementos unión liners tapa | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp general elem activ de molino | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp tensado y desgaste conj poleas | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp vibr y ruido chumaceras molino | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 29-Abr: 2; 27-May: 2; 24-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Inspección válvula manual de molino | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-226 | Insp fugas y estado oring sello mec | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 8-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-226 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 8-May: 8; 19-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-227 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-227 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 9-May: 8; 20-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-227 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 8-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-227 | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-279 | Inspección vibración y temperatura | INSP | 2 | 0.25 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-279 | Verificar elementos unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-279 | Verificar ruido y elementos unión | PREV | 2 | 0.25 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Inspec válvulas succión y descarga | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Inspección extremos brida en bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Inspec válvulas succión y descarga | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Inspección extremos brida en bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Comprobar ajuste tornillos cabezal | PREV | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Inspec válvulas succión y descarga | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Inspección extremos brida en bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-284 | Inspec fugas o fisuras distribuidor | INSP | 1 | 0.5 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-284 | Inspec junta y sello válv amortigua | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-284 | Inspeccion desgas cuerp intermedio | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-284 | Inspección desgast diafragma bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-284 | Inspección fugas cámara compresión | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-284 | Inspección junta y sello de válvula | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-291 | Insp de fugas por sello mecánico | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-291 | Insp de vibración y temp de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-291 | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-291 | Insp ruido y elementos unión acople | INSP | 2 | 0.25 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-292 | Insp de fugas por sello mecánico | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-292 | Insp de vibración y temp de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-292 | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-292 | Insp ruido y elementos unión acople | INSP | 2 | 0.25 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-295 | Insp elemts d union, posibles fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-295 | Insp fugas x sello mecánico d bomba | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-295 | Insp ruido elemts d unión d acople | INSP | 2 | 0.25 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-295 | Insp vibración y temp de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 2000 | H | 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Extraer muestra aceite reductor vel | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp estructura bandeja descarga | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp motorreductor carro de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp nivel aceite reductor vel (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp nivel de aceite tanque hidra | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp reductor de velocidad (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de barra de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de bloque de placas | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de bomba de engranajes | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de ejes y paletas | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de enrolladores | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de motores hidráulicos | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección del cabezal fijo | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección del cabezal móvil | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección del tanque hidráulico | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección motorreductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Limpieza enfriador de aceite/ aire | PREV | 2 | 3 | 330 | H | 10-Abr: 6; 24-Abr: 6; 8-May: 6; 22-May: 6; 5-Jun: 6; 19-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp de estructura del carro | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 27-Abr; 27-May; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp de la estructura de testero | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 27-Abr; 27-May; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp de los elementos de izaje | INSP | 2 | 1 | 1 | M | 27-Abr: 2; 27-May: 2; 27-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp de ruidos, vibración y fugas | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 27-Abr; 27-May; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp gral de equipo d motorreductor | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 30-Abr: 0.5; 30-May: 0.5; 30-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Verificar fugas aceite, vibración | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 30-Abr: 0.5; 30-May: 0.5; 30-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección de fajas y poleas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección de fajas y poleas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección de fajas y poleas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Camb elemento separador aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Cambio de elemento de pre secado | PREV | 2 | 1.5 | 2000 | H | 28-Jun: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Cambio de filtro de aire | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Insp filtros pre secado secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Insp separador aceite compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Insp sistema enfriamiento compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección acumulador de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección del secador de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección fajas y poleas compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección filtro aceite compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspec nivel de aceite de reductor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 21-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 19-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspección del acople de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 8-May; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspección del nivel aceite carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspección elemento de unión acople | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 21-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 19-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-220 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-220 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-220 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 5-May: 4; 2-Jun: 4; 30-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-221 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-221 | Insp nivel d aceite caja d rodamien | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-221 | Insp sello laberinto sellos d bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 5-May: 4; 2-Jun: 4; 30-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-221 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 5-May; 2-Jun; 30-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-222 | Cambio/ajuste prensaestopa | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-222 | Inspección de carcasa | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 5-May: 8; 2-Jun: 8; 30-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-222 | Inspección de sellos | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 5-May: 0.5; 2-Jun: 0.5; 30-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-222 | Lubricación de rodamimentos | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 5-May: 0.5; 2-Jun: 0.5; 30-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Cambio d aceite de reductor d bomba | LUBR | 2 | 2 | 330 | H | 10-Abr: 4; 24-Abr: 4; 8-May: 4; 22-May: 4; 5-Jun: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 21-May: 8; 18-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspe d reductor planetario d bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspec fugas en sellos d reductor | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Cambio d aceite de reductor d bomba | LUBR | 2 | 2 | 330 | H | 11-May: 4; 25-May: 4; 8-Jun: 4; 22-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 22-May: 8; 19-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspe d reductor planetario d bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspec fugas en sellos d reductor | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-239 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-239 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-239 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-239 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-296 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-296 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 5-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-296 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-296 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SC-201 | Inspec d pernos d anclaje d zaranda | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 23-May: 2; 20-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SC-201 | Inspec d tuberia aspersores de agua | INSP | 2 | 1 | 1000 | H | 8-May: 2; 19-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SC-201 | Inspección de parrilla de zaranda | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Insp conjunto de unidad hidraulica | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 10-May; 24-May; 7-Jun; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Insp elevador de rastra d espesador | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 10-May; 24-May; 7-Jun; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Insp externa cuerpo mezclador mx202 | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Insp presion de unidad hidraulica | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Inspección bridas mezclador mx202 | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Inspección de tanque de espesador | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 19-Abr; 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 19-Abr; 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Inspección de correas | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 3-May: 6; 31-May: 6; 28-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 3-May: 2; 31-May: 2; 28-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 19-Abr: 2; 3-May: 2; 17-May: 2; 31-May: 2; 14-Jun: 2; 28-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 19-Abr; 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 19-Abr: 4; 3-May: 4; 17-May: 4; 31-May: 4; 14-Jun: 4; 28-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 20-Abr; 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 20-Abr; 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Inspección de correas | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 4-May: 6; 1-Jun: 6; 29-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 4-May: 2; 1-Jun: 2; 29-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 20-Abr: 2; 4-May: 2; 18-May: 2; 1-Jun: 2; 15-Jun: 2; 29-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 20-Abr; 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 20-Abr: 4; 4-May: 4; 18-May: 4; 1-Jun: 4; 15-Jun: 4; 29-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 21-Abr; 5-May; 19-May; 2-Jun; 16-Jun; 30-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 21-Abr; 5-May; 19-May; 2-Jun; 16-Jun; 30-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Inspección de correas | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 5-May: 6; 2-Jun: 6; 30-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 5-May: 2; 2-Jun: 2; 30-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 21-Abr: 2; 5-May: 2; 19-May: 2; 2-Jun: 2; 16-Jun: 2; 30-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 21-Abr; 5-May; 19-May; 2-Jun; 16-Jun; 30-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 21-Abr: 4; 5-May: 4; 19-May: 4; 2-Jun: 4; 16-Jun: 4; 30-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-PU-213 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-PU-213 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 20-May: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-PU-213 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 6-May: 0.5; 3-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-PU-213 | Lubr d caja rodamientos d bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 6-May: 0.5; 3-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 22-Abr: 2; 6-May: 2; 20-May: 2; 3-Jun: 2; 17-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 22-Abr; 6-May; 20-May; 3-Jun; 17-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Inspeccion estado de junta fork | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | H | 6-May: 6; 3-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 6-May: 2; 3-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verifica sellado válvulas dardo | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 22-Abr; 6-May; 20-May; 3-Jun; 17-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verificación guarda válvula dardo | INSP | 1 | 2 | 2000 | H | 30-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 22-Abr: 4; 6-May: 4; 20-May: 4; 3-Jun: 4; 17-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 23-Abr: 2; 7-May: 2; 21-May: 2; 4-Jun: 2; 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 23-Abr; 7-May; 21-May; 4-Jun; 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Inspeccion estado de junta fork | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | H | 7-May: 6; 4-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 7-May: 2; 4-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Verifica sellado válvulas dardo | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 23-Abr; 7-May; 21-May; 4-Jun; 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 23-Abr: 4; 7-May: 4; 21-May: 4; 4-Jun: 4; 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 24-Abr: 2; 8-May: 2; 22-May: 2; 5-Jun: 2; 19-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 24-Abr; 8-May; 22-May; 5-Jun; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Inspeccion estado de junta fork | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | H | 8-May: 6; 5-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 8-May: 2; 5-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Verifica sellado válvulas dardo | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 24-Abr; 8-May; 22-May; 5-Jun; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 24-Abr: 4; 8-May: 4; 22-May: 4; 5-Jun: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 25-Abr: 2; 9-May: 2; 23-May: 2; 6-Jun: 2; 20-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 25-Abr; 9-May; 23-May; 6-Jun; 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Inspeccion estado de junta fork | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | H | 9-May: 6; 6-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 9-May: 2; 6-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Verifica sellado válvulas dardo | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 25-Abr; 9-May; 23-May; 6-Jun; 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 25-Abr: 4; 9-May: 4; 23-May: 4; 6-Jun: 4; 20-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-215 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-215 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 27-May: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-215 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 13-May: 0.5; 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-215 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 13-May: 0.5; 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-285 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 13-May: 0.5; 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-285 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 13-May: 0.5; 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-285 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 13-May: 0.25; 10-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-285 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 13-May: 0.25; 10-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 26-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp ajust brazos sujec eje v.dardo | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 13-Abr: 2; 27-Abr: 2; 11-May: 2; 25-May: 2; 8-Jun: 2; 22-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp junta fork valv dardo d celda | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp lentes pulpa tubos descenso | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 13-Abr: 2; 11-May: 2; 8-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp mang de aire cilind valv dardo | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 13-Abr; 27-Abr; 11-May; 25-May; 8-Jun; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp presión aire frl cilin v.dardo | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 13-Abr; 27-Abr; 11-May; 25-May; 8-Jun; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp válvula asiento tubería aire | INSP | 1 | 1.5 | 1000 | H | 8-May: 1.5; 19-Jun: 1.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Inspección de tuberías flexibles | INSP | 1 | 1.5 | 1000 | H | 8-May: 1.5; 19-Jun: 1.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Limpieza bandejas de agua de lavado | INSP | 1 | 1.5 | 660 | H | 13-Abr: 1.5; 11-May: 1.5; 8-Jun: 1.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Limpieza spray de agua de lavado | INSP | 2 | 2 | 1000 | H | 8-May: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif guarda válvula dardo d celda | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 13-Abr: 2; 27-Abr: 2; 11-May: 2; 25-May: 2; 8-Jun: 2; 22-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif pernos cilindr de valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 13-Abr: 2; 11-May: 2; 8-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif piezas corredizas eje v.dardo | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 13-Abr: 4; 27-Abr: 4; 11-May: 4; 25-May: 4; 8-Jun: 4; 22-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif sellado v.dardo con asiento | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-277 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-277 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 1000 | H | 29-May: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-277 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 15-May: 0.5; 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-277 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 15-May: 0.5; 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 15-May: 8; 12-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 15-May: 0.5; 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 15-May: 0.5; 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 15-May: 0.25; 12-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 15-May: 0.25; 12-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp y limp cortad no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp y limp d cortad ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Inspección de correas | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 16-May: 6; 13-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 16-May: 2; 13-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 2-May: 2; 16-May: 2; 30-May: 2; 13-Jun: 2; 27-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 2-May: 4; 16-May: 4; 30-May: 4; 13-Jun: 4; 27-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Inspección de correas | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 17-May: 6; 14-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 17-May: 2; 14-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 3-May: 2; 17-May: 2; 31-May: 2; 14-Jun: 2; 28-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 3-May: 4; 17-May: 4; 31-May: 4; 14-Jun: 4; 28-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Inspección de correas | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 18-May: 6; 15-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 18-May: 2; 15-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 4-May: 2; 18-May: 2; 1-Jun: 2; 15-Jun: 2; 29-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 4-May: 4; 18-May: 4; 1-Jun: 4; 15-Jun: 4; 29-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-214 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-214 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 2-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-214 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 19-May: 0.5; 16-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-214 | Lubr d caja rodamientos d bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 19-May: 0.5; 16-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 19-May: 8; 16-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 19-May: 0.5; 16-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 19-May: 0.5; 16-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 19-May: 0.25; 16-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 19-May: 0.25; 16-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Flotation General | 2249-PU-238 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Flotation General | 2249-PU-238 | Insp. Desg. fajas y poleas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Flotation General | 2249-PU-238 | Inspección de carcasa bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Flotation General | 2249-PU-238 | Lub. de rod. Col. port. rod. bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp boquillas d líneas d muestras | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 22-May; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp comp y conductos neumáticos | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp cortadoras líneas de muestras | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 22-May; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp filtro lodo de líneas muestras | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 22-May; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp flujos en líneas de muestras | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 22-May; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp frenos flujo del multiplexor | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 22-May; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp general sonda del analizador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp mangueras d líneas d muestras | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 22-May; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp nivel de agua tanque de sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp presiones sist refrig de sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp tubos d celdas d muest d sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Inspección visual y operación sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Limp cortadoras muestras analizador | PREV | 2 | 0.5 | 2 | M | bar: 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Limpiar el exterior del multiplexor | PREV | 2 | 0.5 | 2 | M | bar: 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Limpiar embudos líneas de muestras | PREV | 2 | 0.5 | 2 | M | bar: 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Limpiar filtros del multiplexor | PREV | 2 | 0.5 | 2 | M | bar: 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Limpieza calibrador muestra d sonda | PREV | 2 | 1 | 2 | M | 22-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Verificar comp neumátic analizador | PREV | 2 | 0.5 | 2 | M | bar: 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-PU-225 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-PU-225 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 1000 | H | 4-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-PU-225 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-PU-225 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-XM-226 | Limp el filtro el embudo d muestras | PREV | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 23-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-XM-226 | Limp exterior e interior d depósito | PREV | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 23-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-XM-226 | Limpiar cortador de muestras | PREV | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 23-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-XM-226 | Lubric los cojinete d deslizamiento | LUBR | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 23-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-XM-226 | Verific el funcionamiento d divisor | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 23-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-XM-226 | Verific movimien d divisor y fuelle | INSP | 2 | 0.5 | 2 | M | bar: 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-XM-226 | Verificar fugas y velocidad d flujo | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 23-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Camb filtro aceit sist hidráulico | PREV | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 14-Abr: 0.4; 28-Abr: 0.4; 12-May: 0.4; 26-May: 0.4; 9-Jun: 0.4; 23-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Insp est junta fork | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 14-Abr: 0.4; 28-Abr: 0.4; 12-May: 0.4; 26-May: 0.4; 9-Jun: 0.4; 23-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Inspección rotor estator agitador | INSP | 3 | 8 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Inspección válvula dardo | INSP | 2 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Lub sellos entre tub aire reductor | LUBR | 2 | 3 | 2000 | H | 18-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 1000 | H | 8-May: 6; 19-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 14-Abr: 2; 28-Abr: 2; 12-May: 2; 26-May: 2; 9-Jun: 2; 23-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 26-May: 0.5; 9-Jun: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 26-May: 0.5; 9-Jun: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 26-May: 0.5; 9-Jun: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Camb filtro aceit sist hidráulico | PREV | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 15-Abr: 0.4; 29-Abr: 0.4; 13-May: 0.4; 27-May: 0.4; 10-Jun: 0.4; 24-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Insp est junta fork | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 15-Abr: 0.4; 29-Abr: 0.4; 13-May: 0.4; 27-May: 0.4; 10-Jun: 0.4; 24-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Inspección rotor estator agitador | INSP | 3 | 8 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Inspección válvula dardo | INSP | 2 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Lub sellos entre tub aire reductor | LUBR | 2 | 3 | 2000 | H | 18-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | H | 29-Abr: 4; 27-May: 4; 24-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 29-Abr: 0.5; 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 29-Abr: 0.5; 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 15-Abr: 2; 29-Abr: 2; 13-May: 2; 27-May: 2; 10-Jun: 2; 24-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5; 13-May: 0.5; 27-May: 0.5; 10-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5; 13-May: 0.5; 27-May: 0.5; 10-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5; 13-May: 0.5; 27-May: 0.5; 10-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Camb filtro aceit sist hidráulico | PREV | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 16-Abr: 0.4; 30-Abr: 0.4; 14-May: 0.4; 28-May: 0.4; 11-Jun: 0.4; 25-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Insp est junta fork | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 16-Abr: 0.4; 30-Abr: 0.4; 14-May: 0.4; 28-May: 0.4; 11-Jun: 0.4; 25-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Inspección rotor estator agitador | INSP | 3 | 8 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Inspección válvula dardo | INSP | 2 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Lub sellos entre tub aire reductor | LUBR | 2 | 3 | 2000 | H | 18-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | H | 30-Abr: 4; 28-May: 4; 25-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 16-Abr: 2; 30-Abr: 2; 14-May: 2; 28-May: 2; 11-Jun: 2; 25-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 30-Abr; 28-May; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 30-Abr; 28-May; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 16-Abr: 0.5; 30-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 28-May: 0.5; 11-Jun: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 16-Abr: 0.5; 30-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 28-May: 0.5; 11-Jun: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 16-Abr: 0.5; 30-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 28-May: 0.5; 11-Jun: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Camb filtro aceit sist hidráulico | PREV | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 17-Abr: 0.4; 1-May: 0.4; 15-May: 0.4; 29-May: 0.4; 12-Jun: 0.4; 26-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Insp est junta fork | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 17-Abr: 0.4; 1-May: 0.4; 15-May: 0.4; 29-May: 0.4; 12-Jun: 0.4; 26-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Inspección rotor estator agitador | INSP | 3 | 8 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Inspección válvula dardo | INSP | 2 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Lub sellos entre tub aire reductor | LUBR | 2 | 3 | 2000 | H | 18-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | H | 1-May: 4; 29-May: 4; 26-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 17-Abr: 2; 1-May: 2; 15-May: 2; 29-May: 2; 12-Jun: 2; 26-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 1-May; 29-May; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 1-May; 29-May; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 17-Abr: 0.5; 1-May: 0.5; 15-May: 0.5; 29-May: 0.5; 12-Jun: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 17-Abr: 0.5; 1-May: 0.5; 15-May: 0.5; 29-May: 0.5; 12-Jun: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 17-Abr: 0.5; 1-May: 0.5; 15-May: 0.5; 29-May: 0.5; 12-Jun: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Camb filtro aceit sist hidráulico | PREV | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 18-Abr: 0.4; 2-May: 0.4; 16-May: 0.4; 30-May: 0.4; 13-Jun: 0.4; 27-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Insp est junta fork | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 18-Abr: 0.4; 2-May: 0.4; 16-May: 0.4; 30-May: 0.4; 13-Jun: 0.4; 27-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Inspección general del tanque | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Inspección rotor estator agitador | INSP | 3 | 8 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Inspección válvula dardo | INSP | 2 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Lub sellos entre tub aire reductor | LUBR | 2 | 3 | 2000 | H | 18-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | H | 2-May: 4; 30-May: 4; 27-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 18-Abr: 2; 2-May: 2; 16-May: 2; 30-May: 2; 13-Jun: 2; 27-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 2-May; 30-May; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 2-May; 30-May; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 18-Abr: 0.5; 2-May: 0.5; 16-May: 0.5; 30-May: 0.5; 13-Jun: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 18-Abr: 0.5; 2-May: 0.5; 16-May: 0.5; 30-May: 0.5; 13-Jun: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 18-Abr: 0.5; 2-May: 0.5; 16-May: 0.5; 30-May: 0.5; 13-Jun: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 1 | 1000 | H | 16-May: 2; 27-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-236 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-236 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-236 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-236 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-275 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-275 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 16-May: 8; 27-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-275 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-275 | Lubri d caja rodamientos d bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Cambio aceite sist de lubricación | LUBR | 3 | 6 | 2000 | H | 19-Jun: 18
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Cambio de espiral | PREV | 6 | 12 | 2000 | H | 18-Jun: 72
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Cambio de filtros | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Cambio de filtros | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Cambio de malla del trommel | PREV | 6 | 24 | 2000 | H | 18-Jun: 144
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Insp elementos de unión del acople | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | 16-Jun: 1; 17-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Insp elemts de unión del acople | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 16-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección carro de alimentación | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 10-May: 8; 21-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 24-Abr: 2; 22-May: 2; 19-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de componentes | INSP | 2 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 12
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | 3-Abr: 5; 4-Abr: 5; 5-Abr: 8; 10-Abr: 5; 11-Abr: 5; 12-Abr: 8; 17-Abr: 5; 18-Abr: 5; 19-Abr: 8; 24-Abr: 5; 25-Abr: 5; 26-Abr: 8; 1-May: 5; 2-May: 5; 3-May: 8; 8-May: 5; 9-May: 5; 10-May: 8; 15-May: 5; 16-May: 5; 17-May: 8; 22-May: 5; 23-May: 5; 24-May: 8; 29-May: 5; 30-May: 5; 31-May: 8; 5-Jun: 5; 6-Jun: 5; 7-Jun: 8; 12-Jun: 5; 13-Jun: 5; 14-Jun: 8; 19-Jun: 5; 20-Jun: 5; 21-Jun: 8; 26-Jun: 5; 27-Jun: 5; 28-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | 23-Abr: 4; 21-May: 4; 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la caja | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 10-May: 16; 21-Jun: 16
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la canaleta | INSP | 2 | 2 | 1000 | H | 10-May: 4; 21-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la tapa de carga | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 8-May: 8; 19-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la tapa de descarga | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 8-May: 8; 19-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de los apoyos del piñon | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | 23-Abr: 2; 21-May: 2; 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de los pads de descarga | INSP | 4 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de pads de alimentación | INSP | 4 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 23-Abr; 21-May; 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de sello | INSP | 2 | 2 | 1000 | H | 8-May: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección del casco del molino | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 8-May: 8; 19-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección del chute | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 10-May: 8; 21-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección del chute | INSP | 4 | 4 | 2000 | H | 20-Jun: 32
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección del estado del freno | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 6-May; 17-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección del trunnion | INSP | 3 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección elementos de acople | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 16-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección elementos unión acople | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 16-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.75 | 165 | H | 2-Abr: 3; 9-Abr: 3; 16-Abr: 3; 23-Abr: 3; 30-Abr: 3; 7-May: 3; 14-May: 3; 21-May: 3; 28-May: 3; 4-Jun: 3; 11-Jun: 3; 18-Jun: 3; 25-Jun: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 3-Abr; 10-Abr; 17-Abr; 24-Abr; 1-May; 8-May; 15-May; 22-May; 29-May; 5-Jun; 12-Jun; 19-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 | H | 4-Abr: 2; 5-Abr: 2; 11-Abr: 2; 12-Abr: 2; 18-Abr: 2; 19-Abr: 2; 25-Abr: 2; 26-Abr: 2; 2-May: 2; 3-May: 2; 9-May: 2; 10-May: 2; 16-May: 2; 17-May: 2; 23-May: 2; 24-May: 2; 30-May: 2; 31-May: 2; 6-Jun: 2; 7-Jun: 2; 13-Jun: 2; 14-Jun: 2; 20-Jun: 2; 21-Jun: 2; 27-Jun: 2; 28-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Lubricación de los apoyos del piñon | LUBR | 2 | 1 | 660 | H | 23-Abr: 4; 21-May: 4; 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 4-Abr; 11-Abr; 18-Abr; 25-Abr; 2-May; 9-May; 16-May; 23-May; 30-May; 6-Jun; 13-Jun; 20-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 2 | 2000 | H | 19-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Cambio de apex | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Cambio de revestimiento del ciclón | PREV | 4 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Cambio de vortex | PREV | 2 | 3 | 2000 | H | 18-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.5; 13-Abr: 0.5; 20-Abr: 0.5; 27-Abr: 0.5; 4-May: 0.5; 11-May: 0.5; 18-May: 0.5; 25-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 8-Jun: 0.5; 15-Jun: 0.5; 22-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Lubricación de válvula | PREV | 2 | 2 | 1000 | H | 8-May: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 25-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Insp. Desg. fajas y poleas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Inspección de carcasa bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Lub. de rod. Col. port. rod. bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Cambio de impulsor de bomba | PREV | 3 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 18
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Cambio estopas de carcasa de bomba | PREV | 3 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 12
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Cambio spare parte húmeda de bomba | PREV | 5 | 12 | 2000 | H | 18-Jun: 60
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Insp general sistema enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspec nivel de aceite de reductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección acople de alta de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección acople de baja de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 660 | H | 27-Abr: 6; 25-May: 6; 22-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección de reductor de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección de spool de bomba | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección stuffing box de carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Lubricación rodamientos de bomba | LUBR | 2 | 2 | 1000 | H | 11-May: 4; 22-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Cambio aceite sist de lubricación | LUBR | 3 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 18
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Cambio aceite sist de lubricación | LUBR | 4 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Cambio de espiral | PREV | 6 | 12 | 2000 | H | 18-Jun: 72
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Cambio de filtros | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 16-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Cambio de malla del trommel | PREV | 6 | 24 | 2000 | H | 18-Jun: 144
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Insp elementos de unión del acople | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Insp elemtos unión acople | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 28-Abr: 2; 26-May: 2; 23-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de componentes | INSP | 4 | 6 | 1400 | H | 24-May: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de elementos | INSP | 2 | 0.5 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | 8-Abr: 2; 15-Abr: 2; 22-Abr: 2; 29-Abr: 2; 6-May: 2; 13-May: 2; 20-May: 2; 27-May: 2; 3-Jun: 2; 10-Jun: 2; 17-Jun: 2; 24-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba 1 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 9-Abr; 16-Abr; 23-Abr; 30-Abr; 7-May; 14-May; 21-May; 28-May; 4-Jun; 11-Jun; 18-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba 2 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 9-Abr; 16-Abr; 23-Abr; 30-Abr; 7-May; 14-May; 21-May; 28-May; 4-Jun; 11-Jun; 18-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba 3 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 9-Abr; 16-Abr; 23-Abr; 30-Abr; 7-May; 14-May; 21-May; 28-May; 4-Jun; 11-Jun; 18-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la caja | INSP | 4 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 16
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la canaleta | INSP | 2 | 2 | 1000 | H | 8-May: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la tapa de carga | INSP | 4 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 16
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la tapa de descarga | INSP | 2 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de los apoyos del piñón | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de los pads de descarga | INSP | 4 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de pads de alimentación | INSP | 4 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de sello | INSP | 4 | 2 | 1000 | H | 8-May: 8; 19-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección del casco del molino | INSP | 2 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección del chute | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 8-May: 16; 19-Jun: 16
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección del chute de descarga | INSP | 4 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 32
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección del estado del freno | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 8-May; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección del trunnion | INSP | 3 | 4 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 1 | 165 | H | 7-Abr: 2; 14-Abr: 2; 21-Abr: 2; 28-Abr: 2; 5-May: 2; 12-May: 2; 19-May: 2; 26-May: 2; 2-Jun: 2; 9-Jun: 2; 16-Jun: 2; 23-Jun: 2; 30-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 | H | 8-Abr: 2; 15-Abr: 2; 22-Abr: 2; 29-Abr: 2; 6-May: 2; 13-May: 2; 20-May: 2; 27-May: 2; 3-Jun: 2; 10-Jun: 2; 17-Jun: 2; 24-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1.5 | 165 | H | 9-Abr: 3; 16-Abr: 3; 23-Abr: 3; 30-Abr: 3; 7-May: 3; 14-May: 3; 21-May: 3; 28-May: 3; 4-Jun: 3; 11-Jun: 3; 18-Jun: 3; 25-Jun: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Lubricación de los apoyos del piñón | LUBR | 2 | 1 | 660 | H | 28-Abr: 2; 26-May: 2; 23-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Lubricación dientes de corona | LUBR | 3 | 8 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Lubricación reductor de velocidad | LUBR | 2 | 1 | 1000 | H | 8-May: 2; 19-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 1 | 1000 | H | 8-May: 2; 19-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 1.5 | 165 | H | 8-Abr: 3; 15-Abr: 3; 22-Abr: 3; 29-Abr: 3; 6-May: 3; 13-May: 3; 20-May: 3; 27-May: 3; 3-Jun: 3; 10-Jun: 3; 17-Jun: 3; 24-Jun: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Cambio de apex | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Cambio de revestimiento del ciclón | PREV | 4 | 6 | 2000 | H | 18-Jun: 24
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Cambio de vortex | PREV | 2 | 3 | 2000 | H | 18-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 8-Abr: 0.5; 15-Abr: 0.5; 22-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5; 6-May: 0.5; 13-May: 0.5; 20-May: 0.5; 27-May: 0.5; 3-Jun: 0.5; 10-Jun: 0.5; 17-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 8-Abr: 0.25; 15-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25; 6-May: 0.25; 13-May: 0.25; 20-May: 0.25; 27-May: 0.25; 3-Jun: 0.25; 10-Jun: 0.25; 17-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 8-Abr: 0.25; 15-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25; 6-May: 0.25; 13-May: 0.25; 20-May: 0.25; 27-May: 0.25; 3-Jun: 0.25; 10-Jun: 0.25; 17-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 8-Abr: 0.25; 15-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25; 6-May: 0.25; 13-May: 0.25; 20-May: 0.25; 27-May: 0.25; 3-Jun: 0.25; 10-Jun: 0.25; 17-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Lubricación de válvula | PREV | 2 | 2 | 660 | H | 29-Abr: 4; 27-May: 4; 24-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Discharge | 2253-PU-212 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Discharge | 2253-PU-212 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 12-May: 8; 23-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Discharge | 2253-PU-212 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 8-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Discharge | 2253-PU-212 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 1 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Inspección de caja de rodamientos | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Inspección de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Inspección de desgaste de las fajas | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Lubricación de rodamimentos | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 28-Abr: 8; 26-May: 8; 23-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Lubricación d caja de rodamientos | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp accionamiento motor hidraulic | INSP | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp d presion d und hidraulica | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 24-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp d und hidraulica de espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | H | bar: 3-Abr; 10-Abr; 17-Abr; 24-Abr; 1-May; 8-May; 15-May; 22-May; 29-May; 5-Jun; 12-Jun; 19-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp elevador d levante d espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | H | bar: 3-Abr; 10-Abr; 17-Abr; 24-Abr; 1-May; 8-May; 15-May; 22-May; 29-May; 5-Jun; 12-Jun; 19-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Inspec d colgad tuberia floculante | INSP | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Inspeccion de tanque desaireacion | INSP | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Inspeccion de tanque espesador | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Izaje d rastra levante d espesador | PREV | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 30-Abr: 0.25; 28-May: 0.25; 25-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 30-Abr: 0.25; 28-May: 0.25; 25-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 30-Abr: 4; 28-May: 4; 25-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 30-Abr; 28-May; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 30-Abr: 4; 28-May: 4; 25-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-230 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-230 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 14-May: 8; 25-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-230 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-230 | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-231 | Cambio ajuste prensoestopa bomba | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-231 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 14-May: 8; 25-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-231 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-231 | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Cambio de aceite caja soplador | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Inspe elemen d unión acople rígido | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Limpieza filtro d aire ducto adm | PREV | 2 | 3 | 1000 | H | 8-May: 6; 19-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Cambio de aceite caja soplador | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Inspe elemen d unión acople rígido | INSP | 2 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Limpieza filtro d aire ducto adm | PREV | 2 | 3 | 1000 | H | 8-May: 6; 19-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspec juego entre álabe y ducto | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 27-Abr: 0.5; 27-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspección álabe y elemento unión | INSP | 1 | 0.25 | 1 | M | 27-Abr: 0.25; 27-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 17-Abr: 0.5; 17-May: 0.5; 17-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 17-Abr: 0.5; 17-May: 0.5; 17-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspec juego entre álabe y ducto | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 27-Abr: 0.5; 27-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspección álabe y elemento unión | INSP | 1 | 0.25 | 1 | M | 27-Abr: 0.25; 27-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 17-Abr: 0.5; 17-May: 0.5; 17-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 17-Abr: 0.5; 17-May: 0.5; 17-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 8-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 8-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 9-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 8-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 8-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 9-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25

## PLAN OS (hidden)
Constraint | All
Criticidad Name | All
Specialist | TEC-MEC
Sum of Man hour | [10 empty] | Column Labels
[11 empty] | 2021 | [73 empty] | Grand Total
[11 empty] | Abr | [17 empty] | May | [26 empty] | Jun
Row Labels | key_system | System | Component | Maintenance type | Primary task | Frequency | Unidad Periodo | Time | Amount Craft | Last date task done | 1-Abr | 7-Abr | 9-Abr | 12-Abr | 13-Abr | 14-Abr | 15-Abr | 16-Abr | 20-Abr | 22-Abr | 23-Abr | 24-Abr | 25-Abr | 26-Abr | 27-Abr | 28-Abr | 29-Abr | 30-Abr | 1-May | 2-May | 3-May | 4-May | 5-May | 6-May | 7-May | 8-May | 9-May | 10-May | 11-May | 12-May | 13-May | 14-May | 15-May | 18-May | 20-May | 21-May | 22-May | 23-May | 24-May | 25-May | 26-May | 27-May | 28-May | 29-May | 30-May | 1-Jun | 2-Jun | 3-Jun | 4-Jun | 5-Jun | 7-Jun | 8-Jun | 9-Jun | 10-Jun | 11-Jun | 12-Jun | 13-Jun | 14-Jun | 15-Jun | 16-Jun | 17-Jun | 18-Jun | 19-Jun | 20-Jun | 21-Jun | 22-Jun | 23-Jun | 24-Jun | 25-Jun | 26-Jun | 27-Jun | 28-Jun | 29-Jun | 30-Jun
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES
ON-SITE GENERAL UTILITIES
WATER SERVICES
Fire Water | [10 empty] | Abr 1-Abr: 1.25; Abr 7-Abr: 1.25; Abr 9-Abr: 2; Abr 22-Abr: 1.25; May 5-May: 1.25; May 7-May: 2; May 8-May: 0.5; May 13-May: 1.25; May 26-May: 8; Jun 1-Jun: 1.5; Jun 2-Jun: 1.25; Jun 3-Jun: 1.25; Jun 4-Jun: 2; Jun 19-Jun: 0.5; Jun 24-Jun: 1.25; Jun 30-Jun: 1.25 | 27.75
Gland Water | [10 empty] | Abr 12-Abr: 7; Abr 14-Abr: 2; Abr 25-Abr: 5; Abr 26-Abr: 5; May 10-May: 7; May 14-May: 2; May 25-May: 5; May 26-May: 5; Jun 7-Jun: 7; Jun 14-Jun: 2; Jun 25-Jun: 5; Jun 26-Jun: 5 | 57
Potable Water | [10 empty] | Abr 13-Abr: 5.5; Abr 14-Abr: 5.5; Abr 15-Abr: 2; May 11-May: 5.5; May 12-May: 5.5; May 13-May: 2; May 18-May: 0.5; Jun 8-Jun: 5.5; Jun 9-Jun: 5.5; Jun 10-Jun: 2; Jun 18-Jun: 2.5 | 42
Raw Water (Sea Water) | [10 empty] | Abr 15-Abr: 5.5; Abr 16-Abr: 5.5; May 13-May: 5.5; May 14-May: 5.5; Jun 10-Jun: 5.5; Jun 11-Jun: 5.5 | 33
WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT
Sewerage | [10 empty] | Abr 20-Abr: 3; Abr 22-Abr: 0.5; Abr 24-Abr: 1; Abr 28-Abr: 4; Abr 29-Abr: 2; Abr 30-Abr: 3.5; May 1-May: 1; May 2-May: 3; May 3-May: 3.5; May 8-May: 3.25; May 9-May: 2; May 20-May: 3; May 22-May: 1.5; May 28-May: 4; May 29-May: 2; May 30-May: 3.5; Jun 12-Jun: 1; Jun 13-Jun: 3; Jun 14-Jun: 3.5; Jun 18-Jun: 8; Jun 19-Jun: 4.25; Jun 20-Jun: 5; Jun 22-Jun: 0.5; Jun 28-Jun: 4; Jun 29-Jun: 2; Jun 30-Jun: 3.5 | 75.5
ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP
AMENITIES
Potable Water | [10 empty] | Abr 25-Abr: 1; Abr 30-Abr: 1; May 2-May: 0.5; May 25-May: 1; May 28-May: 1; Jun 2-Jun: 0.5; Jun 25-Jun: 2 | 7
Raw Water | [10 empty] | Abr 15-Abr: 0.25; Abr 24-Abr: 0.25; May 1-May: 3.75; May 3-May: 0.5; May 6-May: 0.75; May 15-May: 0.25; May 27-May: 0.25; May 29-May: 3.75; Jun 3-Jun: 0.5; Jun 5-Jun: 0.25; Jun 17-Jun: 0.75; Jun 24-Jun: 0.5; Jun 25-Jun: 1.5; Jun 26-Jun: 4 | 17.25
SEWERAGE TREATMENT AND DISPOSAL (ACCOMMODATION SITE) | [10 empty] | Abr 20-Abr: 0.5; Abr 23-Abr: 2.5; Abr 27-Abr: 5.5; May 4-May: 1.5; May 5-May: 3; May 8-May: 13.5; May 18-May: 0.5; May 23-May: 2.5; May 27-May: 5.5; Jun 15-Jun: 2; Jun 16-Jun: 3; Jun 19-Jun: 13.5; Jun 23-Jun: 2.5; Jun 24-Jun: 0.5; Jun 27-Jun: 5.5 | 62
ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION
DESALINATION PLANT
Desalination Plant | [10 empty] | Abr 12-Abr: 1.5; Abr 13-Abr: 1.5; Abr 14-Abr: 1.5; Abr 15-Abr: 0.75; Abr 25-Abr: 2; Abr 26-Abr: 3.75; Abr 27-Abr: 4; Abr 28-Abr: 3.75; Abr 29-Abr: 1.75; May 8-May: 1; May 10-May: 1.5; May 11-May: 1.5; May 12-May: 1.5; May 13-May: 0.75; May 23-May: 2; May 24-May: 3.75; May 25-May: 4; May 26-May: 3.75; May 27-May: 1.75; Jun 7-Jun: 1.5; Jun 8-Jun: 1.5; Jun 9-Jun: 1.5; Jun 10-Jun: 0.75; Jun 18-Jun: 18; Jun 19-Jun: 1; Jun 20-Jun: 2; Jun 21-Jun: 3.75; Jun 22-Jun: 4; Jun 23-Jun: 3.75; Jun 24-Jun: 1.75 | 81.5
SEA WATER
Sea Water Pumps | [10 empty] | Abr 22-Abr: 9.4; Abr 23-Abr: 9.4; Abr 24-Abr: 9.4; May 20-May: 9.4; May 21-May: 9.4; May 22-May: 9.4; Jun 17-Jun: 9.4; Jun 18-Jun: 9.4; Jun 19-Jun: 9.4 | 84.6
Grand Total | [10 empty] | 1.25 | 1.25 | 2 | 8.5 | 7 | 9 | 8.5 | 5.5 | 3.5 | 11.15 | 11.9 | 10.65 | 8 | 8.75 | 9.5 | 7.75 | 3.75 | 4.5 | 4.75 | 3.5 | 4 | 1.5 | 4.25 | 0.75 | 2 | 18.25 | 2 | 8.5 | 7 | 7 | 9.5 | 7.5 | 0.25 | 1 | 12.4 | 9.4 | 10.9 | 4.5 | 3.75 | 10 | 16.75 | 7.5 | 5 | 5.75 | 3.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 0.25 | 8.5 | 7 | 7 | 8.25 | 5.5 | 1 | 3 | 5.5 | 2 | 3 | 10.15 | 37.9 | 28.65 | 7 | 3.75 | 4.5 | 6.25 | 4 | 8.5 | 9 | 5.5 | 4 | 2 | 4.75 | 487.6

## PLAN TRM S (hidden)
Criticidad Name | (Multiple Items)
Constraint | MAR
Sum of Man hour | [10 empty] | Date plan (Year) | Date plan (Month) | Date plan (Day)
[11 empty] | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
[11 empty] | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | May | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun
WBS_1_EN | WBS_2_EN | WBS_3_EN | WBS_4_EN | Asset tag | Primary task | Maintenance type | Amount Craft | Time | Frequency | Unidad Periodo | 2-Abr | 3-Abr | 4-Abr | 5-Abr | 6-Abr | 7-Abr | 8-Abr | 9-Abr | 10-Abr | 11-Abr | 12-Abr | 13-Abr | 14-Abr | 15-Abr | 16-Abr | 17-Abr | 18-Abr | 19-Abr | 20-Abr | 21-Abr | 22-Abr | 23-Abr | 24-Abr | 25-Abr | 26-Abr | 27-Abr | 28-Abr | 29-Abr | 30-Abr | 1-May | 2-May | 3-May | 4-May | 5-May | 6-May | 7-May | 8-May | 9-May | 10-May | 11-May | 12-May | 13-May | 14-May | 15-May | 16-May | 17-May | 18-May | 19-May | 20-May | 21-May | 22-May | 23-May | 24-May | 25-May | 26-May | 27-May | 28-May | 29-May | 30-May | 31-May | 1-Jun | 2-Jun | 3-Jun | 4-Jun | 5-Jun | 6-Jun | 7-Jun | 8-Jun | 9-Jun | 10-Jun | 11-Jun | 12-Jun | 13-Jun | 14-Jun | 15-Jun | 16-Jun | 17-Jun | 18-Jun | 19-Jun | 20-Jun | 21-Jun | 22-Jun | 23-Jun | 24-Jun | 25-Jun | 26-Jun | 27-Jun | 28-Jun | 29-Jun | 30-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Cambio de filtros | PREV | 2 | 1 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Cambio de filtros | PREV | 2 | 2 | 2000 | H | 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 24-Abr: 2; 22-May: 2; 19-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | 3-Abr: 5; 4-Abr: 5; 5-Abr: 8; 10-Abr: 5; 11-Abr: 5; 12-Abr: 8; 17-Abr: 5; 18-Abr: 5; 19-Abr: 8; 24-Abr: 5; 25-Abr: 5; 26-Abr: 8; 1-May: 5; 2-May: 5; 3-May: 8; 8-May: 5; 9-May: 5; 10-May: 8; 15-May: 5; 16-May: 5; 17-May: 8; 22-May: 5; 23-May: 5; 24-May: 8; 29-May: 5; 30-May: 5; 31-May: 8; 5-Jun: 5; 6-Jun: 5; 7-Jun: 8; 12-Jun: 5; 13-Jun: 5; 14-Jun: 8; 19-Jun: 5; 20-Jun: 5; 21-Jun: 8; 26-Jun: 5; 27-Jun: 5; 28-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | 23-Abr: 4; 21-May: 4; 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de los apoyos del piñon | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | 23-Abr: 2; 21-May: 2; 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 23-Abr; 21-May; 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.75 | 165 | H | 2-Abr: 3; 9-Abr: 3; 16-Abr: 3; 23-Abr: 3; 30-Abr: 3; 7-May: 3; 14-May: 3; 21-May: 3; 28-May: 3; 4-Jun: 3; 11-Jun: 3; 18-Jun: 3; 25-Jun: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 3-Abr; 10-Abr; 17-Abr; 24-Abr; 1-May; 8-May; 15-May; 22-May; 29-May; 5-Jun; 12-Jun; 19-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 | H | 4-Abr: 2; 5-Abr: 2; 11-Abr: 2; 12-Abr: 2; 18-Abr: 2; 19-Abr: 2; 25-Abr: 2; 26-Abr: 2; 2-May: 2; 3-May: 2; 9-May: 2; 10-May: 2; 16-May: 2; 17-May: 2; 23-May: 2; 24-May: 2; 30-May: 2; 31-May: 2; 6-Jun: 2; 7-Jun: 2; 13-Jun: 2; 14-Jun: 2; 20-Jun: 2; 21-Jun: 2; 27-Jun: 2; 28-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Lubricación de los apoyos del piñon | LUBR | 2 | 1 | 660 | H | 23-Abr: 4; 21-May: 4; 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 4-Abr; 11-Abr; 18-Abr; 25-Abr; 2-May; 9-May; 16-May; 23-May; 30-May; 6-Jun; 13-Jun; 20-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.5; 13-Abr: 0.5; 20-Abr: 0.5; 27-Abr: 0.5; 4-May: 0.5; 11-May: 0.5; 18-May: 0.5; 25-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 8-Jun: 0.5; 15-Jun: 0.5; 22-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Insp. Desg. fajas y poleas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Inspección de carcasa bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Lub. de rod. Col. port. rod. bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Insp general sistema enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspec nivel de aceite de reductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección acople de alta de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección acople de baja de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 660 | H | 27-Abr: 6; 25-May: 6; 22-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección de reductor de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección stuffing box de carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Lubricación rodamientos de bomba | LUBR | 2 | 2 | 1000 | H | 11-May: 4; 22-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 28-Abr: 2; 26-May: 2; 23-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | 8-Abr: 2; 15-Abr: 2; 22-Abr: 2; 29-Abr: 2; 6-May: 2; 13-May: 2; 20-May: 2; 27-May: 2; 3-Jun: 2; 10-Jun: 2; 17-Jun: 2; 24-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba 1 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 9-Abr; 16-Abr; 23-Abr; 30-Abr; 7-May; 14-May; 21-May; 28-May; 4-Jun; 11-Jun; 18-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba 2 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 9-Abr; 16-Abr; 23-Abr; 30-Abr; 7-May; 14-May; 21-May; 28-May; 4-Jun; 11-Jun; 18-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba 3 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | H | bar: 9-Abr; 16-Abr; 23-Abr; 30-Abr; 7-May; 14-May; 21-May; 28-May; 4-Jun; 11-Jun; 18-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de los apoyos del piñón | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 1 | 165 | H | 7-Abr: 2; 14-Abr: 2; 21-Abr: 2; 28-Abr: 2; 5-May: 2; 12-May: 2; 19-May: 2; 26-May: 2; 2-Jun: 2; 9-Jun: 2; 16-Jun: 2; 23-Jun: 2; 30-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 | H | 8-Abr: 2; 15-Abr: 2; 22-Abr: 2; 29-Abr: 2; 6-May: 2; 13-May: 2; 20-May: 2; 27-May: 2; 3-Jun: 2; 10-Jun: 2; 17-Jun: 2; 24-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1.5 | 165 | H | 9-Abr: 3; 16-Abr: 3; 23-Abr: 3; 30-Abr: 3; 7-May: 3; 14-May: 3; 21-May: 3; 28-May: 3; 4-Jun: 3; 11-Jun: 3; 18-Jun: 3; 25-Jun: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Lubricación de los apoyos del piñón | LUBR | 2 | 1 | 660 | H | 28-Abr: 2; 26-May: 2; 23-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 1.5 | 165 | H | 8-Abr: 3; 15-Abr: 3; 22-Abr: 3; 29-Abr: 3; 6-May: 3; 13-May: 3; 20-May: 3; 27-May: 3; 3-Jun: 3; 10-Jun: 3; 17-Jun: 3; 24-Jun: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 8-Abr: 0.5; 15-Abr: 0.5; 22-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5; 6-May: 0.5; 13-May: 0.5; 20-May: 0.5; 27-May: 0.5; 3-Jun: 0.5; 10-Jun: 0.5; 17-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 8-Abr: 0.25; 15-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25; 6-May: 0.25; 13-May: 0.25; 20-May: 0.25; 27-May: 0.25; 3-Jun: 0.25; 10-Jun: 0.25; 17-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 8-Abr: 0.25; 15-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25; 6-May: 0.25; 13-May: 0.25; 20-May: 0.25; 27-May: 0.25; 3-Jun: 0.25; 10-Jun: 0.25; 17-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 8-Abr: 0.25; 15-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25; 6-May: 0.25; 13-May: 0.25; 20-May: 0.25; 27-May: 0.25; 3-Jun: 0.25; 10-Jun: 0.25; 17-Jun: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Lubricación de válvula | PREV | 2 | 2 | 660 | H | 29-Abr: 4; 27-May: 4; 24-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Discharge | 2253-PU-212 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 12-May: 8; 23-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Discharge | 2253-PU-212 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 1 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Inspección de caja de rodamientos | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Inspección de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Inspección de desgaste de las fajas | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Lubricación de rodamimentos | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 19-Abr; 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 19-Abr; 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 3-May: 6; 31-May: 6; 28-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 3-May: 2; 31-May: 2; 28-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 19-Abr: 2; 3-May: 2; 17-May: 2; 31-May: 2; 14-Jun: 2; 28-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 19-Abr; 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 19-Abr: 4; 3-May: 4; 17-May: 4; 31-May: 4; 14-Jun: 4; 28-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 20-Abr; 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 20-Abr; 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 4-May: 6; 1-Jun: 6; 29-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 4-May: 2; 1-Jun: 2; 29-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 20-Abr: 2; 4-May: 2; 18-May: 2; 1-Jun: 2; 15-Jun: 2; 29-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 20-Abr; 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 20-Abr: 4; 4-May: 4; 18-May: 4; 1-Jun: 4; 15-Jun: 4; 29-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 21-Abr; 5-May; 19-May; 2-Jun; 16-Jun; 30-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 21-Abr; 5-May; 19-May; 2-Jun; 16-Jun; 30-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 5-May: 6; 2-Jun: 6; 30-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 5-May: 2; 2-Jun: 2; 30-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 21-Abr: 2; 5-May: 2; 19-May: 2; 2-Jun: 2; 16-Jun: 2; 30-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 21-Abr; 5-May; 19-May; 2-Jun; 16-Jun; 30-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 21-Abr: 4; 5-May: 4; 19-May: 4; 2-Jun: 4; 16-Jun: 4; 30-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-PU-213 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 20-May: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-PU-213 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 6-May: 0.5; 3-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-PU-213 | Lubr d caja rodamientos d bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 6-May: 0.5; 3-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 22-Abr: 2; 6-May: 2; 20-May: 2; 3-Jun: 2; 17-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 22-Abr; 6-May; 20-May; 3-Jun; 17-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | H | 6-May: 6; 3-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 6-May: 2; 3-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 22-Abr; 6-May; 20-May; 3-Jun; 17-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verificación guarda válvula dardo | INSP | 1 | 2 | 2000 | H | 30-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 22-Abr: 4; 6-May: 4; 20-May: 4; 3-Jun: 4; 17-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 23-Abr: 2; 7-May: 2; 21-May: 2; 4-Jun: 2; 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 23-Abr; 7-May; 21-May; 4-Jun; 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | H | 7-May: 6; 4-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 7-May: 2; 4-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 23-Abr; 7-May; 21-May; 4-Jun; 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 23-Abr: 4; 7-May: 4; 21-May: 4; 4-Jun: 4; 18-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 24-Abr: 2; 8-May: 2; 22-May: 2; 5-Jun: 2; 19-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 24-Abr; 8-May; 22-May; 5-Jun; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | H | 8-May: 6; 5-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 8-May: 2; 5-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 24-Abr; 8-May; 22-May; 5-Jun; 19-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 24-Abr: 4; 8-May: 4; 22-May: 4; 5-Jun: 4; 19-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 25-Abr: 2; 9-May: 2; 23-May: 2; 6-Jun: 2; 20-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 25-Abr; 9-May; 23-May; 6-Jun; 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | H | 9-May: 6; 6-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 9-May: 2; 6-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 25-Abr; 9-May; 23-May; 6-Jun; 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 25-Abr: 4; 9-May: 4; 23-May: 4; 6-Jun: 4; 20-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-215 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 27-May: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-215 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 13-May: 0.5; 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-215 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 13-May: 0.5; 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-285 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 13-May: 0.5; 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-285 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 13-May: 0.5; 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-285 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 13-May: 0.25; 10-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-PU-285 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 13-May: 0.25; 10-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp ajust brazos sujec eje v.dardo | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 13-Abr: 2; 27-Abr: 2; 11-May: 2; 25-May: 2; 8-Jun: 2; 22-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp lentes pulpa tubos descenso | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 13-Abr: 2; 11-May: 2; 8-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp mang de aire cilind valv dardo | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 13-Abr; 27-Abr; 11-May; 25-May; 8-Jun; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp presión aire frl cilin v.dardo | PREV | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 13-Abr; 27-Abr; 11-May; 25-May; 8-Jun; 22-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Limpieza bandejas de agua de lavado | INSP | 1 | 1.5 | 660 | H | 13-Abr: 1.5; 11-May: 1.5; 8-Jun: 1.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif guarda válvula dardo d celda | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 13-Abr: 2; 27-Abr: 2; 11-May: 2; 25-May: 2; 8-Jun: 2; 22-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif pernos cilindr de valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | H | 13-Abr: 2; 11-May: 2; 8-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif piezas corredizas eje v.dardo | PREV | 2 | 2 | 330 | H | 13-Abr: 4; 27-Abr: 4; 11-May: 4; 25-May: 4; 8-Jun: 4; 22-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-277 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 1000 | H | 29-May: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-277 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 15-May: 0.5; 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-277 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 15-May: 0.5; 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 15-May: 8; 12-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 15-May: 0.5; 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 15-May: 0.5; 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 15-May: 0.25; 12-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-PU-288 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 15-May: 0.25; 12-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 16-May: 6; 13-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 16-May: 2; 13-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 2-May: 2; 16-May: 2; 30-May: 2; 13-Jun: 2; 27-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-221 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 2-May: 4; 16-May: 4; 30-May: 4; 13-Jun: 4; 27-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 17-May: 6; 14-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 17-May: 2; 14-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 3-May: 2; 17-May: 2; 31-May: 2; 14-Jun: 2; 28-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 3-May; 17-May; 31-May; 14-Jun; 28-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-222 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 3-May: 4; 17-May: 4; 31-May: 4; 14-Jun: 4; 28-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | H | bar: 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | H | 18-May: 6; 15-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | H | 18-May: 2; 15-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | H | 4-May: 2; 18-May: 2; 1-Jun: 2; 15-Jun: 2; 29-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 4-May; 18-May; 1-Jun; 15-Jun; 29-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-FC-223 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | H | 4-May: 4; 18-May: 4; 1-Jun: 4; 15-Jun: 4; 29-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-214 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 2-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-214 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 19-May: 0.5; 16-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-214 | Lubr d caja rodamientos d bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 19-May: 0.5; 16-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 19-May: 8; 16-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 19-May: 0.5; 16-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 19-May: 0.5; 16-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 19-May: 0.25; 16-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scavenger | 2247-PU-287 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 19-May: 0.25; 16-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Flotation General | 2249-PU-238 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Flotation General | 2249-PU-238 | Insp. Desg. fajas y poleas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Flotation General | 2249-PU-238 | Inspección de carcasa bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Flotation General | 2249-PU-238 | Lub. de rod. Col. port. rod. bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp general sonda del analizador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp nivel de agua tanque de sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Insp presiones sist refrig de sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-AN-201 | Inspección visual y operación sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 22-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-PU-225 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 1000 | H | 4-Jun: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-PU-225 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Particle Size Monitoring (PSM) & On-Stream Analysis (OSA) | 2248-PU-225 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 14-Abr: 0.4; 28-Abr: 0.4; 12-May: 0.4; 26-May: 0.4; 9-Jun: 0.4; 23-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 14-Abr: 0.4; 28-Abr: 0.4; 12-May: 0.4; 26-May: 0.4; 9-Jun: 0.4; 23-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 14-Abr: 2; 28-Abr: 2; 12-May: 2; 26-May: 2; 9-Jun: 2; 23-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 26-May: 0.5; 9-Jun: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 26-May: 0.5; 9-Jun: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 26-May: 0.5; 9-Jun: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 14-Abr; 28-Abr; 12-May; 26-May; 9-Jun; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 15-Abr: 0.4; 29-Abr: 0.4; 13-May: 0.4; 27-May: 0.4; 10-Jun: 0.4; 24-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 15-Abr: 0.4; 29-Abr: 0.4; 13-May: 0.4; 27-May: 0.4; 10-Jun: 0.4; 24-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | H | 29-Abr: 4; 27-May: 4; 24-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 29-Abr: 0.5; 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 29-Abr: 0.5; 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 15-Abr: 2; 29-Abr: 2; 13-May: 2; 27-May: 2; 10-Jun: 2; 24-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5; 13-May: 0.5; 27-May: 0.5; 10-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5; 13-May: 0.5; 27-May: 0.5; 10-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5; 13-May: 0.5; 27-May: 0.5; 10-Jun: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 15-Abr; 29-Abr; 13-May; 27-May; 10-Jun; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 16-Abr: 0.4; 30-Abr: 0.4; 14-May: 0.4; 28-May: 0.4; 11-Jun: 0.4; 25-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 16-Abr: 0.4; 30-Abr: 0.4; 14-May: 0.4; 28-May: 0.4; 11-Jun: 0.4; 25-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | H | 30-Abr: 4; 28-May: 4; 25-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 16-Abr: 2; 30-Abr: 2; 14-May: 2; 28-May: 2; 11-Jun: 2; 25-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 30-Abr; 28-May; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 30-Abr; 28-May; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 16-Abr: 0.5; 30-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 28-May: 0.5; 11-Jun: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 16-Abr: 0.5; 30-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 28-May: 0.5; 11-Jun: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 16-Abr: 0.5; 30-Abr: 0.5; 14-May: 0.5; 28-May: 0.5; 11-Jun: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 16-Abr; 30-Abr; 14-May; 28-May; 11-Jun; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 17-Abr: 0.4; 1-May: 0.4; 15-May: 0.4; 29-May: 0.4; 12-Jun: 0.4; 26-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 17-Abr: 0.4; 1-May: 0.4; 15-May: 0.4; 29-May: 0.4; 12-Jun: 0.4; 26-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | H | 1-May: 4; 29-May: 4; 26-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 1-May: 0.5; 29-May: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 17-Abr: 2; 1-May: 2; 15-May: 2; 29-May: 2; 12-Jun: 2; 26-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 1-May; 29-May; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 1-May; 29-May; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 17-Abr: 0.5; 1-May: 0.5; 15-May: 0.5; 29-May: 0.5; 12-Jun: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 17-Abr: 0.5; 1-May: 0.5; 15-May: 0.5; 29-May: 0.5; 12-Jun: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 17-Abr: 0.5; 1-May: 0.5; 15-May: 0.5; 29-May: 0.5; 12-Jun: 0.5; 26-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 17-Abr; 1-May; 15-May; 29-May; 12-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 18-Abr: 0.4; 2-May: 0.4; 16-May: 0.4; 30-May: 0.4; 13-Jun: 0.4; 27-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | H | 18-Abr: 0.4; 2-May: 0.4; 16-May: 0.4; 30-May: 0.4; 13-Jun: 0.4; 27-Jun: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | H | 2-May: 4; 30-May: 4; 27-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | H | 18-Abr: 2; 2-May: 2; 16-May: 2; 30-May: 2; 13-Jun: 2; 27-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 2-May; 30-May; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 2-May; 30-May; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 18-Abr: 0.5; 2-May: 0.5; 16-May: 0.5; 30-May: 0.5; 13-Jun: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 18-Abr: 0.5; 2-May: 0.5; 16-May: 0.5; 30-May: 0.5; 13-Jun: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | H | 18-Abr: 0.5; 2-May: 0.5; 16-May: 0.5; 30-May: 0.5; 13-Jun: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 18-Abr; 2-May; 16-May; 30-May; 13-Jun; 27-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 1 | 1000 | H | 16-May: 2; 27-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-233 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-236 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-236 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-236 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-236 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 2-May: 0.25; 30-May: 0.25; 27-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-275 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 16-May: 8; 27-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-275 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-PU-275 | Lubri d caja rodamientos d bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 2-May: 0.5; 30-May: 0.5; 27-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Extraer muestra aceite reductor vel | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp estructura bandeja descarga | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp motorreductor carro de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp nivel aceite reductor vel (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp nivel de aceite tanque hidra | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp reductor de velocidad (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de barra de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de bloque de placas | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de bomba de engranajes | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de ejes y paletas | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de enrolladores | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de motores hidráulicos | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección del cabezal fijo | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección del cabezal móvil | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección del tanque hidráulico | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección motorreductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25; 4-May: 0.25; 11-May: 0.25; 18-May: 0.25; 25-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 8-Jun: 0.25; 15-Jun: 0.25; 22-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp gral de equipo d motorreductor | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 30-Abr: 0.5; 30-May: 0.5; 30-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Verificar fugas aceite, vibración | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 30-Abr: 0.5; 30-May: 0.5; 30-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.5; 25-May: 0.5; 22-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-Abr: 0.25; 25-May: 0.25; 22-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección de fajas y poleas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-203 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección de fajas y poleas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-204 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección de fajas y poleas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 4-May: 0.5; 1-Jun: 0.5; 29-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-205 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Camb elemento separador aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Cambio de elemento de pre secado | PREV | 2 | 1.5 | 2000 | H | 28-Jun: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 28-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Insp filtros pre secado secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Insp separador aceite compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Insp sistema enfriamiento compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección acumulador de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección del secador de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección fajas y poleas compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-CP-210 | Inspección filtro aceite compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 4-May: 0.25; 1-Jun: 0.25; 29-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspec nivel de aceite de reductor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 21-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 19-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspección del nivel aceite carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspección elemento de unión acople | INSP | 1 | 0.25 | 330 | H | 21-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 19-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-220 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-220 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-220 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 5-May: 4; 2-Jun: 4; 30-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-221 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-221 | Insp nivel d aceite caja d rodamien | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 5-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-221 | Insp sello laberinto sellos d bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 5-May: 4; 2-Jun: 4; 30-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-221 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 5-May; 2-Jun; 30-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-222 | Inspección de carcasa | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 5-May: 8; 2-Jun: 8; 30-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-222 | Inspección de sellos | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 5-May: 0.5; 2-Jun: 0.5; 30-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-222 | Lubricación de rodamimentos | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 5-May: 0.5; 2-Jun: 0.5; 30-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 21-May: 8; 18-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspe d reductor planetario d bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspec fugas en sellos d reductor | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.5; 18-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 21-May: 0.25; 18-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 22-May: 8; 19-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspe d reductor planetario d bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspec fugas en sellos d reductor | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-218 | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-239 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-239 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-239 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-239 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 22-May: 0.25; 19-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-296 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 5-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-296 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-296 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SC-201 | Inspec d pernos d anclaje d zaranda | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 23-May: 2; 20-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Insp conjunto de unidad hidraulica | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 10-May; 24-May; 7-Jun; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Insp elevador de rastra d espesador | INSP | 1 | 1 | 330 | H | bar: 10-May; 24-May; 7-Jun; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Insp externa cuerpo mezclador mx202 | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Insp presion de unidad hidraulica | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-TH-202 | Inspección bridas mezclador mx202 | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-253 | Insp fugas sellos y tubería carcasa | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 12-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-253 | Inspec de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-253 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-255 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-255 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 12-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-255 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-256 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-256 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 12-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-256 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-258 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-258 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | H | bar: 12-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-258 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 | H | 12-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 29-May: 0.25; 26-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Inspec nivel aceite caja rodamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 29-May: 0.25; 26-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 29-May; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Inspección de juntas sello de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 29-May: 4; 26-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-259 | Inspección sello laberinto de sello | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 29-May: 4; 26-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-289 | Insp fugas sellos y tubería carcasa | INSP | 2 | 0.5 | 1 | M | bar: 1-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-289 | Insp verif vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1 | M | 1-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Collector | 2282-PU-289 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1 | M | 1-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-DC-209 | Insp vibración turbina de extractor | INSP | 1 | 1 | 1000 | H | bar: 10-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-DC-209 | Inspección de extractor de colector | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-FE-212 | Inspec fugas/aceite/juntas reductor | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 10-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-245 | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-245 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-245 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-245 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-269 | Inspec vibración y temp port rodami | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-269 | Inspección general estator de bomba | INSP | 2 | 0.75 | 660 | H | 27-May: 1.5; 24-Jun: 1.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-269 | Inspección general reductor bomba | PREV | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-269 | Inspección sonora rotor de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección estado corrosión pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección línas succión y descarga | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-270 | Inspección vibración y temperatura. | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección estado corrosión pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección línas succión y descarga | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-271 | Inspección vibración y temperatura. | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspec estado corrosión y pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspec fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección de fugas | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-272 | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspec estado corrosión y pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspec fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección de fugas | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.5; 24-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Flocculent | 2287-PU-273 | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 27-May: 0.25; 24-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 26-Abr: 0.25; 24-May: 0.25; 21-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspec nivel aceite caja rodamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 26-Abr: 0.25; 24-May: 0.25; 21-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspección de juntas sello de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 26-Abr: 4; 24-May: 4; 21-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspección sello laberinto de sello | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 26-Abr: 4; 24-May: 4; 21-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-CP-209 | Inspecc ducto de admisión compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-CP-209 | Inspecc ducto descarga de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-CP-209 | Inspección de carcasa de compresor | INSP | 2 | 1 | 2000 | H | 22-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec extractor colector de polvo | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec turbina extractor d colector | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 28-Abr; 26-May; 23-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Lubricación de rodajes de extractor | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp apoyos piñón de molino | INSP | 1 | 1 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp elem suj sello ruid vibr trunn | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp elem sujec ruid vibr trun desc | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp tensado y desgaste conj poleas | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 29-Abr; 27-May; 24-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp vibr y ruido chumaceras molino | INSP | 2 | 1 | 660 | H | 29-Abr: 2; 27-May: 2; 24-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-226 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 8-May: 8; 19-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-227 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 9-May: 8; 20-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-227 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 1000 | H | 8-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-227 | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-279 | Verificar elementos unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 20-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 26-Abr; 24-May; 21-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-291 | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-292 | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-295 | Insp elemts d union, posibles fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 26-Abr: 0.5; 24-May: 0.5; 21-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 660 | H | 28-Abr: 8; 26-May: 8; 23-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Lubricación d caja de rodamientos | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp accionamiento motor hidraulic | INSP | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp d presion d und hidraulica | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 24-Abr: 0.5; 22-May: 0.5; 19-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp d und hidraulica de espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | H | bar: 3-Abr; 10-Abr; 17-Abr; 24-Abr; 1-May; 8-May; 15-May; 22-May; 29-May; 5-Jun; 12-Jun; 19-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp elevador d levante d espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | H | bar: 3-Abr; 10-Abr; 17-Abr; 24-Abr; 1-May; 8-May; 15-May; 22-May; 29-May; 5-Jun; 12-Jun; 19-Jun; 26-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Inspec d colgad tuberia floculante | INSP | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Inspeccion de tanque desaireacion | INSP | 1 | 2 | 2000 | H | 18-Jun: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Izaje d rastra levante d espesador | PREV | 1 | 1 | 2000 | H | bar: 18-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.5; 26-May: 0.5; 23-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | H | 28-Abr: 0.25; 26-May: 0.25; 23-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | H | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25; 5-May: 0.25; 12-May: 0.25; 19-May: 0.25; 26-May: 0.25; 2-Jun: 0.25; 9-Jun: 0.25; 16-Jun: 0.25; 23-Jun: 0.25; 30-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 17-Abr: 0.5; 17-May: 0.5; 17-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 17-Abr: 0.5; 17-May: 0.5; 17-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 17-Abr: 0.5; 17-May: 0.5; 17-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | M | 17-Abr: 0.5; 17-May: 0.5; 17-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 8-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 8-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 9-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 8-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 | H | 8-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.5; 12-May: 0.5; 9-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 14-Abr: 0.25; 12-May: 0.25; 9-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 30-Abr: 0.25; 28-May: 0.25; 25-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | H | 30-Abr: 0.25; 28-May: 0.25; 25-Jun: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 30-Abr: 4; 28-May: 4; 25-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | H | bar: 30-Abr; 28-May; 25-Jun
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | H | 30-Abr: 4; 28-May: 4; 25-Jun: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-230 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 14-May: 8; 25-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-230 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-230 | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-231 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | H | 14-May: 8; 25-Jun: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-231 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-231 | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | H | 30-Abr: 0.5; 28-May: 0.5; 25-Jun: 0.5

## PLAN ABR S (hidden)
Criticidad Name | (Multiple Items)
Constraint | All
Sum of Man hour | [9 empty] | Date plan (Year) | Date plan (Month) | Date plan (Day)
[10 empty] | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
[10 empty] | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Abr
WBS_1_EN | WBS_2_EN | WBS_3_EN | WBS_4_EN | Asset tag | Primary task | Maintenance type | Amount Craft | Time | Frequency | 2-Abr | 3-Abr | 4-Abr | 5-Abr | 6-Abr | 7-Abr | 8-Abr | 9-Abr | 10-Abr | 11-Abr | 12-Abr | 13-Abr | 14-Abr | 15-Abr | 16-Abr | 17-Abr | 18-Abr | 19-Abr | 20-Abr | 21-Abr | 22-Abr | 23-Abr | 24-Abr | 25-Abr | 26-Abr | 27-Abr | 28-Abr | 29-Abr | 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 | 24-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 | 3-Abr: 5; 4-Abr: 5; 5-Abr: 8; 10-Abr: 5; 11-Abr: 5; 12-Abr: 8; 17-Abr: 5; 18-Abr: 5; 19-Abr: 8; 24-Abr: 5; 25-Abr: 5; 26-Abr: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | 23-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de los apoyos del piñon | INSP | 2 | 0.5 | 660 | 23-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 23-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.75 | 165 | 2-Abr: 3; 9-Abr: 3; 16-Abr: 3; 23-Abr: 3; 30-Abr: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 0.5 | 165 | bar: 3-Abr; 10-Abr; 17-Abr; 24-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 | 4-Abr: 2; 5-Abr: 2; 11-Abr: 2; 12-Abr: 2; 18-Abr: 2; 19-Abr: 2; 25-Abr: 2; 26-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Lubricación de los apoyos del piñon | LUBR | 2 | 1 | 660 | 23-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Ball Mill | 2223-ML-201 | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 0.5 | 165 | bar: 4-Abr; 11-Abr; 18-Abr; 25-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.5; 13-Abr: 0.5; 20-Abr: 0.5; 27-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-CY-201 | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Classification | 2222-SA-201 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Insp. Desg. fajas y poleas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Inspección de carcasa bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding General | 2229-PU-235 | Lub. de rod. Col. port. rod. bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Insp general sistema enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspec nivel de aceite de reductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección acople de alta de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección acople de baja de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 660 | 27-Abr: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección de reductor de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | PRIMARY GRINDING | Primary Grinding Mill Discharge | 2221-PU-201 | Inspección stuffing box de carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 | 28-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 | 8-Abr: 2; 15-Abr: 2; 22-Abr: 2; 29-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba 1 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | bar: 9-Abr; 16-Abr; 23-Abr; 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba 2 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | bar: 9-Abr; 16-Abr; 23-Abr; 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de la bomba 3 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | bar: 9-Abr; 16-Abr; 23-Abr; 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección de los apoyos del piñón | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 1 | 165 | 7-Abr: 2; 14-Abr: 2; 21-Abr: 2; 28-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 | 8-Abr: 2; 15-Abr: 2; 22-Abr: 2; 29-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1.5 | 165 | 9-Abr: 3; 16-Abr: 3; 23-Abr: 3; 30-Abr: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Lubricación de los apoyos del piñón | LUBR | 2 | 1 | 660 | 28-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill | 2252-ML-202 | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 1.5 | 165 | 8-Abr: 3; 15-Abr: 3; 22-Abr: 3; 29-Abr: 3
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 8-Abr: 0.5; 15-Abr: 0.5; 22-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 8-Abr: 0.25; 15-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 8-Abr: 0.25; 15-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 8-Abr: 0.25; 15-Abr: 0.25; 22-Abr: 0.25; 29-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Classification | 2254-CY-202 | Lubricación de válvula | PREV | 2 | 2 | 660 | 29-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrind Mill Discharge | 2253-PU-212 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 1 | 660 | bar: 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Inspección de caja de rodamientos | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Inspección de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Inspección de desgaste de las fajas | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REGRINDING | Regrinding General | 2259-PU-237 | Lubricación de rodamimentos | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 19-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 19-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | 19-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 19-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-211 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | 19-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 20-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 20-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | 20-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 20-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-212 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | 20-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 21-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 21-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | 21-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 21-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 1 | 2243-FC-213 | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | 21-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | 22-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 22-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 22-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-231 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | 22-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | 23-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 23-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 23-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-232 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | 23-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | 24-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 24-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 24-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-233 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | 24-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | 25-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 25-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 25-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-FC-234 | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | 25-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner 2 | 2244-SA-207 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp ajust brazos sujec eje v.dardo | INSP | 2 | 1 | 330 | 13-Abr: 2; 27-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp lentes pulpa tubos descenso | INSP | 1 | 2 | 660 | 13-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp mang de aire cilind valv dardo | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 13-Abr; 27-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Insp presión aire frl cilin v.dardo | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 13-Abr; 27-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Limpieza bandejas de agua de lavado | INSP | 1 | 1.5 | 660 | 13-Abr: 1.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif guarda válvula dardo d celda | INSP | 1 | 2 | 330 | 13-Abr: 2; 27-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif pernos cilindr de valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | 13-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-FC-241 | Verif piezas corredizas eje v.dardo | PREV | 2 | 2 | 330 | 13-Abr: 4; 27-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp y limp cortad no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp y limp d cortad ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Cleaner Scalper | 2246-SA-210 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 14-Abr; 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 14-Abr: 0.4; 28-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 14-Abr: 0.4; 28-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | 14-Abr: 2; 28-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 14-Abr; 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 14-Abr; 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 14-Abr; 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 14-Abr: 0.5; 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-201 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 14-Abr; 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 15-Abr; 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 15-Abr: 0.4; 29-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 15-Abr: 0.4; 29-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | 29-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 29-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 29-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | 15-Abr: 2; 29-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 15-Abr; 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 15-Abr; 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 15-Abr; 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 15-Abr: 0.5; 29-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-202 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 15-Abr; 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 16-Abr; 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 16-Abr: 0.4; 30-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 16-Abr: 0.4; 30-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | 30-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | 16-Abr: 2; 30-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 16-Abr; 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 16-Abr: 0.5; 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 16-Abr; 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 16-Abr: 0.5; 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 16-Abr; 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 16-Abr: 0.5; 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-203 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 16-Abr; 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 17-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 17-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 17-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | 17-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 17-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 17-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 17-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 17-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 17-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 17-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-204 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 17-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 18-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 18-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 18-Abr: 0.4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | 18-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 18-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 18-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 18-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 18-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 18-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 18-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | FLOTATION | Rougher | 2242-FC-205 | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 18-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Extraer muestra aceite reductor vel | PREV | 1 | 0.25 | 660 | 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp estructura bandeja descarga | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp motorreductor carro de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp nivel aceite reductor vel (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp nivel de aceite tanque hidra | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Insp reductor de velocidad (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de barra de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de bloque de placas | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de bomba de engranajes | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de ejes y paletas | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de enrolladores | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección de motores hidráulicos | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección del cabezal fijo | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección del cabezal móvil | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección del tanque hidráulico | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Inspección motorreductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 6-Abr: 0.25; 13-Abr: 0.25; 20-Abr: 0.25; 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-FL-201 | Limpieza enfriador de aceite/ aire | PREV | 2 | 3 | 330 | 10-Abr: 6; 24-Abr: 6
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp de estructura del carro | INSP | 2 | 0.5 | 1 | bar: 27-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp de la estructura de testero | INSP | 2 | 0.5 | 1 | bar: 27-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp de los elementos de izaje | INSP | 2 | 1 | 1 | 27-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp de ruidos, vibración y fugas | INSP | 2 | 0.5 | 1 | bar: 27-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Insp gral de equipo d motorreductor | INSP | 1 | 0.5 | 1 | 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Filtration | 2263-HT-212 | Verificar fugas aceite, vibración | INSP | 1 | 0.5 | 1 | 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 27-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Load Out | 2265-PU-241 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 330 | 21-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Storage & Filter Feed | 2262-PU-219 | Inspección elemento de unión acople | INSP | 1 | 0.25 | 330 | 21-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-PU-217 | Cambio d aceite de reductor d bomba | LUBR | 2 | 2 | 330 | 10-Abr: 4; 24-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | CONCENTRATE THICKENING, STORAGE, FILTRATION, AND LOAD OUT | Concentrate Thickening | 2261-SA-209 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 25-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 26-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspec nivel aceite caja rodamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 26-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 26-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspección de juntas sello de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | 26-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-262 | Inspección sello laberinto de sello | INSP | 2 | 2 | 660 | 26-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 26-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-266 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 26-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Frother | 2283-PU-268 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-CP-209 | Inspecc ducto de admisión compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-CP-209 | Inspecc ducto descarga de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec extractor colector de polvo | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Inspec turbina extractor d colector | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 28-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-DC-201 | Lubricación de rodajes de extractor | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp apoyos piñón de molino | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp elem suj sello ruid vibr trunn | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp elem sujec ruid vibr trun desc | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp tensado y desgaste conj poleas | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 29-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-ML-203 | Insp vibr y ruido chumaceras molino | INSP | 2 | 1 | 660 | 29-Abr: 2
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-227 | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Lime | 2281-PU-242 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-279 | Verificar elementos unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 26-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-280 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 26-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-281 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 26-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-282 | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-291 | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-292 | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | REAGENTS | Promoter | 2284-PU-295 | Insp elemts d union, posibles fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 26-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 660 | 28-Abr: 8
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Pumping | 2272-PU-216 | Lubricación d caja de rodamientos | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-202 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-SA-208 | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 22-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp d presion d und hidraulica | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 24-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp d und hidraulica de espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | bar: 3-Abr; 10-Abr; 17-Abr; 24-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tailings Thickener | 2271-TH-201 | Insp elevador d levante d espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | bar: 3-Abr; 10-Abr; 17-Abr; 24-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR | TAILINGS THICKENING AND PUMPING | Tails Thickening & Pumping General | 2279-PU-240 | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-201 | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-BL-202 | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 7-Abr: 0.25; 14-Abr: 0.25; 21-Abr: 0.25; 28-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspec juego entre álabe y ducto | INSP | 1 | 0.5 | 1 | 27-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspección álabe y elemento unión | INSP | 1 | 0.25 | 1 | 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 17-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-204 | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 17-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspec juego entre álabe y ducto | INSP | 1 | 0.5 | 1 | 27-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspección álabe y elemento unión | INSP | 1 | 0.25 | 1 | 27-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 17-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Blower Air | 2323-FA-205 | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 17-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-207 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | AIR SERVICES | Plant Air (High Pressure) | 2321-CP-208 | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 14-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 30-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 30-Abr: 0.25
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | 30-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 30-Abr
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Cooling Water | 2315-PU-232 | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 | 30-Abr: 4
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-230 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-230 | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-231 | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 30-Abr: 0.5
SULFIDE CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES | WATER SERVICES | Process Water | 2312-PU-231 | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 30-Abr: 0.5

## PLAN
Constraint | All
Criticidad Name | All
Sum of Man hour | [10 empty] | Column Labels
[11 empty] | 2021 | [235 empty] | Grand Total
[11 empty] | Abr | [17 empty] | May | [26 empty] | Jun | [28 empty] | Jul | [25 empty] | Ago | [26 empty] | Set | [27 empty] | Oct | [27 empty] | Nov | [25 empty] | Dic
Row Labels | key_system | System | Component | Maintenance type | Primary task | Frequency | Unidad Periodo | Time | Amount Craft | Last date task done | 1-Abr | 7-Abr | 9-Abr | 12-Abr | 13-Abr | 14-Abr | 15-Abr | 16-Abr | 20-Abr | 22-Abr | 23-Abr | 24-Abr | 25-Abr | 26-Abr | 27-Abr | 28-Abr | 29-Abr | 30-Abr | 1-May | 2-May | 3-May | 4-May | 5-May | 6-May | 7-May | 8-May | 9-May | 10-May | 11-May | 12-May | 13-May | 14-May | 15-May | 18-May | 20-May | 21-May | 22-May | 23-May | 24-May | 25-May | 26-May | 27-May | 28-May | 29-May | 30-May | 1-Jun | 2-Jun | 3-Jun | 4-Jun | 5-Jun | 7-Jun | 8-Jun | 9-Jun | 10-Jun | 11-Jun | 12-Jun | 13-Jun | 14-Jun | 15-Jun | 16-Jun | 17-Jun | 18-Jun | 19-Jun | 20-Jun | 21-Jun | 22-Jun | 23-Jun | 24-Jun | 25-Jun | 26-Jun | 27-Jun | 28-Jun | 29-Jun | 30-Jun | 2-Jul | 3-Jul | 5-Jul | 6-Jul | 7-Jul | 8-Jul | 9-Jul | 13-Jul | 14-Jul | 15-Jul | 16-Jul | 17-Jul | 18-Jul | 19-Jul | 20-Jul | 21-Jul | 22-Jul | 23-Jul | 24-Jul | 25-Jul | 26-Jul | 27-Jul | 28-Jul | 29-Jul | 30-Jul | 31-Jul | 1-Ago | 2-Ago | 3-Ago | 4-Ago | 5-Ago | 6-Ago | 7-Ago | 10-Ago | 12-Ago | 13-Ago | 14-Ago | 15-Ago | 16-Ago | 17-Ago | 18-Ago | 19-Ago | 20-Ago | 21-Ago | 22-Ago | 23-Ago | 25-Ago | 26-Ago | 27-Ago | 28-Ago | 29-Ago | 30-Ago | 31-Ago | 1-Set | 2-Set | 3-Set | 4-Set | 5-Set | 6-Set | 7-Set | 8-Set | 9-Set | 10-Set | 11-Set | 12-Set | 13-Set | 14-Set | 15-Set | 16-Set | 17-Set | 18-Set | 20-Set | 22-Set | 23-Set | 24-Set | 25-Set | 26-Set | 27-Set | 28-Set | 29-Set | 30-Set | 1-Oct | 2-Oct | 3-Oct | 5-Oct | 7-Oct | 8-Oct | 9-Oct | 10-Oct | 11-Oct | 12-Oct | 13-Oct | 14-Oct | 15-Oct | 16-Oct | 17-Oct | 18-Oct | 19-Oct | 20-Oct | 21-Oct | 22-Oct | 23-Oct | 24-Oct | 25-Oct | 26-Oct | 27-Oct | 28-Oct | 29-Oct | 30-Oct | 2-Nov | 3-Nov | 4-Nov | 5-Nov | 6-Nov | 7-Nov | 8-Nov | 9-Nov | 10-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 13-Nov | 14-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 22-Nov | 23-Nov | 24-Nov | 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 30-Nov | 1-Dic | 2-Dic | 3-Dic | 4-Dic | 5-Dic | 6-Dic | 7-Dic | 8-Dic | 9-Dic | 10-Dic | 11-Dic | 14-Dic | 15-Dic | 17-Dic | 18-Dic | 20-Dic | 21-Dic | 22-Dic | 23-Dic | 24-Dic | 25-Dic | 26-Dic | 27-Dic | 28-Dic | 29-Dic | 30-Dic | 31-Dic
ON-SITE INFRASTRUCTURE UTILITIES AND FACILITIES
ON-SITE GENERAL UTILITIES
WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT
Sewerage | [10 empty] | Abr 20-Abr: 3; Abr 22-Abr: 0.5; Abr 24-Abr: 1; Abr 28-Abr: 4; Abr 29-Abr: 2; Abr 30-Abr: 3.5; May 1-May: 1; May 2-May: 3; May 3-May: 3.5; May 8-May: 3.25; May 9-May: 2; May 20-May: 3; May 22-May: 1.5; May 28-May: 4; May 29-May: 2; May 30-May: 3.5; Jun 12-Jun: 1; Jun 13-Jun: 3; Jun 14-Jun: 3.5; Jun 18-Jun: 8; Jun 19-Jun: 4.25; Jun 20-Jun: 5; Jun 22-Jun: 0.5; Jun 28-Jun: 4; Jun 29-Jun: 2; Jun 30-Jun: 3.5; Jul 17-Jul: 1; Jul 20-Jul: 3; Jul 22-Jul: 0.5; Jul 24-Jul: 1; Jul 25-Jul: 3; Jul 26-Jul: 3.5; Jul 28-Jul: 4; Jul 29-Jul: 2; Jul 30-Jul: 3.5; Jul 31-Jul: 3.25; Ago 1-Ago: 2; Ago 14-Ago: 1; Ago 20-Ago: 3; Ago 22-Ago: 0.5; Ago 28-Ago: 4; Ago 29-Ago: 2; Ago 30-Ago: 3.5; Set 4-Set: 1; Set 5-Set: 3; Set 6-Set: 3.5; Set 9-Set: 8; Set 10-Set: 20; Set 11-Set: 4.25; Set 12-Set: 2; Set 20-Set: 3; Set 22-Set: 0.5; Set 28-Set: 11; Set 29-Set: 2; Set 30-Set: 3.5; Oct 9-Oct: 1; Oct 16-Oct: 1; Oct 17-Oct: 3; Oct 18-Oct: 3.5; Oct 20-Oct: 3; Oct 22-Oct: 0.5; Oct 23-Oct: 3.25; Oct 24-Oct: 2; Oct 28-Oct: 4; Oct 29-Oct: 2; Oct 30-Oct: 3.5; Nov 6-Nov: 1; Nov 20-Nov: 3; Nov 22-Nov: 0.5; Nov 27-Nov: 1; Nov 28-Nov: 7; Nov 29-Nov: 5.5; Nov 30-Nov: 3.5; Dic 1-Dic: 8; Dic 4-Dic: 4.25; Dic 5-Dic: 2; Dic 20-Dic: 3; Dic 22-Dic: 0.5; Dic 28-Dic: 4; Dic 29-Dic: 2; Dic 30-Dic: 3.5 | 253.5
WATER SERVICES
Fire Water | [10 empty] | Abr 1-Abr: 3; Abr 7-Abr: 1.25; Abr 9-Abr: 2; Abr 15-Abr: 4; Abr 22-Abr: 3; May 5-May: 1.25; May 6-May: 4; May 7-May: 2; May 8-May: 0.5; May 13-May: 3; May 26-May: 8; May 27-May: 4; Jun 1-Jun: 3.5; Jun 2-Jun: 1.25; Jun 3-Jun: 3; Jun 4-Jun: 2; Jun 17-Jun: 4; Jun 19-Jun: 0.5; Jun 24-Jun: 3; Jun 30-Jun: 1.25; Jul 2-Jul: 2; Jul 8-Jul: 4; Jul 15-Jul: 3; Jul 27-Jul: 8; Jul 28-Jul: 1.25; Jul 29-Jul: 4; Jul 30-Jul: 2; Jul 31-Jul: 0.5; Ago 5-Ago: 3; Ago 19-Ago: 4; Ago 22-Ago: 2; Ago 23-Ago: 1.5; Ago 25-Ago: 1.25; Ago 26-Ago: 3; Ago 27-Ago: 2; Set 8-Set: 18; Set 9-Set: 4; Set 11-Set: 0.5; Set 16-Set: 3; Set 22-Set: 1.25; Set 24-Set: 2; Set 27-Set: 8; Set 30-Set: 4; Oct 7-Oct: 3; Oct 20-Oct: 1.25; Oct 21-Oct: 4; Oct 22-Oct: 2; Oct 23-Oct: 0.5; Oct 28-Oct: 3; Nov 11-Nov: 4; Nov 12-Nov: 2; Nov 14-Nov: 1.5; Nov 17-Nov: 1.25; Nov 18-Nov: 3; Nov 19-Nov: 2; Nov 28-Nov: 8; Dic 2-Dic: 4; Dic 4-Dic: 0.5; Dic 9-Dic: 3; Dic 15-Dic: 1.25; Dic 17-Dic: 2; Dic 23-Dic: 4; Dic 30-Dic: 3 | 190
Gland Water
4314-FL-401 | [10 empty] | Abr 14-Abr: 1; Abr 25-Abr: 5; May 14-May: 1; May 25-May: 5; Jun 14-Jun: 1; Jun 25-Jun: 5; Jul 14-Jul: 1; Jul 25-Jul: 5; Ago 14-Ago: 1; Ago 25-Ago: 5; Set 14-Set: 1; Set 25-Set: 5; Oct 14-Oct: 1; Oct 25-Oct: 5; Nov 14-Nov: 1; Nov 25-Nov: 5; Dic 14-Dic: 1; Dic 25-Dic: 5 | 54
4314-FL-405 | [10 empty] | Abr 14-Abr: 1; Abr 26-Abr: 5; May 14-May: 1; May 26-May: 5; Jun 14-Jun: 1; Jun 26-Jun: 5; Jul 14-Jul: 1; Jul 26-Jul: 5; Ago 14-Ago: 1; Ago 26-Ago: 5; Set 14-Set: 1; Set 26-Set: 5; Oct 14-Oct: 1; Oct 26-Oct: 5; Nov 14-Nov: 1; Nov 26-Nov: 5; Dic 14-Dic: 1; Dic 26-Dic: 5 | 54
4314-PU-405 | [10 empty] | Abr 12-Abr: 3.5; May 10-May: 3.5; Jun 7-Jun: 3.5; Jul 5-Jul: 3.5; Ago 2-Ago: 3.5; Ago 30-Ago: 3.5; Set 10-Set: 20; Set 27-Set: 3.5; Oct 25-Oct: 3.5; Nov 22-Nov: 3.5; Dic 20-Dic: 3.5 | 55
4314-PU-406 | [10 empty] | Abr 12-Abr: 3.5; May 10-May: 3.5; Jun 7-Jun: 3.5; Jul 5-Jul: 3.5; Ago 2-Ago: 3.5; Ago 30-Ago: 3.5; Set 10-Set: 20; Set 27-Set: 3.5; Oct 25-Oct: 3.5; Nov 22-Nov: 3.5; Dic 20-Dic: 3.5 | 55
Potable Water | [10 empty] | Abr 13-Abr: 5.5; Abr 14-Abr: 5.5; Abr 15-Abr: 2; May 11-May: 5.5; May 12-May: 5.5; May 13-May: 2; May 18-May: 0.5; Jun 8-Jun: 5.5; Jun 9-Jun: 5.5; Jun 10-Jun: 2; Jun 18-Jun: 2.5; Jul 6-Jul: 5.5; Jul 7-Jul: 5.5; Jul 8-Jul: 2; Jul 18-Jul: 0.5; Ago 3-Ago: 5.5; Ago 4-Ago: 5.5; Ago 5-Ago: 2; Ago 31-Ago: 5.5; Set 1-Set: 5.5; Set 2-Set: 2; Set 8-Set: 39; Set 18-Set: 3; Set 27-Set: 1; Set 28-Set: 5.5; Set 29-Set: 5.5; Set 30-Set: 2; Oct 26-Oct: 5.5; Oct 27-Oct: 5.5; Oct 28-Oct: 2; Nov 18-Nov: 0.5; Nov 23-Nov: 5.5; Nov 24-Nov: 5.5; Nov 25-Nov: 2; Dic 18-Dic: 2.5; Dic 21-Dic: 5.5; Dic 22-Dic: 5.5; Dic 23-Dic: 2 | 179.5
Raw Water (Sea Water) | [10 empty] | Abr 15-Abr: 5.5; Abr 16-Abr: 5.5; May 13-May: 5.5; May 14-May: 5.5; Jun 10-Jun: 5.5; Jun 11-Jun: 5.5; Jul 8-Jul: 5.5; Jul 9-Jul: 5.5; Ago 5-Ago: 5.5; Ago 6-Ago: 5.5; Set 2-Set: 5.5; Set 3-Set: 5.5; Set 10-Set: 40; Set 30-Set: 5.5; Oct 1-Oct: 5.5; Oct 28-Oct: 5.5; Oct 29-Oct: 5.5; Nov 25-Nov: 5.5; Nov 26-Nov: 5.5; Dic 23-Dic: 5.5; Dic 24-Dic: 5.5 | 150
ON-SITE PERMANENT ACCOMODATION CAMP
AMENITIES
Potable Water | [10 empty] | Abr 25-Abr: 1; Abr 30-Abr: 1; May 2-May: 0.5; May 25-May: 1; May 28-May: 1; Jun 2-Jun: 0.5; Jun 25-Jun: 2; Jul 2-Jul: 2.5; Jul 23-Jul: 1; Jul 25-Jul: 1; Ago 2-Ago: 0.5; Ago 20-Ago: 1; Ago 25-Ago: 1; Set 2-Set: 0.5; Set 8-Set: 1; Set 17-Set: 1; Set 25-Set: 9; Oct 2-Oct: 2.5; Oct 15-Oct: 1; Oct 25-Oct: 1; Nov 2-Nov: 0.5; Nov 12-Nov: 1; Nov 25-Nov: 1; Dic 2-Dic: 0.5; Dic 10-Dic: 1; Dic 25-Dic: 1 | 35
Raw Water | [10 empty] | Abr 15-Abr: 0.25; Abr 24-Abr: 0.25; May 1-May: 3.75; May 3-May: 0.5; May 6-May: 0.75; May 15-May: 0.25; May 27-May: 0.25; May 29-May: 3.75; Jun 3-Jun: 0.5; Jun 5-Jun: 0.25; Jun 17-Jun: 0.75; Jun 24-Jun: 0.5; Jun 25-Jun: 1.5; Jun 26-Jun: 4; Jul 3-Jul: 0.5; Jul 8-Jul: 0.25; Jul 17-Jul: 0.25; Jul 24-Jul: 3.75; Jul 29-Jul: 0.75; Ago 3-Ago: 0.5; Ago 7-Ago: 0.25; Ago 19-Ago: 0.25; Ago 21-Ago: 3.75; Ago 28-Ago: 0.25; Set 3-Set: 0.5; Set 8-Set: 18.5; Set 9-Set: 0.75; Set 14-Set: 0.5; Set 16-Set: 1.5; Set 18-Set: 4; Set 25-Set: 0.5; Set 30-Set: 0.25; Oct 3-Oct: 0.5; Oct 9-Oct: 0.25; Oct 16-Oct: 3.75; Oct 21-Oct: 0.75; Oct 30-Oct: 0.25; Nov 3-Nov: 0.5; Nov 11-Nov: 0.25; Nov 13-Nov: 3.75; Nov 20-Nov: 0.25; Dic 2-Dic: 0.75; Dic 3-Dic: 0.5; Dic 5-Dic: 0.5; Dic 8-Dic: 1.5; Dic 9-Dic: 1.5; Dic 11-Dic: 4; Dic 23-Dic: 0.25 | 73.5
SEWERAGE TREATMENT AND DISPOSAL (ACCOMMODATION SITE)
Sewerage Treatment and Disposal | [10 empty] | Abr 20-Abr: 0.5; Abr 23-Abr: 2.5; Abr 27-Abr: 5.5; May 4-May: 1.5; May 5-May: 3; May 8-May: 13.5; May 18-May: 0.5; May 23-May: 2.5; May 27-May: 5.5; Jun 15-Jun: 2; Jun 16-Jun: 3; Jun 19-Jun: 13.5; Jun 23-Jun: 2.5; Jun 24-Jun: 0.5; Jun 27-Jun: 5.5; Jul 13-Jul: 0.5; Jul 23-Jul: 4.5; Jul 27-Jul: 7; Jul 28-Jul: 3; Jul 31-Jul: 13.5; Ago 10-Ago: 0.5; Ago 23-Ago: 2.5; Ago 27-Ago: 5.5; Set 7-Set: 2; Set 8-Set: 3; Set 10-Set: 9; Set 11-Set: 13.5; Set 23-Set: 2.5; Set 24-Set: 0.5; Set 27-Set: 12.5; Oct 5-Oct: 0.5; Oct 19-Oct: 1.5; Oct 20-Oct: 3; Oct 23-Oct: 16; Oct 27-Oct: 5.5; Nov 2-Nov: 0.5; Nov 23-Nov: 4.5; Nov 27-Nov: 5.5; Nov 30-Nov: 2; Dic 1-Dic: 3; Dic 4-Dic: 13.5; Dic 23-Dic: 2.5; Dic 24-Dic: 0.5; Dic 27-Dic: 5.5; Dic 28-Dic: 0.5 | 206.5
ON-SITE WATER STORAGE, TREATMENT, AND DISTRIBUTION
DESALINATION PLANT
Desalination Plant | [10 empty] | Abr 12-Abr: 1.5; Abr 13-Abr: 1.5; Abr 14-Abr: 1.5; Abr 15-Abr: 0.75; Abr 25-Abr: 2; Abr 26-Abr: 3.75; Abr 27-Abr: 4; Abr 28-Abr: 3.75; Abr 29-Abr: 1.75; May 8-May: 1; May 10-May: 1.5; May 11-May: 1.5; May 12-May: 1.5; May 13-May: 0.75; May 23-May: 2; May 24-May: 3.75; May 25-May: 4; May 26-May: 3.75; May 27-May: 1.75; Jun 7-Jun: 1.5; Jun 8-Jun: 1.5; Jun 9-Jun: 1.5; Jun 10-Jun: 0.75; Jun 18-Jun: 18; Jun 19-Jun: 1; Jun 20-Jun: 2; Jun 21-Jun: 3.75; Jun 22-Jun: 4; Jun 23-Jun: 3.75; Jun 24-Jun: 1.75; Jul 5-Jul: 1.5; Jul 6-Jul: 1.5; Jul 7-Jul: 1.5; Jul 8-Jul: 0.75; Jul 18-Jul: 2; Jul 19-Jul: 3.75; Jul 20-Jul: 4; Jul 21-Jul: 3.75; Jul 22-Jul: 1.75; Jul 31-Jul: 1; Ago 2-Ago: 1.5; Ago 3-Ago: 1.5; Ago 4-Ago: 1.5; Ago 5-Ago: 0.75; Ago 15-Ago: 2; Ago 16-Ago: 3.75; Ago 17-Ago: 4; Ago 18-Ago: 3.75; Ago 19-Ago: 1.75; Ago 30-Ago: 1.5; Ago 31-Ago: 1.5; Set 1-Set: 1.5; Set 2-Set: 0.75; Set 9-Set: 18; Set 10-Set: 3; Set 11-Set: 1; Set 12-Set: 2; Set 13-Set: 3.75; Set 14-Set: 4; Set 15-Set: 3.75; Set 16-Set: 1.75; Set 27-Set: 1.5; Set 28-Set: 1.5; Set 29-Set: 1.5; Set 30-Set: 0.75; Oct 10-Oct: 2; Oct 11-Oct: 3.75; Oct 12-Oct: 4; Oct 13-Oct: 3.75; Oct 14-Oct: 1.75; Oct 23-Oct: 1; Oct 25-Oct: 1.5; Oct 26-Oct: 1.5; Oct 27-Oct: 1.5; Oct 28-Oct: 0.75; Nov 7-Nov: 2; Nov 8-Nov: 3.75; Nov 9-Nov: 4; Nov 10-Nov: 3.75; Nov 11-Nov: 1.75; Nov 22-Nov: 1.5; Nov 23-Nov: 1.5; Nov 24-Nov: 1.5; Nov 25-Nov: 0.75; Dic 1-Dic: 18; Dic 4-Dic: 1; Dic 5-Dic: 2; Dic 6-Dic: 3.75; Dic 7-Dic: 4; Dic 8-Dic: 3.75; Dic 9-Dic: 1.75; Dic 20-Dic: 1.5; Dic 21-Dic: 1.5; Dic 22-Dic: 1.5; Dic 23-Dic: 0.75 | 252.75
SEA WATER
Sea Water Pumps | [10 empty] | Abr 22-Abr: 9.4; Abr 23-Abr: 9.4; Abr 24-Abr: 9.4; May 20-May: 9.4; May 21-May: 9.4; May 22-May: 9.4; Jun 17-Jun: 9.4; Jun 18-Jun: 9.4; Jun 19-Jun: 9.4; Jul 15-Jul: 9.4; Jul 16-Jul: 9.4; Jul 17-Jul: 9.4; Ago 12-Ago: 9.4; Ago 13-Ago: 9.4; Ago 14-Ago: 9.4; Set 9-Set: 9.4; Set 10-Set: 81.4; Set 11-Set: 9.4; Oct 7-Oct: 9.4; Oct 8-Oct: 9.4; Oct 9-Oct: 9.4; Nov 4-Nov: 9.4; Nov 5-Nov: 9.4; Nov 6-Nov: 9.4; Dic 2-Dic: 9.4; Dic 3-Dic: 9.4; Dic 4-Dic: 9.4; Dic 30-Dic: 9.4; Dic 31-Dic: 9.4 | 344.6
Grand Total | [10 empty] | 3 | 1.25 | 2 | 8.5 | 7 | 9 | 12.5 | 5.5 | 3.5 | 12.9 | 11.9 | 10.65 | 8 | 8.75 | 9.5 | 7.75 | 3.75 | 4.5 | 4.75 | 3.5 | 4 | 1.5 | 4.25 | 4.75 | 2 | 18.25 | 2 | 8.5 | 7 | 7 | 11.25 | 7.5 | 0.25 | 1 | 12.4 | 9.4 | 10.9 | 4.5 | 3.75 | 10 | 16.75 | 11.5 | 5 | 5.75 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 3.5 | 2 | 0.25 | 8.5 | 7 | 7 | 8.25 | 5.5 | 1 | 3 | 5.5 | 2 | 3 | 14.15 | 37.9 | 28.65 | 7 | 3.75 | 4.5 | 6.25 | 5.75 | 8.5 | 9 | 5.5 | 4 | 2 | 4.75 | 4.5 | 0.5 | 8.5 | 7 | 7 | 12.5 | 5.5 | 0.5 | 2 | 12.4 | 9.4 | 10.65 | 2.5 | 3.75 | 7 | 3.75 | 2.25 | 5.5 | 4.75 | 9 | 8.5 | 15 | 8.25 | 6.75 | 5.5 | 18.25 | 2 | 9 | 7.5 | 7 | 11.25 | 5.5 | 0.25 | 0.5 | 9.4 | 9.4 | 12.4 | 2 | 3.75 | 4 | 3.75 | 6 | 4 | 3.75 | 2.5 | 4 | 7.25 | 8 | 7.5 | 4.25 | 2 | 12 | 7 | 7 | 8.75 | 6 | 1 | 3 | 3.5 | 2 | 79.5 | 40.15 | 193.4 | 28.65 | 4 | 3.75 | 6.5 | 3.75 | 6.25 | 1 | 7 | 3 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 14.5 | 5 | 30 | 18 | 9 | 16 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 12.4 | 9.4 | 10.65 | 2 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 1 | 4.75 | 3 | 3.5 | 1.5 | 7.25 | 4.75 | 2.5 | 20.75 | 2 | 14.5 | 12 | 12.5 | 15.25 | 7.5 | 3.75 | 1 | 0.5 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 2 | 3.75 | 4 | 3.75 | 6 | 3 | 3.75 | 3.5 | 1.25 | 3.5 | 2 | 3.25 | 9 | 11.5 | 7 | 14.25 | 10.5 | 6.5 | 15 | 5.5 | 5.5 | 29 | 14.65 | 9.9 | 28.65 | 4.5 | 3.75 | 4 | 5.25 | 6.25 | 1 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 2.5 | 11.5 | 7 | 7.5 | 15 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 15.9 | 9.4 | 1903.35

## GRAF (hidden)
Criticidad Name | All
Sum of Man hour | Column Labels
| SULFIDE CONCENTRATOR |  | Grand Total
| CONCENTRATOR | CONCENTRATOR UTILITIES
Row Labels
2021
Abr | 68.5 | 1.5 | 70
May | 284.75 | 13.5 | 298.25
Jun | 1859.5 | 33.5 | 1893
Jul | 260.75 | 13.5 | 274.25
Ago | 137.5 | 1.5 | 139
Set | 4313.75 | 201.5 | 4515.25
Oct | 275.75 | 13.5 | 289.25
Nov | 123.5 | 1.5 | 125
Dic | 1869.5 | 33.5 | 1903
Grand Total | 9193.5 | 313.5 | 9507

## Personal (hidden)
| Mec | Diario | Mensual | Anual
Personal | 16 | 128 | 3840 | 46080
Concentradora | 4 | 32 | 960 | 11520
Planta Óxidos | 4 | 32 | 960 | 11520
Chancado Sulfuros | 4 | 32 | 960 | 11520
Chancado Óxidos | 4 | 32 | 960 | 11520

## Overview (hidden)
OVERVIEW PLAN DE MANTENIMIENTO ABRIL
|  |  |  | SEM-14 | [7 empty] | SEM-15 | [7 empty] | SEM-16 | [7 empty] | SEM-17 | [6 empty] | SEM-18
Áreas | HH total | 2021-04-02 | 2021-04-03 |  | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 |  | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 |  | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 |  | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30
Concentrador de Sulfuros | 558.15
Concentradora | 528.15
MOLIENDA PRIMARIA | 149 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 2.75 |  |  | 3 | 6 | 29.75 | 8 | 10 | 2.75 |  |  | 3 | 6 | 29.75 | 8 | 10 | 2.75 |  |  | 14 | 8 | 42.75 | 14.5 | 10 | 9 | 1.25 |  | 3 | 80.5
REMOLIENDA | 77.25 | [6 empty] | 2 | 8.25 | 6 |  | 16.25 |  |  |  | 2 | 8.25 | 6 |  | 16.25 |  |  |  | 2 | 8.25 | 6 |  | 16.25 |  |  |  | 10.25 | 12.25 | 6 | 44.75
FLOTACIÓN | 188.9 | [13 empty] | 15.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 52.7 | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 60.3 | 14.5 | 6.5 | 10 | 12.3 | 16.3 | 16.3 | 136.2
ESPESAMIENTO Y FILTRADO | 49.5 | [5 empty] | 3.75 |  |  |  | 10 | 13.75 |  |  | 3.75 |  |  |  |  | 3.75 |  |  | 3.75 | 0.5 |  |  | 10 | 14.25 | 6.5 |  | 10.25 |  |  | 1 | 32
REACTIVOS | 31.75 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 21.5 |  | 4.25 | 6 |  | 31.75
ESPESADO Y RELAVES | 31.75 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 13 |  | 2.5 | 15.5 |  |  |  | 10.25 |  |  | 25.75
SERVICIOS DE CONCENTRADORA | 30
SERVICIOS DE AIRE | 18.5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  | 2 | 11 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1.5 | 2 |  |  | 5.5
SERVICIOS DE AGUA | 11.5 | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 11.5 | 11.5
Grand Total | 558.15 | 3 | 8 |  | 8 | 10 | 6.5 | 4 | 8.25 | 9 | 18 |  | 8 | 10 | 22 | 20.3 | 17.55 | 18.3 | 19.3 |  | 17.3 | 19 | 15.5 | 13.5 | 29.25 | 28 | 28.5 |  | 35.5 | 38 | 30.75 | 40.3 | 34.55 | 37.8

## PLAN OS Abr (hidden)
PLAN MENSUAL DE MANTTO MECÁNICO MINA JUSTA FACILIDADES ON-SITE
ABRIL - JUNIO 2021
ABRIL
PLANTA | PROCESO | Descripción Equipo | T.Mantto | Orden | Reserva | Recursos | Actividad de mantenimiento | Tipo Mantto | N° Personas | Duración | Frec. Días | Fecha Inicio | [5 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17
[13 empty] | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V
[13 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 1 | 4313-PU-407 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-07: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 1 | 4313-PU-407 |  |  |  | Insp gnrl de caja rodamientos bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-07: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 1 | 4313-PU-407 |  |  |  | Inspecc fugas en sellos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-07: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 1 | 4313-PU-408 |  |  |  | Insp de prensa estopas de carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-22: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 1 | 4313-PU-408 |  |  |  | Inspección d soporte de rodamientos | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-22: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 1 | 4313-PU-408 |  |  |  | Inspección de acople de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-22: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 1 | 4313-PU-408 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.5; 2021-04-22: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA JOCKEY | 4313-PU-409 |  |  |  | Insp corrosión y pintura de carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-09: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA JOCKEY | 4313-PU-409 |  |  |  | Insp d vibra temper y elem d acople | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-09: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA JOCKEY | 4313-PU-409 |  |  |  | Insp estado de corrosión y pintura | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-09: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA JOCKEY | 4313-PU-409 |  |  |  | Insp fugas línea succión y descarga | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-09: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-401 |  |  |  | Inspec fugas por la vávulas filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-401 |  |  |  | Inspec nivel medio filtrante filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-401 |  |  |  | Verific estado malla y puert alimen | INSP | 2 | 1.5 | 1 |  | 2021-04-25: 3
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-401 |  |  |  | Verificación del estado del filtro | INSP | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-25: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-405 |  |  |  | Inspec fugas por la vávulas filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-405 |  |  |  | Inspec nivel medio filtrante filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-405 |  |  |  | Verific estado malla y puert alimen | INSP | 2 | 1.5 | 1 |  | 2021-04-26: 3
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-405 |  |  |  | Verificación del estado del filtro | INSP | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-26: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-12: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-12: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-12: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-12: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-13: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-13: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-13: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-13
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-13: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-15: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-14
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Inspección general de motor diesel | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-14: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-14: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-15: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-15: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-15: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-15
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-15: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-16: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-16: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-16: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-16
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-16: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Insp vibración y temp carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Inspección soportes eje de carcasa | INSP | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-30: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verif elementos unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verif poleas y fajas de soplador | INSP | 2 | 0.5 | 1 | bar: 2021-04-30
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verif/cambio manguito flex | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verif/rellenar nivel aceite sopl | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-30: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verificar limpiar filtro aspiración | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verificar valvulas de soplador | INSP | 1 | 1 | 1 | bar: 2021-04-20
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Limpieza y lubrica piñón cremallera | PREV | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-28: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Limpieza y lubricación bastidor | PREV | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-28: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | BOMBA DOSF HIPOCLORITO DE SODIO 1 | 4331-PU-40664 |  |  |  | Inspec mecánica de presió y caudal | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | BOMBA DOSF HIPOCLORITO DE SODIO 1 | 4331-PU-40664 |  |  |  | Limp inyectores bomba dosificadora | PREV | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-29: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | BOMBA DE EFLUENTE | 4331-PU-417 |  |  |  | Inspección conjunto rotor de bomba | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-24
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 2 | 4533-PU-420 |  |  |  | Cambio filtro combustible de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-15: 0.25
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 2 | 4533-PU-420 |  |  |  | Inspección general de motor diesel | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-24: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Inspe filtro silenciador d admisión | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-25: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Inspec d nivel de aceite de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-25: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Inspec de fugas y unión de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-25: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Inspec silenciador, vávulas relief | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-25: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE LAVADO DE TUBERIAS DE FILTRO | 4131-PU-401 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-12: 0.25; 2021-04-26: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE LAVADO DE TUBERIAS DE FILTRO | 4131-PU-401 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-12: 0.5; 2021-04-26: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE LAVADO DE TUBERIAS DE FILTRO | 4131-PU-401 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE LAVADO DE TUBERIAS DE FILTRO | 4131-PU-401 |  |  |  | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-26: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA CIP | 4131-PU-407 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-12: 0.25; 2021-04-26: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA CIP | 4131-PU-407 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-12: 0.5; 2021-04-26: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA CIP | 4131-PU-407 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 1 | 4131-PU-410 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-13: 0.25; 2021-04-27: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 1 | 4131-PU-410 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-13: 0.5; 2021-04-27: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 1 | 4131-PU-410 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-27
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 1 | 4131-PU-410 |  |  |  | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 2 | 4131-PU-411 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-13: 0.25; 2021-04-27: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 2 | 4131-PU-411 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-13: 0.5; 2021-04-27: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 2 | 4131-PU-411 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-27
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 2 | 4131-PU-411 |  |  |  | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 3 | 4131-PU-412 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-04-28: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 3 | 4131-PU-412 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 3 | 4131-PU-412 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-28
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 3 | 4131-PU-412 |  |  |  | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 1 | 4131-PU-434A |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-04-28: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 1 | 4131-PU-434A |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 1 | 4131-PU-434A |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-28
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 2 | 4131-PU-434B |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-15: 0.25; 2021-04-29: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 2 | 4131-PU-434B |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-15: 0.5; 2021-04-29: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 2 | 4131-PU-434B |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-29
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-22: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.15 | 660 |  | 2021-04-22: 0.15
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-22: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-22
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-22: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-23: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.15 | 660 |  | 2021-04-23: 0.15
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-23: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-23
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-23: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-24: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.15 | 660 |  | 2021-04-24: 0.15
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-24: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-24
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-24: 4

## 02 TRIM OS (hidden)
PLAN TRIMESTRAL DE MANTTO MECÁNICO MINA JUSTA FACILIDADES ON-SITE
ABRIL - JUNIO 2021
[44 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
PLANTA | PROCESO |  | Descripción Equipo | T.Mantto | Orden | Reserva | Recursos | Actividad de mantenimiento | Tipo Mantto | N° Personas | Duración | Frec. Días | Unidad | [5 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26
|  | SUB PROCESO | [11 empty] | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L
 | time axis 2021-04-01 to 2021-07-05
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 1 | 4313-PU-407 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-07: 0.5; 2021-05-05: 0.5; 2021-06-02: 0.5; 2021-06-30: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 1 | 4313-PU-407 |  |  |  | Insp gnrl de caja rodamientos bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-07: 0.5; 2021-05-05: 0.5; 2021-06-02: 0.5; 2021-06-30: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 1 | 4313-PU-407 |  |  |  | Inspecc fugas en sellos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 1 | 4313-PU-407 |  |  |  | Lubric de rodamientos de bomba | LUBR | 2 | 0.5 | 2000 | bar: 2021-06-01
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 1 | 4313-PU-407 |  |  |  | Lubricación del acople de bomba | LUBR | 2 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-01: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 1 | 4313-PU-408 |  |  |  | Camb sellos radiales y/o juntas rod | PREV | 4 | 2 | 1500 |  | 2021-05-26: 8
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 1 | 4313-PU-408 |  |  |  | Insp de prensa estopas de carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-01: 0.25; 2021-04-22: 0.25; 2021-05-13: 0.25; 2021-06-03: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 1 | 4313-PU-408 |  |  |  | Inspección d soporte de rodamientos | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-01: 0.25; 2021-04-22: 0.25; 2021-05-13: 0.25; 2021-06-03: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 1 | 4313-PU-408 |  |  |  | Inspección de acople de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-01: 0.25; 2021-04-22: 0.25; 2021-05-13: 0.25; 2021-06-03: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 1 | 4313-PU-408 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-01: 0.5; 2021-04-22: 0.5; 2021-05-13: 0.5; 2021-06-03: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA JOCKEY | 4313-PU-409 |  |  |  | Insp corrosión y pintura de carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-09: 0.5; 2021-05-07: 0.5; 2021-06-04: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA JOCKEY | 4313-PU-409 |  |  |  | Insp d vibra temper y elem d acople | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-09: 0.5; 2021-05-07: 0.5; 2021-06-04: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA JOCKEY | 4313-PU-409 |  |  |  | Insp estado de corrosión y pintura | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-09: 0.5; 2021-05-07: 0.5; 2021-06-04: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA JOCKEY | 4313-PU-409 |  |  |  | Insp fuga y o-ring d sello mecánico | INSP | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-05-08: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOMBA JOCKEY | 4313-PU-409 |  |  |  | Insp fugas línea succión y descarga | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-09: 0.5; 2021-05-07: 0.5; 2021-06-04: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-401 |  |  |  | Inspec fugas por la vávulas filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-05-14: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-401 |  |  |  | Inspec nivel medio filtrante filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-05-14: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-401 |  |  |  | Verific estado malla y puert alimen | INSP | 2 | 1.5 | 1 |  | 2021-04-25: 3; 2021-05-25: 3; 2021-06-25: 3
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-401 |  |  |  | Verificación del estado del filtro | INSP | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-25: 2; 2021-05-25: 2; 2021-06-25: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-405 |  |  |  | Inspec fugas por la vávulas filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-05-14: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-405 |  |  |  | Inspec nivel medio filtrante filtro | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-05-14: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-405 |  |  |  | Verific estado malla y puert alimen | INSP | 2 | 1.5 | 1 |  | 2021-04-26: 3; 2021-05-26: 3; 2021-06-26: 3
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | FILTRO DE AGUA DE SELLO | 4314-FL-405 |  |  |  | Verificación del estado del filtro | INSP | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-26: 2; 2021-05-26: 2; 2021-06-26: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-12: 0.25; 2021-05-10: 0.25; 2021-06-07: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-12: 0.25; 2021-05-10: 0.25; 2021-06-07: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12; 2021-05-10; 2021-06-07
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12; 2021-05-10; 2021-06-07
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 1 | 4314-PU-405 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12; 2021-05-10; 2021-06-07
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-12: 0.25; 2021-05-10: 0.25; 2021-06-07: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-12: 0.25; 2021-05-10: 0.25; 2021-06-07: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12; 2021-05-10; 2021-06-07
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12; 2021-05-10; 2021-06-07
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA DE SELLO | BOMBA PARA AGUA DE SELLO 2 | 4314-PU-406 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-12; 2021-05-10; 2021-06-07
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-13: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-06-08: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-13: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-06-08: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-13: 2; 2021-05-11: 2; 2021-06-08: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-13; 2021-05-11; 2021-06-08
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DE AGUA POTABLE | 4316-PU-410 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-13: 2; 2021-05-11: 2; 2021-06-08: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-15: 2; 2021-05-13: 2; 2021-06-10: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-14; 2021-05-12; 2021-06-09
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Inspección general de motor diesel | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-14: 2; 2021-05-12: 2; 2021-06-09: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | BOMBA DIESEL DE AGUA POTABLE | 4316-PU-411 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-14: 2; 2021-05-12: 2; 2021-06-09: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | TANQUE DE AGUA TRATADA | 4316-TK-40424 |  |  |  | Insp sist motriz mecanismo agitador | INSP | 1 | 0.5 | 2 |  | 2021-05-18: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | TANQUE DE AGUA TRATADA | 4316-TK-40424 |  |  |  | Inspección general de tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 |  | 2021-06-18: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | TANQUE DE AGUA TRATADA | 4316-TK-40424 |  |  |  | Inspección válvulas y nivel tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 |  | 2021-06-18: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | TANQUE DE AGUA TRATADA | 4316-TK-40426 |  |  |  | Inspe de válvulas y nivel de tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 |  | 2021-06-18: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | TANQUE DE AGUA TRATADA | 4316-TK-40426 |  |  |  | Inspec elementos de unión de tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 |  | 2021-06-18: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA POTABLE | TANQUE DE AGUA TRATADA | 4316-TK-40426 |  |  |  | Inspección general de tanque | INSP | 1 | 0.5 | 3 |  | 2021-06-18: 0.5
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-15: 0.25; 2021-05-13: 0.25; 2021-06-10: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-15: 0.25; 2021-05-13: 0.25; 2021-06-10: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-15: 2; 2021-05-13: 2; 2021-06-10: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-15; 2021-05-13; 2021-06-10
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 2 | 4311-PU-404 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-15: 2; 2021-05-13: 2; 2021-06-10: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-16: 0.25; 2021-05-14: 0.25; 2021-06-11: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-16: 0.25; 2021-05-14: 0.25; 2021-06-11: 0.25
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Inspec de juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-16: 2; 2021-05-14: 2; 2021-06-11: 2
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-16; 2021-05-14; 2021-06-11
SERVICIOS GENERAL | SERVICIOS AGUA | AGUA CRUDA(AGUA DE MAR) | BOMBA DE AGUA DESALINIZADA 1 | 4311-PU-418 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-16: 2; 2021-05-14: 2; 2021-06-11: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Insp vibración y temp carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-20: 0.5; 2021-05-20: 0.5; 2021-06-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Inspección soportes eje de carcasa | INSP | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-30: 2; 2021-05-30: 2; 2021-06-30: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verif elementos unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-20: 0.5; 2021-05-20: 0.5; 2021-06-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verif poleas y fajas de soplador | INSP | 2 | 0.5 | 1 | bar: 2021-04-30; 2021-05-30; 2021-06-30
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verif/cambio manguito flex | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-20: 0.5; 2021-05-20: 0.5; 2021-06-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verif/rellenar nivel aceite sopl | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-30: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-30: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verificar limpiar filtro aspiración | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-20: 0.5; 2021-05-20: 0.5; 2021-06-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | SOPLADOR CON CABINA INSONORA 1 | 4331-BL-40661 |  |  |  | Verificar valvulas de soplador | INSP | 1 | 1 | 1 | bar: 2021-04-20; 2021-05-20; 2021-06-20
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | COMPRESOR DE AIRE | 4331-CP-40677 |  |  |  | Verif elementos unión de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-01: 0.25; 2021-06-12: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | COMPRESOR DE AIRE | 4331-CP-40677 |  |  |  | Verificar nivel aceite compresor | INSP | 1 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-01: 0.25; 2021-06-12: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | COMPRESOR DE AIRE | 4331-CP-40677 |  |  |  | Verificar parámetros del compresor | INSP | 1 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-01: 0.25; 2021-06-12: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | COMPRESOR DE AIRE | 4331-CP-40677 |  |  |  | Verificar poleas y fajas transmis | INSP | 2 | 0.5 | 6 | bar: 2021-05-08; 2021-06-19
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | COMPRESOR DE AIRE | 4331-CP-40677 |  |  |  | Verificar valvulas de acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-01: 0.25; 2021-06-12: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Limpieza y lubrica piñón cremallera | PREV | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-28: 2; 2021-05-28: 2; 2021-06-28: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Limpieza y lubricación bastidor | PREV | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-28: 2; 2021-05-28: 2; 2021-06-28: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar condi, desg empaquetadur | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-09: 0.5; 2021-06-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar condici, no exista vibra | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-06-13: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar condición del bastidor | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-09: 0.5; 2021-06-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar condición placa piñón | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-09: 0.5; 2021-06-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar condición, desgast placa | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-09: 0.5; 2021-06-20: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar condición, fuga conexión | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-06-13: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar condición, presion, aire | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-06-13: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar fuga conexion sello hidr | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-06-13: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar fugas en cilindro neum | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-06-13: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | FILTRO PRENSA | 4331-FL-40676 |  |  |  | Verificar nivel aceite hidráulico | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-06-13: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA DOSF HIPOCLORITO DE SODIO 1 | 4331-PU-40664 |  |  |  | Inspec mecánica de presió y caudal | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5; 2021-05-22: 0.5; 2021-06-22: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA DOSF HIPOCLORITO DE SODIO 1 | 4331-PU-40664 |  |  |  | Limp inyectores bomba dosificadora | PREV | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-29: 2; 2021-05-29: 2; 2021-06-29: 2
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA SOBRENADANTE DE ESPESADOR | 4331-PU-40668 |  |  |  | Insp d elementos d carcasa d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-08: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA SOBRENADANTE DE ESPESADOR | 4331-PU-40668 |  |  |  | Insp vibraciones d carcasa d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-03: 0.25; 2021-06-14: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA SOBRENADANTE DE ESPESADOR | 4331-PU-40668 |  |  |  | Limp d rejilla d succión d carcasa | PREV | 2 | 2 | 2000 |  | 2021-06-18: 4
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA SOBRENADANTE DE ESPESADOR | 4331-PU-40668 |  |  |  | Verif cond y/o fugs sello y juntas | INSP | 1 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-08: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA SUMERGIBLE TANQUE ESPESADOR | 4331-PU-40669 |  |  |  | Insp vibracion y ruido d carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-03: 0.25; 2021-06-14: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA SUMERGIBLE TANQUE ESPESADOR | 4331-PU-40669 |  |  |  | Limp d rejilla d succión d carcasa | PREV | 2 | 2 | 2000 |  | 2021-06-18: 4
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA SUMERGIBLE TANQUE ESPESADOR | 4331-PU-40669 |  |  |  | Verif cond y/o fugs sello y juntas | INSP | 1 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-08: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA SUMERGIBLE TANQUE ESPESADOR | 4331-PU-40669 |  |  |  | Verif. condición d carcasa d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-08: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA DOSIFICACION DE POLIMERO | 4331-PU-40673 |  |  |  | Verif condición silenciador d aire | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-03: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA DOSIFICACION DE POLIMERO | 4331-PU-40673 |  |  |  | Verificar fugas en bomba neumática | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-03: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA DOSIFICACION DE POLIMERO | 4331-PU-40673 |  |  |  | Verificar funcionam/presion/caudal | INSP | 2 | 0.25 | 6 |  | 2021-05-03: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA ALIMENTACION FILTRO PRENSA | 4331-PU-40675 |  |  |  | Verificar fugas x sellos d bomba | INSP | 2 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-03: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA ALIMENTACION FILTRO PRENSA | 4331-PU-40675 |  |  |  | Verificar funcion presion y caudal | INSP | 2 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-03: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA ALIMENTACION FILTRO PRENSA | 4331-PU-40675 |  |  |  | Verificar silenciador d carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-03: 0.5; 2021-06-14: 0.5
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA DE EFLUENTE | 4331-PU-417 |  |  |  | Inspección conjunto rotor de bomba | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-24; 2021-05-22; 2021-06-19
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA DE EFLUENTE | 4331-PU-417 |  |  |  | Inspección del acople de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | bar: 2021-05-08; 2021-06-19
SERVICIOS GENERAL | TRATAMIENTO DE AGUA | ALCANTARILLADO | BOMBA DE EFLUENTE | 4331-PU-417 |  |  |  | Inspección elemento de unión acople | INSP | 1 | 0.25 | 1000 |  | 2021-05-08: 0.25; 2021-06-19: 0.25
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA ALIM A PLANTA AGUA POTABLE CAMP 1 | 4533-PU-412 |  |  |  | Inspec uniones/fugas carcasa bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-01: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-26: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA ALIM A PLANTA AGUA POTABLE CAMP 2 | 4533-PU-413 |  |  |  | Inspeccionar elemento unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-05-03: 0.5; 2021-06-03: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 2 | 4533-PU-419 |  |  |  | Insp de caja rodamientos bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-01: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-26: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 2 | 4533-PU-419 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-01: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-26: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 2 | 4533-PU-419 |  |  |  | Inspecc fugas en sellos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-01: 0.25; 2021-05-29: 0.25; 2021-06-26: 0.25
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 2 | 4533-PU-419 |  |  |  | Lubric de rodamientos de bomba | LUBR | 2 | 0.5 | 2000 | bar: 2021-06-25
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS ELECTR 2 | 4533-PU-419 |  |  |  | Lubricación del acople de bomba | LUBR | 2 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-25: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 2 | 4533-PU-420 |  |  |  | Cambio filtro combustible de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-15: 0.25; 2021-05-06: 0.25; 2021-05-27: 0.25; 2021-06-17: 0.25
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 2 | 4533-PU-420 |  |  |  | Inspección general de motor diesel | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-24: 0.25; 2021-05-15: 0.25; 2021-06-05: 0.25; 2021-06-26: 0.25
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DIESEL 2 | 4533-PU-420 |  |  |  | Inspección menor de acople de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-06-24: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA JOCKEY DE CAMPAMENTO | 4533-PU-421 |  |  |  | Insp d estado d corrosión y pintura | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-01: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-26: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA JOCKEY DE CAMPAMENTO | 4533-PU-421 |  |  |  | Insp fuga línea succión y descarga | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-01: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-26: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA JOCKEY DE CAMPAMENTO | 4533-PU-421 |  |  |  | Insp fugas y estado oring sello mec | INSP | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-05-06: 0.5; 2021-06-17: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA JOCKEY DE CAMPAMENTO | 4533-PU-421 |  |  |  | Insp vibra, temper y elmntos acople | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-01: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-26: 0.5
FACILIDADES CAMPAMENTO | FACILIDADES | AGUA CRUDA | BOMBA JOCKEY DE CAMPAMENTO | 4533-PU-421 |  |  |  | Inspec corrosión pintura d carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-01: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-26: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Cambio de aceite del separador | PREV | 2 | 3 | 2000 |  | 2021-06-18: 6
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Inspe filtro silenciador d admisión | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-25: 0.5; 2021-05-23: 0.5; 2021-06-20: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Inspec d nivel de aceite de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-25: 0.5; 2021-05-23: 0.5; 2021-06-20: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Inspec d poleas fajas d transmisión | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | bar: 2021-05-08; 2021-06-19
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Inspec de fugas y unión de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-25: 0.5; 2021-05-23: 0.5; 2021-06-20: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Inspec silenciador, vávulas relief | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-25: 0.5; 2021-05-23: 0.5; 2021-06-20: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Limpieza de silenciador d descarga | PREV | 2 | 2 | 2000 |  | 2021-06-18: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | COMPRESOR DE AIRE DE MEDIA ETAPA | 4131-CP-404 |  |  |  | Limpieza filtro silenciador d admi | PREV | 2 | 2 | 2000 |  | 2021-06-18: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE LAVADO DE TUBERIAS DE FILTRO | 4131-PU-401 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-12: 0.25; 2021-04-26: 0.25; 2021-05-10: 0.25; 2021-05-24: 0.25; 2021-06-07: 0.25; 2021-06-21: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE LAVADO DE TUBERIAS DE FILTRO | 4131-PU-401 |  |  |  | Insp mantto de acople de bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-18
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE LAVADO DE TUBERIAS DE FILTRO | 4131-PU-401 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-12: 0.5; 2021-04-26: 0.5; 2021-05-10: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-07: 0.5; 2021-06-21: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE LAVADO DE TUBERIAS DE FILTRO | 4131-PU-401 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26; 2021-05-24; 2021-06-21
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE LAVADO DE TUBERIAS DE FILTRO | 4131-PU-401 |  |  |  | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-26: 0.25; 2021-05-24: 0.25; 2021-06-21: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA CIP | 4131-PU-407 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-12: 0.25; 2021-04-26: 0.25; 2021-05-10: 0.25; 2021-05-24: 0.25; 2021-06-07: 0.25; 2021-06-21: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA CIP | 4131-PU-407 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-12: 0.5; 2021-04-26: 0.5; 2021-05-10: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-07: 0.5; 2021-06-21: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA CIP | 4131-PU-407 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26; 2021-05-24; 2021-06-21
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 1 | 4131-PU-410 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-13: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-22: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 1 | 4131-PU-410 |  |  |  | Insp mantto de acople de bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-18
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 1 | 4131-PU-410 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-13: 0.5; 2021-04-27: 0.5; 2021-05-11: 0.5; 2021-05-25: 0.5; 2021-06-08: 0.5; 2021-06-22: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 1 | 4131-PU-410 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-27; 2021-05-25; 2021-06-22
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 1 | 4131-PU-410 |  |  |  | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-22: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 2 | 4131-PU-411 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-13: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-22: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 2 | 4131-PU-411 |  |  |  | Insp mantto de acople de bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-18
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 2 | 4131-PU-411 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-13: 0.5; 2021-04-27: 0.5; 2021-05-11: 0.5; 2021-05-25: 0.5; 2021-06-08: 0.5; 2021-06-22: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 2 | 4131-PU-411 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-27; 2021-05-25; 2021-06-22
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 2 | 4131-PU-411 |  |  |  | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-22: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 3 | 4131-PU-412 |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-23: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 3 | 4131-PU-412 |  |  |  | Insp mantto de acople de bomba | INSP | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-18
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 3 | 4131-PU-412 |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5; 2021-05-12: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-09: 0.5; 2021-06-23: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 3 | 4131-PU-412 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-28; 2021-05-26; 2021-06-23
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA DE ALIMENTACION 3 | 4131-PU-412 |  |  |  | Inspección general de acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 1 | 4131-PU-434A |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-23: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 1 | 4131-PU-434A |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5; 2021-05-12: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-09: 0.5; 2021-06-23: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 1 | 4131-PU-434A |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-28; 2021-05-26; 2021-06-23
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 2 | 4131-PU-434B |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-15: 0.25; 2021-04-29: 0.25; 2021-05-13: 0.25; 2021-05-27: 0.25; 2021-06-10: 0.25; 2021-06-24: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 2 | 4131-PU-434B |  |  |  | Insp sello mecánico de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-15: 0.5; 2021-04-29: 0.5; 2021-05-13: 0.5; 2021-05-27: 0.5; 2021-06-10: 0.5; 2021-06-24: 0.5
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | PLANTA DESALINIZACIÓN | PLANTA DESALINIZACIÓN | BOMBA SWRO 2 | 4131-PU-434B |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-29; 2021-05-27; 2021-06-24
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-22: 0.25; 2021-05-20: 0.25; 2021-06-17: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.15 | 660 |  | 2021-04-22: 0.15; 2021-05-20: 0.15; 2021-06-17: 0.15
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-22: 4; 2021-05-20: 4; 2021-06-17: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-22; 2021-05-20; 2021-06-17
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 1 | 4122-PU-401 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-22: 4; 2021-05-20: 4; 2021-06-17: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-23: 0.25; 2021-05-21: 0.25; 2021-06-18: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.15 | 660 |  | 2021-04-23: 0.15; 2021-05-21: 0.15; 2021-06-18: 0.15
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-23: 4; 2021-05-21: 4; 2021-06-18: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-23; 2021-05-21; 2021-06-18
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 2 | 4122-PU-402 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-23: 4; 2021-05-21: 4; 2021-06-18: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-24: 0.25; 2021-05-22: 0.25; 2021-06-19: 0.25
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.15 | 660 |  | 2021-04-24: 0.15; 2021-05-22: 0.15; 2021-06-19: 0.15
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-24: 4; 2021-05-22: 4; 2021-06-19: 4
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-24; 2021-05-22; 2021-06-19
TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA | AGUA DE MAR | BOMBAS DE AGUA DE MAR | BOMBA DE POZA DE AGUA DE MAR 3 | 4122-PU-403 |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-24: 4; 2021-05-22: 4; 2021-06-19: 4

## PLAN S ABRIL (hidden)
PLAN MENSUAL DE MANTTO MECÁNICO MINA JUSTA PLANTA DE SULFUROS
ABRIL - JUNIO 2021
ABRIL
PLANTA | PROCESO |  | Tag | Descripción Equipo | Orden | Reserva | Recursos | Actividad de mantenimiento | Tipo Mantto | N° Personas | Duración | Frec. Días | Fecha Inicio | [5 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17
|  | SUB PROCESO | [11 empty] | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V
[14 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-24: 2
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 |  | 2021-04-03: 5; 2021-04-04: 5; 2021-04-05: 8; 2021-04-10: 5; 2021-04-11: 5; 2021-04-12: 8; 2021-04-17: 5; 2021-04-18: 5; 2021-04-19: 8; 2021-04-24: 5; 2021-04-25: 5; 2021-04-26: 8
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-23: 4
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de los apoyos del piñon | INSP | 2 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-23: 2
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-23
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.75 | 165 |  | 2021-04-02: 3; 2021-04-09: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-23: 3; 2021-04-30: 3
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 0.5 | 165 | bar: 2021-04-03; 2021-04-10; 2021-04-17; 2021-04-24
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 |  | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-18: 2; 2021-04-19: 2; 2021-04-25: 2; 2021-04-26: 2
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Lubricación de los apoyos del piñon | LUBR | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-23: 4
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 0.5 | 165 | bar: 2021-04-04; 2021-04-11; 2021-04-18; 2021-04-25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-CY-201 | NIDO CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.5; 2021-04-13: 0.5; 2021-04-20: 0.5; 2021-04-27: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-CY-201 | NIDO CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-CY-201 | NIDO CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-CY-201 | NIDO CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN PRIMARIA | 2222-SA-201 | MUESTREADOR META ALIMETACION A FLOTACION |  |  |  | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | GENERAL | 2229-PU-235 | BOMBA SUMIDERO DE MOLIENDA |  |  |  | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | GENERAL | 2229-PU-235 | BOMBA SUMIDERO DE MOLIENDA |  |  |  | Insp. Desg. fajas y poleas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | GENERAL | 2229-PU-235 | BOMBA SUMIDERO DE MOLIENDA |  |  |  | Inspección de carcasa bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | GENERAL | 2229-PU-235 | BOMBA SUMIDERO DE MOLIENDA |  |  |  | Lub. de rod. Col. port. rod. bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Insp general sistema enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspec nivel de aceite de reductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección acople de alta de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección acople de baja de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 660 |  | 2021-04-27: 6
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección de reductor de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección stuffing box de carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-28: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 |  | 2021-04-08: 2; 2021-04-15: 2; 2021-04-22: 2; 2021-04-29: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la bomba 1 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | bar: 2021-04-09; 2021-04-16; 2021-04-23; 2021-04-30
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la bomba 2 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | bar: 2021-04-09; 2021-04-16; 2021-04-23; 2021-04-30
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la bomba 3 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | bar: 2021-04-09; 2021-04-16; 2021-04-23; 2021-04-30
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de los apoyos del piñón | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-28
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-28
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 1 | 165 |  | 2021-04-07: 2; 2021-04-14: 2; 2021-04-21: 2; 2021-04-28: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 |  | 2021-04-08: 2; 2021-04-15: 2; 2021-04-22: 2; 2021-04-29: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1.5 | 165 |  | 2021-04-09: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-23: 3; 2021-04-30: 3
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Lubricación de los apoyos del piñón | LUBR | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-28: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 1.5 | 165 |  | 2021-04-08: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-22: 3; 2021-04-29: 3
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-08: 0.5; 2021-04-15: 0.5; 2021-04-22: 0.5; 2021-04-29: 0.5
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-08: 0.25; 2021-04-15: 0.25; 2021-04-22: 0.25; 2021-04-29: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-08: 0.25; 2021-04-15: 0.25; 2021-04-22: 0.25; 2021-04-29: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-08: 0.25; 2021-04-15: 0.25; 2021-04-22: 0.25; 2021-04-29: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Lubricación de válvula | PREV | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-29: 4
SULFUROS | REMOLIENDA | DESCARGA DE REMOLIENDA | 2253-PU-212 | BOMBA ALIM CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-28
SULFUROS | REMOLIENDA | GENERAL | 2259-PU-237 | BOMBA SUMIDERO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de caja de rodamientos | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | GENERAL | 2259-PU-237 | BOMBA SUMIDERO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | REMOLIENDA | GENERAL | 2259-PU-237 | BOMBA SUMIDERO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de desgaste de las fajas | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | GENERAL | 2259-PU-237 | BOMBA SUMIDERO DE REMOLIENDA |  |  |  | Lubricación de rodamimentos | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-19
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-19
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 |  | 2021-04-19: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-19
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 |  | 2021-04-19: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-20
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-20
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 |  | 2021-04-20: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-20
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 |  | 2021-04-20: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-21
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-21
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 |  | 2021-04-21: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-21
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 |  | 2021-04-21: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-22: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-22
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-22
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 |  | 2021-04-22: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-23: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-23
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-23
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 |  | 2021-04-23: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-24: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-24
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-24
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 |  | 2021-04-24: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-25: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-25
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-25
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 |  | 2021-04-25: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-SA-207 | MUESTREADOR DE CONCENTRADO CLEANER |  |  |  | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp ajust brazos sujec eje v.dardo | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-13: 2; 2021-04-27: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp lentes pulpa tubos descenso | INSP | 1 | 2 | 660 |  | 2021-04-13: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp mang de aire cilind valv dardo | INSP | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-13; 2021-04-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp presión aire frl cilin v.dardo | PREV | 2 | 0.5 | 330 | bar: 2021-04-13; 2021-04-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Limpieza bandejas de agua de lavado | INSP | 1 | 1.5 | 660 |  | 2021-04-13: 1.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Verif guarda válvula dardo d celda | INSP | 1 | 2 | 330 |  | 2021-04-13: 2; 2021-04-27: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Verif pernos cilindr de valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 |  | 2021-04-13: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Verif piezas corredizas eje v.dardo | PREV | 2 | 2 | 330 |  | 2021-04-13: 4; 2021-04-27: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp y limp cortad no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp y limp d cortad ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-SA-210 | MUESTREADOR CONCENTRADO CLEANER SCALPER |  |  |  | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-14: 0.4; 2021-04-28: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-14: 0.4; 2021-04-28: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-14: 2; 2021-04-28: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-15: 0.4; 2021-04-29: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-15: 0.4; 2021-04-29: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-29: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-29: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-29: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-15: 2; 2021-04-29: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-15: 0.5; 2021-04-29: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-15: 0.5; 2021-04-29: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-15: 0.5; 2021-04-29: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-16: 0.4; 2021-04-30: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-16: 0.4; 2021-04-30: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-30: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-16: 2; 2021-04-30: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-16: 0.5; 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-16: 0.5; 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-16: 0.5; 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-17
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-17: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-17: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-17: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-17
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-17: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-17
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-17: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-17
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-17: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-17
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-18
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-18: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 |  | 2021-04-18: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-18: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-18
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-18: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-18
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-18: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-18
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-18: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-18
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Extraer muestra aceite reductor vel | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp estructura bandeja descarga | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp motorreductor carro de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp nivel aceite reductor vel (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp nivel de aceite tanque hidra | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp reductor de velocidad (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de barra de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de bloque de placas | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de bomba de engranajes | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de ejes y paletas | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de enrolladores | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de motores hidráulicos | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección del cabezal fijo | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección del cabezal móvil | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección del tanque hidráulico | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección motorreductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Limpieza enfriador de aceite/ aire | PREV | 2 | 3 | 330 |  | 2021-04-10: 6; 2021-04-24: 6
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-HT-212 | PUENTE GRÚA DE FILTRO |  |  |  | Insp de estructura del carro | INSP | 2 | 0.5 | 1 | bar: 2021-04-27
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-HT-212 | PUENTE GRÚA DE FILTRO |  |  |  | Insp de la estructura de testero | INSP | 2 | 0.5 | 1 | bar: 2021-04-27
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-HT-212 | PUENTE GRÚA DE FILTRO |  |  |  | Insp de los elementos de izaje | INSP | 2 | 1 | 1 |  | 2021-04-27: 2
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-HT-212 | PUENTE GRÚA DE FILTRO |  |  |  | Insp de ruidos, vibración y fugas | INSP | 2 | 0.5 | 1 | bar: 2021-04-27
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-HT-212 | PUENTE GRÚA DE FILTRO |  |  |  | Insp gral de equipo d motorreductor | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-HT-212 | PUENTE GRÚA DE FILTRO |  |  |  | Verificar fugas aceite, vibración | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | DESCARGA DE CONCENTRADO | 2265-PU-241 | BOMBA SUMIDERO DE LAVADO DE CAMIONES |  |  |  | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | DESCARGA DE CONCENTRADO | 2265-PU-241 | BOMBA SUMIDERO DE LAVADO DE CAMIONES |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | DESCARGA DE CONCENTRADO | 2265-PU-241 | BOMBA SUMIDERO DE LAVADO DE CAMIONES |  |  |  | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | DESCARGA DE CONCENTRADO | 2265-PU-241 | BOMBA SUMIDERO DE LAVADO DE CAMIONES |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-219 | BOMBA AGUA ALTA PRESION LAVADO DE TELA |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-21: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-219 | BOMBA AGUA ALTA PRESION LAVADO DE TELA |  |  |  | Inspección elemento de unión acople | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-21: 0.25
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-217 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 1 |  |  |  | Cambio d aceite de reductor d bomba | LUBR | 2 | 2 | 330 |  | 2021-04-10: 4; 2021-04-24: 4
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | ESPESAMIENTO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SA-209 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-25: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-26: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Inspec nivel aceite caja rodamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-26: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Inspección de juntas sello de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-26: 4
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Inspección sello laberinto de sello | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-26: 4
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-266 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 3 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-266 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 3 |  |  |  | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-266 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 3 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-268 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 5 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-268 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 5 |  |  |  | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-268 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 5 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-CP-209 | COMPRESOR DE DESCARGA DE CAL |  |  |  | Inspecc ducto de admisión compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-CP-209 | COMPRESOR DE DESCARGA DE CAL |  |  |  | Inspecc ducto descarga de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-DC-201 | COLECTOR DE POLVO DE CAL VIVA |  |  |  | Inspec extractor colector de polvo | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-DC-201 | COLECTOR DE POLVO DE CAL VIVA |  |  |  | Inspec turbina extractor d colector | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-28
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-DC-201 | COLECTOR DE POLVO DE CAL VIVA |  |  |  | Lubricación de rodajes de extractor | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp apoyos piñón de molino | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-29
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp elem suj sello ruid vibr trunn | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-29
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp elem sujec ruid vibr trun desc | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-29
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp tensado y desgaste conj poleas | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-29
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp vibr y ruido chumaceras molino | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-29: 2
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-227 | BOMBA DE DISTRIBUCION DE CAL |  |  |  | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-242 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CAL |  |  |  | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-242 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CAL |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-242 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CAL |  |  |  | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-242 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CAL |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-279 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE MODIFICADOR |  |  |  | Verificar elementos unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-280 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 1 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-280 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 1 |  |  |  | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-280 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 1 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-281 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 2 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-281 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 2 |  |  |  | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-281 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 2 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-282 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 3 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-282 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 3 |  |  |  | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-282 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 3 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-291 | BOMBA DOSIFICADORA DE SODA CAUSTICA |  |  |  | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-292 | BOMBA DE LAVADOR DE GASES DE MODIFICADOR |  |  |  | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-295 | BOMBA DE RETORNO DE LAVADOR DE GASES |  |  |  | Insp elemts d union, posibles fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2272-PU-216 | BOMBA U/F DE ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 660 |  | 2021-04-28: 8
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2272-PU-216 | BOMBA U/F DE ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2272-PU-216 | BOMBA U/F DE ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Lubricación d caja de rodamientos | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-202 | MUESTREADOR SECUNDARIO DE RELAVES |  |  |  | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Insp estado pintura d cuerpo princ. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Insp ingreso y descarg d muestreadr | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Insp y limp obstruc d muestreador | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Insp y limp obstruc. cortad no ajus | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Insp y limp obstruc. d cortad ajust | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Verif desgast cortador no ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Verif. cond bridas entrada y salida | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Verif. cond d recubrimiento de goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Verific abertura d cortador ajust. | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Verific cond d recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Verific desgaste cortador ajustable | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Verific. cond recubrimiento d goma | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-SA-208 | MUESTREADOR METALURGICO DE RELAVES |  |  |  | Verificación condición d cuchillas | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-22: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Insp d presion d und hidraulica | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-24: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Insp d und hidraulica de espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | bar: 2021-04-03; 2021-04-10; 2021-04-17; 2021-04-24
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Insp elevador d levante d espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | bar: 2021-04-03; 2021-04-10; 2021-04-17; 2021-04-24
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2279-PU-240 | BOMBA SUMIDERO AREA DE RELAVES |  |  |  | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2279-PU-240 | BOMBA SUMIDERO AREA DE RELAVES |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2279-PU-240 | BOMBA SUMIDERO AREA DE RELAVES |  |  |  | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2279-PU-240 | BOMBA SUMIDERO AREA DE RELAVES |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-204 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 1 |  |  |  | Inspec juego entre álabe y ducto | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-27: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-204 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 1 |  |  |  | Inspección álabe y elemento unión | INSP | 1 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-204 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 1 |  |  |  | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-17: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-204 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 1 |  |  |  | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-17: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-205 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 2 |  |  |  | Inspec juego entre álabe y ducto | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-27: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-205 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 2 |  |  |  | Inspección álabe y elemento unión | INSP | 1 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-27: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-205 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 2 |  |  |  | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-17: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-205 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 2 |  |  |  | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-17: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-30: 4
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-30
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-30: 4
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESO | 2312-PU-230 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 1 |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESO | 2312-PU-230 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 1 |  |  |  | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESO | 2312-PU-231 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 2 |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESO | 2312-PU-231 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 2 |  |  |  | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5

## 02 TRIM S (hidden)
PLAN TRIMESTRAL DE MANTTO MECÁNICO MINA JUSTA PLANTA SULFUROS
ABRIL - JUNIO 2021
[44 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
PLANTA | PROCESO |  | Tag | Descripción Equipo | Orden | Reserva | Recursos | Actividad de mantenimiento | Tipo Mantto | N° Personas | Duración | Frec. Días | Unidad | [5 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26
|  | SUB PROCESO | [11 empty] | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L
 | time axis 2021-04-01 to 2021-07-05
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Cambio de filtros | PREV | 2 | 1 | 2000 | 2021-02-17 | 2021-06-18: 2
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Cambio de filtros | PREV | 2 | 2 | 2000 | 2021-02-17 | 2021-06-19: 4
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 | 2021-02-06 | 2021-04-24: 2; 2021-05-22: 2; 2021-06-19: 2
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 | 2021-02-12 | 2021-04-03: 5; 2021-04-04: 5; 2021-04-05: 8; 2021-04-10: 5; 2021-04-11: 5; 2021-04-12: 8; 2021-04-17: 5; 2021-04-18: 5; 2021-04-19: 8; 2021-04-24: 5; 2021-04-25: 5; 2021-04-26: 8; 2021-05-01: 5; 2021-05-02: 5; 2021-05-03: 8; 2021-05-08: 5; 2021-05-09: 5; 2021-05-10: 8; 2021-05-15: 5; 2021-05-16: 5; 2021-05-17: 8; 2021-05-22: 5; 2021-05-23: 5; 2021-05-24: 8; 2021-05-29: 5; 2021-05-30: 5; 2021-05-31: 8; 2021-06-05: 5; 2021-06-06: 5; 2021-06-07: 8; 2021-06-12: 5; 2021-06-13: 5; 2021-06-14: 8; 2021-06-19: 5; 2021-06-20: 5; 2021-06-21: 8; 2021-06-26: 5; 2021-06-27: 5; 2021-06-28: 8
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | 2021-02-12 | 2021-04-23: 4; 2021-05-21: 4; 2021-06-18: 4
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de los apoyos del piñon | INSP | 2 | 0.5 | 660 | 2021-02-12 | 2021-04-23: 2; 2021-05-21: 2; 2021-06-18: 2
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | 2021-02-13 | bar: 2021-04-23; 2021-05-21; 2021-06-18
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.75 | 165 | 2021-02-13 | 2021-04-02: 3; 2021-04-09: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-23: 3; 2021-04-30: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-21: 3; 2021-05-28: 3; 2021-06-04: 3; 2021-06-11: 3; 2021-06-18: 3; 2021-06-25: 3
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 0.5 | 165 | 2021-02-14 | bar: 2021-04-03; 2021-04-10; 2021-04-17; 2021-04-24; 2021-05-01; 2021-05-08; 2021-05-15; 2021-05-22; 2021-05-29; 2021-06-05; 2021-06-12; 2021-06-19; 2021-06-26
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 | 2021-02-14 | 2021-04-04: 2; 2021-04-05: 2; 2021-04-11: 2; 2021-04-12: 2; 2021-04-18: 2; 2021-04-19: 2; 2021-04-25: 2; 2021-04-26: 2; 2021-05-02: 2; 2021-05-03: 2; 2021-05-09: 2; 2021-05-10: 2; 2021-05-16: 2; 2021-05-17: 2; 2021-05-23: 2; 2021-05-24: 2; 2021-05-30: 2; 2021-05-31: 2; 2021-06-06: 2; 2021-06-07: 2; 2021-06-13: 2; 2021-06-14: 2; 2021-06-20: 2; 2021-06-21: 2; 2021-06-27: 2; 2021-06-28: 2
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Lubricación de los apoyos del piñon | LUBR | 2 | 1 | 660 | 2021-02-14 | 2021-04-23: 4; 2021-05-21: 4; 2021-06-18: 4
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | MOLINO DE BOLAS | 2223-ML-201 | MOLINO DE BOLAS |  |  |  | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 0.5 | 165 | 2021-02-14 | bar: 2021-04-04; 2021-04-11; 2021-04-18; 2021-04-25; 2021-05-02; 2021-05-09; 2021-05-16; 2021-05-23; 2021-05-30; 2021-06-06; 2021-06-13; 2021-06-20; 2021-06-27
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN MOLIENDA | 2222-CY-201 | NIDO CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-14 | 2021-04-06: 0.5; 2021-04-13: 0.5; 2021-04-20: 0.5; 2021-04-27: 0.5; 2021-05-04: 0.5; 2021-05-11: 0.5; 2021-05-18: 0.5; 2021-05-25: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-08: 0.5; 2021-06-15: 0.5; 2021-06-22: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN MOLIENDA | 2222-CY-201 | NIDO CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-13 | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN MOLIENDA | 2222-CY-201 | NIDO CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-13 | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | CLASIFICACIÓN MOLIENDA | 2222-CY-201 | NIDO CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-01-20 | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | GENERAL | 2229-PU-235 | BOMBA SUMIDERO DE MOLIENDA |  |  |  | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-01-22 | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | GENERAL | 2229-PU-235 | BOMBA SUMIDERO DE MOLIENDA |  |  |  | Insp. Desg. fajas y poleas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-02-17 | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | GENERAL | 2229-PU-235 | BOMBA SUMIDERO DE MOLIENDA |  |  |  | Inspección de carcasa bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 2021-01-22 | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | GENERAL | 2229-PU-235 | BOMBA SUMIDERO DE MOLIENDA |  |  |  | Lub. de rod. Col. port. rod. bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | 2021-01-22 | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Insp caja de rodamientos de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-17 | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Insp general sistema enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-02-17 | 2021-04-27: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-22: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspec nivel de aceite de reductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-17 | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección acople de alta de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-17 | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección acople de baja de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-17 | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 660 | 2021-02-17 | 2021-04-27: 6; 2021-05-25: 6; 2021-06-22: 6
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección de reductor de bomba | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-17 | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Inspección stuffing box de carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-13 | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | MOLIENDA PRIMARIA | DESCARGA DE MOLIENDA | 2221-PU-201 | BOMBA ALIMENTACION A CICLONES PRIMARIOS |  |  |  | Lubricación rodamientos de bomba | LUBR | 2 | 2 | 1000 | 2021-02-28 | 2021-05-11: 4; 2021-06-22: 4
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección cilindro de elevación | INSP | 2 | 1 | 660 | 2021-02-13 | 2021-04-28: 2; 2021-05-26: 2; 2021-06-23: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la bomba | INSP | 2 | 0.5 | 165 | 2021-02-28 | 2021-04-08: 2; 2021-04-15: 2; 2021-04-22: 2; 2021-04-29: 2; 2021-05-06: 2; 2021-05-13: 2; 2021-05-20: 2; 2021-05-27: 2; 2021-06-03: 2; 2021-06-10: 2; 2021-06-17: 2; 2021-06-24: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la bomba 1 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | 2021-02-06 | bar: 2021-04-09; 2021-04-16; 2021-04-23; 2021-04-30; 2021-05-07; 2021-05-14; 2021-05-21; 2021-05-28; 2021-06-04; 2021-06-11; 2021-06-18; 2021-06-25
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la bomba 2 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | 2021-02-06 | bar: 2021-04-09; 2021-04-16; 2021-04-23; 2021-04-30; 2021-05-07; 2021-05-14; 2021-05-21; 2021-05-28; 2021-06-04; 2021-06-11; 2021-06-18; 2021-06-25
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la bomba 3 | INSP | 2 | 0.5 | 165 | 2021-02-04 | bar: 2021-04-09; 2021-04-16; 2021-04-23; 2021-04-30; 2021-05-07; 2021-05-14; 2021-05-21; 2021-05-28; 2021-06-04; 2021-06-11; 2021-06-18; 2021-06-25
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de los apoyos del piñón | INSP | 2 | 0.5 | 660 | 2021-02-04 | bar: 2021-04-28; 2021-05-26; 2021-06-23
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 0.5 | 660 | 2021-02-17 | bar: 2021-04-28; 2021-05-26; 2021-06-23
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección reductor de velocidad | INSP | 2 | 1 | 165 | 2021-02-17 | 2021-04-07: 2; 2021-04-14: 2; 2021-04-21: 2; 2021-04-28: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-12: 2; 2021-05-19: 2; 2021-05-26: 2; 2021-06-02: 2; 2021-06-09: 2; 2021-06-16: 2; 2021-06-23: 2; 2021-06-30: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1 | 165 | 2021-02-04 | 2021-04-08: 2; 2021-04-15: 2; 2021-04-22: 2; 2021-04-29: 2; 2021-05-06: 2; 2021-05-13: 2; 2021-05-20: 2; 2021-05-27: 2; 2021-06-03: 2; 2021-06-10: 2; 2021-06-17: 2; 2021-06-24: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección sistema de lubricación | INSP | 2 | 1.5 | 165 | 2021-02-04 | 2021-04-09: 3; 2021-04-16: 3; 2021-04-23: 3; 2021-04-30: 3; 2021-05-07: 3; 2021-05-14: 3; 2021-05-21: 3; 2021-05-28: 3; 2021-06-04: 3; 2021-06-11: 3; 2021-06-18: 3; 2021-06-25: 3
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Lubricación de los apoyos del piñón | LUBR | 2 | 1 | 660 | 2021-02-18 | 2021-04-28: 2; 2021-05-26: 2; 2021-06-23: 2
SULFUROS | REMOLIENDA | MOLINO DE REMOLIENDA | 2252-ML-202 | MOLINO DE REMOLIENDA |  |  |  | Verificar el nivel de aceite | LUBR | 2 | 1.5 | 165 | 2021-02-05 | 2021-04-08: 3; 2021-04-15: 3; 2021-04-22: 3; 2021-04-29: 3; 2021-05-06: 3; 2021-05-13: 3; 2021-05-20: 3; 2021-05-27: 3; 2021-06-03: 3; 2021-06-10: 3; 2021-06-17: 3; 2021-06-24: 3
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de la canaleta | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-05 | 2021-04-08: 0.5; 2021-04-15: 0.5; 2021-04-22: 0.5; 2021-04-29: 0.5; 2021-05-06: 0.5; 2021-05-13: 0.5; 2021-05-20: 0.5; 2021-05-27: 0.5; 2021-06-03: 0.5; 2021-06-10: 0.5; 2021-06-17: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de válvula | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-05 | 2021-04-08: 0.25; 2021-04-15: 0.25; 2021-04-22: 0.25; 2021-04-29: 0.25; 2021-05-06: 0.25; 2021-05-13: 0.25; 2021-05-20: 0.25; 2021-05-27: 0.25; 2021-06-03: 0.25; 2021-06-10: 0.25; 2021-06-17: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección del ciclón | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-05 | 2021-04-08: 0.25; 2021-04-15: 0.25; 2021-04-22: 0.25; 2021-04-29: 0.25; 2021-05-06: 0.25; 2021-05-13: 0.25; 2021-05-20: 0.25; 2021-05-27: 0.25; 2021-06-03: 0.25; 2021-06-10: 0.25; 2021-06-17: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección del distribuidor | INSP | 1 | 0.25 | 165 | 2021-02-05 | 2021-04-08: 0.25; 2021-04-15: 0.25; 2021-04-22: 0.25; 2021-04-29: 0.25; 2021-05-06: 0.25; 2021-05-13: 0.25; 2021-05-20: 0.25; 2021-05-27: 0.25; 2021-06-03: 0.25; 2021-06-10: 0.25; 2021-06-17: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | CLASIFICACIÓN REMOLIENDA | 2254-CY-202 | NIDO DE CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Lubricación de válvula | PREV | 2 | 2 | 660 | 2021-02-05 | 2021-04-29: 4; 2021-05-27: 4; 2021-06-24: 4
SULFUROS | REMOLIENDA | DESCARGA DE REMOLIENDA | 2253-PU-212 | BOMBA ALIM CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | 2021-02-05 | 2021-05-12: 8; 2021-06-23: 8
SULFUROS | REMOLIENDA | DESCARGA DE REMOLIENDA | 2253-PU-212 | BOMBA ALIM CICLONES DE REMOLIENDA |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 1 | 660 | 2021-02-05 | bar: 2021-04-28; 2021-05-26; 2021-06-23
SULFUROS | REMOLIENDA | GENERAL | 2259-PU-237 | BOMBA SUMIDERO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de caja de rodamientos | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-02-06 | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | GENERAL | 2259-PU-237 | BOMBA SUMIDERO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de carcasa | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 2021-02-06 | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | REMOLIENDA | GENERAL | 2259-PU-237 | BOMBA SUMIDERO DE REMOLIENDA |  |  |  | Inspección de desgaste de las fajas | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-02-06 | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | REMOLIENDA | GENERAL | 2259-PU-237 | BOMBA SUMIDERO DE REMOLIENDA |  |  |  | Lubricación de rodamimentos | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | 2021-02-06 | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-07 | bar: 2021-04-19; 2021-05-03; 2021-05-17; 2021-05-31; 2021-06-14; 2021-06-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-07 | bar: 2021-04-19; 2021-05-03; 2021-05-17; 2021-05-31; 2021-06-14; 2021-06-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | 2021-02-20 | 2021-05-03: 6; 2021-05-31: 6; 2021-06-28: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | 2021-02-20 | 2021-05-03: 2; 2021-05-31: 2; 2021-06-28: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | 2021-02-20 | 2021-04-19: 2; 2021-05-03: 2; 2021-05-17: 2; 2021-05-31: 2; 2021-06-14: 2; 2021-06-28: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-02-20 | bar: 2021-04-19; 2021-05-03; 2021-05-17; 2021-05-31; 2021-06-14; 2021-06-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-211 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 1 |  |  |  | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | 2021-02-20 | 2021-04-19: 4; 2021-05-03: 4; 2021-05-17: 4; 2021-05-31: 4; 2021-06-14: 4; 2021-06-28: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-20 | bar: 2021-04-20; 2021-05-04; 2021-05-18; 2021-06-01; 2021-06-15; 2021-06-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-20 | bar: 2021-04-20; 2021-05-04; 2021-05-18; 2021-06-01; 2021-06-15; 2021-06-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | 2021-02-21 | 2021-05-04: 6; 2021-06-01: 6; 2021-06-29: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | 2021-02-21 | 2021-05-04: 2; 2021-06-01: 2; 2021-06-29: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | 2021-02-21 | 2021-04-20: 2; 2021-05-04: 2; 2021-05-18: 2; 2021-06-01: 2; 2021-06-15: 2; 2021-06-29: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-02-21 | bar: 2021-04-20; 2021-05-04; 2021-05-18; 2021-06-01; 2021-06-15; 2021-06-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-212 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 2 |  |  |  | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | 2021-02-21 | 2021-04-20: 4; 2021-05-04: 4; 2021-05-18: 4; 2021-06-01: 4; 2021-06-15: 4; 2021-06-29: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-21 | bar: 2021-04-21; 2021-05-05; 2021-05-19; 2021-06-02; 2021-06-16; 2021-06-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-21 | bar: 2021-04-21; 2021-05-05; 2021-05-19; 2021-06-02; 2021-06-16; 2021-06-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | 2021-02-21 | 2021-05-05: 6; 2021-06-02: 6; 2021-06-30: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | 2021-02-21 | 2021-05-05: 2; 2021-06-02: 2; 2021-06-30: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | 2021-02-21 | 2021-04-21: 2; 2021-05-05: 2; 2021-05-19: 2; 2021-06-02: 2; 2021-06-16: 2; 2021-06-30: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-02-21 | bar: 2021-04-21; 2021-05-05; 2021-05-19; 2021-06-02; 2021-06-16; 2021-06-30
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-FC-213 | CELDA DE FLOTACION CLEANER 1 - 3 |  |  |  | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | 2021-02-07 | 2021-04-21: 4; 2021-05-05: 4; 2021-05-19: 4; 2021-06-02: 4; 2021-06-16: 4; 2021-06-30: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-PU-213 | BOMBA DE CONCENTRADO CLEANER 1 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | 2021-02-07 | 2021-05-20: 8
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-PU-213 | BOMBA DE CONCENTRADO CLEANER 1 |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-02-13 | 2021-05-06: 0.5; 2021-06-03: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 1 | 2243-PU-213 | BOMBA DE CONCENTRADO CLEANER 1 |  |  |  | Lubr d caja rodamientos d bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 2021-02-13 | 2021-05-06: 0.5; 2021-06-03: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | 2021-02-07 | 2021-04-22: 2; 2021-05-06: 2; 2021-05-20: 2; 2021-06-03: 2; 2021-06-17: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-07 | bar: 2021-04-22; 2021-05-06; 2021-05-20; 2021-06-03; 2021-06-17
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | 2021-02-07 | 2021-05-06: 6; 2021-06-03: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | 2021-02-07 | 2021-05-06: 2; 2021-06-03: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-02-13 | bar: 2021-04-22; 2021-05-06; 2021-05-20; 2021-06-03; 2021-06-17
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Verificación guarda válvula dardo | INSP | 1 | 2 | 2000 | 2021-02-13 | 2021-06-30: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-231 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 1 |  |  |  | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | 2021-02-27 | 2021-04-22: 4; 2021-05-06: 4; 2021-05-20: 4; 2021-06-03: 4; 2021-06-17: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | 2021-02-27 | 2021-04-23: 2; 2021-05-07: 2; 2021-05-21: 2; 2021-06-04: 2; 2021-06-18: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-27 | bar: 2021-04-23; 2021-05-07; 2021-05-21; 2021-06-04; 2021-06-18
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | 2021-02-28 | 2021-05-07: 6; 2021-06-04: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | 2021-02-28 | 2021-05-07: 2; 2021-06-04: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-02-28 | bar: 2021-04-23; 2021-05-07; 2021-05-21; 2021-06-04; 2021-06-18
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-232 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 2 |  |  |  | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | 2021-02-13 | 2021-04-23: 4; 2021-05-07: 4; 2021-05-21: 4; 2021-06-04: 4; 2021-06-18: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | 2021-02-13 | 2021-04-24: 2; 2021-05-08: 2; 2021-05-22: 2; 2021-06-05: 2; 2021-06-19: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-13 | bar: 2021-04-24; 2021-05-08; 2021-05-22; 2021-06-05; 2021-06-19
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | 2021-02-13 | 2021-05-08: 6; 2021-06-05: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | 2021-02-12 | 2021-05-08: 2; 2021-06-05: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-02-19 | bar: 2021-04-24; 2021-05-08; 2021-05-22; 2021-06-05; 2021-06-19
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-233 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 3 |  |  |  | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | 2021-02-12 | 2021-04-24: 4; 2021-05-08: 4; 2021-05-22: 4; 2021-06-05: 4; 2021-06-19: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Inspec estado y ajust pernos sujec | INSP | 2 | 1 | 330 | 2021-02-19 | 2021-04-25: 2; 2021-05-09: 2; 2021-05-23: 2; 2021-06-06: 2; 2021-06-20: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Inspec presión aire cilindro doble | PREV | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-12 | bar: 2021-04-25; 2021-05-09; 2021-05-23; 2021-06-06; 2021-06-20
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Lubricac botella portarodam celda | PREV | 2 | 3 | 660 | 2021-02-19 | 2021-05-09: 6; 2021-06-06: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Verifica pernos cilindr valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | 2021-02-12 | 2021-05-09: 2; 2021-06-06: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Verificación fuga grasa portarodam | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-02-19 | bar: 2021-04-25; 2021-05-09; 2021-05-23; 2021-06-06; 2021-06-20
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-FC-234 | CELDA DE FLOTACION CLENAER 2 - 4 |  |  |  | Verificación piezas corredizas eje | PREV | 2 | 2 | 330 | 2021-02-12 | 2021-04-25: 4; 2021-05-09: 4; 2021-05-23: 4; 2021-06-06: 4; 2021-06-20: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-PU-215 | BOMBA DE CONCENTRADO FINAL |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | 2021-02-19 | 2021-05-27: 8
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-PU-215 | BOMBA DE CONCENTRADO FINAL |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-02-12 | 2021-05-13: 0.5; 2021-06-10: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-PU-215 | BOMBA DE CONCENTRADO FINAL |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 2021-02-19 | 2021-05-13: 0.5; 2021-06-10: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-PU-285 | BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO CL2 |  |  |  | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-02-12 | 2021-05-13: 0.5; 2021-06-10: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-PU-285 | BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO CL2 |  |  |  | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 2021-02-19 | 2021-05-13: 0.5; 2021-06-10: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-PU-285 | BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO CL2 |  |  |  | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-02-12 | 2021-05-13: 0.25; 2021-06-10: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER 2 | 2244-PU-285 | BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO CL2 |  |  |  | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-02-19 | 2021-05-13: 0.25; 2021-06-10: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp ajust brazos sujec eje v.dardo | INSP | 2 | 1 | 330 | 2021-02-20 | 2021-04-13: 2; 2021-04-27: 2; 2021-05-11: 2; 2021-05-25: 2; 2021-06-08: 2; 2021-06-22: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp lentes pulpa tubos descenso | INSP | 1 | 2 | 660 | 2021-02-14 | 2021-04-13: 2; 2021-05-11: 2; 2021-06-08: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp mang de aire cilind valv dardo | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-20 | bar: 2021-04-13; 2021-04-27; 2021-05-11; 2021-05-25; 2021-06-08; 2021-06-22
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Insp presión aire frl cilin v.dardo | PREV | 2 | 0.5 | 330 | 2021-02-20 | bar: 2021-04-13; 2021-04-27; 2021-05-11; 2021-05-25; 2021-06-08; 2021-06-22
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Limpieza bandejas de agua de lavado | INSP | 1 | 1.5 | 660 | 2021-02-14 | 2021-04-13: 1.5; 2021-05-11: 1.5; 2021-06-08: 1.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Verif guarda válvula dardo d celda | INSP | 1 | 2 | 330 | 2021-02-14 | 2021-04-13: 2; 2021-04-27: 2; 2021-05-11: 2; 2021-05-25: 2; 2021-06-08: 2; 2021-06-22: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Verif pernos cilindr de valv dardo | PREV | 1 | 2 | 660 | 2021-02-14 | 2021-04-13: 2; 2021-05-11: 2; 2021-06-08: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-FC-241 | CELDA CLEANER SCALPER |  |  |  | Verif piezas corredizas eje v.dardo | PREV | 2 | 2 | 330 | 2021-02-14 | 2021-04-13: 4; 2021-04-27: 4; 2021-05-11: 4; 2021-05-25: 4; 2021-06-08: 4; 2021-06-22: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-PU-277 | BOMBA ALIM CLEANER SCALPER |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 1000 | 2021-02-14 | 2021-05-29: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-PU-277 | BOMBA ALIM CLEANER SCALPER |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-08 | 2021-05-15: 0.5; 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-PU-277 | BOMBA ALIM CLEANER SCALPER |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-08 | 2021-05-15: 0.5; 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-PU-288 | BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO SCALPER |  |  |  | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | 2021-03-07 | 2021-05-15: 8; 2021-06-12: 8
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-PU-288 | BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO SCALPER |  |  |  | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-07 | 2021-05-15: 0.5; 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-PU-288 | BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO SCALPER |  |  |  | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 2021-03-07 | 2021-05-15: 0.5; 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-PU-288 | BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO SCALPER |  |  |  | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-03-06 | 2021-05-15: 0.25; 2021-06-12: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCALPER | 2246-PU-288 | BOMBA DE MUESTREO DE CONCENTRADO SCALPER |  |  |  | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-03-06 | 2021-05-15: 0.25; 2021-06-12: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-221 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 1 |  |  |  | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-03-06 | bar: 2021-05-02; 2021-05-16; 2021-05-30; 2021-06-13; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-221 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 1 |  |  |  | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-03-06 | bar: 2021-05-02; 2021-05-16; 2021-05-30; 2021-06-13; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-221 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 1 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | 2021-03-06 | 2021-05-16: 6; 2021-06-13: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-221 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 1 |  |  |  | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | 2021-03-06 | 2021-05-16: 2; 2021-06-13: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-221 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 1 |  |  |  | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | 2021-03-06 | 2021-05-02: 2; 2021-05-16: 2; 2021-05-30: 2; 2021-06-13: 2; 2021-06-27: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-221 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 1 |  |  |  | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-06 | bar: 2021-05-02; 2021-05-16; 2021-05-30; 2021-06-13; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-221 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 1 |  |  |  | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | 2021-03-06 | 2021-05-02: 4; 2021-05-16: 4; 2021-05-30: 4; 2021-06-13: 4; 2021-06-27: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-222 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 2 |  |  |  | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-03-06 | bar: 2021-05-03; 2021-05-17; 2021-05-31; 2021-06-14; 2021-06-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-222 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 2 |  |  |  | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-03-06 | bar: 2021-05-03; 2021-05-17; 2021-05-31; 2021-06-14; 2021-06-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-222 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 2 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | 2021-05-03 | 2021-05-17: 6; 2021-06-14: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-222 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 2 |  |  |  | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | 2021-05-03 | 2021-05-17: 2; 2021-06-14: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-222 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 2 |  |  |  | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 2; 2021-05-17: 2; 2021-05-31: 2; 2021-06-14: 2; 2021-06-28: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-222 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 2 |  |  |  | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-05-03 | bar: 2021-05-03; 2021-05-17; 2021-05-31; 2021-06-14; 2021-06-28
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-222 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 2 |  |  |  | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | 2021-05-03 | 2021-05-03: 4; 2021-05-17: 4; 2021-05-31: 4; 2021-06-14: 4; 2021-06-28: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-223 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 3 |  |  |  | Insp estmangueras aire cilin doble | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-03-07 | bar: 2021-05-04; 2021-05-18; 2021-06-01; 2021-06-15; 2021-06-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-223 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 3 |  |  |  | Insp p aire FRL cilin doble efecto | INSP | 2 | 0.5 | 330 | 2021-03-07 | bar: 2021-05-04; 2021-05-18; 2021-06-01; 2021-06-15; 2021-06-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-223 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 3 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 3 | 660 | 2021-03-07 | 2021-05-18: 6; 2021-06-15: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-223 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 3 |  |  |  | Verif tuer pern cil dobl efc base | INSP | 1 | 2 | 660 | 2021-03-07 | 2021-05-18: 2; 2021-06-15: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-223 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 3 |  |  |  | Verifi est cub o guar válv dardo | INSP | 1 | 2 | 330 | 2021-03-07 | 2021-05-04: 2; 2021-05-18: 2; 2021-06-01: 2; 2021-06-15: 2; 2021-06-29: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-223 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 3 |  |  |  | Verificación de fugas de grasa | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-07 | bar: 2021-05-04; 2021-05-18; 2021-06-01; 2021-06-15; 2021-06-29
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-FC-223 | CELDA DE FLOTACION CLEANER SCAVENGER 3 |  |  |  | Verificar est piezas corrediza eje | INSP | 2 | 2 | 330 | 2021-03-07 | 2021-05-04: 4; 2021-05-18: 4; 2021-06-01: 4; 2021-06-15: 4; 2021-06-29: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-PU-214 | BOMBA DE CONCENTRADO CLEANER SCAVENGER |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 | 2021-03-07 | 2021-06-02: 8
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-PU-214 | BOMBA DE CONCENTRADO CLEANER SCAVENGER |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-07 | 2021-05-19: 0.5; 2021-06-16: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-PU-214 | BOMBA DE CONCENTRADO CLEANER SCAVENGER |  |  |  | Lubr d caja rodamientos d bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-19 | 2021-05-19: 0.5; 2021-06-16: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-PU-287 | BOMBA DE MUESTREO DE COLAS |  |  |  | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 | 2021-03-19 | 2021-05-19: 8; 2021-06-16: 8
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-PU-287 | BOMBA DE MUESTREO DE COLAS |  |  |  | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-19 | 2021-05-19: 0.5; 2021-06-16: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-PU-287 | BOMBA DE MUESTREO DE COLAS |  |  |  | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 2021-03-19 | 2021-05-19: 0.5; 2021-06-16: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-PU-287 | BOMBA DE MUESTREO DE COLAS |  |  |  | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-03-19 | 2021-05-19: 0.25; 2021-06-16: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | CLEANER SCAVENGER | 2247-PU-287 | BOMBA DE MUESTREO DE COLAS |  |  |  | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-03-19 | 2021-05-19: 0.25; 2021-06-16: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | GENERAL | 2249-PU-238 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CLEANER |  |  |  | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-03-19 | 2021-05-21: 0.25; 2021-06-18: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | GENERAL | 2249-PU-238 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CLEANER |  |  |  | Insp. Desg. fajas y poleas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 | 2021-03-19 | 2021-05-21: 0.25; 2021-06-18: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | GENERAL | 2249-PU-238 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CLEANER |  |  |  | Inspección de carcasa bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 | 2021-03-25 | 2021-05-21: 0.5; 2021-06-18: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | GENERAL | 2249-PU-238 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CLEANER |  |  |  | Lub. de rod. Col. port. rod. bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 | 2021-03-25 | 2021-05-21: 0.25; 2021-06-18: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | MONITOREO EN LINEA | 2248-AN-201 | ANALIZADOR EN LINEA |  |  |  | Insp general sonda del analizador | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-22: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | MONITOREO EN LINEA | 2248-AN-201 | ANALIZADOR EN LINEA |  |  |  | Insp nivel de agua tanque de sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-22: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | MONITOREO EN LINEA | 2248-AN-201 | ANALIZADOR EN LINEA |  |  |  | Insp presiones sist refrig de sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-22: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | MONITOREO EN LINEA | 2248-AN-201 | ANALIZADOR EN LINEA |  |  |  | Inspección visual y operación sonda | INSP | 2 | 0.25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-22: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | MONITOREO EN LINEA | 2248-PU-225 | BOMBA DE RETORNO DE MUESTRA |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 3 | 1000 | 2021-03-25 | 2021-06-04: 6
SULFUROS | FLOTACIÓN | MONITOREO EN LINEA | 2248-PU-225 | BOMBA DE RETORNO DE MUESTRA |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-25 | 2021-05-21: 0.5; 2021-06-18: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | MONITOREO EN LINEA | 2248-PU-225 | BOMBA DE RETORNO DE MUESTRA |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-25 | 2021-05-21: 0.5; 2021-06-18: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-25 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28; 2021-05-12; 2021-05-26; 2021-06-09; 2021-06-23
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-25 | 2021-04-14: 0.4; 2021-04-28: 0.4; 2021-05-12: 0.4; 2021-05-26: 0.4; 2021-06-09: 0.4; 2021-06-23: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-25 | 2021-04-14: 0.4; 2021-04-28: 0.4; 2021-05-12: 0.4; 2021-05-26: 0.4; 2021-06-09: 0.4; 2021-06-23: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-25 | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-25 | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | 2021-03-25 | 2021-04-14: 2; 2021-04-28: 2; 2021-05-12: 2; 2021-05-26: 2; 2021-06-09: 2; 2021-06-23: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-26 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28; 2021-05-12; 2021-05-26; 2021-06-09; 2021-06-23
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | 2021-03-26 | bar: 2021-04-28; 2021-05-26; 2021-06-23
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | 2021-03-26 | bar: 2021-04-28; 2021-05-26; 2021-06-23
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-26 | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5; 2021-05-12: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-09: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-26 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28; 2021-05-12; 2021-05-26; 2021-06-09; 2021-06-23
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-26 | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5; 2021-05-12: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-09: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-26 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28; 2021-05-12; 2021-05-26; 2021-06-09; 2021-06-23
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-26 | 2021-04-14: 0.5; 2021-04-28: 0.5; 2021-05-12: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-09: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-201 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 1 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-26 | bar: 2021-04-14; 2021-04-28; 2021-05-12; 2021-05-26; 2021-06-09; 2021-06-23
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-26 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29; 2021-05-13; 2021-05-27; 2021-06-10; 2021-06-24
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-26 | 2021-04-15: 0.4; 2021-04-29: 0.4; 2021-05-13: 0.4; 2021-05-27: 0.4; 2021-06-10: 0.4; 2021-06-24: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-26 | 2021-04-15: 0.4; 2021-04-29: 0.4; 2021-05-13: 0.4; 2021-05-27: 0.4; 2021-06-10: 0.4; 2021-06-24: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | 2021-03-27 | 2021-04-29: 4; 2021-05-27: 4; 2021-06-24: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-27 | 2021-04-29: 0.5; 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-27 | 2021-04-29: 0.5; 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | 2021-03-27 | 2021-04-15: 2; 2021-04-29: 2; 2021-05-13: 2; 2021-05-27: 2; 2021-06-10: 2; 2021-06-24: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-27 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29; 2021-05-13; 2021-05-27; 2021-06-10; 2021-06-24
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | 2021-03-27 | bar: 2021-04-29; 2021-05-27; 2021-06-24
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | 2021-03-27 | bar: 2021-04-29; 2021-05-27; 2021-06-24
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-27 | 2021-04-15: 0.5; 2021-04-29: 0.5; 2021-05-13: 0.5; 2021-05-27: 0.5; 2021-06-10: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-27 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29; 2021-05-13; 2021-05-27; 2021-06-10; 2021-06-24
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-27 | 2021-04-15: 0.5; 2021-04-29: 0.5; 2021-05-13: 0.5; 2021-05-27: 0.5; 2021-06-10: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-27 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29; 2021-05-13; 2021-05-27; 2021-06-10; 2021-06-24
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-27 | 2021-04-15: 0.5; 2021-04-29: 0.5; 2021-05-13: 0.5; 2021-05-27: 0.5; 2021-06-10: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-202 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 2 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-28 | bar: 2021-04-15; 2021-04-29; 2021-05-13; 2021-05-27; 2021-06-10; 2021-06-24
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-28 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30; 2021-05-14; 2021-05-28; 2021-06-11; 2021-06-25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-28 | 2021-04-16: 0.4; 2021-04-30: 0.4; 2021-05-14: 0.4; 2021-05-28: 0.4; 2021-06-11: 0.4; 2021-06-25: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-28 | 2021-04-16: 0.4; 2021-04-30: 0.4; 2021-05-14: 0.4; 2021-05-28: 0.4; 2021-06-11: 0.4; 2021-06-25: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | 2021-03-28 | 2021-04-30: 4; 2021-05-28: 4; 2021-06-25: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-28 | 2021-04-30: 0.5; 2021-05-28: 0.5; 2021-06-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-28 | 2021-04-30: 0.5; 2021-05-28: 0.5; 2021-06-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | 2021-03-28 | 2021-04-16: 2; 2021-04-30: 2; 2021-05-14: 2; 2021-05-28: 2; 2021-06-11: 2; 2021-06-25: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-28 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30; 2021-05-14; 2021-05-28; 2021-06-11; 2021-06-25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | 2021-03-28 | bar: 2021-04-30; 2021-05-28; 2021-06-25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | 2021-03-28 | bar: 2021-04-30; 2021-05-28; 2021-06-25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-28 | 2021-04-16: 0.5; 2021-04-30: 0.5; 2021-05-14: 0.5; 2021-05-28: 0.5; 2021-06-11: 0.5; 2021-06-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-28 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30; 2021-05-14; 2021-05-28; 2021-06-11; 2021-06-25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-28 | 2021-04-16: 0.5; 2021-04-30: 0.5; 2021-05-14: 0.5; 2021-05-28: 0.5; 2021-06-11: 0.5; 2021-06-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-28 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30; 2021-05-14; 2021-05-28; 2021-06-11; 2021-06-25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-28 | 2021-04-16: 0.5; 2021-04-30: 0.5; 2021-05-14: 0.5; 2021-05-28: 0.5; 2021-06-11: 0.5; 2021-06-25: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-203 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 3 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-28 | bar: 2021-04-16; 2021-04-30; 2021-05-14; 2021-05-28; 2021-06-11; 2021-06-25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-29 | bar: 2021-04-17; 2021-05-01; 2021-05-15; 2021-05-29; 2021-06-12; 2021-06-26
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-29 | 2021-04-17: 0.4; 2021-05-01: 0.4; 2021-05-15: 0.4; 2021-05-29: 0.4; 2021-06-12: 0.4; 2021-06-26: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-29 | 2021-04-17: 0.4; 2021-05-01: 0.4; 2021-05-15: 0.4; 2021-05-29: 0.4; 2021-06-12: 0.4; 2021-06-26: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | 2021-03-29 | 2021-05-01: 4; 2021-05-29: 4; 2021-06-26: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-29 | 2021-05-01: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 | 2021-03-29 | 2021-05-01: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 | 2021-03-25 | 2021-04-17: 2; 2021-05-01: 2; 2021-05-15: 2; 2021-05-29: 2; 2021-06-12: 2; 2021-06-26: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-29 | bar: 2021-04-17; 2021-05-01; 2021-05-15; 2021-05-29; 2021-06-12; 2021-06-26
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | 2021-03-29 | bar: 2021-05-01; 2021-05-29; 2021-06-26
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | 2021-03-29 | bar: 2021-05-01; 2021-05-29; 2021-06-26
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-29 | 2021-04-17: 0.5; 2021-05-01: 0.5; 2021-05-15: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-12: 0.5; 2021-06-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-29 | bar: 2021-04-17; 2021-05-01; 2021-05-15; 2021-05-29; 2021-06-12; 2021-06-26
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-29 | 2021-04-17: 0.5; 2021-05-01: 0.5; 2021-05-15: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-12: 0.5; 2021-06-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-29 | bar: 2021-04-17; 2021-05-01; 2021-05-15; 2021-05-29; 2021-06-12; 2021-06-26
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 | 2021-03-29 | 2021-04-17: 0.5; 2021-05-01: 0.5; 2021-05-15: 0.5; 2021-05-29: 0.5; 2021-06-12: 0.5; 2021-06-26: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-204 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 4 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-29 | bar: 2021-04-17; 2021-05-01; 2021-05-15; 2021-05-29; 2021-06-12; 2021-06-26
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Exm tap vent pern suj sist hid redu | INSP | 1 | 1 | 330 | 2021-03-29 | bar: 2021-04-18; 2021-05-02; 2021-05-16; 2021-05-30; 2021-06-13; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Ins est ajus pern braz suje inf eje | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-29 | 2021-04-18: 0.4; 2021-05-02: 0.4; 2021-05-16: 0.4; 2021-05-30: 0.4; 2021-06-13: 0.4; 2021-06-27: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Insp est mangu aire cilindro doble | INSP | 2 | 0.2 | 330 | 2021-03-29 | 2021-04-18: 0.4; 2021-05-02: 0.4; 2021-05-16: 0.4; 2021-05-30: 0.4; 2021-06-13: 0.4; 2021-06-27: 0.4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Lubricación de los rodamientos | LUBR | 2 | 2 | 660 | 2021-03-29 | 2021-05-02: 4; 2021-05-30: 4; 2021-06-27: 4
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Ver tuer per guar vál dar puen celd | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Ver tuerc pern cil dob efec base | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Veri est piezas de corrediza en eje | INSP | 2 | 1 | 330 |  | 2021-04-18: 2; 2021-05-02: 2; 2021-05-16: 2; 2021-05-30: 2; 2021-06-13: 2; 2021-06-27: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verif ajuste respirador reductor | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-18; 2021-05-02; 2021-05-16; 2021-05-30; 2021-06-13; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verif tuer pern standpipe piso celd | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-05-02; 2021-05-30; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verif tuerc pernos brida eje rotor | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-05-02; 2021-05-30; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-18: 0.5; 2021-05-02: 0.5; 2021-05-16: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-13: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación de fugas de aceite | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-18; 2021-05-02; 2021-05-16; 2021-05-30; 2021-06-13; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación de presión de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-18: 0.5; 2021-05-02: 0.5; 2021-05-16: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-13: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación de válvula daro | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-18; 2021-05-02; 2021-05-16; 2021-05-30; 2021-06-13; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 330 |  | 2021-04-18: 0.5; 2021-05-02: 0.5; 2021-05-16: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-13: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-FC-205 | CELDA DE FLOTACION ROUGHER 5 |  |  |  | Verificación pernos y tuercas | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-04-18; 2021-05-02; 2021-05-16; 2021-05-30; 2021-06-13; 2021-06-27
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-233 | BOMBA DE MUESTRA DE COLAS ROUGHER |  |  |  | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 1 | 1000 |  | 2021-05-16: 2; 2021-06-27: 2
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-233 | BOMBA DE MUESTRA DE COLAS ROUGHER |  |  |  | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-233 | BOMBA DE MUESTRA DE COLAS ROUGHER |  |  |  | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-233 | BOMBA DE MUESTRA DE COLAS ROUGHER |  |  |  | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-02: 0.25; 2021-05-30: 0.25; 2021-06-27: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-233 | BOMBA DE MUESTRA DE COLAS ROUGHER |  |  |  | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-02: 0.25; 2021-05-30: 0.25; 2021-06-27: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-236 | BOMBA SUMIDERO DE FLOTACION PRIMARIA |  |  |  | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-02: 0.25; 2021-05-30: 0.25; 2021-06-27: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-236 | BOMBA SUMIDERO DE FLOTACION PRIMARIA |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-236 | BOMBA SUMIDERO DE FLOTACION PRIMARIA |  |  |  | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-02: 0.25; 2021-05-30: 0.25; 2021-06-27: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-236 | BOMBA SUMIDERO DE FLOTACION PRIMARIA |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-02: 0.25; 2021-05-30: 0.25; 2021-06-27: 0.25
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-275 | BOMBA DE CONCENTRADO PRIMARIO |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 |  | 2021-05-16: 8; 2021-06-27: 8
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-275 | BOMBA DE CONCENTRADO PRIMARIO |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | FLOTACIÓN | ROUGHER | 2242-PU-275 | BOMBA DE CONCENTRADO PRIMARIO |  |  |  | Lubri d caja rodamientos d bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-02: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-27: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Extraer muestra aceite reductor vel | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-22: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp estructura bandeja descarga | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp motorreductor carro de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp nivel aceite reductor vel (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp nivel de aceite tanque hidra | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp reductor de velocidad (2) | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de barra de lavado | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de bloque de placas | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de bomba de engranajes | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de ejes y paletas | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de enrolladores | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de motores hidráulicos | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección del cabezal fijo | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección del cabezal móvil | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección del tanque hidráulico | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-FL-201 | FILTRO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección motorreductor | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-06: 0.25; 2021-04-13: 0.25; 2021-04-20: 0.25; 2021-04-27: 0.25; 2021-05-04: 0.25; 2021-05-11: 0.25; 2021-05-18: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-08: 0.25; 2021-06-15: 0.25; 2021-06-22: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-HT-212 | PUENTE GRÚA DE FILTRO |  |  |  | Insp gral de equipo d motorreductor | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-30: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-30: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | FILTRACIÓN DE CONCENTRADO | 2263-HT-212 | PUENTE GRÚA DE FILTRO |  |  |  | Verificar fugas aceite, vibración | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-04-30: 0.5; 2021-05-30: 0.5; 2021-06-30: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | DESCARGA DE CONCENTRADO | 2265-PU-241 | BOMBA SUMIDERO DE LAVADO DE CAMIONES |  |  |  | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-22: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | DESCARGA DE CONCENTRADO | 2265-PU-241 | BOMBA SUMIDERO DE LAVADO DE CAMIONES |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.5; 2021-05-25: 0.5; 2021-06-22: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | DESCARGA DE CONCENTRADO | 2265-PU-241 | BOMBA SUMIDERO DE LAVADO DE CAMIONES |  |  |  | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-22: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | DESCARGA DE CONCENTRADO | 2265-PU-241 | BOMBA SUMIDERO DE LAVADO DE CAMIONES |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-27: 0.25; 2021-05-25: 0.25; 2021-06-22: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-28: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-28: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Inspección de fajas y poleas | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-203 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 1 |  |  |  | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-28: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-28: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Inspección de fajas y poleas | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-204 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 2 |  |  |  | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-28: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-28: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Inspección de fajas y poleas | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-04: 0.5; 2021-06-01: 0.5; 2021-06-29: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-205 | COMPRESOR DE AIRE DE SECADO DE FILTRO 3 |  |  |  | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Camb elemento separador aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-28: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Cambio de elemento de pre secado | PREV | 2 | 1.5 | 2000 |  | 2021-06-28: 3
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-28: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Insp filtros pre secado secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Insp separador aceite compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Insp sistema enfriamiento compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Inspección acumulador de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Inspección del secador de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Inspección fajas y poleas compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-CP-210 | COMPRESOR DE AIRE DE PRENSADO DE FILTRO |  |  |  | Inspección filtro aceite compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-04: 0.25; 2021-06-01: 0.25; 2021-06-29: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-219 | BOMBA AGUA ALTA PRESION LAVADO DE TELA |  |  |  | Inspec nivel de aceite de reductor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-05: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-219 | BOMBA AGUA ALTA PRESION LAVADO DE TELA |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-21: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-219 | BOMBA AGUA ALTA PRESION LAVADO DE TELA |  |  |  | Inspección del nivel aceite carcasa | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-05: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-219 | BOMBA AGUA ALTA PRESION LAVADO DE TELA |  |  |  | Inspección elemento de unión acople | INSP | 1 | 0.25 | 330 |  | 2021-04-21: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-220 | BOMBA AGUA BAJA PRESION LAVADO DE TELA |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-05: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-220 | BOMBA AGUA BAJA PRESION LAVADO DE TELA |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-05: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-220 | BOMBA AGUA BAJA PRESION LAVADO DE TELA |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-05-05: 4; 2021-06-02: 4; 2021-06-30: 4
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-221 | BOMBA DE AGUA DE LAVADO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-05: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-221 | BOMBA DE AGUA DE LAVADO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp nivel d aceite caja d rodamien | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-05: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-221 | BOMBA DE AGUA DE LAVADO DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp sello laberinto sellos d bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-05-05: 4; 2021-06-02: 4; 2021-06-30: 4
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-221 | BOMBA DE AGUA DE LAVADO DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-05-05; 2021-06-02; 2021-06-30
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-222 | BOMBA DE ALIMENTACION A FILTRO |  |  |  | Inspección de carcasa | INSP | 2 | 4 | 660 |  | 2021-05-05: 8; 2021-06-02: 8; 2021-06-30: 8
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-222 | BOMBA DE ALIMENTACION A FILTRO |  |  |  | Inspección de sellos | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-05: 0.5; 2021-06-02: 0.5; 2021-06-30: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ALIMENTACIÓN DE FILTRO | 2262-PU-222 | BOMBA DE ALIMENTACION A FILTRO |  |  |  | Lubricación de rodamimentos | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-05: 0.5; 2021-06-02: 0.5; 2021-06-30: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-217 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 1 |  |  |  | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 |  | 2021-05-21: 8; 2021-06-18: 8
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-217 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 1 |  |  |  | Inspe d reductor planetario d bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-21: 0.5; 2021-06-18: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-217 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 1 |  |  |  | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-21: 0.5; 2021-06-18: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-217 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 1 |  |  |  | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-21: 0.5; 2021-06-18: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-217 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 1 |  |  |  | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-21: 0.25; 2021-06-18: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-217 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 1 |  |  |  | Inspec fugas en sellos d reductor | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-21: 0.5; 2021-06-18: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-217 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 1 |  |  |  | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-21: 0.25; 2021-06-18: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-217 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 1 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-21: 0.25; 2021-06-18: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-218 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 2 |  |  |  | Insp estado corros y pint d estator | INSP | 2 | 4 | 660 |  | 2021-05-22: 8; 2021-06-19: 8
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-218 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 2 |  |  |  | Inspe d reductor planetario d bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-218 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 2 |  |  |  | Inspe d variables d operación bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-218 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 2 |  |  |  | Inspe fugas succ y descar d estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-218 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 2 |  |  |  | Inspec d nivel d aceite d estator | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-218 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 2 |  |  |  | Inspec fugas en sellos d reductor | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-218 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 2 |  |  |  | Inspec vibra y temperatura d bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-218 | BOMBA U/F ESPESADOR DE CONCENTRADO 2 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-239 | BOMBA SUM DEL AREA DE ESP DE CONC |  |  |  | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-239 | BOMBA SUM DEL AREA DE ESP DE CONC |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-239 | BOMBA SUM DEL AREA DE ESP DE CONC |  |  |  | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-239 | BOMBA SUM DEL AREA DE ESP DE CONC |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-22: 0.25; 2021-06-19: 0.25
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-296 | BOMBA REBOSE DE ESPESADOR DE CONC |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 |  | 2021-06-05: 8
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-296 | BOMBA REBOSE DE ESPESADOR DE CONC |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-PU-296 | BOMBA REBOSE DE ESPESADOR DE CONC |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-22: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-SC-201 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspec d pernos d anclaje d zaranda | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-05-23: 2; 2021-06-20: 2
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-TH-202 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp conjunto de unidad hidraulica | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-05-10; 2021-05-24; 2021-06-07; 2021-06-21
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-TH-202 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp elevador de rastra d espesador | INSP | 1 | 1 | 330 | bar: 2021-05-10; 2021-05-24; 2021-06-07; 2021-06-21
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-TH-202 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp externa cuerpo mezclador mx202 | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-TH-202 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Insp presion de unidad hidraulica | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | CONCENTRADO Y FILTRADO | ESPESADO DE CONCENTRADO | 2261-TH-202 | ESPESADOR DE CONCENTRADO |  |  |  | Inspección bridas mezclador mx202 | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-05-24; 2021-06-21
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-253 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 1 |  |  |  | Insp fugas sellos y tubería carcasa | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | bar: 2021-06-12
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-253 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 1 |  |  |  | Inspec de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-253 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 1 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-255 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 2 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-255 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 2 |  |  |  | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | bar: 2021-06-12
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-255 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 2 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-256 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 3 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-256 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 3 |  |  |  | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | bar: 2021-06-12
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-256 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 3 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-258 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 5 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-258 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 5 |  |  |  | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 1000 | bar: 2021-06-12
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-258 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 5 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-12: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-259 | BOMBA DE TRANS DE COLECTOR PRIMARIO |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-29: 0.25; 2021-06-26: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-259 | BOMBA DE TRANS DE COLECTOR PRIMARIO |  |  |  | Inspec nivel aceite caja rodamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-29: 0.25; 2021-06-26: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-259 | BOMBA DE TRANS DE COLECTOR PRIMARIO |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-05-29; 2021-06-26
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-259 | BOMBA DE TRANS DE COLECTOR PRIMARIO |  |  |  | Inspección de juntas sello de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-05-29: 4; 2021-06-26: 4
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-259 | BOMBA DE TRANS DE COLECTOR PRIMARIO |  |  |  | Inspección sello laberinto de sello | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-05-29: 4; 2021-06-26: 4
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-289 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 6 |  |  |  | Insp fugas sellos y tubería carcasa | INSP | 2 | 0.5 | 1 | bar: 2021-06-01
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-289 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 6 |  |  |  | Insp verif vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-06-01: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | RECOLECTOR | 2282-PU-289 | BOMBA DOS DE COLECTOR PRIMARIO 6 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 1 |  | 2021-06-01: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-DC-209 | COLECTOR DE POLVO DE CAJON DE FLOCULANTE |  |  |  | Insp vibración turbina de extractor | INSP | 1 | 1 | 1000 | bar: 2021-06-10
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-DC-209 | COLECTOR DE POLVO DE CAJON DE FLOCULANTE |  |  |  | Inspección de extractor de colector | INSP | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-10: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-FE-212 | TORNILLO DOSIFICADOR DE FLOCULANTE |  |  |  | Inspec fugas/aceite/juntas reductor | INSP | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-06-10: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-245 | BOMBA SUMIDERO DEL AREA DE FLOCULANTE |  |  |  | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-245 | BOMBA SUMIDERO DEL AREA DE FLOCULANTE |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-245 | BOMBA SUMIDERO DEL AREA DE FLOCULANTE |  |  |  | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-245 | BOMBA SUMIDERO DEL AREA DE FLOCULANTE |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-269 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE FLOCULANTE |  |  |  | Inspec vibración y temp port rodami | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-269 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE FLOCULANTE |  |  |  | Inspección general estator de bomba | INSP | 2 | 0.75 | 660 |  | 2021-05-27: 1.5; 2021-06-24: 1.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-269 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE FLOCULANTE |  |  |  | Inspección general reductor bomba | PREV | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-05-27; 2021-06-24
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-269 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE FLOCULANTE |  |  |  | Inspección sonora rotor de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-270 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 1 |  |  |  | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-270 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 1 |  |  |  | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-270 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 1 |  |  |  | Inspección estado corrosión pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-270 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 1 |  |  |  | Inspección fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-270 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 1 |  |  |  | Inspección línas succión y descarga | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-270 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 1 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-270 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 1 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura. | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-271 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 2 |  |  |  | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-271 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 2 |  |  |  | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-271 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 2 |  |  |  | Inspección estado corrosión pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-271 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 2 |  |  |  | Inspección fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-271 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 2 |  |  |  | Inspección línas succión y descarga | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-271 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 2 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-271 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE CONCENTR 2 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura. | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-272 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 1 |  |  |  | Inspec estado corrosión y pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-272 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 1 |  |  |  | Inspec fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-272 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 1 |  |  |  | Inspección de fugas | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-272 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 1 |  |  |  | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-272 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 1 |  |  |  | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-272 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 1 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-272 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 1 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-273 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 2 |  |  |  | Inspec estado corrosión y pintura | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-273 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 2 |  |  |  | Inspec fugas en sello mecánico | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-273 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 2 |  |  |  | Inspección de fugas | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-273 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 2 |  |  |  | Inspección de reductor | PREV | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-273 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 2 |  |  |  | Inspección de ruido en estator | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.5; 2021-06-24: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-273 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 2 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | FLOCULANTE | 2287-PU-273 | BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANTE RELAVES 2 |  |  |  | Inspección vibración y temperatura | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-05-27: 0.25; 2021-06-24: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-26: 0.25; 2021-05-24: 0.25; 2021-06-21: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Inspec nivel aceite caja rodamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-26: 0.25; 2021-05-24: 0.25; 2021-06-21: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26; 2021-05-24; 2021-06-21
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Inspección de juntas sello de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-26: 4; 2021-05-24: 4; 2021-06-21: 4
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-262 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ESPUMANTE |  |  |  | Inspección sello laberinto de sello | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-26: 4; 2021-05-24: 4; 2021-06-21: 4
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-266 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 3 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-266 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 3 |  |  |  | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-20
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-266 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 3 |  |  |  | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26; 2021-05-24; 2021-06-21
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-266 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 3 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-268 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 5 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-268 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 5 |  |  |  | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-20
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-268 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 5 |  |  |  | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26; 2021-05-24; 2021-06-21
SULFUROS | REACTIVOS | ESPUMANTE | 2283-PU-268 | BOMBA DOSIFICADORA DE ESPUMANTE 5 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-CP-209 | COMPRESOR DE DESCARGA DE CAL |  |  |  | Inspecc ducto de admisión compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-CP-209 | COMPRESOR DE DESCARGA DE CAL |  |  |  | Inspecc ducto descarga de compresor | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-CP-209 | COMPRESOR DE DESCARGA DE CAL |  |  |  | Inspección de carcasa de compresor | INSP | 2 | 1 | 2000 |  | 2021-06-22: 2
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-DC-201 | COLECTOR DE POLVO DE CAL VIVA |  |  |  | Inspec extractor colector de polvo | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-DC-201 | COLECTOR DE POLVO DE CAL VIVA |  |  |  | Inspec turbina extractor d colector | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-28; 2021-05-26; 2021-06-23
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-DC-201 | COLECTOR DE POLVO DE CAL VIVA |  |  |  | Lubricación de rodajes de extractor | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp apoyos piñón de molino | INSP | 1 | 1 | 660 | bar: 2021-04-29; 2021-05-27; 2021-06-24
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp elem suj sello ruid vibr trunn | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-29; 2021-05-27; 2021-06-24
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp elem sujec ruid vibr trun desc | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-29; 2021-05-27; 2021-06-24
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp tensado y desgaste conj poleas | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-29; 2021-05-27; 2021-06-24
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-ML-203 | MOLINO DE APAGADO DE CAL |  |  |  | Insp vibr y ruido chumaceras molino | INSP | 2 | 1 | 660 |  | 2021-04-29: 2; 2021-05-27: 2; 2021-06-24: 2
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-226 | BOMBA DE ALIM A TANQUE DE ALMAC |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 |  | 2021-05-08: 8; 2021-06-19: 8
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-227 | BOMBA DE DISTRIBUCION DE CAL |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 |  | 2021-05-09: 8; 2021-06-20: 8
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-227 | BOMBA DE DISTRIBUCION DE CAL |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 1000 |  | 2021-05-08: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-227 | BOMBA DE DISTRIBUCION DE CAL |  |  |  | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-242 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CAL |  |  |  | Inspección caja rodamientos bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-242 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CAL |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-242 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CAL |  |  |  | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | CAL | 2281-PU-242 | BOMBA DE SUMIDERO DE AREA DE CAL |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-279 | BOMBA DE TRANSFERENCIA DE MODIFICADOR |  |  |  | Verificar elementos unión y fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-280 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 1 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-280 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 1 |  |  |  | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-20
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-280 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 1 |  |  |  | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26; 2021-05-24; 2021-06-21
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-280 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 1 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-281 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 2 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-281 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 2 |  |  |  | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-20
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-281 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 2 |  |  |  | Inspeccion sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26; 2021-05-24; 2021-06-21
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-281 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 2 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-282 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 3 |  |  |  | Insp de vibración caja engranaje | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-282 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 3 |  |  |  | Inspección nivel aceite engranaje | INSP | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-20
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-282 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 3 |  |  |  | Inspección sello y juntas tuberías | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-26; 2021-05-24; 2021-06-21
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-282 | BOMBA DOSIFICADORA DE MODIFICADOR 3 |  |  |  | Monit temperatura caja engranaje | PREV | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-291 | BOMBA DOSIFICADORA DE SODA CAUSTICA |  |  |  | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-292 | BOMBA DE LAVADOR DE GASES DE MODIFICADOR |  |  |  | Insp elem unión y fugas carcasa | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | REACTIVOS | ACTIVADOR | 2284-PU-295 | BOMBA DE RETORNO DE LAVADOR DE GASES |  |  |  | Insp elemts d union, posibles fugas | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-26: 0.5; 2021-05-24: 0.5; 2021-06-21: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2272-PU-216 | BOMBA U/F DE ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 660 |  | 2021-04-28: 8; 2021-05-26: 8; 2021-06-23: 8
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2272-PU-216 | BOMBA U/F DE ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2272-PU-216 | BOMBA U/F DE ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Lubricación d caja de rodamientos | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Insp accionamiento motor hidraulic | INSP | 1 | 2 | 2000 |  | 2021-06-18: 2
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Insp d presion d und hidraulica | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-24: 0.5; 2021-05-22: 0.5; 2021-06-19: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Insp d und hidraulica de espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | bar: 2021-04-03; 2021-04-10; 2021-04-17; 2021-04-24; 2021-05-01; 2021-05-08; 2021-05-15; 2021-05-22; 2021-05-29; 2021-06-05; 2021-06-12; 2021-06-19; 2021-06-26
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Insp elevador d levante d espesador | INSP | 1 | 1 | 165 | bar: 2021-04-03; 2021-04-10; 2021-04-17; 2021-04-24; 2021-05-01; 2021-05-08; 2021-05-15; 2021-05-22; 2021-05-29; 2021-06-05; 2021-06-12; 2021-06-19; 2021-06-26
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Inspec d colgad tuberia floculante | INSP | 1 | 2 | 2000 |  | 2021-06-18: 2
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Inspeccion de tanque desaireacion | INSP | 1 | 2 | 2000 |  | 2021-06-18: 2
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | ESPESADO DE RELAVES | 2271-TH-201 | ESPESADOR DE RELAVES |  |  |  | Izaje d rastra levante d espesador | PREV | 1 | 1 | 2000 | bar: 2021-06-18
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2279-PU-240 | BOMBA SUMIDERO AREA DE RELAVES |  |  |  | Insp. caja rod. porta rod. bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2279-PU-240 | BOMBA SUMIDERO AREA DE RELAVES |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.5; 2021-05-26: 0.5; 2021-06-23: 0.5
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2279-PU-240 | BOMBA SUMIDERO AREA DE RELAVES |  |  |  | Inspección desgaste fajas bomba | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | ESPESADO Y RELAVES | BOMBEO DE RELAVES | 2279-PU-240 | BOMBA SUMIDERO AREA DE RELAVES |  |  |  | Lubricación de rodamientos de bomba | LUBR | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-28: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-23: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-23: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-23: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-23: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-201 | SOPLADOR DE FLOTACION 1 |  |  |  | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-23: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Extraer muestra de aceite soplador | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Insp de ducto de descarga | PREV | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-23: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Insp ducto de admisión soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-23: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Inspec d vibración de acople rígido | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-23: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-BL-202 | SOPLADOR DE FLOTACION 2 |  |  |  | Inspección de carcasa soplador | INSP | 1 | 0.25 | 165 |  | 2021-04-07: 0.25; 2021-04-14: 0.25; 2021-04-21: 0.25; 2021-04-28: 0.25; 2021-05-05: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-05-19: 0.25; 2021-05-26: 0.25; 2021-06-02: 0.25; 2021-06-09: 0.25; 2021-06-16: 0.25; 2021-06-23: 0.25; 2021-06-30: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-204 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 1 |  |  |  | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-17: 0.5; 2021-05-17: 0.5; 2021-06-17: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-204 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 1 |  |  |  | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-17: 0.5; 2021-05-17: 0.5; 2021-06-17: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-205 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 2 |  |  |  | Inspección ducto y elementos unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-17: 0.5; 2021-05-17: 0.5; 2021-06-17: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | SOPLADOR DE AIRE | 2323-FA-205 | VENTILADOR EXTRACCION CUARTO SOPLADO 2 |  |  |  | Inspección elementos de unión | INSP | 2 | 0.25 | 1 |  | 2021-04-17: 0.5; 2021-05-17: 0.5; 2021-06-17: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-08: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-08: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-05-12: 0.5; 2021-06-09: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-207 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 1 |  |  |  | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Cambio de filtro de aire | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-08: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Cambio del filtro de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 2000 |  | 2021-06-08: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Extracción de muestra de aceite | PREV | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.5; 2021-05-12: 0.5; 2021-06-09: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección de compresor de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección de reductor de velocidad | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del acumulador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del filtro de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del filtro de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del filtros post secado | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del nivel de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del secador | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección del separador de aceite | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección filtro posterior de aire | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AIRE | CASA DE COMPRESORAS | 2321-CP-208 | COMP DE PLANTA DE AIRE DE SULFUROS 2 |  |  |  | Inspección sistema de enfriamiento | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-14: 0.25; 2021-05-12: 0.25; 2021-06-09: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Insp fugas y elem. unión d acople | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-30: 0.25; 2021-05-28: 0.25; 2021-06-25: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Insp nivel d aceite d caja de rodam | INSP | 1 | 0.25 | 660 |  | 2021-04-30: 0.25; 2021-05-28: 0.25; 2021-06-25: 0.25
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Inspec d juntas de sellos de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-30: 4; 2021-05-28: 4; 2021-06-25: 4
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 0.5 | 660 | bar: 2021-04-30; 2021-05-28; 2021-06-25
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE ENFRIAMIENTO | 2315-PU-232 | BOMBA BOOSTER AGUA ENFRIAMIENTO MOLINO |  |  |  | Inspección sello laberinto de bomba | INSP | 2 | 2 | 660 |  | 2021-04-30: 4; 2021-05-28: 4; 2021-06-25: 4
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESOS | 2312-PU-230 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 1 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 |  | 2021-05-14: 8; 2021-06-25: 8
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESOS | 2312-PU-230 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 1 |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5; 2021-05-28: 0.5; 2021-06-25: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESOS | 2312-PU-230 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 1 |  |  |  | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5; 2021-05-28: 0.5; 2021-06-25: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESOS | 2312-PU-231 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 2 |  |  |  | Inspección de carcasa de bomba | INSP | 2 | 4 | 1000 |  | 2021-05-14: 8; 2021-06-25: 8
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESOS | 2312-PU-231 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 2 |  |  |  | Inspección de sellos de bomba | INSP | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5; 2021-05-28: 0.5; 2021-06-25: 0.5
SULFUROS | SERVICIOS DE AGUA | AGUA DE PROCESOS | 2312-PU-231 | BOMBA DE AGUA DE PROCESOS 2 |  |  |  | Lubricación d caja de roda de bomba | LUBR | 1 | 0.5 | 660 |  | 2021-04-30: 0.5; 2021-05-28: 0.5; 2021-06-25: 0.5